Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз Удобрения» 357341, Ставропольский край, город Лермонтов, Промышленная улица, дом 7 Тел. (879-35) 3-06-72; факс (879-35) 3-75-79 e-mail: info@a-group.com ОКПО 36196786; ОГРН 1192651003511; ИНН/КПП 2629012660/262901001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по подготовке материалов для проведения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) проекта технической документации агрохимиката «Мелиорант на основе фосфогипса гранулированный»

| №п/п | Наименование данных | Содержание данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «Алмаз Удобрения» |
| 2 | Вид работ | - Подготовка, организация, техническое сопровождение и проведение общественных обсуждений в форме опроса по объекту государственной экологической экспертизы (объекту ГЭЭ) проекту технической документации на агрохимикат, - Подготовка проекта ОВОС, - Представление интересов регистранта при проведении государственной экологической экспертизы проекта технической документации агрохимиката в качестве заказчика, экспертно-консультационное сопровождение документации в ходе экспертизы, участие в заседаниях экспертной комиссии до получения положительного заключения ГЭЭ. |
| 3 | Место расположение объекта | РФ, Ставропольский край, город Лермонтов, Промышленная улица, дом 7, комн. 60 |
| 4 | Основание | 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (с изменениями и дополнениями); Положение о проведении государственной экологической экспертизы, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 № 1796 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2022 № 1562 |
| 5 | Сроки исполнения | С III кв 2023 г. до 4 месяцев |
| 6 | Порядок оплаты | В соответствии с Договором |
| 7 | Объект экспертизы | Агрохимикат: Мелиорант на основе фосфогипса гранулированный |

Этапы проведения работ

| № этапа | Наименование работ /этапов выполнения | Продолжительность выполнения работ | Итог выполненных работ по этапу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка материалов, организация, техническое сопровождение и проведение общественных обсуждений в форме опроса по объекту государственной экологической экспертизы (объекту ГЭЭ) проекту технической документации на агрохимикат Мелиорант на основе фосфогипса гранулированный | По условиям Договора до 30 (тридцати) р/д | Оригиналы публикаций в СМИ, протоколы общественных слушаний |
| 2 | Подготовка проекта: «Оценка воздействия на окружающую среду» на объект ГЭЭ агрохимикат Мелиорант на основе фосфогипса гранулированный | 5 (пять) р/д после выполнения этапа № 1 | Проект ОВОС |
| 3 | Представление интересов регистранта при проведении государственной экологической экспертизы проекта технической документации агрохимиката Мелиорант на основе фосфогипса гранулированный в качестве ее заказчика, экспертно-консультационное сопровождение документации в ходе экспертизы, участие в заседаниях экспертной комиссии до получения положительного заключения. | до 90 (девяносто) р/д | заверенная копия Приказа Росприроднадзора, оригинал заключения ГЭЭ |

- Условия и требования

1. На основе прилагаемого технического задания Подрядчику необходимо представить коммерческое предложение на соответствующие работы.

2. На основе прилагаемого технического задания составить Календарный план работ.

3.Заказчик предоставляет Подрядчику комплект необходимых исходных материалов для разработки технического заключения в соответствии с условиями заключаемого договора.

4. Перечень необходимых исходных материалов Заказчик представляет не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного запроса от Подрядчика.

5.Подрядчик гарантирует соблюдение конфиденциальности и использование предоставленных Заказчиком сведений о продукции (грузах) исключительно для выполнения обязательств.

- Порядок сдачи и приемки работ:

- Подрядчик приступает к выполнению работ в соответствии с условиями заключенного Договора.

- Подрядчик информирует  Заказчика о статусах выполнения всех этапов работ до получения положительного заключения ГЭЭ.

- После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ) с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной настоящим техническим заданием, календарным планом выполнения работ и по условиям заключенного договора.

| Исполнитель: | Согласовано: |
| --- | --- |
| Начальник ОМТС ООО «Вектор» ___________ О. Н. Курилов «16» июня 2023 г. | Начальник отдела ОСС __________ Е. В. Буракова «16» июня 2023 г. |