## Лист2
Приложение №3
Календарный план выполнения работ по объекту
Установка пункта автоматического регулирования напряжения 10 кВ (ПАРН) в с. Верхнесадовое, г. Севастополь
| Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Административный этап (заключение договора)
Предпроектное обследование - уточнение места установки и точки подключения
Проектирование и согласование проекта
Заказ оборудования
Поставка оборудования и материалов
Монтажные работы
Пусконаладочные работы
Опытная эксплуатация
Ввод в промышленную эксплуатацию
Заказчик:
Заместитель директора по ремонтам и инвестициям
Филиала ООО «МСК» в г. Севастополе
по доверенности №Д-87/24 от 28.03.2024
___________________ Д.П. Киктенко
М.П.