ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________

г. Батайск                            		                                                 «          »                                       года

Общество с ограниченной ответственностью «Донэнерго Тепловые сети», в лице Генерального директора Константина Григорьевича Чепурного, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _________________________ в лице ________________, действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, а совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) на условиях закупочной документации Заказчика и предложении Подрядчика. При этом Стороны признают, что если в ходе исполнения Договора будет выявлено, что по каким-либо причинам в предложении Подрядчика имеются несоответствия требованиям закупочной документации Заказчика, то определяющими (приоритетными) условиями исполнения настоящего Договора являются требования закупочной документации Заказчика.

- Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить комплекс работ (далее - Работы) по объекту: «Замена котла ДКВР-4/13 (инв. № БТ-042900013) на котёл RSD-3000 в котельной № 24 по ул. Талалихина, 47 в г. Батайск РО» по адресу: Ростовская обл., г. Батайск, ул. Талалихина, 47, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

1.2. Подрядчик обязан осуществлять работы в соответствии с проектной и рабочей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. Проектно-сметную документацию предоставляет Заказчик.

1.3. 	Материалы/оборудование, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям проектной документации, а также требованиям обязательных для применения государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), регламентов иных нормативных документов Российской Федерации, Евразийского экономического союза, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов.

Материалы/оборудование должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправными, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

- Стоимость работ

2.1. Цена настоящего Договора определена сметной стоимостью производства работ (Приложение № 1) и составляет: _______________________ рублей (_________ рублей ___копеек),

(сумма цифрами и прописью)

в том числе НДС ___ (%) ___________________________ рублей (______ рублей ___ копеек).

(сумма цифрами и прописью)

(в случае освобождения Подрядчика от уплаты НДС, указывается: без учета НДС).

2.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика.

2.3 Увеличение Договорной цены возможно исключительно при согласовании Сторонами выполнения Дополнительных работ, при условии подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

- Сроки выполнения работ

3.1. Начало работ: со дня подписания настоящего Договора.

Окончание работ: «28» июля 2023 года с правом досрочного выполнения.

3.2. Подрядчик обязуется воздержаться от удержания и обязуется не совершать действий по удержанию (согласно ст. 359, 360, 712 ГК РФ) указанному в предмете настоящего Договора, в случае неоплаты Заказчиком какой-либо суммы, причиняющейся Подрядчику в соответствии с Договором.

Под удержанием также понимается действия (бездействия) Подрядчика, направленные на возникновение у Заказчика препятствий в пользовании, владении или распоряжении объекта, указанном в предмете настоящего Договора, в том числе путем удержания эксплуатационной или иной технической документации на Оборудование или Работы, специальных инструментов, приспособлений, программного обеспечения, электронных ключей или алгоритмов и т.п.

Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами.

- Платежи и расчеты

4.1. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, либо иным способом, предусмотренным Договором и/или действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Расчет за выполненные работы производится в течение 180 календарных дней по окончании работ на основании подписанных с обеих Сторон актов форм № КС-2, № КС-3, оформленных в установленном действующим законодательством порядке с предоставлением Подрядчиком счета на оплату при условии, что работы выполнены надлежащим образом в согласованные сроки или досрочно с согласия Заказчика.

4.3. Если в ходе подготовки объекта к вводу в эксплуатацию обнаружатся недостатки, препятствующие его приемке, в том числе в части оформления исполнительной документации и комплектности ее предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика, то оплата выполненных работ откладывается до устранения Подрядчиком таковых замечаний.

- Обязательства сторон

5.1. Обязательства Подрядчика:

5.1.1. Выполнить все работы, указанные в п. 1.1., в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать объект Заказчику в установленный срок.

5.1.2. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти все необходимые допуски и разрешения на строительство согласно законодательству Российской Федерации. Подрядчику до начала производства работ необходимо представить Заказчику приказы на лиц, ответственных за производство работ.

5.1.3.	Обеспечить:

-	производство работ в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией, СНиП, нормативными правовыми актами и техническими регламентами;

-	качество выполняемых работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

-	своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и          в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

5.1.4.	Обеспечить в ходе строительно-монтажных работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда                   в строительстве. Часть 1. «Общие сведения», рациональному использованию, охране окружающей среды.

5.1.5.	 В случае, если какая-либо часть работ, выполняемых в рамках настоящего Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации относится к видам деятельности, подлежащим лицензированию, то обеспечить выполнение такой части работ лицами, обладающими соответствующими лицензиями. Подрядчик, не исполнивший требование настоящего пункта, за свой счет организует повторное выполнение части работ, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации относится к видам деятельности, подлежащим лицензированию, лицом, обладающим соответствующей лицензией.

5.1.6. Подрядчик ведет исполнительную документацию в ходе всего срока строительства и передает ее Заказчику до даты завершения работ (см. п. 3.1 Договора). При готовности объекта известить об этом Заказчика в 5 (пяти) дневный срок до момента окончания работ.

5.1.7.	При обнаружении в ходе строительства неучтенных в технической документации работ, выполнение которых приведет к дополнительному объему и увеличению сметной стоимости, Подрядчик обязан не позднее чем на следующий день после обнаружения сообщить об этом Заказчику.

5.1.8.	Предоставлять Заказчику ежемесячно акты формы № КС-2, справку формы № КС-3, оформленные в установленном действующим законодательством порядке не позднее                            30 (тридцатого) (31 (тридцать первого) числа отчетного месяца, счета в порядке, предусмотренном          п. 4.1 настоящего Договора, выставлять счета–фактуры (в случае, если согласно п. 2.1. настоящего Договора цена включает в себя НДС) в соответствии с действующим налоговым законодательством, представлять формы М-35 в количественном выражении на материальные ценности, полученные при демонтаже имущества «Заказчика».

Подписывать акты формы № ОС-1, № ОС-3 составленные «Заказчиком».

5.1.9.	Ежеквартально предоставлять «Заказчику» акты сверки в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

5.1.10.	Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.

5.1.11. Обеспечить выполнение в месте осуществления работ необходимых противопожарных мероприятий, складирование и вывоз строительного мусора в соответствии с установленными требованиями.

5.1.12. Осуществлять охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором        в течение срока производства работ.

5.1.13. В случае если Подрядчик не выполнил строительно-монтажные работы в соответствии с нормой продолжительности строительства, указанной в проекте организации строительства, подрядчик обязан за свой счет провести работы по продлению согласований со всеми заинтересованными организациями и лицами.

5.1.14.	Нести ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него настоящим Договором обязательств. В случае применения к Заказчику мер административной ответственности за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по договору, а также совершение и/или несовершение иных действий, повлекших взыскание денежных средств с Заказчика, Подрядчик обязан компенсировать понесенные Заказчиком затраты в полном объеме в течении 30 (тридцати) дней с даты направления претензии Заказчиком Подрядчику.

5.1.15. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контрольными органами фактов оплаты Заказчиком работы сверх фактического объема выполненной работы, завышения стоимости выполненной работы, использования при выполнении работы материалов, не предусмотренных/не соответствующих сметными расчетами, проектной документацией, изменения способа выполнения работы, а также в других случаях, установленных актом проверки, в течение 10 (Десяти) дней с даты получения требования Заказчика.

5.1.16. 	Обеспечить поставку необходимых материалов/оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

5.1.17.	Осуществлять проверку качества материалов/оборудования, используемых для выполнения работы по договору.

5.2.Обязательства  Заказчика:

5.2.1.	Обеспечить своевременный допуск Подрядчика на объект производства работ.

5.2.2.	Принять результат работ в порядке и сроки предусмотренные Договором и уплатить обусловленную договором цену.

6. Сдача и приемка работ

6.1.Работы (часть работ), подлежащие сдаче-приемке, должны приниматься представителем Заказчика, а в случае его отсутствия, акты сдачи-приемки работ (части работ) направляются Заказчику по адресу: 346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Орджоникидзе, 122 / 35.

Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчика исполнительной документации, предусмотренной РД-11-02-2006. Если по характеру выполненных работ их приемке должны предшествовать предварительные испытания, то такие работы принимаются только при положительном результате предварительных испытаний.

Отсутствие необходимого полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым работам служит основанием для отказа Заказчиком в приемке работ.

6.2.Проверка качества оборудования, материалов и выполнения работ:

6.2.1. Приемка и проверка качества выполненных работ и материалов производится представителем Заказчика и иными заинтересованными лицами только при положительном результате предварительных испытаний.

6.2.2.	Не позднее чем за 2 дня до начала испытаний Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о времени проведения проверки.

6.2.3.	В случае отсутствия представителя Заказчика, при соблюдении требований п. 6.2.2. настоящего Договора, Подрядчик производит испытания (проверку) в назначенный день и представляет акт проверки (испытания) Заказчику в 3 (трех) экземплярах.

6.2.4.	Если качество материалов, используемых при выполнении работ на объекте, окажется не соответствующим условиям настоящего Договора, а также характеристикам, указанным в технической документации, требованиям строительных норм Российской Федерации, то использование таких материалов и оборудования не допускается.

6.2.5.	Отсутствие при испытаниях представителя Заказчика, а также проведение Подрядчиком самостоятельных испытаний в соответствии с пунктом 6.2.3. и 6.2.4. Договора, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных работ и используемых материалов.

6.3.Подрядчик не менее чем за 2 дня извещает Заказчика о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления двусторонних актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее также за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ несет Подрядчик. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

6.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта формы                                        № КС-2, справки формы № КС-3 подписывает их либо передает Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

6.5.Объем и качество работ, указанные в акте выполненных работ, должны соответствовать объему и качеству работ, предусмотренному проектом и нормативными документами Российской Федерации.

6.6.	Подписание Сторонами ежемесячных актов выполненных работ (форм № КС-2,                                   № КС-3, оформленных в установленном действующим законодательством порядке) не влечет перехода к Заказчику риска случайной гибели или случайного повреждения работ, указанных                      в актах. Риск случайной гибели или случайного повреждения работ, выполненных Подрядчиком по Договору, переходит от Подрядчика к Заказчику после ввода законченного строительством Объекта в эксплуатацию.

6.7.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и сроками их устранения. Составление подобного акта не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение сроков и качество выполнения работ по настоящему Договору. После устранения замечаний Заказчик и Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывают акт выполненных работ (форм № КС-2, № КС-3, оформленных в установленном действующим законодательством порядке).

6.8.По окончании всего комплекса работ по настоящему Договору Подрядчик                      за 15 календарных дней до начала приемки результата работ передает Заказчику 2 экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

6.9.	Сдача законченного строительством Объекта в эксплуатацию производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.

6.10.	Подрядчик и Заказчик организуют сдачу и приемку результата работ, обеспечивают присутствие представителей Сторон, необходимых специалистов, соответствующих должностных лиц.

6.11.Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику и эксплуатирующей организации о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работы, а также о возможных последствиях при несоблюдении этих требований.

6.12.При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.

6.13.Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

6.14.Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

6.15.Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком или третьим лицом.

6.16. В случае осуществления демонтажных работ, Подрядчик оформляет накладную (формы № М-15) в количественном выражении на материальные ценности, которые получены при демонтаже имущества и передает материально-ответственному лицу Заказчика до 30 (тридцатого) числа отчетного месяца.

- Гарантии

7.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него систем, оборудования, материалов, конструктивных элементов и работ устанавливается 2 года с момента, когда результат выполненной работы был принят Заказчиком и оформлен актом № КС-14.

В период действия гарантийного срока Подрядчик осуществляет без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранение выявленных недостатков (дефектов).

Все сопутствующие устранению недостатков (дефектов) мероприятия организуются Подрядчиком и осуществляются за его счет.

7.3.	В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), составляется акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) и направляет его Подрядчику.

Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

В случае неявки представителя Подрядчика акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке.

7.4.	Подрядчик в согласованный сторонами срок (в случае недостижения согласия сторон в обоснованный, по мнению Заказчика, срок)  обеспечивает устранение выявленных недостатков (дефектов). Факт устранения подтверждается подписанным сторонами актом устранения выявленных недостатков (дефектов).

7.5.	В случае, если устранение недостатков (дефектов) осуществляется путем замены материалов/оборудования, на замененные материалы/оборудование предоставляется гарантия в объеме, соответствующем настоящему разделу.

На материалы/оборудование, переданные взамен использованных при выполнении работ, в которых в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки (дефекты), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные. Течение такого срока начинается заново с даты подписания сторонами акта устранения выявленных недостатков (дефектов).

7.6.	Подрядчик не несет гарантийной ответственности за недостатки (дефекты), если установлено, что они произошли по вине Заказчика, третьих лиц.

7.7.	В случае отказа Подрядчика выполнить работы по устранению выявленных недостатков (дефектов) или в случае неустранения недостатков (дефектов) в установленный срок, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) третьих лиц с последующим возмещением своих расходов Подрядчиком.

- Имущественная ответственность

8.1.	Заказчик за нарушение договорных обязательств несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.	 Заказчик при нарушении Подрядчиком срока выполнения работ, установленного                       в пункте 3.1. настоящего договора вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1/300 действующей на дату уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств по договору за каждый день просрочки.

За несоблюдение Подрядчиком срока сдачи отдельного этапа работ (поставки материалов и оборудования) Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 % от стоимости этапа работ (непоставленных материалов и/или оборудования, неоказанных услуг) за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, а в случае привлечения Заказчика к административной ответственности Подрядчик дополнительно уплачивает Заказчику неустойку в размере административного штрафа, наложенного на Заказчика.

8.3.	 Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.4.	 В случае если Заказчик откажется от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в п.п. 10.2., 10.3. Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 % от Цены Договора, а в случае привлечения Заказчика к административной ответственности Подрядчик дополнительно уплачивает Заказчику неустойку в размере административного штрафа, наложенного на Заказчика.

8.5.	 Датой начисления в целях налогового учета процентов, пени, штрафов и иных санкций за нарушение условий расчетов, считается день признания претензии виновной стороной                 в письменной форме или дата решения суда, вступившего в законную силу.

8.6.	Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору – в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня направления претензии.

Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

8.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства по надлежащему оформлению акта форм № КС-2, № КС-3, накладной формы № М-35, счетов и счетов-фактур в порядке, предусмотренном настоящим Договором и требованиями действующего законодательства, а также в случае непредставления Подрядчиком указанных документов в установленные настоящим Договором сроки, Заказчик вправе не принимать результаты выполненных Работ и не уплачивать обусловленную настоящим Договором цену вплоть до исполнения Подрядчиком своих обязательств. При этом Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый неверно составленный вышеуказанный документ.

Все убытки, возникшие у Заказчика в связи с ненадлежащим оформлением счетов и счетов-фактур, Подрядчик возмещает Заказчику по первому требованию.

8.8. За нарушение сроков в рамках гарантии, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1/300 действующей на дату уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы настоящего Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока устранения недостатков (дефектов).

8.9. За неисполнение п. 5.1.9 Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере                 3 000 руб. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от неисполнения обязательств, предусмотренных п. 5.1.9.

8.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком штрафа в размере 1000 руб.

8.11.	 При нарушении других условий настоящего Договора, виновная сторона несет ответственность согласно действующему гражданскому законодательству Российской Федерации.

8.12. Стороны договорились, что к денежным обязательствам, возникающим на основании настоящего Договора, положения ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются.

- Распределение рисков и форс-мажорные обстоятельства

9.1.	 Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатирующей организации части сооружаемого Объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части Объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к Договору.

9.2.	 Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования переходит к Заказчику только после подписания в установленном порядке акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией. До сдачи Объекта приемочной комиссии Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.3.	 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по данному договору, если они являлись следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: военные действия, забастовки, землетрясения. При этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Порядок изменения и расторжения договора

10.1.	Любые изменения и дополнения в Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания обеими Сторонами неотъемлемой частью Договора.

10.2.	Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

- предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим договором, Положением о закупке товаров, работ, услуг ООО «ДТС»;

- задержки Подрядчиком начала работ (в том числе, по отдельному этапу работ) более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

-	систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 15 дней;

-	несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ (в том числе используемых материалов/оборудования), если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполненных работ более чем на 15 дней;

- исключение Подрядчика из числа членов Саморегулируемых организаций (СРО);

- вступления в силу актов государственных органов, лишающих Подрядчика права на производство работ.

10.3.	Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена в надлежащий срок и с надлежащим качеством, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также по адресу электронной почты, указанному в Договоре, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления и (или) подтверждение о получении Подрядчиком уведомления на адрес электронной почты, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым, через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с условиями настоящего Договора являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым, через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.10. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.11. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

10.11.1. При снижении или увеличении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема и качества выполняемых работ и иных условий Договора.

10.11.2. Если по предложению Заказчика в процессе исполнения Договора увеличивается или уменьшается предусмотренный Договором объем выполняемых работ в пределах 100% от общего объема работ. При этом цена Договора изменяется пропорционально дополнительному/уменьшенному объему работ исходя из установленной в Договоре цены единицы работ.

10.11.3. Изменения и дополнения в Договор вносятся в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору.

10.12. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых улучшены по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

- Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или связанные с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

11.2. В случае не достижения согласия, Стороны направляют друг другу Претензии. Срок рассмотрения Претензии - 10 (десять) банковских дней с момента получения.

11.3.	В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При этом установленное настоящим пунктом соглашение о подсудности действует вне зависимости от прекращения обязательств сторон по Договору либо расторжения Договора.

- Срок действия договора

12.1.	Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до определенного в нем момента окончания исполнения Сторонами обязательств.                   Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

13. Прочие условия

13.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.2.	Отношения Сторон, не оговоренные в настоящем Договоре, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

13.3.	Все письменные документы, связанные с заключением и исполнением настоящего Договора и влекущие юридические последствия для Сторон, считаются выполненными надлежащим образом с момента направления такого документа заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам, указанным в разделе о реквизитах Сторон настоящего Договора, либо адресам, согласованным Сторонами дополнительно.

13.4.	Стороны настоящего Договора, руководствуясь ст. 421 ГК РФ гарантируют друг другу, что:

- являются надлежащим образом учрежденными и зарегистрированными юридическими лицами и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- для заключения и исполнения настоящего Договора каждая из Сторон и их представители получили все необходимые разрешения, согласия и одобрения, которые требуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами каждой из Сторон;

- не существует нормативных актов, локальных документов каждой из Сторон, решений органов управления Сторон запрещающих или ограничивающих Стороны заключать или исполнять настоящий Договор;

- Сторона, нарушившая указанные в настоящем пункте гарантии и заверения, возмещает другой Стороне все убытки вызванные таким нарушением.

13.5. Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует, что:

- Подрядчик уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, им ведется и подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая, и иная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- все операции по выполнению Работ Подрядчиком, являющихся предметом настоящего Договора, полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, статистической, налоговой и любой иной отчетности, обязанность, по ведению которой возложена на Подрядчика законодательством Российской Федерации;

-Подрядчик (в случае, если согласно п. 2.1. настоящего Договора цена облагается НДС) гарантирует исчислить к уплате в бюджет налог на добавленную стоимость (НДС) и отразить налог к уплате в декларации по НДС в том налоговом периоде, в котором возникает налоговое обязательство.

-	Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству документы, которыми оформляются комплекс выполненных Работ по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь: счета-фактуры, локальные сметы на проектирование и т. д.);

-	Подрядчик (в случае, если согласно п. 2.1. настоящего Договора цена облагается НДС) обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов (истребование документов в порядке, установленном ст. 93.1. Налогового кодекса Российской Федерации) (встречная налоговая проверка) представить надлежащим образом заверенные копии документов подписью уполномоченного лица и печатью Подрядчика, содержащих подробную информацию, относящихся к выполненным Работам в соответствии с настоящим Договором, и документы, подтверждающие гарантии и заверения, в срок, не превышающий 5 календарных дней с момента получения соответствующего запроса (требования);

- Подрядчик (в случае, если согласно п. 2.1. настоящего Договора цена облагается НДС) обязуется возместить Заказчику убытки, понесенные последним в размере:

1) сумм налогов, пени, штрафов, процентов, доначисленных Заказчику или уменьшенных к возмещению из акта по результатам проведенных налоговых проверок в связи с отказом в применении налоговых вычетов в проведении хозяйственных операций по выполнению Работ по настоящему Договору, по причине недостоверных сведений или заполнения, в том числе подписания, счетов, счет-фактур и иных документов, а равно их непредставления, нарушения Подрядчиком гарантий и заверений, указанных в настоящем Договоре.

2) сумм НДС, уплаченных Заказчиком в бюджет, по которым налоговым органом принято решение об отказе в возмещении полностью суммы налога, заявленной к возмещению, либо решение о возмещении частично суммы, заявленной к возмещению, либо решение об отказе в возмещении частично суммы налога, заявленной к возмещению вследствие нарушения Подрядчиком указанных в настоящем Договоре гарантий и заверений.

13.7. Стороны договора обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье 133 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

13.8.	Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в Договоре в течение 5 (пяти) дней с момента внесения изменений.

13.9.	Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия на то другой Стороны.

- Перечень документов, прилагаемых к настоящему договору

Приложение № 1 – Локальные сметы.

15. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

| Подрядчик: |  | Заказчик: ООО «ДТС» Юридический адрес: 346880, Ростовская область, г. Батайск ул. Кирова, д. 14, ком. 10 Банковские реквизиты: ИНН/КПП 6141040790/614101001 Р./сч. 40702810100000016182 в ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» г. Ростов-на-Дону Кор./сч. 30101810100000000762 БИК 046015762 ОГРН 1116181002827 |
| --- | --- | --- |

| ____________________________ ________________ /_______________/ МП |  | ________________ / К.Г. Чепурной / МП |
| --- | --- | --- |