## №1 ВОР (2) (hidden)
Приложение № 2
к Дополнительному соглашению №
к Договору подряда №
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
на выполнение комплекса работ по монтажу светопрозрачных конструкций корпуса К-7 на объекте: «Реконструкция объекта незавершённого строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым г. Алушта, ул. Западная 4, II-III очереди строительства». III очередь строительства
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Габариты проёма |  | Габариты конструкции |  | Площадь остекляемого проёма, м² | Площадь конструкции, м² | Цена за единицу, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Примечания (ссылка на листы проектной/рабочей документации)
|  |  |  | Ширина | высота | Ширина | высота |  |  | (в т.ч. НДС 20%) |  |  | (в т.ч. НДС 20%)
|  |  |  | мм | мм | мм | мм |  |  | Материалы | СМР | Итого | Материалы | СМР | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 1й этаж | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| В-08.1 | шт. | 1 | 2350 | 5200 | 2290 | 5070 | 12.22 | 11.6103 | 229361.48 | 31578.27 | 260939.75 | 229361.48 | 31578.27 | 260939.75 | 550-21-3.АС.1
| В-08.1* | шт. | 1 | 2350 | 5200 | 2290 | 5070 | 12.22 | 11.6103 | 229361.48 | 31578.27 | 260939.75 | 229361.48 | 31578.27 | 260939.75 | 550-21-3.АС.1
| В-07.1 | шт. | 1 | 2350 | 5200 | 2290 | 5070 | 12.22 | 11.6103 | 229361.48 | 31578.27 | 260939.75 | 229361.48 | 31578.27 | 260939.75 | 550-21-3.АС.1
| В-06.1 | шт. | 1 | 2350 | 5200 | 2290 | 5070 | 12.22 | 11.6103 | 229361.48 | 31578.27 | 260939.75 | 229361.48 | 31578.27 | 260939.75 | 550-21-3.АС.1
| В-02.1 | шт. | 1 | 5160 | 5200 | 5100 | 5070 | 26.832 | 25.857 | 510805.04 | 70327.16 | 581132.2 | 510805.04 | 70327.16 | 581132.2 | 550-21-3.АС.1
| В-02.1* | шт. | 1 | 5160 | 5200 | 5100 | 5070 | 26.832 | 25.857 | 510805.04 | 70327.16 | 581132.2 | 510805.04 | 70327.16 | 581132.2 | 550-21-3.АС.1
| В-01.1* | шт. | 1 | 2500 | 5200 | 2440 | 5070 | 13 | 12.3708 | 244385.16 | 33646.72 | 278031.88 | 244385.16 | 33646.72 | 278031.88 | 550-21-3.АС.1
| В-05.1 | шт. | 1 | 2500 | 5200 | 2440 | 5070 | 13 | 12.3708 | 244385.16 | 33646.72 | 278031.88 | 244385.16 | 33646.72 | 278031.88 | 550-21-3.АС.1
| В-04.1 | шт. | 1 | 2500 | 5200 | 2440 | 5070 | 13 | 12.3708 | 244385.16 | 33646.72 | 278031.88 | 244385.16 | 33646.72 | 278031.88 | 550-21-3.АС.1
| Вв-01 | шт. | 1 | 2650 | 5500 | 2590 | 5370 | 14.575 | 13.9083 | 274758.47 | 37828.49 | 312586.96 | 274758.47 | 37828.49 | 312586.96 | 550-21-3.АС.1
| Вв-02 | шт. | 1 | 3000 | 3650 | 2940 | 3520 | 10.95 | 10.3488 | 204440.55 | 28147.18 | 232587.73 | 204440.55 | 28147.18 | 232587.73 | 550-21-3.АС.1
| Вв-03 | шт. | 1 | 2480 | 3650 | 2420 | 3520 | 9.052 | 8.5184 | 168280.99 | 23168.77 | 191449.76 | 168280.99 | 23168.77 | 191449.76 | 550-21-3.АС.1
| 2й этаж | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.6825 | 17.3811 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.5874 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1 | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.2275 | 5.7937 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 5 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 33.125 | 30.866 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 482744.25 | 57472.5 | 540216.75 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.6928 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1 | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.3464 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| Вв-04 | шт. | 1 | 2900 | 2950 | 2840 | 2820 | 8.555 | 8.0088 | 145519.9 | 21782.73 | 167302.63 | 145519.9 | 21782.73 | 167302.63 | 550-21-3.АС.1
| Вв-05 | шт. | 1 | 2650 | 2950 | 2590 | 2820 | 7.8175 | 7.3038 | 132710.05 | 19865.24 | 152575.29 | 132710.05 | 19865.24 | 152575.29 | 550-21-3.АС.1
| 3й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.6825 | 17.3811 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.5874 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1 | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.2275 | 5.7937 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.0392 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.6928 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1 | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.3464 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| 4й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.6825 | 17.3811 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.5874 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1 | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.2275 | 5.7937 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.0392 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.6928 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1 | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.3464 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| 5й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.6825 | 17.3811 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.5874 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1 | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.2275 | 5.7937 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.0392 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.6928 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1 | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.3464 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| 6й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.6825 | 17.3811 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.5874 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1 | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.2275 | 5.7937 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.0392 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.6928 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1 | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.3464 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| 7й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.6825 | 17.3811 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.5874 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1л | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.2275 | 5.7937 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1л | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.3464 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.6928 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.0392 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| 8й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.6825 | 17.3811 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.5874 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1л | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.2275 | 5.7937 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1л | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.3464 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.6928 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.0392 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| 9й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.6825 | 17.3811 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.5874 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1л | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.2275 | 5.7937 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1л | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.3464 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.6928 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.0392 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| 10й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.6825 | 17.3811 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.5874 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1л | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.2275 | 5.7937 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1л | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.3464 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.6928 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.0392 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| 11й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.6825 | 17.3811 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.5874 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1 | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.2275 | 5.7937 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.0392 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.6928 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1 | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.3464 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| 12й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.6825 | 17.3811 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.5874 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1 | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.2275 | 5.7937 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.0392 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.6928 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1 | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.3464 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| 13й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.6825 | 17.3811 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.5874 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1 | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.2275 | 5.7937 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.0392 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.6928 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1 | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.3464 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| 14й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.6825 | 17.3811 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.5874 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1 | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.2275 | 5.7937 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.0392 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.6928 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1 | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.3464 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| 15й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.6825 | 17.3811 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.5874 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1 | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.2275 | 5.7937 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.0392 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.6928 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1 | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.3464 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| 16й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.6825 | 17.3811 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.5874 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1л | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.2275 | 5.7937 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1л | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.3464 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.6928 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.0392 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| 17й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.6825 | 17.3811 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.5874 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1л | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.2275 | 5.7937 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1л | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.3464 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.6928 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.0392 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| 18й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.6307 | 37.3807 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.6825 | 17.3811 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.5874 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1л | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.2275 | 5.7937 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1л | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.3464 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.6928 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.0392 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| 19й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.2 | шт. | 3 | 4985 | 2800 | 4925 | 2680 | 41.874 | 39.597 | 206432.36 | 24576.54 | 231008.9 | 619297.08 | 73729.62 | 693026.7 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.2л | шт. | 3 | 4985 | 2800 | 4925 | 2680 | 41.874 | 39.597 | 206432.36 | 24576.54 | 231008.9 | 619297.08 | 73729.62 | 693026.7 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.2 | шт. | 3 | 2350 | 2800 | 2290 | 2680 | 19.74 | 18.4116 | 95985.81 | 11427.47 | 107413.28 | 287957.43 | 34282.41 | 322239.84 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.2л | шт. | 2 | 2350 | 2800 | 2290 | 2680 | 13.16 | 12.2744 | 95985.81 | 11427.47 | 107413.28 | 191971.62 | 22854.94 | 214826.56 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.2л | шт. | 1 | 2350 | 2800 | 2290 | 2680 | 6.58 | 6.1372 | 95985.81 | 11427.47 | 107413.28 | 95985.81 | 11427.47 | 107413.28 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.2л | шт. | 2 | 2500 | 2800 | 2440 | 2680 | 14 | 13.0784 | 102273.09 | 12175.99 | 114449.08 | 204546.18 | 24351.98 | 228898.16 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.2л | шт. | 4 | 2500 | 2800 | 2440 | 2680 | 28 | 26.1568 | 102273.09 | 12175.99 | 114449.08 | 409092.36 | 48703.96 | 457796.32 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.2 | шт. | 6 | 2500 | 2800 | 2440 | 2680 | 42 | 39.2352 | 102273.09 | 12175.99 | 114449.08 | 613638.54 | 73055.94 | 686694.48 | 550-21-3.АС.1
| 20й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.2 | шт. | 3 | 4985 | 2800 | 4925 | 2680 | 41.874 | 39.597 | 206432.36 | 24576.54 | 231008.9 | 619297.08 | 73729.62 | 693026.7 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.2л | шт. | 3 | 4985 | 2800 | 4925 | 2680 | 41.874 | 39.597 | 206432.36 | 24576.54 | 231008.9 | 619297.08 | 73729.62 | 693026.7 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.2 | шт. | 3 | 2350 | 2800 | 2290 | 2680 | 19.74 | 18.4116 | 95985.81 | 11427.47 | 107413.28 | 287957.43 | 34282.41 | 322239.84 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.2л | шт. | 2 | 2350 | 2800 | 2290 | 2680 | 13.16 | 12.2744 | 95985.81 | 11427.47 | 107413.28 | 191971.62 | 22854.94 | 214826.56 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.2л | шт. | 1 | 2350 | 2800 | 2290 | 2680 | 6.58 | 6.1372 | 95985.81 | 11427.47 | 107413.28 | 95985.81 | 11427.47 | 107413.28 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.2л | шт. | 2 | 2500 | 2800 | 2440 | 2680 | 14 | 13.0784 | 102273.09 | 12175.99 | 114449.08 | 204546.18 | 24351.98 | 228898.16 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.2л | шт. | 4 | 2500 | 2800 | 2440 | 2680 | 28 | 26.1568 | 102273.09 | 12175.99 | 114449.08 | 409092.36 | 48703.96 | 457796.32 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.2 | шт. | 6 | 2500 | 2800 | 2440 | 2680 | 42 | 39.2352 | 102273.09 | 12175.99 | 114449.08 | 613638.54 | 73055.94 | 686694.48 | 550-21-3.АС.1
| Крышная котельная | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ЛСК-1 | шт. | 2 | 2600 | 1800 | 2540 | 1720 | 9.36 | 8.7376 | 52588.99 | 8134.71 | 60723.7 | 105177.98 | 16269.42 | 121447.4 | 550-21-3.АС.1
| ЛСК-2 | шт. | 1 | 1800 | 1800 | 1740 | 1720 | 3.24 | 2.9928 | 35448.55 | 5572.59 | 41021.14 | 35448.55 | 5572.59 | 41021.14 | 550-21-3.АС.1
ИТОГО | [7 empty] | 3947.075 | 3699.1238 |  |  |  | 58541698.28 | 7045061.08 | 65586759.36
в том числе НДС | [12 empty] | 9756949.7133 | 1174176.8467 | 10931126.56
| «Генеральный подрядчик» | [5 empty] | «Подрядчик»
ООО «СЕРВИССТРОЙДОМ»
| Генеральный директор | [5 empty] | Генеральный директор
| _________________ Самсонов Е.А. | [5 empty] | ________________
| м.п | [5 empty] | м.п

## №1 ВОР (3)
Приложение № 2
к Дополнительному соглашению №
к Договору подряда №
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
на выполнение комплекса работ по монтажу светопрозрачных конструкций корпуса К-7 на объекте: «Реконструкция объекта незавершённого строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым г. Алушта, ул. Западная 4, II-III очереди строительства». III очередь строительства
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Габариты проёма |  | Габариты конструкции |  | Площадь остекляемого проёма, м² | Площадь конструкции, м² | Цена за единицу, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Примечания (ссылка на листы проектной/рабочей документации)
|  |  |  | Ширина | высота | Ширина | высота |  |  | (в т.ч. НДС 20%) |  |  | (в т.ч. НДС 20%)
|  |  |  | мм | мм | мм | мм |  |  | Материалы | СМР | Итого | Материалы | СМР | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 1й этаж | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| В-08.1 | шт. | 1 | 2350 | 5200 | 2290 | 5070 | 12.22 | 11.61 | 229361.48 | 31578.27 | 260939.75 | 229361.48 | 31578.27 | 260939.75 | 550-21-3.АС.1
| В-08.1* | шт. | 1 | 2350 | 5200 | 2290 | 5070 | 12.22 | 11.61 | 229361.48 | 31578.27 | 260939.75 | 229361.48 | 31578.27 | 260939.75 | 550-21-3.АС.1
| В-07.1 | шт. | 1 | 2350 | 5200 | 2290 | 5070 | 12.22 | 11.61 | 229361.48 | 31578.27 | 260939.75 | 229361.48 | 31578.27 | 260939.75 | 550-21-3.АС.1
| В-06.1 | шт. | 1 | 2350 | 5200 | 2290 | 5070 | 12.22 | 11.61 | 229361.48 | 31578.27 | 260939.75 | 229361.48 | 31578.27 | 260939.75 | 550-21-3.АС.1
| В-02.1 | шт. | 1 | 5160 | 5200 | 5100 | 5070 | 26.832 | 25.857 | 510805.04 | 70327.16 | 581132.2 | 510805.04 | 70327.16 | 581132.2 | 550-21-3.АС.1
| В-02.1* | шт. | 1 | 5160 | 5200 | 5100 | 5070 | 26.832 | 25.857 | 510805.04 | 70327.16 | 581132.2 | 510805.04 | 70327.16 | 581132.2 | 550-21-3.АС.1
| В-01.1* | шт. | 1 | 2500 | 5200 | 2440 | 5070 | 13 | 12.371 | 244385.16 | 33646.72 | 278031.88 | 244385.16 | 33646.72 | 278031.88 | 550-21-3.АС.1
| В-05.1 | шт. | 1 | 2500 | 5200 | 2440 | 5070 | 13 | 12.371 | 244385.16 | 33646.72 | 278031.88 | 244385.16 | 33646.72 | 278031.88 | 550-21-3.АС.1
| В-04.1 | шт. | 1 | 2500 | 5200 | 2440 | 5070 | 13 | 12.371 | 244385.16 | 33646.72 | 278031.88 | 244385.16 | 33646.72 | 278031.88 | 550-21-3.АС.1
| Вв-01 | шт. | 1 | 2650 | 5500 | 2590 | 5370 | 14.575 | 13.908 | 274758.47 | 37828.49 | 312586.96 | 274758.47 | 37828.49 | 312586.96 | 550-21-3.АС.1
| Вв-02 | шт. | 1 | 3000 | 3650 | 2940 | 3520 | 10.95 | 10.349 | 204440.55 | 28147.18 | 232587.73 | 204440.55 | 28147.18 | 232587.73 | 550-21-3.АС.1
| Вв-03 | шт. | 1 | 2480 | 3650 | 2420 | 3520 | 9.052 | 8.518 | 168280.99 | 23168.77 | 191449.76 | 168280.99 | 23168.77 | 191449.76 | 550-21-3.АС.1
| 2й этаж | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.683 | 17.381 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.587 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1 | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.228 | 5.794 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 5 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 33.125 | 30.866 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 482744.25 | 57472.5 | 540216.75 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.693 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1 | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.346 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| Вв-04 | шт. | 1 | 2900 | 2950 | 2840 | 2820 | 8.555 | 8.009 | 145519.9 | 21782.73 | 167302.63 | 145519.9 | 21782.73 | 167302.63 | 550-21-3.АС.1
| Вв-05 | шт. | 1 | 2650 | 2950 | 2590 | 2820 | 7.818 | 7.304 | 132710.05 | 19865.24 | 152575.29 | 132710.05 | 19865.24 | 152575.29 | 550-21-3.АС.1
| 3й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.683 | 17.381 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.587 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1 | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.228 | 5.794 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.039 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.693 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1 | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.346 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| 4й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.683 | 17.381 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.587 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1 | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.228 | 5.794 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.039 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.693 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1 | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.346 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| 5й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.683 | 17.381 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.587 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1 | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.228 | 5.794 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.039 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.693 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1 | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.346 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| 6й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.683 | 17.381 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.587 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1 | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.228 | 5.794 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.039 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.693 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1 | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.346 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| 7й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.683 | 17.381 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.587 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1л | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.228 | 5.794 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1л | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.346 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.693 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.039 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| 8й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.683 | 17.381 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.587 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1л | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.228 | 5.794 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1л | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.346 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.693 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.039 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| 9й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.683 | 17.381 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.587 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1л | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.228 | 5.794 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1л | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.346 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.693 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.039 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| 10й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.683 | 17.381 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.587 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1л | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.228 | 5.794 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1л | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.346 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.693 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.039 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| 11й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.683 | 17.381 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.587 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1 | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.228 | 5.794 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.039 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.693 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1 | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.346 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| 12й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.683 | 17.381 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.587 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1 | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.228 | 5.794 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.039 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.693 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1 | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.346 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| 13й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.683 | 17.381 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.587 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1 | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.228 | 5.794 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.039 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.693 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1 | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.346 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| 14й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.683 | 17.381 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.587 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1 | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.228 | 5.794 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.039 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.693 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1 | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.346 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| 15й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.683 | 17.381 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.587 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1 | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.228 | 5.794 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.039 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.693 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1 | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.346 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| 16й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.683 | 17.381 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.587 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1л | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.228 | 5.794 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1л | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.346 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.693 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.039 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| 17й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.683 | 17.381 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.587 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1л | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.228 | 5.794 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1л | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.346 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.693 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.039 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| 18й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1 | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.1л | шт. | 3 | 4985 | 2650 | 4925 | 2530 | 39.631 | 37.381 | 194878.31 | 23200.99 | 218079.3 | 584634.93 | 69602.97 | 654237.9 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1 | шт. | 3 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 18.683 | 17.381 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 271840.41 | 32363.61 | 304204.02 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.1л | шт. | 2 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 12.455 | 11.587 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 181226.94 | 21575.74 | 202802.68 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.1л | шт. | 1 | 2350 | 2650 | 2290 | 2530 | 6.228 | 5.794 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 90613.47 | 10787.87 | 101401.34 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.1л | шт. | 2 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 13.25 | 12.346 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 193097.7 | 22989 | 216086.7 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1л | шт. | 4 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 26.5 | 24.693 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 386195.4 | 45978 | 432173.4 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.1 | шт. | 6 | 2500 | 2650 | 2440 | 2530 | 39.75 | 37.039 | 96548.85 | 11494.5 | 108043.35 | 579293.1 | 68967 | 648260.1 | 550-21-3.АС.1
| 19й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.2 | шт. | 3 | 4985 | 2800 | 4925 | 2680 | 41.874 | 39.597 | 206432.36 | 24576.54 | 231008.9 | 619297.08 | 73729.62 | 693026.7 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.2л | шт. | 3 | 4985 | 2800 | 4925 | 2680 | 41.874 | 39.597 | 206432.36 | 24576.54 | 231008.9 | 619297.08 | 73729.62 | 693026.7 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.2 | шт. | 3 | 2350 | 2800 | 2290 | 2680 | 19.74 | 18.412 | 95985.81 | 11427.47 | 107413.28 | 287957.43 | 34282.41 | 322239.84 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.2л | шт. | 2 | 2350 | 2800 | 2290 | 2680 | 13.16 | 12.274 | 95985.81 | 11427.47 | 107413.28 | 191971.62 | 22854.94 | 214826.56 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.2л | шт. | 1 | 2350 | 2800 | 2290 | 2680 | 6.58 | 6.137 | 95985.81 | 11427.47 | 107413.28 | 95985.81 | 11427.47 | 107413.28 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.2л | шт. | 2 | 2500 | 2800 | 2440 | 2680 | 14 | 13.078 | 102273.09 | 12175.99 | 114449.08 | 204546.18 | 24351.98 | 228898.16 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.2л | шт. | 4 | 2500 | 2800 | 2440 | 2680 | 28 | 26.157 | 102273.09 | 12175.99 | 114449.08 | 409092.36 | 48703.96 | 457796.32 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.2 | шт. | 6 | 2500 | 2800 | 2440 | 2680 | 42 | 39.235 | 102273.09 | 12175.99 | 114449.08 | 613638.54 | 73055.94 | 686694.48 | 550-21-3.АС.1
| 20й (типовой) | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.2 | шт. | 3 | 4985 | 2800 | 4925 | 2680 | 41.874 | 39.597 | 206432.36 | 24576.54 | 231008.9 | 619297.08 | 73729.62 | 693026.7 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-3.2л | шт. | 3 | 4985 | 2800 | 4925 | 2680 | 41.874 | 39.597 | 206432.36 | 24576.54 | 231008.9 | 619297.08 | 73729.62 | 693026.7 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.2 | шт. | 3 | 2350 | 2800 | 2290 | 2680 | 19.74 | 18.412 | 95985.81 | 11427.47 | 107413.28 | 287957.43 | 34282.41 | 322239.84 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-2.2л | шт. | 2 | 2350 | 2800 | 2290 | 2680 | 13.16 | 12.274 | 95985.81 | 11427.47 | 107413.28 | 191971.62 | 22854.94 | 214826.56 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-2.2л | шт. | 1 | 2350 | 2800 | 2290 | 2680 | 6.58 | 6.137 | 95985.81 | 11427.47 | 107413.28 | 95985.81 | 11427.47 | 107413.28 | 550-21-3.АС.1
| ОДБз-1.2л | шт. | 2 | 2500 | 2800 | 2440 | 2680 | 14 | 13.078 | 102273.09 | 12175.99 | 114449.08 | 204546.18 | 24351.98 | 228898.16 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.2л | шт. | 4 | 2500 | 2800 | 2440 | 2680 | 28 | 26.157 | 102273.09 | 12175.99 | 114449.08 | 409092.36 | 48703.96 | 457796.32 | 550-21-3.АС.1
| ОДБ-1.2 | шт. | 6 | 2500 | 2800 | 2440 | 2680 | 42 | 39.235 | 102273.09 | 12175.99 | 114449.08 | 613638.54 | 73055.94 | 686694.48 | 550-21-3.АС.1
| Крышная котельная | [14 empty] | 550-21-3.АС.1
| ЛСК-1 | шт. | 2 | 2600 | 1800 | 2540 | 1720 | 9.36 | 8.738 | 52588.99 | 8134.71 | 60723.7 | 105177.98 | 16269.42 | 121447.4 | 550-21-3.АС.1
| ЛСК-2 | шт. | 1 | 1800 | 1800 | 1740 | 1720 | 3.24 | 2.993 | 35448.55 | 5572.59 | 41021.14 | 35448.55 | 5572.59 | 41021.14 | 550-21-3.АС.1
ИТОГО | [7 empty] | 3947.101 | 3699.121 |  |  |  | 58541698.28 | 7045061.08 | 65586759.36
в том числе НДС | [12 empty] | 9756949.7133 | 1174176.8467 | 10931126.56
| «Генеральный подрядчик» | [5 empty] | «Подрядчик»
ООО «СЕРВИССТРОЙДОМ»
| Генеральный директор | [5 empty] | Генеральный директор
| _________________ Самсонов Е.А. | [5 empty] | ________________
| м.п | [5 empty] | м.п