ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплекс услуг по архивной обработке документов

1. Наименование оказываемых услуг:

1.1. Комплекс услуг по архивной обработке документов

2. Место оказания услуг:

- г. Ялта с. Оползневое Севастопольское шоссе д. 2/2

- г. Ялта с. Оползневое ул. Генерала Острякова д. 9

3. Сроки (периоды) оказания услуг:

- оказание услуг: в течение 4 месяцев с даты заключения контракта

- взаиморасчеты: ежемесячно

4. Краткая характеристика услуг

4.1. В ходе оказания услуг Исполнитель обеспечивает:

- обследование накопившегося архива, проведение экспертизы

- обеспыливание документов

- систематизацию документов по годам и типам

- определение сроков хранения документов

- выделение документов на уничтожение с составлением акта установленного образца

- уничтожение дел с истекшим сроком хранения

- картонирование и переплет документов, подлежащих хранению

- формирование дел, подлежащих хранению

- подготовку описи дел по срокам хранения

- передачу документов в архив

5. Перечень и сроки оказываемых услуг

| № этапа | Наименование услуг | Начало оказания услуг | Окончание оказания услуг | Документ, подтверждающий оказание услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 | Обследование накопившегося архива, проведение экспертизы Обеспыливание документов Систематизации документов по годам и типам | С момента подписания контракта | 1 (Один) месяц с момента начала оказания услуг по контракту | Отчет о проведенной экспертизе с описью документов по годам и типам Акт сдачи - приемки оказанных услуг |
| Этап 2 | Определения сроков хранения документов Выделение документов на уничтожение с составлением акта установленного образца | С момента окончания первого этапа | 1 (Один) месяц с момента окончания первого этапа | Акт на уничтожение дел с истекшим сроком хранения Акт сдачи - приемки оказанных услуг |
| Этап 3 | Уничтожение дел с истекшим сроком хранения | С момента окончания второго этапа | 1 (Один) месяц с момента окончания второго этапа | Видеоматериалы уничтожение дел с истекшим сроком хранения Иные документы Акт сдачи - приемки оказанных услуг |
| Этап 4 | Картонирование и переплет документов, подлежащих хранению Формирование дел, подлежащих хранению Подготовка описи дел по срокам хранения | С момента окончания третьего этапа | 1 (Один) месяц с момента окончания третьего этапа | Опись сформированных дел, подлежащих хранению, по срокам хранения Акт сдачи - приемки оказанных услуг |

6. Требования к оказанию услуг и их объемам

6.1. В рамках выполнения Этапа 1 Исполнитель должен осуществить обследование накопившегося архива, провести экспертизу на предмет подготовки к хранению и размещение документов в архивном хранилище, обеспылить документы и систематизировать документы по годам и типам.

6.2. В рамках выполнения Этапа 2 Исполнитель должен определить сроки хранения имеющихся документов, выделить документы на уничтожение с составлением акта установленного образца.

6.3. В рамках выполнения Этапа 3 Исполнитель должен утилизировать документы с истекшим сроком хранения.

6.4. В рамках выполнения Этапа 4 Исполнитель должен выполнить картонирование и переплет документов, подлежащих хранению; сформировать дела; подготовить описи дел, подлежащих хранению, по срокам хранения.

7. Дополнительные требования к оказанию услуг

7.1. В целях обеспечения конфиденциальности данных Заказчика, по результатам утилизации документов, размер итоговой фракции измельчённых документов не должен превышать размера 3 см по длине и 3 см по ширине. Все вывезенные для уничтожения документы должны быть уничтожены Исполнителем не позднее 21-00 этого же дня. Заказчик оставляет за собой право в любое время присутствовать при уничтожении документов, осуществляя контроль соблюдения Исполнителем требований к безопасности, конфиденциальности.

8. Используемые при оказании услуг расходные материалы

8.1. Применяемое в процессе оказания услуг оборудование и расходные материалы предоставляются Исполнителем.

9. Требования к качеству оказываемых услуг

9.1. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям настоящего технического задания.

9.2. Исполнитель обязуется обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг.

9.3. Используемые оборудование и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, обеспечены сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество. Такое оборудование и материалы должны соответствовать действующим нормативам в области пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

9.4. Используемое оборудование и применяемая Исполнителем технология оказания услуг, должны исключать такое воздействие на документы, которое может привести к замятию страниц, нарушению целостности дел, надрыву края, разрыву страниц, внесению какой-либо информации в документы, либо уничтожению информации из документов.

9.5. Исполнитель гарантирует надлежащее качество услуг в ходе их оказания.

10. Требования к безопасности услуг

10.1. Все услуги должны оказываться квалифицированным персоналом с соблюдением требований по технике безопасности при оказании услуг, а также необходимых мер по охране труда, предотвращению аварийных ситуаций, обеспечению мер экологической безопасности.

10.2. Исполнитель несет полную ответственность за безопасность оказываемых услуг и отвечает за все риски, связанные с оказанием услуг. В случае несчастного случая, произошедшего с работниками Исполнителя на объекте оказания услуг Заказчика, расследование несчастного случая и ответственность ложится на Исполнителя.

10.3. Исполнитель, допустивший разглашение конфиденциальной информации, несёт ответственность за подтвержденные убытки, понесённые Заказчиком и возникшие в связи с раскрытием Исполнителем переданной ему информации.