ДОГОВОР ПОДРЯДА

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

№ __________________

г.  Краснодар							 «____»_________________20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Кубанская электросетевая компания» (ООО «КЭСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кошмелюка Алексея Ефимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к настоящему договору, далее по тексту - Задание) выполнить (обеспечить выполнение) следующих видов проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ (далее по тексту – работы) по объекту: «Строительство 2КЛ-10(6) кВ, строительство ТП-10(6)/0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств «Поликлиники» на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0106012:27399» (далее - Объект):

- разработка рабочей и сметной документации (далее - документация);

- выполнение инженерно-геодезических изысканий;

- выполнение строительно-монтажных работ по Объекту;

- проведение испытаний, ввод Объекта в эксплуатацию с получением разрешения на допуск в эксплуатацию в Северо-Кавказском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор);

а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

Результатом проектно-изыскательских работ по настоящему договору является: разработанная рабочая документация, сметная документация и топографический план М 1:500, зарегистрированный в ДАиГ МО г. Краснодар.

1.2. Подрядчик при выполнении проектно-изыскательских работ обязан соблюдать требования, содержащиеся в Задании и других, представленных Заказчиком, исходных данных для разработки документации, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

1.3. Право Подрядчика осуществлять проектно-изыскательские работы, предусмотренные настоящим договором, подтверждается членством в Саморегулируемой организации ____________________________________ (регистрационный номер в реестре членов СРО ___________________________).

Право Подрядчика осуществлять строительно-монтажные работы по Объекту подтверждается членством в Саморегулируемой организации _____________________________________ (регистрационный номер в реестре членов СРО ___________________________) (заполняется в случае, если подрядчик является членом СРО, либо данное членство в силу закона является обязательным).

1.4. Подрядчик вправе привлекать для выполнения отдельных видов работ субподрядчиков, имеющих разрешительные документы для выполнения данного вида работ, оставаясь ответственным перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ.

1.5. Заказчик вправе использовать рабочую документацию, полученную от Подрядчика, на цели, предусмотренные настоящим договором, передавать рабочую документацию третьим лицам и разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость проектно-изыскательских работ, выполняемых в рамках настоящего договора, составляет ______________________________ руб. (_________________________________ рублей ________ копеек), в т.ч. НДС 20% в размере ______________________ руб. (_________________________ рубля __________ копеек) и указывается в Сметном расчете (Приложение №3 к настоящему договору).

2.2. Стоимость строительно-монтажных работ определяется сторонами на основании сметной документации, разработанной Подрядчиком по результатам выполнения проектно-изыскательских работ, и указывается в локальном сметном расчете, который составляется, подписывается сторонами и становится неотъемлемой частью настоящего договора. Стоимость строительно-монтажных работ по Объекту не может превышать ____________________ руб. (________________________________ руб. ______ коп.) с учетом НДС 20%.

Окончательная стоимость строительно-монтажных работ определяется сторонами по фактически выполненным объемам работ согласно актам о приемке выполненных работ, справкам о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3). В любом случае окончательная стоимость работ не может превышать стоимость, установленную в локальном сметном расчете.

2.3. Расчет по настоящему договору производится Заказчиком в течение_____________ дней________ с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3) (срок оплаты определяется по результатам конкурентной закупочной процедуры).

2.4. Все платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании оригинала счетов на оплату, выставляемых Подрядчиком.

2.5. Оплата Заказчиком выполненных работ производится при условии предоставления Подрядчиком исполнительной документации в полном объеме, в соответствии с п. 5.7 настоящего договора.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего договора, в следующие сроки:

3.1.1. Проектно-изыскательские работы:

Начальный срок: с момента предоставления Заказчиком всех исходных данных, необходимых для выполнения проектно-изыскательских работ.

Конечный срок: в течение 14 (четырнадцати) календарных дней (с учетом согласования проектно-сметной документации и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ).

3.1.2. Строительно-монтажные работы:

Начальный срок: с момента завершения проектно-изыскательских работ (подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по проектно-изыскательским работам) и получения письменного разрешения Заказчика к началу производства работ.

Конечный срок: в течение 20 (двадцати) рабочих дней.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнять качественно, в соответствии с требованиями действующего законодательства, Заданием, иными исходными данными и договором и в установленный срок следующие работы:

- работы по разработке рабочей и сметной документации по Объекту;

- изыскательские работы (инженерно-геодезические изыскания) по Объекту;

4.1.2. Согласовать документацию с Заказчиком, а при необходимости с компетентными государственными (муниципальными) органами, иными организациями (АО «Электросети Кубани», АО «Краснодаргоргаз», ООО «Краснодар Водоканал» и др.) с последующим получением ордера на разрытие (разрешение на строительство) в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства муниципального образования г. Краснодар (при необходимости).

4.1.3. Давать при необходимости по просьбе Заказчика разъяснения строительным организациям, заинтересованным лицам, включая государственные (муниципальные) органы и научные организации, по представляемой Подрядчиком в соответствии с настоящим договором документации.

4.1.4. Передать Заказчику готовую документацию на бумажном носителе в 4-х экземплярах в переплетенном виде и в электронном виде на магнитном носителе.

4.1.5. На основании разработанной в рамках настоящего договора рабочей документации, согласованной Заказчиком, при необходимости – иными лицами, приступить к выполнению строительно-монтажных работ (СМР) по Объекту.

4.1.6. Приступить к выполнению СМР только после письменного разрешения Заказчика.

4.1.7. Выполнить все строительно-монтажные работы по объекту в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику в установленном порядке.

4.1.8. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими строительными нормами и техническими условиями.

4.1.9. Обеспечить выполнение работ своими или привлеченными силами и средствами.

4.1.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.1.11. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм.

4.1.12. Обеспечить при выполнении работ соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, нормативно-правовых актов об охране окружающей среды и нести полную ответственность за соблюдение указанных норм и правил.

4.1.13. После выполнения СМР провести соответствующие испытания, а также иные мероприятия для ввода объектов в эксплуатацию, в т.ч. получить разрешение на допуск Объекта в эксплуатацию в Северо-Кавказском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

4.1.14. Вывезти в течение 2 (двух) дней со дня приемки СМР, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передать Подрядчику задание на проектирование, а также исходные данные, необходимые для выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора.

4.2.2. Уплатить Подрядчику установленную настоящим договором стоимость выполненных работ.

4.2.3. Оказывать предусмотренное настоящим договором содействие Подрядчику в выполнении работ.

4.2.4. Обеспечить Подрядчику доступ к Объекту работ и создать необходимые условия для производства работ.

4.2.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.6. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

4.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.3.4. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4.4. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком конструкторской и рабочей документации.

4.5. Подрядчик не вправе передавать разработанную им документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Подрядчик самостоятельно организует и обеспечивает производство работ на Объекте Заказчика в соответствии с утвержденным Заданием и рабочей документацией, несет полную ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности.

5.2. Для осуществления контроля выполнения работ Подрядчиком Заказчик назначает своего представителя, который контролирует производство работ и совместно с Подрядчиком оформляет акты сдачи-приемки выполненных работ.

  - По окончании выполнения проектно-изыскательских работ по настоящему договору Подрядчик направляет готовую документацию на согласование Заказчику. Заказчик рассматривает и согласовывает документацию, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее поступления, а при наличии замечаний ставит в известность Подрядчика. После согласования документации Заказчиком Подрядчик при необходимости обеспечивает ее согласование с компетентными государственными, муниципальными органами, всеми заинтересованными организациями (лицами).

После согласования документации всеми необходимыми органами и организациями (лицами) Подрядчик направляет Заказчику готовую и согласованную документацию, перечисленную в п. 1.1 настоящего договора, акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения указанных в п. 5.3 настоящего договора документов обязан рассмотреть их и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа от приемки работ (выявления несоответствия передаваемых Заказчику результатов работы требованиям согласованного Задания и настоящего договора) стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком отказа Заказчика составляют двусторонний акт с перечнем выявленных в работе недостатков и сроков их устранения. После устранения замечаний, указанных в перечне акта, Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 5 (пяти) рабочих дней.

5.6. По завершении СМР и получения Подрядчиком разрешения на допуск Объекта в эксплуатацию в Ростехнадзоре Подрядчик направляет Заказчику для рассмотрения и подписания акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3) и счет на оплату для расчета по договору. Заказчик осуществляет приемку СМР в сроки и в порядке, установленные п.5.4., 5.5. настоящего договора.

5.7. По окончании всего объема работ на объекте, либо отдельных его этапов, Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию (в том числе, но не ограничиваясь: акты на скрытые работы, акты освидетельствования строительно-монтажных работ, протоколы испытаний, исполнительные схемы и чертежи, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, паспорта и сертификаты на материал, журнал общих работ, журнал входного контроля и иные спец. журналы, соответствующих видов работ и т.д.) в _______________ экземплярах. Исполнительная документация должна соответствовать Приказу Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», Строительным нормам и правилам (СНиП) и Своду правил (СП) соответствующих видов работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе документации.

6.2. При обнаружении недостатков в документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки.

6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет предоставившая их сторона.

6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик

6.5. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему договору Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от общей стоимости работ по договору, указанной в п. 2.1, 2.2 настоящего договора, за каждый день просрочки.

6.6. В случае нарушения сроков оплаты выполненных работ по настоящему договору Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки.

6.7. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора.

7.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

7.3. По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ в соответствии с действующими нормами и правилами, технической документацией.

8.2. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на выполненные работы (ПИР и СМР) – 24 месяца с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2). В течение этого срока Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных работ.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

9.1. Подрядчик принимает на себя обязанность обеспечения Объекта материалами и оборудованием в соответствии с документацией. Работы по настоящему Договору могут выполняются с использованием материалов Заказчика. При этом стоимость работ уменьшается на стоимость предоставленных Заказчиком для производства работ материалов.

9.2. Все предоставляемые сторонами материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствовать технической документации.

9.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов до подписания акта о приемке выполненных работ.

9.4. Материалы, демонтируемые Подрядчиком в ходе выполнения работ по настоящему договору и пригодные для дальнейшего использования, подлежат передаче Заказчику по соответствующему акту.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.5. Форс-мажорные обстоятельства: стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности

10.6. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.7. Приложения к настоящему договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Техническое задание (Приложение № 1);

- Сметный расчет на ПИР (Приложение № 2).

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: ООО «КЭСК» юридический адрес: 350000, РФ, г. Краснодар, ул. Длинная, 120 ИНН 2309135367 КПП 231001001 ОКПО 10153331 ОГРН 1132309002242 ООО КБ «ГТ БАНК» г. Майкоп р/с 40702810400020009274 к/с 30101810303490000789 БИК 040349789 Генеральный директор ______________________/А.Е. Кошмелюк/ | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору подряда на проектирование и строительство

№ __________ от «____»______________20____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 2КЛ-10(6) кВ, строительство ТП-10(6)/0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств «Полклиники» на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0106012:27399»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование работы | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 2КЛ-10(6) кВ, строительство ТП-10(6)/0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств «Полклиники» на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0106012:27399» |
| 2. | Заказчик работ | ООО «КЭСК» |
| 3. | Исполнитель работ | Определяется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ |
| 4. | Место выполнения работ | Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар |
| 5. | Сроки (периоды) выполнения работ | 5.1. Проектно-изыскательские работы: Начальный срок: с момента предоставления Заказчиком всех исходных данных, необходимых для выполнения проектно-изыскательских работ. Конечный срок: в течение 14 (четырнадцати) календарных дней (с учетом согласования проектно-сметной документации и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ). 5.2. Строительно-монтажные работы: Начальный срок: с момента завершения проектно-изыскательских работ (подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по проектно-изыскательским работам) и получения письменного разрешения Заказчика к началу производства работ. Конечный срок: в течение 20 (двадцати) рабочих дней |
| 6. | Функциональное назначение объекта | Строительство 2КЛ-10(6) кВ, строительство ТП-10(6)/0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств «Полклиники» на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0106012:27399» |
| 7. | Вид строительства | Новое строительство |
| 8. | Стадия проектирования | Рабочая и сметная документация |
| 9. | Основание для проектирования | Технические условия присоединения: № 047Ю-10-24. |
| 10. | Основные технические показатели и характеристики объекта | Кабельная линия 10 кВ: - АСБл 3х240 мм.кв. (длину кабельной линии уточнить при проектировании в соответствии с техническими условиями). Трансформаторные подстанции: - тип подстанции 2БКТП; - мощность трансформаторов 1250 кВа; - комплектацию 2БКТП уточнить при проектировании. |
| 11. | Режим работы объекта | Круглосуточно |
| 12. | Перечень работ и их объемы | - выполнение работ по проектированию (согласно данного технического задания) сетей электроснабжения (проектная документация стадия «Р», сметная документация); - строительство сетей электроснабжения; - оказание услуг по испытанию, вводу в эксплуатацию, получении разрешение на допуск в эксплуатацию в Северо-Кавказском управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) с предоставлением Заказчику соответствующих актов, отчетов и иной технической документации. |
| 13. | Исходные данные | Заказчик предоставляет исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ: - Технические условия присоединения: № 047Ю-10-24 |
| 14. | Дополнительные требования | - Проектируемые сети увязать (согласовать) с внутриплощадочными сетями электроснабжения. - Способ и место прокладки проектируемых 2КЛ-10 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ согласовать с собственниками (владельцами) земельных участков, попадающих в границы производства монтажных работ. |
| 15. | Состав проектно-сметной документации | Проектно-сметная документация, достаточная для осуществления строительства объекта, а также достаточная для проведения всех необходимых согласований контролирующих организаций. |
| 16. | Требования к сметной документации | # Сметную документацию разработать в соответствии с Приказом Минстроя России от 29 декабря 2023 г. № 1034/пр «Об утверждении плана утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2024 год» с использованием сметно-нормативной базы ФЕР в базовых ценах с перерасчетом в текущие цены на момент составления сметной документации, с использованием действующих индексов и территориальных расценок. |
| 17. | Требования к природоохранным мероприятиям | Выполнить в соответствии с требованиями действующего законодательства. |
| 18. | Выделение очередей строительства и пусковых комплексов | Не требуется |
| 19. | Документы, предоставляемые Подрядчиком Заказчику | Комплект проектно-сметной документации, согласованную с Департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края и со всеми заинтересованными лицами и организациями. |
| 20. | Количество экземпляров проектно-сметной документации | Проектно-сметная документация передается Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде – 1 экземпляр. |
| 21. | Перечень основных нормативных документов при выполнении строительства | Строительство объекта должно быть выполнено в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: - Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями); - Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об охране окружающей среды"; - СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1); - СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменением N 1); - СП 49.13330.2010 "СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; - «СНиП 12-04-2002» «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. «Строительное производство»; - СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»; - ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности; - иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, действующие на момент выполнения работ (правилами по охране труда, СП, СНиП, ГОСТ, действующими на территории РФ, в зависимости от характера выполняемых работ). |
| 22. | Порядок выполнения работ | 1. Строительство выполняется в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей объем, содержание и стоимость работ. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, должны соответствовать ГОСТам, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами/ декларациями, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Участник размещения заказа должен гарантировать качество выполненных работ согласно СП, СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Перед началом выполнения работ Подрядчик получает разрешение на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации муниципального образования города Краснодара от 15.08.2017 № 3481 Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги "Предоставление разрешения на осуществление земляных работ". В случае истечения срока действия разрешения на производство земляных работ, его необходимо продлить до завершения работ. При производстве работ Подрядчик обязан получить все необходимые согласования, разрешения и иные разрешительные действия. 2. Подрядчик обязуется производить сдачу скрытых работ по мере их выполнения в соответствии с договором. Подрядчик обязан уведомить не менее чем за 2 рабочих дня в письменной форме (дата и время) Заказчика и представителя организации, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации) о готовности к сдаче скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком и представителем организации, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации), Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику и представителю организации, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации), любую указанную часть, либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка скрытых работ оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ. Проводит фотофиксацию работ (включая скрытые работы) до и после их проведения. К скрытым работам относятся работы, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения. 3. Подрядчик предоставляет исполнительную документацию в следующем объёме: - акт разбивки трассы линейного объекта (геодезическая разбивка – вынос трассы в натуру); - акты освидетельствования скрытых работ; - копии аттестационных удостоверений по электробезопасности; - общий журнал работ; - журнал входного контроля материалов, изделий и конструкций; - паспорта и сертификаты (в том числе санитарно-гигиенические) на примененные в строительстве материалы, изделия, конструкции и оборудование; - протоколы испытания КЛ и ТП; - исполнительные схемы и чертежи (план М=1:500, профиль М=1:100,). 4. По окончании всего объема работ Подрядчик уведомляет в письменной форме (дата и время) Заказчика, организацию, уполномоченную на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации), об окончании строительства. Результатом окончания работ является акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), подписанный Подрядчиком, Заказчиком и организацией, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации). 6. Приемка должна осуществляется в соответствии с нормативно-технической документацией, СНиП 3.01.04-87, РД 34.20.401-83, СО 34.04.181-2003 и иными нормативно-правовыми актами, действующими на момент проведения работ. 7. После завершения строительства объекта и восстановления нарушенного благоустройства, Подрядчик обязан закрыть ордер на производство земляных работ. 8. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период подконтрольной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика, организации, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации) с указанием срока и порядка их устранения. 9. Работа выполняется из материалов Подрядчика надлежащего качества, Подрядчик предоставляет Заказчику и организации, осуществлявшей строительный контроль (в случае наличия такой организации), сертификаты на материалы. 10. Ответственность за сохранность монтируемого оборудования, строительных конструкций и материалов на объекте несёт Подрядчик до сдачи объекта. 11. После предоставления протоколов испытаний электротехнического оборудования Подрядчик производит присоединение сетей по согласованию с ООО «КЭСК». |
| 23. | Привлечение третьих лиц на правах субподряда для выполнения соответствующих видов работ | Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального Подрядчика. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403, 706 Гражданского кодекса Российской Федерации. |
| 24. | Состав передаваемой Заказчику документации | По завершению работ Подрядчик направляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанных со стороны Подрядчика Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) подписанный организацией осуществляющей строительный контроль за выполнением работ (в случае наличия такой организации) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); к указанным документам Подрядчик в обязательном порядке прилагает: исполнительную документацию (в трех экземплярах на бумажных носителях + 1 экземпляр на электронном носителе в формате «dwg» и «pdf») на выполненные работы, акты приемки скрытых работ, счета, счета-фактуры, сертификаты качества, инструкции и всю иную техническую документацию в отношении смонтированного оборудования. |
| 25. | Гарантийный срок | Гарантийный срок на весь объем выполненных работ (за исключением оборудования и материалов, гарантийный срок которых установлен заводом-изготовителем) составляет 24 месяца с момента подписания сторонами акта сдачи – приемки работ комиссией. |
| 26. | Требования к наличию свидетельств (СРО) о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объекта по строительству | Требуется в случаях, установленных законодательством РФ |

| Заказчик: ООО «КЭСК» Генеральный директор ______________________/А.Е. Кошмелюк/ | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору подряда на проектирование и строительство

№ __________ от «____»______________20____ г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на проектно-изыскательские работы по объекту:

«Строительство 2КЛ-10(6) кВ, строительство ТП-10(6)/0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств «Полклиники» на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0106012:27399»

| Заказчик: ООО «КЭСК» Генеральный директор ______________________/А.Е. Кошмелюк/ | Подрядчик: |
| --- | --- |