## №1 ВОР БЕЗ В1 и В2
Приложение № 2
к Дополнительному соглашению №
к Договору подряда №
Ведомость объемов работ
на устройство наружных сетей водоснабжения (В1) на объекте: «Реконструкция объекта незавершённого строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым г. Алушта, ул. Западная 4, II-III очереди строительства». II очередь строительства, включающая в себя: Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпусы 4,6) с помещениями общественного и технического назначения и подземной автостоянкой. Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпус 5) с помещениями общественного и технического назначения
№ п/п |  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Примечания (ссылка на листы проектной/рабочей документации)
[5 empty] | (в т.ч. НДС 20%) |  |  | (в т.ч. НДС 20%)
[5 empty] | Материалы | СМР | Итого | Материалы | СМР | Итого
1 |  | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Устройство участка сетей водоснабжения В1 (наружные)
1 |  | 2: Устройство участка трубопровода от УП2+7,5 Ø150 мм до УП5+6,2 ввода в РЧВ; 3: м; 4: 117.5
1.1 | з | Разработка грунта механизированным способом с перемещением в отвал | м3 | 243.966 |  | 300 | 300 | 0 | 73189.8 | 73189.8
1.2 | з | Доработка грунта вручную | м3 | 7.319 |  | 1500 | 1500 | 0 | 10978.47 | 10978.47
1.4 | т | Устройство щебёночной подготовки толщиной 100мм, шириной 2 Dтрубы+300 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 70.5 | 197.3 | 150 | 347.3 | 13909.65 | 10575 | 24484.65
1.5 | то | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 4.935 |  | 5860 | 5860 | 0 | 28919.1 | 28919.1
1.6 | то | Бетон В7,5 | м3 | 5.0337 | 6700 |  | 6700 | 33725.79 | 0 | 33725.79
1.7 | то | Устройство монолитного бетонного основания толщиной 100мм. | м3 | 7.05 |  | 5860 | 5860 | 0 | 41313 | 41313
1.8 | то | Бетон В15 | м3 | 7.191 | 7100 |  | 7100 | 51056.1 | 0 | 51056.1
1.10 | т | Устройство угла поворота на 90 | шт. | 2 |  | 2500 | 2500 | 0 | 5000 | 5000
1.11 | т | Электросварной отвод d 160х90° ПЭ100 SDR11 | шт. | 2 | 5095 |  | 5095 | 10190 | 0 | 10190
1.12 | т | Устройство трубопровода (две паралельно) | м | 117.5 |  | 5856 | 5856 | 0 | 688080 | 688080
1.13 | т | Труба напорная из полиэтилена ПЭ100 марки SDR13,6-160х11,8 | м | 258.5 | 1095 |  | 1095 | 283057.5 | 0 | 283057.5
4.12 | з | Обратная засыпка траншеи местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 40.0817 |  | 439 | 439 | 0 | 17595.86 | 17595.86
2 |  | 2: Устройство участка трубопровода от РЧВ до колодца ВК1/ВКН-41А; 3: м; 4: 7.2
2.1 | з | Разработка грунта механизированным способом с перемещением в отвал | м3 | 62.5366 |  | 300 | 300 | 0 | 18760.98 | 18760.98
2.2 | з | Доработка грунта вручную | м3 | 1.8761 |  | 1500 | 1500 | 0 | 2814.15 | 2814.15
2.4 | т | Устройство щебёночной подготовки толщиной100 мм. Ширина- 2 Dтрубы+300 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 3.78 | 197.3 | 150 | 347.3 | 745.79 | 567 | 1312.79
2.5 | то | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.3528 |  | 5860 | 5860 | 0 | 2067.41 | 2067.41
2.6 | то | Бетон В7,5 | м3 | 0.35986 | 6700 |  | 6700 | 2411.04 | 0 | 2411.04
2.7 | то | Устройство монолитного б. основания толщиной 100мм | м3 | 0.504 |  | 5860 | 5860 | 0 | 2953.44 | 2953.44
2.8 | то | Бетон В15 | м3 | 0.51408 | 7100 |  | 7100 | 3649.97 | 0 | 3649.97
2.10 | т | Устройство трубопровода (две паралельно) | м | 15.8 |  | 5856 | 5856 | 0 | 92524.8 | 92524.8
2.11 | т | Труба напорная из полиэтилена ПЭ100 марки SDR13,6-200х14,7 | п.м. | 7.9 | 1698 |  | 1698 | 13414.2 | 0 | 13414.2
2.12 | т | Труба напорная из полиэтилена ПЭ100 марки SDR13,6-200х14,7 | п.м. | 7.9 | 1698 |  | 1698 | 13414.2 | 0 | 13414.2
4.12 | з | Обратная засыпка траншеи местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 26.85 |  | 439 | 439 | 0 | 11787.15 | 11787.15
3 |  | 2: Устройство водопроводных колодцев ВКН-41А; 3: шт.; 4: 1
3.1 | з | Разработка грунта механизированным способом с перемещением в отвал | м3 | 21.4 |  | 300 | 300 | 0 | 6420 | 6420
3.2 | з | Доработка грунта вручную | м3 | 0.642 |  | 1500 | 1500 | 0 | 963 | 963
3.4 | к | Устройство песчаной подсыпки толщиной 50 мм, под фундамент ВКН-41А | м2 | 6.2 | 70.95 | 75 | 145.95 | 439.89 | 465 | 904.89
| к | Устройство мололитной ж.б. плиты фундамента ВКН-41А толщиной 200 мм. Бетон В15 | м3 | 1.25 |  | 5860 | 5860 | 0 | 7325 | 7325
3.5 | к | Бетон В7,5 | м3 | 1.28 | 6700 |  | 6700 | 8576 | 0 | 8576
| к | сетка сварная из арматуры АIIIØ8 мм | м2 | 13 | 906 | 110 | 1016 | 11778 | 1430 | 13208
3.6 | к | Огрунтовка днища колодца праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | м2 | 3.22 | 68.5 | 150 | 218.5 | 220.57 | 483 | 703.57
3.7 | к | Устройство обмазочной гидроизоляции днища колодца битумно полимерной мастикой Технониколь №21 в 2 слоя | м2 | 3.22 | 927 | 400 | 1327 | 2984.94 | 1288 | 4272.94
3.11 | к | Монтаж блоков стеновых ФБС на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 18 |  | 5662 | 5662 | 0 | 101916 | 101916
3.12 | к | Стеновые блоки ФБС 24.4.6. | шт. | 7 | 3998 |  | 3998 | 27986 | 0 | 27986
3.13 | к | Стеновые блоки 9.4.6. | шт. | 11 | 2078 |  | 2078 | 22858 | 0 | 22858
3.14 | к | Монтаж плит перекрытия ВП28-18,В10В1,КП-12 на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 3 |  | 5662 | 5662 | 0 | 16986 | 16986
3.15 | к | Плита перекрытия ВП28-18 | шт. | 1 | 14571 |  | 14571 | 14571 | 0 | 14571
| к | Плита перекрытия В10В1 | шт. | 1 | 4559 |  | 4559 | 4559 | 0 | 4559
| к | Плита перекрытия КП-12 | шт. | 1 | 4540 |  | 4540 | 4540 | 0 | 4540
3.16 | к | Монтаж плиты К1А в комплекте с люком тип Л на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 2 |  | 5662 | 5662 | 0 | 11324 | 11324
3.17 | к | Плита К1А в комплекте с люком тип "Л" | шт. | 2 | 8081 |  | 8081 | 16162 | 0 | 16162
| к | Дополнительная крышка люка с запирающим устройством | шт. | 2 | 18125 |  | 18125 | 36250 | 0 | 36250
3.18 | к | Огрунтовка стен и плиты перекрытия колодца праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | м2 | 14.292 | 68.5 | 150 | 218.5 | 979 | 2143.8 | 3122.8
3.19 | к | Устройство обмазочной гидроизоляции стен и плиты перекрытия колодца битумно полимерной мастикой Технониколь №21 в 2 слоя | м2 | 14.292 | 927 | 400 | 1327 | 13248.68 | 5716.8 | 18965.48
3.20 | к | Монтаж металлической лестницы ЛЗ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | к | Лестница металлическая ЛЗ | кг | 35.72 | 71 | 97.61 | 168.61 | 2536.12 | 3486.63 | 6022.75
3.24 | к | Устройство отверстий с последующей заделкой в местах прохода труб через стенки колодца ∅200мм | шт. | 4 |  | 1464 | 1464 | 0 | 5856 | 5856
| к | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.2 | 7300 |  | 7300 | 1460 | 0 | 1460
3.25 | к | 2: Оснащение колодца; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.26 | к | Тройник стальной фланцевый ТФ 200х200 | шт. | 2 | 25535 | 3000 | 28535 | 51070 | 6000 | 57070
3.27 | к | Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 13,6 ∅225х13,4 | шт. | 4 | 1925 |  | 1925 | 7700 | 0 | 7700
3.28 | к | Фланец стальной плоский свободный (1,0 МПа) ∅200 | шт. | 4 | 2067 | 1500 | 3567 | 8268 | 6000 | 14268
3.29 | к | переход 150х200 ПЭ100 в колодце ВК1/ВКН-41А | шт. | 1 | 4110 |  | 4110 | 4110 | 0 | 4110
3.30 | к | Задвижка чугунная с обрезиненым клином фланцевая ∅200 | шт. | 5 | 26061 | 5000 | 31061 | 130305 | 25000 | 155305
3.31 | з | Обратная засыпка пазух котлована местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 8.6 |  | 439 | 439 | 0 | 3775.4 | 3775.4
4 |  | 2: Устройство участка трубопровода Ø200 мм от колодца ВК1/ВКН-41А до колодца ВК2/ВГ-20; 3: м; 4: 14.5
4.1 | з | Разработка грунта механизированным способом с перемещением в отвал | м3 | 16.6725 |  | 300 | 300 | 0 | 5001.75 | 5001.75
4.2 | з | Доработка грунта вручную | м3 | 0.50017 |  | 1500 | 1500 | 0 | 750.26 | 750.26
4.4 | т | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной Dтрубы+300мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 7.25 | 295.95 | 225 | 520.95 | 2145.64 | 1631.25 | 3776.89
4.5 | то | Устройство бетонной подготовки толщиной 70 мм, бетон В7,5 | м3 | 0.5075 |  | 5860 | 5860 | 0 | 2973.95 | 2973.95
4.6 | то | Бетон В7,5 | м3 | 0.51765 | 6700 |  | 6700 | 3468.26 | 0 | 3468.26
4.7 | то | Устройство монолитного б. основания толщиной 100 мм. | м3 | 0.725 |  | 5860 | 5860 | 0 | 4248.5 | 4248.5
4.8 | то | Бетон В15 | м3 | 0.957 | 7100 |  | 7100 | 6794.7 | 0 | 6794.7
4.10 | т | Устройство трубопровода | м | 14.5 |  | 2928 | 2928 | 0 | 42456 | 42456
4.11 | т | Труба напорная из полиэтилена ПЭ100 марки SDR13,6-200х14,7 | м | 15.95 | 1698 |  | 1698 | 27083.1 | 0 | 27083.1
5 |  | 2: Устройство колодца ВК2/ВГ-20; 3: шт.; 4: 1
5.1 | з | Разработка грунта механизированным способом с перемещением в отвал | м3 | 4.2 |  | 300 | 300 | 0 | 1260 | 1260
5.2 | з | Доработка грунта вручную | м3 | 0.1299 |  | 1500 | 1500 | 0 | 194.85 | 194.85
5.4 | к | Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм, бетон В7,5 | м3 | 0.45216 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | к | Бетон В7,5 | м3 | 0.4612 | 6700 |  | 6700 | 3090.06 | 0 | 3090.06
5.6 | к | Огрунтовка днища колодца праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | м2 | 3.6287 | 68.5 | 150 | 218.5 | 248.56 | 544.3 | 792.86
5.7 | к | Устройство обмазочной гидроизоляции днища колодца битумно полимерной мастикой Технониколь №21 в 2 слоя | м2 | 3.6287 | 927 | 400 | 1327 | 3363.77 | 1451.47 | 4815.24
5.16 | к | Монтаж плиты перекрытия ПВГ-20 на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 160 мм | шт. | 1 |  | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 2500
5.17 | к | Плита перекрытия ПВГ-20 | шт. | 1 | 55300 |  | 55300 | 55300 | 0 | 55300 |  | Плита перекрытия колодца ПВГ-20 ¦ «ЖБИ-24» | ПВГ 20 - купить плиты перекрытия ПВГ20 низкой цене в магазине «ЖБИ-Партнер» | Плита перекрытия ПВГ 20 (Альбом РК 2201-82) купить в Челябинске от производителя
5.18 | к | Монтаж плиты К1А на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 180 мм | шт. | 1 |  | 5662 | 5662 | 0 | 5662 | 5662
5.19 | к | Плита К1А в комплекте с люком тип "Л" | шт. | 1 | 8081 |  | 8081 | 8081 | 0 | 8081
5.20 | к | Дополнительная крышка люка с запирающим устройством | шт. | 1 | 18125 |  | 18125 | 18125 | 0 | 18125
5.21 | к | Огрунтовка стен и плиты перекрытия колодца праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | м2 | 11.89 | 68.5 | 150 | 218.5 | 814.47 | 1783.5 | 2597.97
5.22 | к | Устройство обмазочной гидроизоляции стен и плиты перекрытия колодца битумно полимерной мастикой Технониколь №21 в 2 слоя | м2 | 11.89 | 927 | 400 | 1327 | 11022.03 | 4756 | 15778.03
5.23 | к | Монтаж металлической лестницы Л1 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.24 | к | металлическая лестница Л1 | кг | 13.84 | 71 | 97.61 | 168.61 | 982.64 | 1350.92 | 2333.56
5.27 | к | Устройство отверстий с последующей заделкой в местах прохода труб через стенки колодца ∅200мм | шт. | 3 |  | 1464 | 1464 | 0 | 4392 | 4392
| к | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.1 | 7300 |  | 7300 | 730 | 0 | 730
5.28 | к | 2: Монтад оборудования в колодце; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
5.29 | к | Тройник стальной фланцевый ТФ 200х150 | шт. | 1 | 21115 | 3000 | 24115 | 21115 | 3000 | 24115
5.30 | к | Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 13,6 ∅160х9,5 | шт. | 1 | 636 |  | 636 | 636 | 0 | 636
5.31 | к | Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 13,6 ∅225х13,4 | шт. | 2 | 1925 |  | 1925 | 3850 | 0 | 3850
5.32 | к | Фланец стальной плоский свободный (1,0 МПа) ∅150 | шт. | 1 | 1580 | 1500 | 3080 | 1580 | 1500 | 3080
5.33 | к | Фланец стальной плоский свободный (1,0 МПа) ∅200 | шт. | 2 | 2067 | 1500 | 3567 | 4134 | 3000 | 7134
5.34 | к | Задвижка чугунная с обрезиненым клином фланцевая ∅200 | шт. | 1 | 26061 | 5000 | 31061 | 26061 | 5000 | 31061
| к | Опорные столбики бетон М 200 | м3 | 1.2 | 7100 | 5860 | 12960 | 8520 | 7032 | 15552
5.46 | з | Обратная засыпка траншеи местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 2 |  | 439 | 439 | 0 | 878 | 878
6 |  | 2: Устройство участка трубопровода Ø200 мм от колодца ВК2/ВГ-20 до колодца ВК3/ВГ-20; 3: м; 4: 95.2
6.1 | з | Разработака грунта механизированным способом в отвал | м3 | 18.7 |  | 300 | 300 | 0 | 5610 | 5610
6.2 | з | Доработка грунта вручную | м3 | 0.561 |  | 1500 | 1500 | 0 | 841.5 | 841.5
6.4 | т | Устройство щебёночной подготовки толщиной 100мм, шириной D трубы+300 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 57.12 | 197.3 | 150 | 347.3 | 11269.78 | 8568 | 19837.78
6.5 | то | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 3.9984 |  | 5860 | 5860 | 0 | 23430.62 | 23430.62
6.6 | то | Бетон В7,5 | м3 | 4.0784 | 6700 |  | 6700 | 27325.07 | 0 | 27325.07
6.7 | то | Устройство монолитного б. основания толщиной 100мм. | м3 | 4.76 |  | 5860 | 5860 | 0 | 27893.6 | 27893.6
6.8 | то | Бетон В15 | м3 | 4.8552 | 7100 |  | 7100 | 34471.92 | 0 | 34471.92
6.10 | т | Устройство угла поворота на 90 | шт. | 1 |  | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 2500
6.11 | т | Электросварной отвод d 200х90° ПЭ100 SDR11 | шт. | 1 | 8293 |  | 8293 | 8293 | 0 | 8293
6.12 | т | Устройство трубопровода. | м | 95.2 |  | 2928 | 2928 | 0 | 278745.6 | 278745.6
6.13 | т | Труба напорная из полиэтилена ПЭ100 марки SDR13,6-200х14,7 | м | 104.72 | 1698 |  | 1698 | 177814.56 | 0 | 177814.56
7 |  | 2: Устройство колодца ВК3/ВГ-20; 3: шт.; 4: 1
7.1 | з | Разработка грунта механизированным способом с перемещением в отвал | м3 | 4.4 |  | 300 | 300 | 0 | 1320 | 1320
7.2 | з | Доработка грунта вручную | м3 | 0.13608 |  | 1500 | 1500 | 0 | 204.12 | 204.12
7.4 | к | Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм, бетон В7,5 | м3 | 0.45216 |  | 5860 | 5860 | 0 | 2649.66 | 2649.66
7.5 | к | Бетон В7,5 | м3 | 0.4612 | 6700 |  | 6700 | 3090.06 | 0 | 3090.06
7.6 | к | Огрунтовка днища колодца праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | м2 | 3.6287 | 68.5 | 150 | 218.5 | 248.56 | 544.3 | 792.86
7.7 | к | Устройство обмазочной гидроизоляции днища колодца битумно полимерной мастикой Технониколь №21 в 2 слоя | м2 | 3.6287 | 927 | 400 | 1327 | 3363.77 | 1451.47 | 4815.24
7.8 | к | Монтаж плиты перекрытия ПВГ-20 на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 160 мм | шт. | 1 |  | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 2500
7.9 | к | Плита перекрытия ПВГ-20 | шт. | 1 | 55300 |  | 55300 | 55300 | 0 | 55300
7.10 | к | Монтаж плиты К1А на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 180 мм | шт. | 1 |  | 5662 | 5662 | 0 | 5662 | 5662
7.11 | к | Плита К1А в комплекте с люком тип "Л" | шт. | 1 | 8081 |  | 8081 | 8081 | 0 | 8081
7.12 | к | Дополнительная крышка люка с запирающим устройством | шт. | 1 | 18125 |  | 18125 | 18125 | 0 | 18125
7.13 | к | Огрунтовка стен и плиты перекрытия колодца праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | м2 | 12.16 | 68.5 | 150 | 218.5 | 832.96 | 1824 | 2656.96
7.14 | к | Устройство обмазочной гидроизоляции стен и плиты перекрытия колодца битумно полимерной мастикой Технониколь №21 в 2 слоя | м2 | 12.16 | 927 | 400 | 1327 | 11272.32 | 4864 | 16136.32
7.15 | к | Монтаж металлической лестницы Л1 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.16 | к | металлическая лестница Л1 | кг | 13.84 | 71 | 97.61 | 168.61 | 982.64 | 1350.92 | 2333.56
7.17 | к | Устройство отверстий с последующей заделкой в местах прохода труб через стенки колодца ∅200мм | шт. | 3 |  | 1464 | 1464 | 0 | 4392 | 4392
| к | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.1 | 7300 |  | 7300 | 730 | 0 | 730
7.29 | к | 2: Монтаж оборудования в колодце; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
7.30 | к | Тройник стальной фланцевый ТФ 200х150 | шт. | 1 | 21115 | 3000 | 24115 | 21115 | 3000 | 24115
7.31 | к | Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 13,6 ∅160х9,5 | шт. | 1 | 636 |  | 636 | 636 | 0 | 636 | Цена SDR 17
7.32 | к | Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 13,6 ∅225х13,4 | шт. | 2 | 1925 |  | 1925 | 3850 | 0 | 3850
7.33 | к | Фланец стальной плоский свободный (1,0 МПа) ∅150 | шт. | 1 | 1580 | 1500 | 3080 | 1580 | 1500 | 3080
7.34 | к | Фланец стальной плоский свободный (1,0 МПа) ∅200 | шт. | 2 | 2067 | 1500 | 3567 | 4134 | 3000 | 7134
7.35 | к | Задвижка чугунная с обрезиненым клином фланцевая ∅Ø150 | шт. | 1 | 17038 | 5000 | 22038 | 17038 | 5000 | 22038
| к | Опорный столбики Бетом М200 | м3 | 1.2 | 7100 | 5860 | 12960 | 8520 | 7032 | 15552
| з | Обратная засыпка траншеи местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 2.2 |  | 439 | 439 | 0 | 965.8 | 965.8
8 |  | Устройство участка трубопровода Ø200 мм от колодца ВК3/ВГ-20 до колодца ВК4/ВГ-20 | м | 26.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1 | з | Разработка грунта механизированным способом с перемещением в отвал | м3 | 21.8 |  | 300 | 300 | 0 | 6540 | 6540
8.2 | з | Доработка грунта вручную | м3 | 0.67423 |  | 1500 | 1500 | 0 | 1011.34 | 1011.34
8.4 | т | Устройство щебёночной подготовки толщиной 100мм, шириной D трубы+300 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 15.72 | 197.3 | 150 | 347.3 | 3101.56 | 2358 | 5459.56
8.5 | то | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.66024 |  | 5860 | 5860 | 0 | 3869.01 | 3869.01
8.6 | то | Бетон В7,5 | м3 | 0.67344 | 6700 |  | 6700 | 4512.08 | 0 | 4512.08
8.7 | то | Устройство монолитного б. основания толщиной100мм. | м3 | 1.572 |  | 5860 | 5860 | 0 | 9211.92 | 9211.92
8.8 | то | Бетон В15 | м3 | 1.7292 | 7100 |  | 7100 | 12277.32 | 0 | 12277.32
8.10 | т | Устройство трубопровода | м | 26.2 |  | 2928 | 2928 | 0 | 76713.6 | 76713.6
8.11 | т | Труба напорная из полиэтилена ПЭ100 марки SDR13,6-200х14,7 | м | 28.82 | 1698 |  | 1698 | 48936.36 | 0 | 48936.36
8.12 | з | Обратная засыпка траншеи местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 0.5 |  | 439 | 439 | 0 | 219.5 | 219.5
9 |  | 2: Устройство колодца ВК4/ВГ-20; 3: шт.; 4: 1
9.1 | з | Разработка грунта механизированным способом с перемещением в отвал | м3 | 4.8 |  | 300 | 300 | 0 | 1440 | 1440
9.2 | з | Доработка грунта вручную | м3 | 0.14845 |  | 1500 | 1500 | 0 | 222.68 | 222.68
9.4 | к | Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм, бетон В7,5 | м3 | 0.45216 |  | 5860 | 5860 | 0 | 2649.66 | 2649.66
9.5 | к | Бетон В7,5 | м3 | 0.4612 | 6700 |  | 6700 | 3090.06 | 0 | 3090.06
9.6 | к | Огрунтовка днища колодца праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | м2 | 3.6287 | 68.5 | 150 | 218.5 | 248.56 | 544.3 | 792.86
9.7 | к | Устройство обмазочной гидроизоляции днища колодца битумно полимерной мастикой Технониколь №21 в 2 слоя | м2 | 3.6287 | 927 | 400 | 1327 | 3363.77 | 1451.47 | 4815.24
9.8 | к | Монтаж плиты перекрытия ПВГ-20 на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 160 мм | шт. | 1 |  | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 2500
9.9 | к | Плита перекрытия ПВГ-20 | шт. | 1 | 55300 |  | 55300 | 55300 | 0 | 55300
9.10 | к | Монтаж плиты К1А на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 180 мм | шт. | 1 |  | 5662 | 5662 | 0 | 5662 | 5662
9.11 | к | Плита К1А в комплекте с люком тип "Л" | шт. | 1 | 8081 |  | 8081 | 8081 | 0 | 8081
9.12 | к | Дополнительная крышка люка с запирающим устройством | шт. | 1 | 18125 |  | 18125 | 18125 | 0 | 18125
9.13 | к | Огрунтовка стен и плиты перекрытия колодца праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | м2 | 12.16 | 68.5 | 150 | 218.5 | 832.96 | 1824 | 2656.96
9.14 | к | Устройство обмазочной гидроизоляции стен и плиты перекрытия колодца битумно полимерной мастикой Технониколь №21 в 2 слоя | м2 | 12.16 | 927 | 400 | 1327 | 11272.32 | 4864 | 16136.32
9.15 | к | Монтаж металлической лестницы Л1 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.16 | к | металлическая лестница Л1 | кг | 13.84 | 71 | 97.61 | 168.61 | 982.64 | 1350.92 | 2333.56
9.17 | к | Устройство отверстий с последующей заделкой в местах прохода труб через стенки колодца ∅200мм | шт. | 3 |  | 1464 | 1464 | 0 | 4392 | 4392
| к | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.1 | 7300 |  | 7300 | 730 | 0 | 730
9.28 | к | 2: Монтаж оборудования в колодце; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
9.29 | к | Тройник стальной фланцевый ТФ 200х150 | шт. | 1 | 21115 | 3000 | 24115 | 21115 | 3000 | 24115
9.30 | к | Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 13,6 ∅160х9,5 | шт. | 1 | 636 |  | 636 | 636 | 0 | 636 | Цена SDR 17
9.31 | к | Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 13,6 ∅225х13,4 | шт. | 2 | 1925 |  | 1925 | 3850 | 0 | 3850
9.32 | к | Фланец стальной плоский свободный (1,0 МПа) ∅150 | шт. | 1 | 1580 | 1500 | 3080 | 1580 | 1500 | 3080
9.33 | к | Фланец стальной плоский свободный (1,0 МПа) ∅200 | шт. | 2 | 2067 | 1500 | 3567 | 4134 | 3000 | 7134
9.34 | к | Задвижка чугунная с обрезиненым клином фланцевая ∅Ø150 | шт. | 1 | 17038 | 5000 | 22038 | 17038 | 5000 | 22038
| к | Опорный столбики Бетом М200 | м3 | 1.2 | 7100 | 5860 | 12960 | 8520 | 7032 | 15552
9.35 | з | Обратная засыпка пазух котлована местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 1.5 |  | 439 | 439 | 0 | 658.5 | 658.5
10 |  | 2: Устройство участка трубопровода Ø200 мм от колодца ВК4/ВГ-20 до колодца ВК5/ВГ-20; 3: м; 4: 172.4
10.1 | з | Разработка грунта механизированным способом с перемещением в отвал | м3 | 430.5795 |  | 300 | 300 | 0 | 129173.85 | 129173.85
10.2 | з | Доработка грунта вручную | м3 | 13.3169 |  | 1500 | 1500 | 0 | 19975.34 | 19975.34
10.4 | т | Устройство щебёночной подготовки толщиной 100мм, шириной D трубы+300 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 86.2 | 197.3 | 150 | 347.3 | 17007.26 | 12930 | 29937.26
10.5 | то | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 6.034 |  | 5860 | 5860 | 0 | 35359.24 | 35359.24
10.6 | то | Бетон В7,5 | м3 | 6.1547 | 6700 |  | 6700 | 41236.36 | 0 | 41236.36
10.7 | то | Устройство монолитного б. основания толщиной 100мм. | м3 | 12.93 |  | 5860 | 5860 | 0 | 75769.8 | 75769.8
10.8 | то | Бетон В15 | м3 | 13.1886 | 7100 |  | 7100 | 93639.06 | 0 | 93639.06
10.10 | т | Устройство угла поворота на 90 (УГ23) | шт. | 1 |  | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 2500
10.11 | т | Электросварной отвод d 200х90° ПЭ100 SDR11 | шт. | 1 | 8293 |  | 8293 | 8293 | 0 | 8293
10.12 | т | Устройство трубопровода | м | 172.4 |  | 2928 | 2928 | 0 | 504787.2 | 504787.2
10.13 | т | Труба напорная из полиэтилена ПЭ100 марки SDR13,6-200х14,7 | м | 189.64 | 1698 |  | 1698 | 322008.72 | 0 | 322008.72
10.14 | з | Обратная засыпка траншеи местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 1.9 |  | 439 | 439 | 0 | 834.1 | 834.1
11 |  | 2: Устройство колодца ВК5/ВГ-20; 3: шт.; 4: 1
11.1 | з | Разработка грунта механизированным способом с перемещением в отвал | м3 | 6.7 |  | 300 | 300 | 0 | 2010 | 2010
11.2 | з | Доработка грунта вручную | м3 | 0.74444 |  | 1500 | 1500 | 0 | 1116.67 | 1116.67
11.4 | к | Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм, бетон В7,5 | м3 | 0.45216 |  | 5860 | 5860 | 0 | 2649.66 | 2649.66
11.5 | к | Бетон В7,5 | м3 | 0.4612 | 6700 |  | 6700 | 3090.06 | 0 | 3090.06
| к | Огрунтовка днища колодца праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | м2 | 3.6287 | 68.5 | 150 | 218.5 | 248.56 | 544.3 | 792.86
| к | Устройство обмазочной гидроизоляции днища колодца битумно полимерной мастикой Технониколь №21 в 2 слоя | м2 | 3.6287 | 927 | 400 | 1327 | 3363.77 | 1451.47 | 4815.24
| к | Монтаж плиты перекрытия ПВГ-20 на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 160 мм | шт. | 1 |  | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 2500
| к | Плита перекрытия ПВГ-20 | шт. | 1 | 55300 |  | 55300 | 55300 | 0 | 55300
| к | Монтаж плиты К1А на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 180 мм | шт. | 1 |  | 5662 | 5662 | 0 | 5662 | 5662
| к | Плита К1А в комплекте с люком тип "Л" | шт. | 1 | 8081 |  | 8081 | 8081 | 0 | 8081
| к | Дополнительная крышка люка с запирающим устройством | шт. | 1 | 18125 |  | 18125 | 18125 | 0 | 18125
| к | Огрунтовка стен и плиты перекрытия колодца праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | м2 | 12.16 | 68.5 | 150 | 218.5 | 832.96 | 1824 | 2656.96
11.6 | к | Устройство обмазочной гидроизоляции стен и плиты перекрытия колодца битумно полимерной мастикой Технониколь №21 в 2 слоя | м2 | 12.16 | 927 | 400 | 1327 | 11272.32 | 4864 | 16136.32
11.7 | к | Монтаж металлической лестницы Л1 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.8 | к | металлическая лестница Л1 | кг | 13.84 | 71 | 97.61 | 168.61 | 982.64 | 1350.92 | 2333.56
11.9 | к | Устройство отверстий с последующей заделкой в местах прохода труб через стенки колодца ∅200мм | шт. | 3 |  | 1464 | 1464 | 0 | 4392 | 4392
11.10 | к | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.064056 | 7300 |  | 7300 | 467.61 | 0 | 467.61
11.11 | к | 2: Монтаж оборудования в колодце; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
11.12 | к | Тройник стальной фланцевый ТФ 200х150 | шт. | 1 | 21115 | 3000 | 24115 | 21115 | 3000 | 24115
11.13 | к | Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 13,6 ∅160х9,5 | шт. | 2 | 636 |  | 636 | 1272 | 0 | 1272 | Цена SDR 17
11.14 | к | Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 13,6 ∅225х13,4 | шт. | 1 | 1925 |  | 1925 | 1925 | 0 | 1925
11.15 | к | Фланец стальной плоский свободный (1,0 МПа) ∅150 | шт. | 2 | 1580 | 1500 | 3080 | 3160 | 3000 | 6160
11.16 | к | Фланец стальной плоский свободный (1,0 МПа) ∅200 | шт. | 1 | 2067 | 1500 | 3567 | 2067 | 1500 | 3567
11.17 | к | Задвижка чугунная с обрезиненым клином фланцевая ∅Ø150 | шт. | 1 | 17038 | 5000 | 22038 | 17038 | 5000 | 22038
| к | Опорный столбики Бетом М200 | м3 | 1.2 | 7100 | 5860 | 12960 | 8520 | 7032 | 15552
11.32 | з | Обратная засыпка пазух котлована местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 0.5 |  | 439 | 439 | 0 | 219.5 | 219.5
12 |  | 2: Устройство участка трубопровода Ø150 мм от колодца ВК5 до ввода В1-1.8; 3: м; 4: 18.1
12.1 | з | Разработка грунта механизированным способом с перемещением в отвал | м3 | 27.93 |  | 300 | 300 | 0 | 8379 | 8379
12.2 | з | Доработка грунта вручную | м3 | 0.86381 |  | 1500 | 1500 | 0 | 1295.72 | 1295.72
12.4 | т | Устройство щебёночной подготовки толщиной 100мм, шириной D+300 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 8.145 | 197.3 | 150 | 347.3 | 1607.01 | 1221.75 | 2828.76
12.5 | то | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.34209 |  | 5860 | 5860 | 0 | 2004.65 | 2004.65
12.6 | то | Бетон В7,5 | м3 | 0.34893 | 6700 |  | 6700 | 2337.84 | 0 | 2337.84
12.7 | то | Устройство монолитного б. основания толщиной 100мм. | м3 | 0.8145 |  | 5860 | 5860 | 0 | 4772.97 | 4772.97
12.8 | то | Бетон В15 | м3 | 0.83079 | 7100 |  | 7100 | 5898.61 | 0 | 5898.61
12.10 | т | Устройство угла поворота на 90 (УГ26) | шт. | 1 |  | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 2500
12.11 | т | Электросварной отвод d 200х90° ПЭ100 SDR11 | шт. | 1 | 8293 |  | 8293 | 8293 | 0 | 8293
12.12 | т | Устройство трубопровода | м | 18.1 |  | 2928 | 2928 | 0 | 52996.8 | 52996.8
12.13 | т | Труба напорна из полиэтилена ПЭ100 марки SDR13,6-160х11,8 | м | 19.91 | 1095 |  | 1095 | 21801.45 | 0 | 21801.45
12.14 | з | Обратная засыпка траншеи местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 5.704 |  | 439 | 439 | 0 | 2504.06 | 2504.06
14 |  | 2: Устройство участка трубопровода Ø150 мм от колодца ВК4 доввода В1-1.6; 3: м; 4: 9.2
14.1 | з | Разработка грунта механизированным способом с перемещением в отвал | м3 | 11.1476 |  | 300 | 300 | 0 | 3344.28 | 3344.28
14.2 | з | Доработка грунта вручную | м3 | 0.34477 |  | 1500 | 1500 | 0 | 517.16 | 517.16
14.4 | т | Устройство щебёночной подготовки толщиной 100мм, шириной Dтрубы+300 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 4.14 | 197.3 | 150 | 347.3 | 816.82 | 621 | 1437.82
14.5 | то | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.2898 |  | 5860 | 5860 | 0 | 1698.23 | 1698.23
14.6 | то | Бетон В7,5 | м3 | 0.31878 | 6700 |  | 6700 | 2135.83 | 0 | 2135.83
14.7 | то | Устройство монолитного б. основания толщиной 100 мм. | м3 | 0.414 |  | 5860 | 5860 | 0 | 2426.04 | 2426.04
14.8 | то | Бетон В15 | м3 | 0.42228 | 7100 |  | 7100 | 2998.19 | 0 | 2998.19
14.10 | т | Устройство трубопровода | м | 9.2 |  | 2928 | 2928 | 0 | 26937.6 | 26937.6
14.11 | т | Труба напорна из полиэтилена ПЭ100 марки SDR13,6-160х11,8 | м | 10.12 | 1095 |  | 1095 | 11081.4 | 0 | 11081.4
15 |  | 2: Устройство участка трубопровода Ø150 мм от колодца ВК3 до ввода В1-1.5; 3: м; 4: 11.9
15.1 | з | Разработка грунта механизированным способом с перемещением в отвал | м3 | 34.78 |  | 300 | 300 | 0 | 10434 | 10434
15.2 | з | Доработка грунта вручную | м3 | 1.0434 |  | 1500 | 1500 | 0 | 1565.1 | 1565.1
15.4 | т | Устройство щебёночной подготовки толщиной 100мм, шириной Dтрубы+300 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 7.14 | 197.3 | 150 | 347.3 | 1408.72 | 1071 | 2479.72
15.5 | то | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.4998 |  | 5860 | 5860 | 0 | 2928.83 | 2928.83
15.6 | то | Бетон В7,5 | м3 | 0.5098 | 6700 |  | 6700 | 3415.63 | 0 | 3415.63
15.7 | то | Устройство монолитного ж.б. основания толщиной 100мм. | м3 | 0.5355 |  | 5860 | 5860 | 0 | 3138.03 | 3138.03
15.8 | то | Бетон В15 | м3 | 0.58905 | 7100 |  | 7100 | 4182.26 | 0 | 4182.26
15.10 | т | Устройство трубопровода | м | 11.9 |  | 2928 | 2928 | 0 | 34843.2 | 34843.2
15.11 | т | Труба напорна из полиэтилена ПЭ100 марки SDR13,6-160х11,8 | м | 13.09 | 1095 |  | 1095 | 14333.55 | 0 | 14333.55
15.12 | з | Обратная засыпка траншеи местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 4.5675 |  | 439 | 439 | 0 | 2005.13 | 2005.13
16 |  | 2: Устройство участка трубопровода Ø150 мм от колодца ВК2 до ввода В1-1.4; 3: м; 4: 21.4
16.1 | з | Разработка грунта механизированным способом с перемещением в отвал | м3 | 11.9925 |  | 300 | 300 | 0 | 3597.75 | 3597.75
16.2 | з | Доработка грунта вручную | м3 | 0.35977 |  | 1500 | 1500 | 0 | 539.66 | 539.66
16.4 | т | Устройство щебёночной подготовки толщиной 100мм, шириной D+300 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 9.63 | 197.3 | 150 | 347.3 | 1900 | 1444.5 | 3344.5
16.5 | то | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.8988 |  | 5860 | 5860 | 0 | 5266.97 | 5266.97
16.6 | то | Бетон В7,5 | м3 | 0.98868 | 6700 |  | 6700 | 6624.16 | 0 | 6624.16
16.7 | то | Устройство монолитного б. основания 100мм. | м3 | 0.963 |  | 5860 | 5860 | 0 | 5643.18 | 5643.18
16.8 | то | Бетон В15 | м3 | 0.98226 | 7100 |  | 7100 | 6974.05 | 0 | 6974.05
16.10 | т | Устройство трубопровода | м | 21.4 |  | 2928 | 2928 | 0 | 62659.2 | 62659.2
16.11 | т | Труба напорна из полиэтилена ПЭ100 марки SDR13,6-160х11,8 | м | 23.54 | 1095 |  | 1095 | 25776.3 | 0 | 25776.3
16.12 | з | Обратная засыпка траншеи местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м | 23.8 |  | 439 | 439 | 0 | 10448.2 | 10448.2
18 | т | Врезка в существующий водопровод | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| т | Задвижка чугунная с обрезиненым клином фланцевая Ø150 | шт. | 2 | 17038 | 5000 | 22038 | 34076 | 10000 | 44076
19 | т | Гидравлическое испытание напорного трубопровода: максимальное рабочее давление ПЭ100 SDR 17-1,0 Мпа, в соответствии с СП 40-102-2000: до засыпки 1,5 Мпа; после засыпки-1,3МПа |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого: | [5 empty] | 2443828.08 | 2953186.09 | 5397014.17
|  | в тч НДС | [5 empty] | 407304.68 | 492197.6817 | 899502.3617

## №1 ВОР (hidden)
Приложение № 2
к Дополнительному соглашению №
к Договору подряда №
Ведомость объемов работ
на устройство наружных сетей водопровода, бытовой канализации и водостока в районе корпуса К-5 на объекте: «Реконструкция объекта незавершённого строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым г. Алушта, ул. Западная 4, II-III очереди строительства». II очередь строительства, включающая в себя: Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпусы 4,6) с помещениями общественного и технического назначения и подземной автостоянкой. Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпус 5) с помещениями общественного и технического назначения
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Примечания (ссылка на листы проектной/рабочей документации)
|  |  |  | (в т.ч. НДС 20%) |  |  | (в т.ч. НДС 20%)
|  |  |  | Материалы | СМР | Итого | Материалы | СМР | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Устройство участка сетей водоснабжения В1 (наружные)
| Устройство участка трубопровода от ввода В1-1.5 до колодца ВК3 | м | 11.9
| Разработка грунта траншеи механизированным способом | м3 | 7.18
| Доработка грунта вручную | м3 | 0.79778
| Устройство гравийно-щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 450мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 5.355
| Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.3808
| Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 0.8687
| Бетон В15 | м3 | 0.88607
| Арматурная сетка С1 | кг | 27.4871
| Устройство трубопровода ∅150мм | м | 11.9
| Труба напорна из полиэтилена ПЭ100 марки SDR13,6-160х11,8 ГОСТ 18599-2001 Труба питьевая "Полипластик" | м | 13.09
| бетонный упор СК 2110-88 | шт. | 1
| Обратная засыпка траншеи местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 6.8
| Устройство колодца ВК3 | шт. | 1
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 26.28
| Доработка грунта вручную | м3 | 2.92
| Монтаж колодца ВГ-20 согласно требований альбома 2201-88 МОСИНЖПРОЕКТ | шт. | 1
| колодец водогазопроводный ВГ-20 | шт. | 1
Монтаж оборудования в колодце
| тройник стальной фланцевый ТФ 200х150 Б ГОСТ 5525-88 с устройством опорного бетонного столбика | шт. | 1
| Задвижка чугунная с обрезиненым клином фланцевая ∅150 -1.6-150 "Hawle" | шт. | 1
| Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 13,6 ∅225х13,4 ТУ 6-19-213.83 "Икапласт" | шт. | 2
| Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 13,6 ∅160х9,5 ТУ 6-19-213.83 "Икапласт" | шт. | 1
| Фланец стальной плоский свободный (1,0 МПа) ∅200 "Икапласт" | шт. | 2
| Фланец стальной плоский свободный (1,0 МПа) ∅150 "Икапласт" | шт. | 1.5
| Устройство закладных гильз в стенках колодца с заделкой | шт. | 2
| Гильза стальная ∅300 L=250мм | шт. | 2
| Обратная засыпка местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 21.9
Устройство участка сетей водоснабжения В2 (наружные)
| Устройство участка трубопровода от ввода В2-1.5 в К-5 до колодца ВК1п | м | 14.3
| Разработка грунта траншеи механизированным способом | м3 | 15.3668
| Доработка грунта вручную | м3 | 1.7074
| Устройство гравийно-щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 450мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 12.87
| Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.9152
| Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 2.0878
| Бетон В15 | м3 | 2.1296
| Арматурная сетка С1 | кг | 63.5206
| Устройство трубопровода ∅150мм (две параллельно) | м | 14.3
| Труба напорна из полиэтилена ПЭ100 марки SDR13,6-160х11,8 ГОСТ 18599-2001 Труба питьевая "Полипластик" | м | 31.46
| переход 200х150 ПЭ100 | шт. | 2
| бетонный упор СК 2110-88 | шт. | 2
| Обратная засыпка траншеи местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 8.8
| Устройство колодца ВК1п | шт. | 1
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 159.12
| Доработка грунта вручную | м3 | 17.68
| Устройство колодца ВКН-41А из сборных ж.б. элементов на ЦПР М100 (альбом 2; ПП 16-21; АОА МосПроект) | шт. | 1
| Устройство опорных бетонных столбиков 250х150х250мм | шт. | 2
| Бетон В15 | м3 | 0.02
Монтаж оборудования в колодце
| тройник стальной фланцевый ТФ 200х200 Б ГОСТ 5525-88 с устройством опорного бетонного столбика | шт. | 2
| Задвижка чугунная с обрезиненым клином фланцевая ∅200 -1.6-200 "Hawle" | шт. | 5
| Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 13,6 ∅225х13,4 ТУ 6-19-213.83 "Икапласт" | шт. | 4
| Фланец стальной плоский свободный (1,0 МПа) ∅200 "Икапласт" | шт. | 2
| Устройство закладных гильз в стенках колодца с заделкой | шт. | 4
| Гильза стальная ∅300 L=250мм | шт. | 4
| Обратная засыпка местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 91.05
Устройство участка сетей водоотведения (канализация) К1 (наружные)
| Устройство участка трубопровода от выпуска К1.1-4.5 Ø100 мм (отм вып. 59.15 (-0,85)), выпуска К3-2.5 Ø100 мм (отм. вып. 59.10 (-0,90)), выпуска К3-1.5 Ø100 мм (отм. 59.10 (-0,90)) выпуска К1.1-3.5 Ø100 (отм. 59.10 (-0,90)) до колодца К1 существоющего | м | 77.5
| Разработка грунта траншеи механизированным способом | м3 | 1065.625 | [7 empty] | увычисть объмы колодцев
| Доработка грунта вручную | м3 | 6
| Устройство гравийно-щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 450мм, 480мм, 650 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 41.222
| Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 2.8855
| Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 8.0618
| Бетон В15 | м3 | 8.223
| Арматурная сетка С1 | кг | 226.6182
| Устройство трубопровода ∅100мм (две паралельно) | м | 6.9
| Труба ВЧШГ Ø100 мм | м | 15.18
| Устройство трубопровода ∅200мм | м | 16.8
| Труба DN200 Корсис ПРО SN16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2018 Корсис "Полипластик" | м | 18.48
| Устройство трубопровода ∅400мм | м | 53.8
| Труба DN400 Корсис ПРО SN16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2018 Корсис "Полипластик" | м | 59.18
| Обратная засыпка траншеи местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 1054.437
| Устройство колодца К1.16.1 | шт. | 1
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 24
| Доработка грунта вручную | м3 | 1.13
| Уплотнение грунта основания | м2 | 5.72
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм, бетон В7,5 | м3 | 0.57
| Устройство гидроизоляции днища колодца - шткукатурной асфальтовой из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом | м2 | 4.91
| Монтаж плиты днища КЦД-20 на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 20 мм | шт. | 1
| Плита днища КЦД-20 | шт. | 1
| Цементн-опесчаный раствор М100 | м3 | 0.051
| Устройство лотковой части колодца из монолитного железобетона М200 с затиркой и железнением повержности лотка | м3 | 1.2 | [7 empty] | проверить
| Бетон М200 | м3 | 1.224
| Монтаж колец стеновых КЦ на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 7
| Кольцо стеновое КЦ-20-9 | шт. | 3
| Кольцо стеновое КЦ-20-6 | шт. | 2
| Кольцо стеновое КЦ-7-3 | шт. | 1
| Кольцо стеновое КЦ-7-1,5 | шт. | 1 | [7 empty] | по серии 1,5 нет
| Монтаж плиты перекрытия КЦП на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 1
| Плита перекрытия КЦП-1-20-1 | шт. | 1
| Монтаж кольца опорного КЦО на цементно-песчанный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 1
| Кольцо опорное КЦО-1 | шт. | 1
| Монтаж люка тип Л | шт. | 1
| Люк типа Л | шт. | 1
| Устройство вертикальной и горизонтальной обмазочной гидроизоляции стен и плиты перекрытия колодца в два слоя "Пенетрон" с применением в узлах Пенекрит, "Ватерплаг", Пенеплаг, ленты "Пенебанд С" согласно типовым узлам ф-мы Технониколь | м2 | 31.2423 | [7 empty] | определить технология и расход
| Монтаж стремянки 902-09-22.84 -КЖИ.С1-10 L=3600 мм | шт. | 1
| Стремянка 902-09-22.84 -КЖИ.С1-10 L=3600 мм | кг | 38.9
| Монтаж ходовых скоб МН-1 | шт. | 1
| Стальная скоба из арматуры А240 Ø16 мм | кг | 0.8
| Заделка труб в местах прохода через стенки колодца | шт. | 3
| Обратная засыпка пазух котлована местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 8.25
| Устройство колодца К1.16 | шт. | 1
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 60
| Доработка грунта вручную | м3 | 1.13
| Уплотнение грунта основания | м2 | 5.72
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм, бетон В7,5 | м3 | 0.57
| Устройство гидроизоляции днища колодца - шткукатурной асфальтовой из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом | м2 | 4.91
| Монтаж плиты днища КЦД-20 на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 20 мм | шт. | 1
| Плита днища КЦД-20 | шт. | 1
| Цементн-опесчаный раствор М100 | м3 | 0.051
| Устройство лотковой части колодца из монолитного железобетона М200 с затиркой и железнением повержности лотка | м3 | 1.2 | [7 empty] | проверить
| Бетон М200 | м3 | 1.224
| Монтаж колец стеновых КЦ на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 7
| Кольцо стеновое КЦ-20-9 | шт. | 5
| Кольцо стеновое КЦ-7-3 | шт. | 1
| Кольцо стеновое КЦ-7-1 | шт. | 1 | [7 empty] | по серии 1 нет
| Монтаж плиты перекрытия КЦП на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 1
| Плита перекрытия КЦП-1-20-1 | шт. | 1
| Монтаж кольца опорного КЦО на цементно-песчанный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 1
| Кольцо опорное КЦО-1 | шт. | 1
| Монтаж люка тип Л | шт. | 1
| Люк типа Л | шт. | 1
| Устройство вертикальной и горизонтальной обмазочной гидроизоляции стен и плиты перекрытия колодца в два слоя "Пенетрон" с применением в узлах Пенекрит, "Ватерплаг", Пенеплаг, ленты "Пенебанд С" согласно типовым узлам ф-мы Технониколь | м2 | 36.6514 | [7 empty] | определить технология и расход
| Монтаж стремянки 902-09-22.84 -КЖИ.С1-12 L=4200 мм | шт. | 1
| Стремянка 902-09-22.84 -КЖИ.С1-12 L=4200 мм | кг | 45.4
| Монтаж ходовых скоб МН-1 | шт. | 1
| Стальная скоба из арматуры А240 Ø16 мм | кг | 0.8
| Заделка труб в местах прохода через стенки колодца | шт. | 3
| Обратная засыпка пазух котлована местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 42.03
| Устройство колодца К1.17 | шт. | 1
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 60
| Доработка грунта вручную | м3 | 1.13
| Уплотнение грунта основания | м2 | 5.72
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм, бетон В7,5 | м3 | 0.57
| Устройство гидроизоляции днища колодца - шткукатурной асфальтовой из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом | м2 | 4.91
| Монтаж плиты днища КЦД-20 на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 20 мм | шт. | 1
| Плита днища КЦД-20 | шт. | 1
| Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.051
| Устройство лотковой части колодца из монолитного железобетона М200 с затиркой и железнением повержности лотка | м3 | 1.2 | [7 empty] | проверить
| Бетон М200 | м3 | 1.224
| Монтаж колец стеновых КЦ на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 5
| Кольцо стеновое КЦ-20-9 | шт. | 2
| Кольцо стеновое КЦ-20-6 |  | 2
| Кольцо стеновое КЦ-7-3 | шт. | 1
| Монтаж плиты перекрытия КЦП на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 1
| Плита перекрытия КЦП-1-20-1 | шт. | 1
| Монтаж кольца опорного КЦО на цементно-песчанный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 1
| Кольцо опорное КЦО-1 | шт. | 1
| Монтаж люка тип Л | шт. | 1
| Люк типа Л | шт. | 1
| Устройство вертикальной и горизонтальной обмазочной гидроизоляции стен и плиты перекрытия колодца в два слоя "Пенетрон" с применением в узлах Пенекрит, "Ватерплаг", Пенеплаг, ленты "Пенебанд С" согласно типовым узлам ф-мы Технониколь | м2 | 27.0714 | [7 empty] | определить технология и расход
| Монтаж стремянки 902-09-22.84 -КЖИ.С1-07 L=2700 мм | шт. | 1
| Стремянка 902-09-22.84 -КЖИ.С1-07 L=2700 мм | кг | 29.2
| Монтаж ходовых скоб МН-1 | шт. | 1
| Стальная скоба из арматуры А240 Ø16 мм | кг | 0.8
| Заделка труб в местах прохода через стенки колодца | шт. | 2
| Обратная засыпка пазух котлована местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 47.73
| Устройство колодца К1.18 | шт. | 1
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 60
| Доработка грунта вручную | м3 | 1.13
| Уплотнение грунта основания | м2 | 5.72
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм, бетон В7,5 | м3 | 0.57
| Устройство гидроизоляции днища колодца - шткукатурной асфальтовой из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом | м2 | 4.91
| Монтаж плиты днища КЦД-20 на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 20 мм | шт. | 1
| Плита днища КЦД-20 | шт. | 1
| Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.051
| Устройство лотковой части колодца из монолитного железобетона М200 с затиркой и железнением повержности лотка | м3 | 1.2 | [7 empty] | проверить
| Бетон М200 | м3 | 1.224
| Монтаж колец стеновых КЦ на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 5
| Кольцо стеновое КЦ-20-9 | шт. | 2
| Кольцо стеновое КЦ-20-6 |  | 2
| Кольцо стеновое КЦ-7-3 | шт. | 1
| Монтаж плиты перекрытия КЦП на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 1
| Плита перекрытия КЦП-1-20-1 | шт. | 1
| Монтаж кольца опорного КЦО на цементно-песчанный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 2
| Кольцо опорное КЦО-1 | шт. | 2
| Монтаж люка тип Л | шт. | 1
| Люк типа Л | шт. | 1
| Устройство вертикальной и горизонтальной обмазочной гидроизоляции стен и плиты перекрытия колодца в два слоя "Пенетрон" с применением в узлах Пенекрит, "Ватерплаг", Пенеплаг, ленты "Пенебанд С" согласно типовым узлам ф-мы Технониколь | м2 | 29.4957 | [7 empty] | определить технология и расход
| Монтаж стремянки 902-09-22.84 -КЖИ.С1-07 L=2700 мм | шт. | 1
| Стремянка 902-09-22.84 -КЖИ.С1-07 L=2700 мм | кг | 29.2
| Монтаж ходовых скоб МН-1 | шт. | 1
| Стальная скоба из арматуры А240 Ø16 мм | кг | 0.8
| Заделка труб в местах прохода через стенки колодца | шт. | 3
| Обратная засыпка пазух котлована местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 47.71
| Устройство колодца К1.18.1 | шт. | 1
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 36
| Доработка грунта вручную | м3 | 0.86
| Уплотнение грунта основания | м2 | 3.8
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм, бетон В7,5 | м3 | 0.38
| Устройство гидроизоляции днища колодца - шткукатурной асфальтовой из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом | м2 | 3.14
| Монтаж плиты днища КЦД-15 на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 20 мм | шт. | 1
| Плита днища КЦД-15 | шт. | 1
| Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.031
| Устройство лотковой части колодца из монолитного железобетона М200 с затиркой и железнением повержности лотка | м3 | 1.2 | [7 empty] | проверить
| Бетон М200 | м3 | 1.224
| Монтаж колец стеновых КЦ на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 2
| Кольцо стеновое КЦ-15-9 | шт. | 1
| Кольцо стеновое КЦ-15-6 |  | 1
| Монтаж плиты перекрытия КЦП на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 1
| Плита перекрытия КЦП-1-15-2 | шт. | 1
| Монтаж плиты ОП1-К в комплекте с люком тип Т на цементно-песчанный раствор М100 толщиной 10 мм | компл. | 1
| Плита ОП1-К в комплекте с люком тип Т | компл. | 1
| Устройство вертикальной и горизонтальной обмазочной гидроизоляции стен и плиты перекрытия колодца в два слоя "Пенетрон" с применением в узлах Пенекрит, "Ватерплаг", Пенеплаг, ленты "Пенебанд С" согласно типовым узлам ф-мы Технониколь | м2 | 12.4098 | [7 empty] | определить технология и расход
| Монтаж стремянки 902-09-22.84 -КЖИ.С1-02 L=1200 мм | шт. | 1
| Стремянка 902-09-22.84 -КЖИ.С1-02 L=1200 мм | кг | 12.9
| Заделка труб в местах прохода через стенки колодца | шт. | 3
| Обратная засыпка пазух котлована местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 31.7
Устройство участка сетей водоотведения (водосток) К2 (наружные)
| Устройство участка трубопровода от Д26, Д33 и К2.50 до К2 сущ. | м | 69.8
| Разработка грунта траншеи механизированным способом | м3 | 1047 | [7 empty] | увычисть объмы колодцев
| Доработка грунта вручную | м3 | 7.8
| Устройство гравийно-щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 650 мм, 1050 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 53.758
| Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 3.7631
| Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 11.4699
| Бетон В15 | м3 | 11.6993
| Арматурная сетка С1 | кг | 288.5153
| Устройство трубопровода ∅400мм | м | 30.4
| Труба DN400 Корсис ПРО SN16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2018 Корсис "Полипластик | м | 33.44
| Устройство трубопровода ∅800мм | м | 39.4
| Труба DN800 Корсис ПРО SN16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2018 Корсис "Полипластик" | м | 43.34
| Обратная засыпка траншеи местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 1023.99
| Устройство колодца Д26 | шт. | 1
| Разработка грунта механизированным способом | м3
| Доработка грунта вручную | м3 | 0.38
| Уплотнение грунта основания | м2 | 3.46
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм, бетон В7,5 | м3 | 0.35
| Устройство гидроизоляции днища колодца - шткукатурной асфальтовой из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом | м2 | нет в проекте
| Монтаж плиты днища КЦД-7 на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 20 мм | шт. | 1
| Плита днища КЦД-7 | шт. | 1
| Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.006
| Набивка лотка бетоном В15 | м3 | 0.03
| Бетон В15 | м3 | 0.0306
| Монтаж колец стеновых КЦ на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 3
| Кольцо стеновое КЦ-7-9б | шт. | 1
| Кольцо стеновое КЦ-7-9 | шт. | 2
| Монтаж плиты перекрытия КЦП на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 1
| Плита перекрытия КЦП-2-7 | шт. | 1
| Монтаж дождеприемника марки ДБ | шт. | 1
| Дождеприемник ДБ | шт. | 1
| Устройство вертикальной и горизонтальной обмазочной гидроизоляции стен и плиты перекрытия колодца в два слоя "Пенетрон" с применением в узлах Пенекрит, "Ватерплаг", Пенеплаг, ленты "Пенебанд С" согласно типовым узлам ф-мы Технониколь | м2 | нет в проекте | [7 empty] | определить технология и расход
| Монтаж ходовых скоб МН-1 | шт. | 9
| Стальная скоба из арматуры А240 Ø16 мм | кг | 7.65
| Заделка труб в местах прохода через стенки колодца | шт. | 1
| Обратная засыпка пазух котлована местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | #VALUE!
| Устройство колодца Д33 | шт. | 1
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 5.26
| Доработка грунта вручную | м3 | 0.38
| Уплотнение грунта основания | м2 | 3.46
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм, бетон В7,5 | м3 | 0.35
| Устройство гидроизоляции днища колодца - шткукатурной асфальтовой из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом | м2 | нет в проекте
| Монтаж плиты днища КЦД-7 на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 20 мм | шт. | 1
| Плита днища КЦД-7 | шт. | 1
| Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.006
| Набивка лотка бетоном В15 | м3 | 0.03
| Бетон В15 | м3 | 0.0306
| Монтаж колец стеновых КЦ на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 2
| Кольцо стеновое КЦ-7-3 | шт. | 2
| Монтаж плиты перекрытия КЦП на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 1
| Плита перекрытия КЦП-2-7 | шт. | 1
| Монтаж дождеприемника марки ДБ | шт. | 1
| Дождеприемник ДБ | шт. | 1
| Устройство вертикальной и горизонтальной обмазочной гидроизоляции стен и плиты перекрытия колодца в два слоя "Пенетрон" с применением в узлах Пенекрит, "Ватерплаг", Пенеплаг, ленты "Пенебанд С" согласно типовым узлам ф-мы Технониколь | м2 | нет в проекте | [7 empty] | определить технология и расход
| Монтаж ходовых скоб МН-1 | шт. | не требуется
| Стальная скоба из арматуры А240 Ø16 мм | кг | не требуется
| Заделка труб в местах прохода через стенки колодца | шт. | 1
| Обратная засыпка пазух котлована местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 5.19
| Устройство колодца К2.50 | шт. | 1
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 335.053
| Доработка грунта вручную | м3 | 1.13
| Уплотнение грунта основания | м2 | 5.72
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм, бетон В7,5 | м3 | 0.57
| Устройство гидроизоляции днища колодца - шткукатурной асфальтовой из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом | м2 | 4.91
| Монтаж плиты днища КЦД-20 на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 20 мм | шт. | 1
| Плита днища КЦД-20 | шт. | 1
| Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.051
| Устройство лотковой части колодца из монолитного железобетона М200 с затиркой и железнением повержности лотка | м3 | 1.2 | [7 empty] | проверить
| Бетон М200 | м3 | 1.224
| Монтаж колец стеновых КЦ на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 6
| Кольцо стеновое КЦ-20-9 | шт. | 3
| Кольцо стеновое КЦ-20-6 | шт. | 1
| Кольцо стеновое КЦ-7-3 | шт. | 1
| Кольцо стеновое КЦ-7-1 | шт. | 1 | [7 empty] | по серии 1 нет
| Монтаж плиты перекрытия КЦП на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 1
| Плита перекрытия КЦП-1-20-2 | шт. | 1
| Монтаж плиты ОП1-К в комплекте с люком тип Т на цементно-песчанный раствор М100 толщиной 10 мм | компл. | 1
| Плита ОП1-К в комплекте с люком тип Т | компл. | 1
| Устройство вертикальной и горизонтальной обмазочной гидроизоляции стен и плиты перекрытия колодца в два слоя "Пенетрон" с применением в узлах Пенекрит, "Ватерплаг", Пенеплаг, ленты "Пенебанд С" согласно типовым узлам ф-мы Технониколь | м2 | 38.7148 | [7 empty] | определить технология и расход
| Монтаж стремянки 902-09-22.84 -КЖИ.С1-08 L=3000 мм | шт. | 1
| Стремянка 902-09-22.84 -КЖИ.С1-08 L=3000 мм | кг | 32.4
| Монтаж ходовых скоб МН-1 | шт. | 1
| Стальная скоба из арматуры А240 Ø16 мм | кг | 0.8
| Заделка труб в местах прохода через стенки колодца | шт. | 3
| Обратная засыпка пазух котлована местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 321.513
| Устройство колодца К2.51 | шт. | 1
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 161
| Доработка грунта вручную | м3 | 1.13
| Уплотнение грунта основания | м2 | 5.72
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм, бетон В7,5 | м3 | 0.57
| Устройство гидроизоляции днища колодца - шткукатурной асфальтовой из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом | м2 | 4.91
| Монтаж плиты днища КЦД-20 на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 20 мм | шт. | 1
| Плита днища КЦД-20 | шт. | 1
| Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.051
| Устройство лотковой части колодца из монолитного железобетона М200 с затиркой и железнением повержности лотка | м3 | 1.2 | [7 empty] | проверить
| Бетон М200 | м3 | 1.224
| Монтаж колец стеновых КЦ на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 4
| Кольцо стеновое КЦ-20-9 | шт. | 2
| Кольцо стеновое КЦ-7-1,5 | шт. | 1 | [7 empty] | по серии 1 нет
| Кольцо стеновое КЦ-7-1 | шт. | 1 | [7 empty] | по серии 1 нет
| Монтаж плиты перекрытия КЦП на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 1
| Плита перекрытия КЦП-1-20-2 | шт. | 1
| Монтаж плиты ОП1-К в комплекте с люком тип Т на цементно-песчанный раствор М100 толщиной 10 мм | компл. | 1
| Плита ОП1-К в комплекте с люком тип Т | компл. | 1
| Устройство вертикальной и горизонтальной обмазочной гидроизоляции стен и плиты перекрытия колодца в два слоя "Пенетрон" с применением в узлах Пенекрит, "Ватерплаг", Пенеплаг, ленты "Пенебанд С" согласно типовым узлам ф-мы Технониколь | м2 | 29.4148 | [7 empty] | определить технология и расход
| Монтаж стремянки 902-09-22.84 -КЖИ.С1-03 L=1500 мм | шт. | 1
| Стремянка 902-09-22.84 -КЖИ.С1-03 L=1500 мм | кг | 16.2
| Монтаж ходовых скоб МН-1 | шт. | 1
| Стальная скоба из арматуры А240 Ø16 мм | кг | 0.8
| Заделка труб в местах прохода через стенки колодца | шт. | 3
| Обратная засыпка пазух котлована местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 153.25
| Устройство колодца К2.52 | шт. | 1
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 118.81
| Доработка грунта вручную | м3 | 0.85
| Уплотнение грунта основания | м2 | 3.8
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм, бетон В7,5 | м3 | 0.38
| Устройство гидроизоляции днища колодца - шткукатурной асфальтовой из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом | м2 | 3.14
| Монтаж плиты днища КЦД-15 на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 20 мм | шт. | 1
| Плита днища КЦД-15 | шт. | 1
| Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.0306
| Устройство лотковой части колодца из монолитного железобетона М200 с затиркой и железнением повержности лотка | м3 | 1.2 | [7 empty] | проверить
| Бетон М200 | м3 | 1.224
| Монтаж колец стеновых КЦ на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 4
| Кольцо стеновое КЦ-15-9 | шт. | 2
| Кольцо стеновое КЦ-7-1 | шт. | 2 | [7 empty] | по серии 1 нет
| Монтаж плиты перекрытия КЦП на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 1
| Плита перекрытия КЦП-1-15-2 | шт. | 1
| Монтаж плиты ОП1-К в комплекте с люком тип Т на цементно-песчанный раствор М100 толщиной 10 мм | компл. | 1
| Плита ОП1-К в комплекте с люком тип Т | компл. | 1
| Устройство вертикальной и горизонтальной обмазочной гидроизоляции стен и плиты перекрытия колодца в два слоя "Пенетрон" с применением в узлах Пенекрит, "Ватерплаг", Пенеплаг, ленты "Пенебанд С" согласно типовым узлам ф-мы Технониколь | м2 | 21.5193 | [7 empty] | определить технология и расход
| Монтаж стремянки 902-09-22.84 -КЖИ.С1-03 L=1500 мм | шт. | 1
| Стремянка 902-09-22.84 -КЖИ.С1-03 L=1500 мм | кг | 16.2
| Заделка труб в местах прохода через стенки колодца | шт. | 2
| Обратная засыпка пазух котлована местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 114.32