## Смета
УТВЕРЖДАЮ
ЗАКАЗЧИК
МАУ Центр "Салют-2" г.о. Самара
(Наименование организации)
|  |  | Директор |  |  | Новиков В.А.
(Должность, подпись, ФИО)
МАУ Центр "Салют-2" г.о. Самара, 446205, Самарская обл., г.о. Новокуйбышевск, Самарское шоссе, 8
(Наименование стройки)
МАУ Центр "Салют-2" г.о. Самара, 446205, Самарская обл., г.о. Новокуйбышевск, Самарское шоссе, 8
(Наименование объекта капитального строительства)
Капитальный ремонт туалета, умывальников, асфальтобетонного покрытия
(Наименование работ и затрат)
Ведомость обьемов работ
Основание ведомость объемов работ
(наименование раздела (подраздела) проектной документации)
Условия производства работ:
Дата составления 16 января 2025 г.
№ п.п. | Наименование работ | Единица измерения | Обьем работ | Формула расчета обьемов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Дополнительная информация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Туалет
1 | УСИЛЕНИЕ Обвязка швеллером № 14 периметра здания | т | 0.406
2 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб (Швеллер №14-33мх12,3кг/м=406кг) | т | 0.406
3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 32.4
4 | ПОЛЫ Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 66
5 | Разборка вручную стяжек толщиной 30 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем | м2 | 66
6 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 250 мм диаметром: 125 мм | отверстий | 1
7 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 125 мм | шт
8 | Заполнение бетоном чаш | м3 | 1.2
9 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 1.224
10 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 66
11 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 1.3464
12 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 66
13 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм | м2 | 67.32
14 | Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм | м3 | 0.0066
15 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0.792
16 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 19.8
17 | СТЕНЫ Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 74
18 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 | кг | 20.918
19 | Смеси сухие гипсовые шпатлевочные на основе полимерного вяжущего с наполнителем из мраморной муки для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,1-3 мм | кг | 266.4
20 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 | кг | 7.4
21 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201 | т | 0.0222
22 | ПОТОЛОК Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 62
23 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 | кг | 18.6
24 | Смеси сухие гипсовые шпатлевочные на основе полимерного вяжущего с наполнителем из мраморной муки для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,1-3 мм | кг | 148.8
25 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 | кг | 6.2
26 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201 | т | 0.0186
27 | ПРОЕМЫ Снятие дверных полотен (ПВХ) | м2 | 5.04
28 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (ПВХ) | шт | 3
29 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 5.04
30 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу "сэндвич", площадь от 1,51 до 2 м2 | м2 | 5.04
31 | САНТЕХНИКА Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм (Демонтаж) | м | 20
32 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм (Демонтаж) | м | 25
33 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм (Демонтаж) | м | 35
34 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 20
35 | Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним резьбовым присоединением, размер 3/4" | шт | 19
36 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм | шт | 33.4
37 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | м | 20.5
38 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 25
39 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 2
40 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм | шт | 35.75
41 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | м | 25.625
42 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | м | 35
43 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 1
44 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм | шт | 43.75
45 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм | м | 35.875
46 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | компл | 17
47 | Унитаз-компакт керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, цвет белый, размеры 370х600х810 мм | компл | 17
48 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 600 мм | шт | 17
49 | Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм | шт | 17
50 | Установка писсуаров: настенных | компл | 2
51 | Писсуар настенный керамический, подвод воды скрытый, вход слива скрытый, размеры 275х310х540 мм, с краном нажимным, центральным подводом, набортный, размеры 215х104х50 мм | шт | 2
52 | ЭЛЕКТРИКА Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 30
53 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | м | 30.6
54 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 28
55 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 28.56
56 | Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 19-20 мм | шт | 49
57 | Прибор или аппарат | шт | 2
58 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 2
59 | Смена: выключателей | шт | 2
60 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 2
61 | Смена: розеток | шт | 2
62 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | шт | 2
63 | Смена светильников: с лампами накаливания | шт | 6
64 | Светильник потолочно-настенный с лампой накаливания, со стеклом, тип цоколя E27, мощность 100 Вт, IP54 | шт | 6
Умывальники
65 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 6.24
66 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 14.97
67 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км | 1т груза | 14.97
68 | Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм | м2 | 78
69 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 3,978
70 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | м2 | 78
71 | Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет серый, размеры 300х300х60 мм | м2 | 79.56
72 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм | м | 40
73 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | шт | 3
74 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм | м | 40
75 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 75 мм | шт | 3
76 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 80 до 86 мм | шт | 28.4
77 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 75 мм | м | 41
Прочие работы
78 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 7.27
79 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км | 1т груза | 7.27
Асфальтобетонное покрытие
80 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (Мусор:200мх0,016х2,4т/м3=7,68т | м | 200
81 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 630мх0,05м=31,5м3 Мусор:31,5м3х2,4т/м3=75,6т | м3 | 31.5
82 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 83.28
83 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км | 1т груза | 83.28
84 | Передача отходов организации, имеющей право осуществлять деятельность по обращению с отходами (Утилизация лома асфальтобетона - 4 класс опасности) | 1т груза | 75.6
85 | Передача отходов организации, имеющей право осуществлять деятельность по обращению с отходами (Утилизация лома бетонных и железобетонных изделий - 5 класс опасности) | 1т груза | 7.68
86 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | м2 | 630
87 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм | м3 | 41.895
88 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 5 см | м2 | 630
89 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0.4095
90 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка III | т | 78,104
91 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под бортовой камень) | м2 | 56
92 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 9.744
93 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 200
94 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.0396
95 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 10.148
96 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) | м3 | 3.2
| Составил |  |  |  | Новикова С.Ю.