## Прил 1
Приложение № 1
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
График поставки материалов Подрядчиком
"Реконструкция ТП-33, установка высоковольтных вакуумных выключателей взамен разъединителей, мкр. Суворовский г. Ростов-на-Дону" (Электромонтажные и пуско-наладочные работы КСО-200 10кВ)
№ п/п | Номенклатура МТР | Ед. изм. | Кол-во | Цена на продукцию за единицу с НДС, руб. | Сумма продукции с НДС, руб. | Наименование изготовителя/ Ответственное лицо, контактный телефон | №дог. с контрагентом | Дата оплаты |  | Плановая дата поставки
[8 empty] | Аванс | Окончательная оплата
На _______________ месяц 2025 г.
Оборудование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Итого с НДС ____%: |  |  |  | 0
| в том числе НДС ___%: |  |  |  | 0
ЗАКАЗЧИК: | [6 empty] | ПОДРЯДЧИК:
Главный инженер - технический директор | [6 empty] | Директор
ООО «Югстрой-Электросеть» | [6 empty] | _____________________________
__________________ А. О. Козырев | [6 empty] | _____________________
"___" __________________ 202_г. | [6 empty] | "___" __________________ 202_г.

## Прил 1.1
Приложение №1.1
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
График поставки материалов Подрядчика, оплачиваемых Заказчиком поставщикам Подрядчика
"Реконструкция ТП-33, установка высоковольтных вакуумных выключателей взамен разъединителей, мкр. Суворовский г. Ростов-на-Дону" (Электромонтажные и пуско-наладочные работы КСО-200 10кВ)
№п/п | Номенклатура МТР | Единица измерения | Норма расхода | Количество | Цена на продукцию за единицу, руб. | Сумма продукции с НДС, руб. | Новая цена на продукцию за единицу, руб. | Новая сумма продукции с НДС, руб. | Номер счета нового | Разница | Плановая дата поставки | Примечание
ЗАКАЗЧИК: | [9 empty] | ПОДРЯДЧИК:
Главный инженер - технический директор | [9 empty] | Директор
ООО «Югстрой-Электросеть» | [9 empty] | _____________________________
__________________ А. О. Козырев | [9 empty] | _____________________
"___" _____________ 202_ г. | [9 empty] | "___" _____________ 202_ г.

## Прил2
Приложение №2
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
Распределение контрактной цены и График объемов финансирования по выполнению работ на объекте:
"Реконструкция ТП-33, установка высоковольтных вакуумных выключателей взамен разъединителей, мкр. Суворовский г. Ростов-на-Дону" (Электромонтажные и пуско-наладочные работы КСО-200 10кВ)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за един. руб. | Стоимость работ всего, руб. | 2025 год
[6 empty] | Май | Июнь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Работы
1
2
3
4
Итого работа: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Оборудование:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого материалы: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого стоимость выполненных работ, руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0
в т.ч. НДС __% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ФИНАНСИРОВАНИЕ
| Аванс, % |  |  |  | 0%
| Сумма Аванса, руб. |  |  |  | 0 | 0
| Удержания авансовых сумм, % |  |  |  | 0% | 0%
| Удержания авансовых сумм, в пользу Заказчика, руб |  |  |  | 0 | 0
| Удержание 5 % от стоимости СМР за совевременную передачу исполнительной документации Заказчику |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Возврат Заказчиком удержания по исполнительной документации, 5 % от СМР (при условии предоставления 100 % исполнительной документации) |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ИТОГО помесячное финансирование строительства |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Общего финансирование строительства с нарастающим итогом, руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК:
| Главный инженер - технический директор |  |  |  | Директор
| ООО «Югстрой-Электросеть» |  |  |  | _____________________________
| __________________ А. О. Козырев |  |  |  | _____________________
| "___" __________________ 202_г. |  |  |  | "___" __________________ 202_г.

## Прил 3
Приложение № 3
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
График выдачи рабочей документации
"Реконструкция ТП-33, установка высоковольтных вакуумных выключателей взамен разъединителей, мкр. Суворовский г. Ростов-на-Дону" (Электромонтажные и пуско-наладочные работы КСО-200 10кВ)
№ п/п | Наименование рабочей документации | Обозначение |  | Срок выдачи
1 | "Реконструкция ТП-33 в расположенной в мкр. Суворовский г. Ростов-на-Дону" | РИЦ.24.48-ЭС |  | В течении 5 рабочих дней после подписания договора.
ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК:
Главный инженер - технический директор |  |  | Директор
ООО "Югстрой-Электросеть" |  |  | _____________________________
__________________ А. О. Козырев |  |  | _____________________
"___" __________________ 202_г. |  |  | "___" __________________ 202_г.

## Прил 4
Приложение № 4
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
График выполнения работ
"Реконструкция ТП-33, установка высоковольтных вакуумных выключателей взамен разъединителей, мкр. Суворовский г. Ростов-на-Дону" (Электромонтажные и пуско-наладочные работы КСО-200 10кВ)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Физ. Объемы | Сроки производства работ |  |  | 2025 год
|  |  |  | Начало | Окончание | Всего, дни | Апрель | Май | Июнь
1
2
| ЗАКАЗЧИК: | [5 empty] | ПОДРЯДЧИК:
| Главный инженер - технический директор | [5 empty] | Директор
| ООО "Югстрой-Электросеть" | [5 empty] | _____________________________
| __________________ А. О. Козырев | [5 empty] | _____________________
| "___" __________________ 202_г. | [5 empty] | "___" __________________ 202_г.

## Прил 7
Приложение № 7
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
Месячно-суточный график выполнения работ
"Реконструкция ТП-33, установка высоковольтных вакуумных выключателей взамен разъединителей, мкр. Суворовский г. Ростов-на-Дону" (Электромонтажные и пуско-наладочные работы КСО-200 10кВ)
|  |  |  | На |  |  |  |  | 2025г. | [20 empty] | по состоянию на "_____" _____________ 2024г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Выполнено на начало строительства |  | Задание на месяц |  |  | Выполнено с начала месяца |  | Май
|  |  |  | план | факт | план | восполн. | всего | план | факт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | [10 empty] | план
факт
|  |  |  | На |  |  |  |  | 2024г. |  |  | 19: по состоянию на "_____" _____________ 2024г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Выполнено на начало строительства |  | Задание на месяц |  |  | Выполнено с начала месяца |  | Июнь
|  |  |  | план | факт | план | восполн. | всего | план | факт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | [10 empty] | план
факт
2 | [10 empty] | план
факт
|  |  |  | На |  |  |  |  | 2024г. |  |  | 19: по состоянию на "_____" _____________ 2024г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Выполнено на начало строительства |  | Задание на месяц |  |  | Выполнено с начала месяца |  | Март
|  |  |  | план | факт | план | восполн. | всего | план | факт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | план | bar: 1 to 20
факт
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | план | bar: 1 to 20
факт
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | план | bar: 21 to 31
факт
|  | ЗАКАЗЧИК: | [9 empty] | 15: ПОДРЯДЧИК:
|  | Главный инженер - технический директор | [9 empty] | 15: Директор
|  | ООО "Югстрой-Электросеть" | [9 empty] | 15: _____________________________
|  | __________________ А. О. Козырев | [9 empty] | 15: _____________________
|  | "___" __________________ 202_г. | [9 empty] | 15: "___" __________________ 202_г.

## Прил9
Приложение №9
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
ГРАФИК
ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ
"Реконструкция ТП-33, установка высоковольтных вакуумных выключателей взамен разъединителей, мкр. Суворовский г. Ростов-на-Дону" (Электромонтажные и пуско-наладочные работы КСО-200 10кВ)
№п/п | Наименование | Тип, марка | Ед.изм. | Кол-во | 202_г., в том числе по месяцам | Примечания
Примечание: 1. Общая стоимость материалов и оборудования поставки Заказчика составляет: ______________ в т.ч. НДС-____%.
(указывается на основании ПЗС )
2. Материалы и оборудование, не предусмотренные в Приложении 9, считать поставкой Подрядчика
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК:
Главный инженер - технический директор |  |  |  |  | Директор
ООО "Югстрой-Электросеть" |  |  |  |  | _____________________________
__________________ А. О. Козырев |  |  |  |  | _____________________
"___" __________________ 202_г. |  |  |  |  | "___" __________________ 202_г.

## Прил12
Приложение № 12
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
ВЕДОМОСТЬ
Переработки давальческих материалов поставки Заказчика
за ______ месяц 202_ года.
по объекту:
"Реконструкция ТП-33, установка высоковольтных вакуумных выключателей взамен разъединителей, мкр. Суворовский г. Ростов-на-Дону" (Электромонтажные и пуско-наладочные работы КСО-200 10кВ)
№ п/п | Наименование материальных ресурсов | Поставка Заказчика (по приложению 10) с учётом норм расхода материалов |  | Получено в переработку с учётом норм расхода материалов |  |  | Переработано согласно актам выполненных работ с учетом норм расхода материалов |  |  |  | Сверх норм.списание № акта |  | Подлежит возврату
[7 empty] | Всего с начала года |  | в т.ч. за отчетный период
|  | ед. изм. | кол-во | кол-во | стоимость в руб | № и дата расходной накладной | кол-во | Стоимость в руб. | кол-во | Стоимость в руб. | кол-во | Стоимость в руб. | кол-во | Стоимость в руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
С бланком типовой формы ознакомлен:
| ЗАКАЗЧИК: | [7 empty] | ПОДРЯДЧИК:
| Главный инженер - технический директор | [7 empty] | Директор
| ООО "Югстрой-Электросеть" | [7 empty] | _____________________________
| __________________ А. О. Козырев | [7 empty] | _____________________
| "___" __________________ 202_г. | [7 empty] | "___" __________________ 202_г.

## Прил 13
Приложение №13
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[31 empty] | Форма по ОКУД | [6 empty] | 0322006
26367882
| Заказчик(Генподрядчик) ООО "Югстрой-Электросеть" | [35 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Подрядчик (Субподрядчик) ООО "ПроСвет" |  |  |  |  | _____________________________ | [27 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка |  |  |  | "Реконструкция ТП-33, установка высоковольтных вакуумных выключателей взамен разъединителей, мкр. Суворовский г. Ростов-на-Дону" (Электромонтажные и пуско-наладочные работы КСО-200 10кВ)
(наименование, адрес)
| Объект |  |  |  | "Реконструкция ТП-33, установка высоковольтных вакуумных выключателей взамен разъединителей, мкр. Суворовский г. Ростов-на-Дону" (Электромонтажные и пуско-наладочные работы КСО-200 10кВ)
[10 empty] | (наименование) | [15 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[34 empty] | Договор подряда (контракт) | номер |  |  | _______
дата
Вид операции
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
[16 empty] | за | 202_ |  |  |  |  | год
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Составил
[7 empty] | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
Проверил
[7 empty] | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
[8 empty] | С бланком типовой формы ознакомлен | [13 empty] | Подрядчик
___________________
По данному образцу печатать все четные страницы формы №КС-6а
Номер |  |  |  | Конструктивные элементы и виды работ |  | Номер еди- ничной рас- ценки |  |  | Еди- ница изме- рения |  | Цена за единицу, руб. | Количе- ство работ по смете |  | Сметная (дого- ворная) стои- мость, руб. | Выполнено работ
по поряд- ку |  | пози- ции по смете | [12 empty] | месяц | [5 empty] | месяц |  |  |  | месяц | [7 empty] | месяц | [5 empty] | ОСТАТОК
[15 empty] | количе- ство |  |  | стои- мость, руб. |  | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. | количе- ство | стои- мость, руб. |  | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. | количе- ство |  | стои- мость, руб. |  | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. |  |  |  | количе- ство |  |  | стои- мость, руб. |  | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. | количе- ство | стоимость, руб.
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  | 19 |  | 20 | 21 | 22
[8 empty] | Итого | Х |  | Х
[8 empty] | Всего | Х |  | Х
Заказчик | [29 empty] | Подрядчик
Главный инженер - технический директор | [29 empty] | Директор
ООО «Югстрой-Электросеть» | [29 empty] | _____________________________
__________________ А. О. Козырев | [29 empty] | _____________________
"___" _____________ 202_ г. | [29 empty] | "___" _____________ 202_ г.

## Прил 17
Приложение № 17
к договору на выполнение СМР № _______от _________2025г
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер-технический директор
ООО «Югстрой-Электросеть»
А. О. Козырев
"____" ________________ 2025 года | [8 empty] | "____" ________________ 2025 года
"Реконструкция ТП-33, установка высоковольтных вакуумных выключателей взамен разъединителей, мкр. Суворовский г. Ростов-на-Дону" (Электромонтажные и пуско-наладочные работы КСО-200 10кВ)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Монтаж КСО-10 кВ ТП-20
(наименование работ и затрат)
Составлен
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен
Сметная стоимость |  |  | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | тыс.руб.
| монтажных работ |  | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | тыс.руб.
| оборудования |  | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | чел.-ч.
| прочих затрат |  | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[5 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ГЭСНм08-03-526-05 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 630 А |  | 4: шт; 7: 2
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | 4: маш.-ч
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  | 4: маш.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | bar: 4
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | bar: 4
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | 4: кВт-ч
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | bar: 4
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | bar: 4
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | bar: 4
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 4: 100 шт
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | bar: 4
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | bar: 4
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | bar: 4
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | bar: 4
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 4: 10 шт
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-01-056-02 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 1000 А |  | 4: шт; 7: 4
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | bar: 4
| 01.7.15.11-0026 | Шайбы квадратные |  | 4: 100 шт
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  | 4: шт; 7: 4
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | bar: 4
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 4: 10 шт
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-01-066-01 | Разрядник трехфазный напряжением: до 10 кВ (Ограничитель ОПН) |  | 4: компл; 7: 6
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | bar: 4
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 4: 10 шт
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
5 | ГЭСНм11-04-008-01 прим. | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (АГАТ-100) |  | 4: шт; 7: 2
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
6 | ТЦ_62.5.03.00_23_2310129329_12.03.2025_01 КА п.1.1 | КСО-200-10кВ |  | 4: шт; 7: 2
Цена=1883802,9/2/1,2*1,03
Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-03-574-09 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 240 мм2 |  | 4: 100 шт; 7: 0.06
Объем=(2*3) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  | 4: маш.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | bar: 4
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | bar: 4
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | bar: 4
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 4: 10 м
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | bar: 4
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | bar: 4
| 14.4.03.17-0101 | Лак КФ-965 | bar: 4
| 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  | 4: 100 шт
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
Итого по разделу 1 Монтажные работы
Раздел 2. Демонтажные работы
8 | ГЭСНм08-03-526-05 | Демонтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 630 А |  | 4: шт; 7: 2
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | 4: маш.-ч
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  | 4: маш.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | bar: 4
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | bar: 4
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | 4: кВт-ч
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | bar: 4
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | bar: 4
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | bar: 4
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 4: 100 шт
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | bar: 4
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | bar: 4
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | bar: 4
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | bar: 4
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 4: 10 шт
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
9 | ГЭСНм08-01-068-01 | Демонтаж: Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  | 4: 100 м; 7: 0.06
Объем=6 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | 4: маш.-ч
| 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | 4: маш.-ч
| 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I | bar: 4
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | bar: 4
| 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 | bar: 4
| 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм | bar: 4
| 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм | bar: 4
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | bar: 4
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-01-052-01 | Демонтаж: Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 |  | 4: шт; 7: 6
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | bar: 4
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
Итого по разделу 2 Демонтажные работы
Раздел 3. Испытания
11 | ГЭСНп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  | 4: испытание; 7: 2
| 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | 4: чел.-ч
| 3-200-03 | Инженер III категории |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
12 | ГЭСНп01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения |  | 4: измерение; 7: 6
| 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | 4: чел.-ч
| 3-200-03 | Инженер III категории |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
13 | ГЭСНп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  | 4: испытание; 7: 4
| 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 3-100-02 | Техник II категории |  | 4: чел.-ч
| 3-200-02 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
14 | ГЭСНп01-04-001-03 | Максимальная токовая защита прямого действия с: тремя реле |  | 4: компл; 7: 2
| 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 3-200-03 | Инженер III категории |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
15 | ГЭСНп01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ |  | 4: шт; 7: 2
| 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | 4: чел.-ч
| 3-100-02 | Техник II категории |  | 4: чел.-ч
| 3-200-02 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
Итого по разделу 3 Испытания
Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно)
в том числе:
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
Оплата труда машинистов (Отм)
Материалы
Монтажные работы
в том числе:
оплата труда
эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (Отм)
материалы
накладные расходы
сметная прибыль
Прочие затраты
Пусконаладочные работы
в том числе:
оплата труда
накладные расходы
сметная прибыль
Итого
Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)
Затраты,связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных работ (ТЗ+ТЗМ)/8*700
Итого с учетом доп. работ и затрат
НДС ___%
ВСЕГО по смете
в том числе:
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## Прил 18
Приложение № 18
к договору на выполнение СМР № _____от ________2025
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер-технический директор
ООО «Югстрой-Электросеть»
__________________ |  |  | __________________ А. О. Козырев
"______ " _______________20 г. |  |  | "______ " _______________20 г.
"Реконструкция ТП-33, установка высоковольтных вакуумных выключателей взамен разъединителей, мкр. Суворовский г. Ростов-на-Дону" (Электромонтажные и пуско-наладочные работы КСО-200 10кВ)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ячейка КСО-200 10кВ | шт | 2

## НАЧИНАТЬ С ЭТОГО
Наименование объекта | "Реконструкция ТП-33, установка высоковольтных вакуумных выключателей взамен разъединителей, мкр. Суворовский г. Ростов-на-Дону" (Электромонтажные и пуско-наладочные работы КСО-200 10кВ)
Договор | к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
для приложения № 13
|  | #REF! | ООО «Югстрой-Электросеть»
| Главный инженер - технический директор | #REF! | 0
Заказчик | ООО «Югстрой-Электросеть» | #REF!
#REF!
Руководитель | __________________ А. О. Козырев
Подрядчик
Директор
_____________________________
Руководитель | _____________________
заказчик/генподрядчик | ЗАКАЗЧИК:
подрядчик/субподрядчик | ПОДРЯДЧИК: