| Общество с ограниченной ответственностью «Кубанская электросетевая компания» Юр. адрес: 350053, г. Краснодар, ул. Берлинская, 9, кв. 2 Почт. адрес: 350053, г. Краснодар, ул. Берлинская, 9, кв. 2 ОГРН 1132309002242 ИНН 2309135367 КПП 231001001 ОКПО 911262671 р/с 40702810400020009274 в ООО КБ «ГТ БАНК» БИК 040349789 | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «КЭСК» _________________/А.Е. Кошмелюк/ |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту:

«ЭПУ «Водогрейной котельной мощностью 120 МВт», расположенные на земельном участке с к/н 23:43:0106012:4432»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование работы | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «ЭПУ «Водогрейной котельной мощностью 120 МВт», расположенные на земельном участке с к/н 23:43:0106012:4432» |
| 2. | Заказчик работ | ООО «КЭСК» |
| 3. | Исполнитель работ | Определяется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |
| 4. | Место выполнения работ | Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар |
| 5. | Сроки (периоды) выполнения работ | 5.1. Проектно-изыскательские работы: Начальный срок: с момента предоставления Заказчиком всех исходных данных, необходимых для выполнения проектных работ. Конечный срок: в течение 15 рабочих дней (с учетом согласования проектно-сметной документации и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ). 5.2. Строительно-монтажные работы: Начальный срок: с момента завершения проектных работ (подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по проектным работам) и получения письменного разрешения Заказчика к началу производства работ; Конечный срок: в течение 20 рабочих дней. |
| 6. | Функциональное назначение объекта | Технологическое присоединение ЭПУ Заявителя (на земельном участке с к/н 23:43:0106012:4432) к электрическим сетям ООО «КЭСК» |
| 7. | Вид строительства | Новое строительство |
| 8. | Стадия проектирования | Проектная документация Сметная документация в составе проектной документации |
| 9. | Основание для проектирования | Технические условия № 017Ю-02-25 |
| 10. | Основные технические показатели и характеристики объекта | Кабельная линия 10 кВ: - АСБл 3х240 мм.кв. (длину и способ прокладки кабельной линии уточнить при проектировании в соответствии с ТУ № 017Ю-02-25); Трансформаторные подстанции: - тип подстанции 2КТПН-10/0,4; - мощность трансформаторов 1250 кВа; - подключение 2КТПН-10/0,4 осуществить от существующей 2КТП-10/0,4 кВ ЗТ-3 (согласно ТУ № 017Ю-02-25); Кабельная линия 0,4 кВ: - АВБбШв-4х240 мм.кв. (количество, длину и способ прокладки кабельной(ых) линии(й) уточнить при проектировании в соответствии с ТУ № 017Ю-02-25) |
| 11. | Режим работы объекта | Круглосуточно |
| 12. | Перечень работ и их объемы | - выполнение проектно-изыскательских работ (согласно данного технического задания) сетей электроснабжения (проектная документация, включающая сметную документацию, инженерно-геодезические изыскания); - строительство сетей электроснабжения; - оказание услуг по испытанию, вводу в эксплуатацию, получении разрешение на допуск в эксплуатацию в Северо-Кавказском управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) с предоставлением Заказчику соответствующих актов, отчетов и иной технической документации. |
| 13. | Исходные данные | Заказчик предоставляет исходные данные для выполнения проектных работ: - Технические условия № 017Ю-02-25 |
| 14. | Дополнительные требования | - Проектируемые сети увязать (согласовать) с проектируемыми сетями электроснабжения согласно ТУ № 017Ю-02-25. - Способ и место прокладки проектируемой КЛ-10 кВ и КТП-10/0,4 кВ согласовать с собственниками (владельцами) земельных участков, попадающих в границы производства монтажных работ. |
| 15. | Состав проектной документации | Проектная документация, включающая сметную документацию, достаточная для осуществления строительства объекта, а также достаточная для проведения всех необходимых согласований контролирующих организаций. |
| 16. | Требования к сметной документации | Сметную документацию разработать в соответствии с Приказом Минстроя России от 29 декабря 2023 г. № 1034/пр "Об утверждении плана утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2024 год" с использованием сметно-нормативной базы ФЕР в базовых ценах с перерасчетом в текущие цены на момент составления сметной документации, с использованием действующих индексов и территориальных расценок. |
| 17. | Требования к природоохранным мероприятиям | Выполнить в соответствии с требованиями действующего законодательства. |
| 18. | Выделение очередей строительства и пусковых комплексов | Не требуется |
| 19. | Документы, предоставляемые Подрядчиком Заказчику | Комплект проектной документации (включая топографический план проектируемых электрических сетей М 1:500), согласованной с Департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края и со всеми заинтересованными лицами и организациями. |
| 20. | Количество экземпляров проектной документации | Проектная документация передается Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде – 1 экземпляр. |
| 21. | Перечень основных нормативных документов при выполнении строительства | Строительство объекта должно быть выполнено в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: - Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями); - Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об охране окружающей среды"; - СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1); - СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменением N 1); - СП 49.13330.2010 "СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; - «СНиП 12-04-2002» «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. «Строительное производство»; - СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»; - ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности; - иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, действующие на момент выполнения работ (правилами по охране труда, СП, СНиП, ГОСТ, действующими на территории РФ, в зависимости от характера выполняемых работ). |
| 22. | Порядок выполнения работ | 1. Строительство выполняется в соответствии с проектной документацией, определяющей объем, содержание и стоимость работ. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, должны соответствовать ГОСТам, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами/ декларациями, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Участник размещения заказа должен гарантировать качество выполненных работ согласно СП, СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Перед началом выполнения работ Подрядчик получает разрешение на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации муниципального образования города Краснодара от 15.08.2017 № 3481 Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги "Предоставление разрешения на осуществление земляных работ". В случае истечения срока действия разрешения на производство земляных работ, его необходимо продлить до завершения работ. При производстве работ Подрядчик обязан получить все необходимые согласования, разрешения и иные разрешительные действия. 2. Подрядчик обязуется производить сдачу скрытых работ по мере их выполнения в соответствии с договором. Подрядчик обязан уведомить не менее чем за 2 рабочих дня в письменной форме (дата и время) Заказчика и представителя организации, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации) о готовности к сдаче скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком и представителем организации, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации), Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику и представителю организации, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации), любую указанную часть, либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка скрытых работ оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ. Проводит фотофиксацию работ (включая скрытые работы) до и после их проведения. К скрытым работам относятся работы, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения. 3. Подрядчик предоставляет исполнительную документацию в следующем объёме: - план-трассу линейного объекта; - акты освидетельствования скрытых работ; - копии аттестационных удостоверений по электробезопасности; - общий журнал работ; - журнал входного контроля материалов, изделий и конструкций; - паспорта и сертификаты (в том числе санитарно-гигиенические) на примененные в строительстве материалы, изделия, конструкции и оборудование; - протоколы испытания КЛ и ТП; - исполнительные схемы и чертежи (план М=1:500, профиль М=1:100,). 4. По окончании всего объема работ Подрядчик уведомляет в письменной форме (дата и время) Заказчика, организацию, уполномоченную на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации), об окончании строительства. Результатом окончания работ является акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), подписанный Подрядчиком, Заказчиком и организацией, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации). 6. Приемка должна осуществляется в соответствии с нормативно-технической документацией, СНиП 3.01.04-87, РД 34.20.401-83, СО 34.04.181-2003 и иными нормативно-правовыми актами, действующими на момент проведения работ. 7. После завершения строительства объекта и восстановления нарушенного благоустройства, Подрядчик обязан закрыть ордер на производство земляных работ. 8. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период подконтрольной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика, организации, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации) с указанием срока и порядка их устранения. 9. Работа выполняется из материалов Подрядчика надлежащего качества, Подрядчик предоставляет Заказчику и организации, осуществлявшей строительный контроль (в случае наличия такой организации), сертификаты на материалы. 10. Ответственность за сохранность монтируемого оборудования, строительных конструкций и материалов на объекте несёт Подрядчик до сдачи объекта. 11. После предоставления протоколов испытаний электротехнического оборудования Подрядчик производит присоединение сетей по согласованию с ООО «КЭСК». |
| 23. | Привлечение третьих лиц на правах субподряда для выполнения соответствующих видов работ | Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального Подрядчика. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации. |
| 24. | Состав передаваемой Заказчику документации | По завершению работ Подрядчик направляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанных со стороны Подрядчика Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) подписанный организацией осуществляющей строительный контроль за выполнением работ (в случае наличия такой организации) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); к указанным документам Подрядчик в обязательном порядке прилагает: исполнительную документацию (в трех экземплярах на бумажных носителях + 1 экземпляр на электронном носителе в формате «dwg» и «pdf») на выполненные работы, акты приемки скрытых работ, счета, счета-фактуры, сертификаты качества, инструкции и всю иную техническую документацию в отношении смонтированного оборудования. |
| 25. | Гарантийный срок | Гарантийный срок на весь объем выполненных работ (за исключением оборудования и материалов, гарантийный срок которых установлен заводом-изготовителем) составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи – приемки работ комиссией. |
| 26. | Требования к наличию свидетельств (СРО) о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объекта по строительству | Требуется в случаях, установленных законодательством РФ |

Заместитель генерального директора                                    __________________/П.В. Агафонов/