ДОГОВОР ПОДРЯДА

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

№ __________________

г.  Краснодар							 «____»_________________20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Кубанская электросетевая компания» (ООО «КЭСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кошмелюка Алексея Ефимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к настоящему договору, далее по тексту - Задание) выполнить (обеспечить выполнение) следующих видов проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ (далее по тексту – работы) по объекту: «ЭПУ, расположенные на земельном участке с к/н 23:43:0107001:14314 (Виды разрешенного использования: магазины)» (далее - Объект):

- разработка проектной документации (далее - документация);

- выполнение инженерно-геодезических изысканий;

- выполнение строительно-монтажных работ по Объекту (далее – СМР),

а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

Результатом проектных работ по настоящему договору является: разработанная проектно-сметная документация, зарегистрированная в ДАиГ МО г. Краснодар. В состав проектной документации должна включаться сметная документация.

Результатом изыскательских работ является: топографический план проектируемых электрических сетей М 1:500, зарегистрированный в ДАиГ МО г. Краснодар.

1.2. Подрядчик при выполнении проектных работ обязан соблюдать требования, содержащиеся в Задании и других, представленных Заказчиком, исходных данных для разработки документации, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

1.3. Право Подрядчика осуществлять проектные работы, предусмотренные настоящим договором, подтверждается членством в Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах __________ (регистрационный номер в реестре членов ___________________).

Право Подрядчика осуществлять изыскательские работы, предусмотренные настоящим договором, подтверждается членством в Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий __________ (регистрационный номер в реестре членов ___________________).

Право Подрядчика осуществлять строительно-монтажные работы по Объекту подтверждается членством в Саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства _____________________ (регистрационный номер в реестре членов _______________). (заполняется в случае, если подрядчик является членом СРО, либо данное членство в силу закона является обязательным.)

1.4. Подрядчик вправе привлекать для выполнения отдельных видов работ субподрядчиков, имеющих разрешительные документы для выполнения данного вида работ, оставаясь ответственным перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ.

1.5. Заказчик вправе использовать рабочую документацию, полученную от Подрядчика, на цели, предусмотренные настоящим договором, передавать рабочую документацию третьим лицам и разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость проектно-изыскательских работ, выполняемых в рамках настоящего договора, составляет ____________________ (_______________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС ____% в размере ___________________(______________) рублей ___ копеек и указывается в Сметном расчете (Приложение №2 к настоящему договору).

2.2. Стоимость строительно-монтажных работ определяется сторонами на основании сметной документации, разработанной Подрядчиком по результатам выполнения проектно-изыскательских работ, и указывается в локальном сметном расчете, который составляется, подписывается сторонами и становится неотъемлемой частью настоящего договора. Стоимость строительно-монтажных работ по Объекту не может превышать ____________________ (_______________) рублей ___ копеек с учетом НДС ____%.

Окончательная стоимость строительно-монтажных работ определяется сторонами по фактически выполненным объемам работ согласно актам о приемке выполненных работ, справкам о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3), при этом окончательная стоимость работ не может превышать стоимость, установленную в локальном сметном расчете.

2.3. Расчет по настоящему договору производится Заказчиком в следующем порядке:

- оплата выполненных Подрядчиком проектно-изыскательских работ осуществляется течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;

- оплата выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3).

2.4. Все платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании оригинала счетов на оплату, выставляемых Подрядчиком.

2.5. Оплата Заказчиком выполненных строительно-монтажных работ производится при условии предоставления Подрядчиком исполнительной документации в полном объеме, в соответствии с п. 5.7 настоящего договора.

2.6. Заказчик вправе осуществлять авансовые платежи, при наличии согласования сторон                  и на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего договора, в следующие сроки:

3.1.1. Проектно-изыскательские работы:

Начальный срок: с момента предоставления Заказчиком всех исходных данных, необходимых для выполнения проектных работ.

Конечный срок: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней (с учетом согласования проектно-сметной документации и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ).

3.1.2. Строительно-монтажные работы:

Начальный срок: с момента завершения проектных работ (подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по проектным работам) и получения письменного разрешения Заказчика к началу производства работ.

Конечный срок: в течение 20 (двадцати) рабочих дней.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнять качественно, в соответствии с требованиями действующего законодательства, Заданием, иными исходными данными и договором и в установленный срок работы, предусмотренные настоящим договором.

4.1.2. Согласовать документацию с Заказчиком, а при необходимости с компетентными государственными (муниципальными) органами, иными организациями (АО «Электросети Кубани», АО «Краснодаргоргаз», ООО «Краснодар Водоканал» и др.) с последующим получением ордера на разрытие в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства муниципального образования г. Краснодар, разрешения на строительство (при необходимости).

4.1.3. Давать при необходимости по просьбе Заказчика разъяснения строительным организациям, заинтересованным лицам, включая государственные (муниципальные) органы и научные организации, по представляемой Подрядчиком в соответствии с настоящим договором документации.

4.1.4. Передать Заказчику готовую документацию на бумажном носителе в 4-х экземплярах в переплетенном виде и в электронном виде на магнитном носителе.

4.1.5. На основании разработанной в рамках настоящего договора рабочей документации, согласованной Заказчиком, при необходимости – иными лицами, приступить к выполнению строительно-монтажных работ (СМР) по Объекту.

4.1.6. Приступить к выполнению СМР только после письменного разрешения Заказчика.

4.1.7. Выполнить все строительно-монтажные работы по объекту в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику в установленном порядке.

4.1.8. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими строительными нормами и техническими условиями.

4.1.9. Обеспечить выполнение работ своими или привлеченными силами и средствами.

4.1.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.1.11. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм.

4.1.12. Обеспечить при выполнении работ соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, нормативно-правовых актов об охране окружающей среды и нести полную ответственность за соблюдение указанных норм и правил.

4.1.13. После выполнения СМР провести соответствующие испытания смонтированного электрооборудования.

4.1.14. Вывезти в течение 2 (двух) дней со дня приемки СМР, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передать Подрядчику задание на проектирование, а также исходные данные, необходимые для выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора.

4.2.2. Уплатить Подрядчику установленную настоящим договором стоимость выполненных работ.

4.2.3. Оказывать предусмотренное настоящим договором содействие Подрядчику в выполнении работ.

4.2.4. Обеспечить Подрядчику доступ к Объекту работ и создать необходимые условия для производства работ.

4.2.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.6. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

4.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.3.4. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4.3.5. Осуществлять авансовые платежи по настоящему Договору.

4.4. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком документации.

4.5. Подрядчик не вправе передавать разработанную им документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Подрядчик самостоятельно организует и обеспечивает производство работ на Объекте Заказчика в соответствии с утвержденным Заданием и рабочей документацией, несет полную ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности.

5.2. Для осуществления контроля выполнения работ Подрядчиком Заказчик назначает своего представителя, который контролирует производство работ и совместно с Подрядчиком оформляет акты сдачи-приемки выполненных работ.

  - По окончании выполнения проектных работ по настоящему договору Подрядчик направляет готовую документацию на согласование Заказчику. Заказчик рассматривает и согласовывает документацию, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее поступления, а при наличии замечаний ставит в известность Подрядчика. После согласования документации Заказчиком Подрядчик при необходимости обеспечивает ее согласование с компетентными государственными, муниципальными органами, всеми заинтересованными организациями (лицами).

После согласования документации всеми необходимыми органами и организациями (лицами) Подрядчик направляет Заказчику готовую и согласованную документацию, перечисленную в п. 1.1 настоящего договора, акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения указанных в п. 5.3 настоящего договора документов обязан рассмотреть их и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа от приемки работ (выявления несоответствия передаваемых Заказчику результатов работы требованиям согласованного Задания и настоящего договора) стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком отказа Заказчика составляют двусторонний акт с перечнем выявленных в работе недостатков и сроков их устранения. После устранения замечаний, указанных в перечне акта, Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 5 (пяти) рабочих дней.

5.6. По завершении СМР Подрядчик направляет Заказчику для рассмотрения и подписания акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3) и счет на оплату для расчета по договору. Заказчик осуществляет приемку СМР в сроки и в порядке, установленные п.5.4., 5.5. настоящего договора.

5.7. По окончании всего объема работ на объекте, либо отдельных его этапов, Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию (в том числе, но не ограничиваясь: акты на скрытые работы, акты освидетельствования строительно-монтажных работ, протоколы испытаний, исполнительные схемы и чертежи, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, паспорта и сертификаты на материал, журнал общих работ, журнал входного контроля и иные спец. журналы, соответствующих видов работ и т.д.) в форме и количестве экземпляров, установленных Техническим заданием.. Исполнительная документация должна соответствовать Приказу Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», Строительным нормам и правилам (СНиП) и Своду правил (СП) соответствующих видов работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе документации.

6.2. При обнаружении недостатков в документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки.

6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет предоставившая их сторона.

6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.5. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему договору Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от общей стоимости работ по договору, указанной в п. 2.1, 2.2 настоящего договора, за каждый день просрочки.

6.6. В случае нарушения сроков оплаты выполненных работ по настоящему договору Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки.

6.7. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора.

7.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

7.3. По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ в соответствии с действующими нормами и правилами, технической документацией.

8.2. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на выполненные работы (проектные и СМР) – 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2). В течение этого срока Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных работ.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

9.1. Подрядчик принимает на себя обязанность обеспечения Объекта материалами и оборудованием в соответствии с документацией, а также локального сметного расчета.

9.2. Заказчик предоставляет (по Акту приема-передачи) Подрядчику трансформаторную подстанцию – ТП-1п в составе:

- Трансформатор силовой ТМГ-4-10/0,4 кВ (зав. № 720590) в количестве – 1 шт.;

- Разъединитель вводной РЕ-19-41-31140-00УХЛ3 в количестве – 1 шт.;

- Выключатель ВНА 630А в количестве – 1 шт.;

- Трансформаторы тока ТШП-0,66 в количестве – 4 шт.;

- Ограничитель перенапряжения 0,4 кВ ОПНп-0,4 в количестве – 3 шт.;

- Автомат вводной ВА-57-39 в количестве – 4 шт.;

- Комплексная трансформаторная подстанция наружной установки киоскового типа.

9.2. Все предоставляемые сторонами материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствовать документации.

9.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов до подписания акта о приемке выполненных работ.

9.4. Материалы, демонтируемые Подрядчиком в ходе выполнения работ по настоящему договору и пригодные для дальнейшего использования, подлежат передаче Заказчику по соответствующему акту.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.5. Форс-мажорные обстоятельства: стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности

10.6. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.7. Приложения к настоящему договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Техническое задание (Приложение № 1);

- Сметный расчет на проектно-изыскательские работы (Приложение № 2).

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: ООО «КЭСК» Юридический адрес: 350053, РФ, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Берлинская, д.9, кв. 2 ИНН 2309135367, КПП 231001001 ОКПО 10153331, ОГРН 1132309002242 Банк: ООО КБ «ГТ БАНК» г. Майкоп р/с 40702810400020009274 к/с 30101810303490000789 БИК 040349789 Тел. +7 (861)-299-10-10 E-mail: kubseti@yandex.ru Генеральный директор ______________________/А.Е. Кошмелюк/ М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору подряда на проектирование и строительство

№ _______________________ от «____»______________20____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту:

«ЭПУ, расположенные на земельном участке с к/н 23:43:0107001:14314 (Виды разрешенного использования: для строительства общественно-деловых зданий и сооружений)»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование работы | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «ЭПУ, расположенные на земельном участке с к/н 23:43:0107001:14314 (Виды разрешенного использования: магазины)» |
| 2. | Заказчик работ | ООО «КЭСК» |
| 3. | Исполнитель работ | Определяется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |
| 4. | Место выполнения работ | Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар |
| 5. | Сроки (периоды) выполнения работ | 5.1. Проектно-изыскательские работы: Начальный срок: с момента предоставления Заказчиком всех исходных данных, необходимых для выполнения проектных работ. Конечный срок: в течение 15 рабочих дней (с учетом согласования проектно-сметной документации и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ). 5.2. Строительно-монтажные работы: Начальный срок: с момента завершения проектных работ (подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по проектным работам) и получения письменного разрешения Заказчика к началу производства работ; Конечный срок: в течение 20 рабочих дней. |
| 6. | Функциональное назначение объекта | Технологическое присоединение ЭПУ Заявителя (на земельном участке с к/н 23:43:0107001:14314) к электрическим сетям ООО «КЭСК» |
| 7. | Вид строительства | Новое строительство |
| 8. | Стадия проектирования | Проектная документация Сметная документация в составе проектной документации |
| 9. | Основание для проектирования | Технические условия № 054Ю-12-24 |
| 10. | Основные технические показатели и характеристики объекта | Кабельная линия 10 кВ: - АСБл 3х240 мм.кв. (длину кабельной линии уточнить при проектировании согласно ТУ 054Ю-12-24); Трансформаторные подстанции: - тип подстанции КТП; - мощность силового трансформатора 400 кВа; - подключение КТП осуществить от существующей ТП-3516п (согласно ТУ 054Ю-12-24); - трансформаторная подстанция (предоставляется Заказчиком (давальческий материал). |
| 11. | Режим работы объекта | Круглосуточно |
| 12. | Перечень работ и их объемы | - выполнение проектно-изыскательских работ (согласно данного технического задания) сетей электроснабжения (проектная документация, включающая сметную документацию, инженерно-геодезические изыскания); - строительство сетей электроснабжения; - оказание услуг по испытанию, вводу в эксплуатацию, получении разрешение на допуск в эксплуатацию в Северо-кавказском управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) с предоставлением Заказчику соответствующих актов, отчетов и иной технической документации. |
| 13. | Исходные данные | Заказчик предоставляет исходные данные для выполнения проектных работ: - Технические условия 054Ю-12-24 |
| 14. | Дополнительные требования | - Проектируемые сети увязать (согласовать) с проектируемыми сетями электроснабжения согласно ТУ 054Ю-12-24. - Способ и место прокладки проектируемой КЛ-10 кВ и КТП-10/0,4 кВ согласовать с собственниками (владельцами) земельных участков, попадающих в границы производства монтажных работ. |
| 15. | Состав проектной документации | Проектная документация, включающая сметную документацию, достаточная для осуществления строительства объекта, а также достаточная для проведения всех необходимых согласований контролирующих организаций. |
| 16. | Требования к сметной документации | Сметную документацию разработать в соответствии с Приказом Минстроя России от 29 декабря 2023 г. № 1034/пр "Об утверждении плана утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2024 год" с использованием сметно-нормативной базы ФЕР в базовых ценах с перерасчетом в текущие цены на момент составления сметной документации, с использованием действующих индексов и территориальных расценок. |
| 17. | Требования к природоохранным мероприятиям | Выполнить в соответствии с требованиями действующего законодательства. |
| 18. | Выделение очередей строительства и пусковых комплексов | Не требуется |
| 19. | Документы, предоставляемые Подрядчиком Заказчику | Комплект проектной документации (включая топографический план проектируемых электрических сетей М 1:500), согласованную с Департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края и со всеми заинтересованными лицами и организациями. |
| 20. | Количество экземпляров проектно-сметной документации | Проектно-сметная документация передается Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде – 1 экземпляр. |
| 21. | Перечень основных нормативных документов при выполнении строительства | Строительство объекта должно быть выполнено в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: - Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями); - Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об охране окружающей среды"; - СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1); - СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменением N 1); - СП 49.13330.2010 "СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; - «СНиП 12-04-2002» «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. «Строительное производство»; - СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»; - ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности; - иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, действующие на момент выполнения работ (правилами по охране труда, СП, СНиП, ГОСТ, действующими на территории РФ, в зависимости от характера выполняемых работ). |
| 22. | Порядок выполнения работ | 1. Строительство выполняется в соответствии с проектной документацией, определяющей объем, содержание и стоимость работ. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, должны соответствовать ГОСТам, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами/ декларациями, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, за исключением трансформаторной подстанции, предоставляемой Заказчиком (Заказчик обеспечивает доставку трансформаторной подстанции к месту ее установки/монтажа). Участник размещения заказа должен гарантировать качество выполненных работ согласно СП, СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. При производстве работ Подрядчик обязан получить все необходимые согласования, разрешения и иные разрешительные действия. 2. Подрядчик обязуется производить сдачу скрытых работ по мере их выполнения в соответствии с договором. Подрядчик обязан уведомить не менее чем за 2 рабочих дня в письменной форме (дата и время) Заказчика и представителя организации, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации) о готовности к сдаче скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком и представителем организации, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации), Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику и представителю организации, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации), любую указанную часть, либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка скрытых работ оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ. Проводит фотофиксацию работ (включая скрытые работы) до и после их проведения. К скрытым работам относятся работы, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения. 3. Подрядчик предоставляет исполнительную документацию в следующем объёме: - план-трассу линейного объекта; - акты освидетельствования скрытых работ; - копии аттестационных удостоверений по электробезопасности; - общий журнал работ; - журнал входного контроля материалов, изделий и конструкций; - паспорта и сертификаты (в том числе санитарно-гигиенические) на примененные в строительстве материалы, изделия, конструкции и оборудование; - протоколы испытания КЛ и ТП; - исполнительные схемы и чертежи (план М=1:500, профиль М=1:100,). 4. По окончании всего объема работ Подрядчик уведомляет в письменной форме (дата и время) Заказчика, организацию, уполномоченную на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации), об окончании строительства. Результатом окончания работ является акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), подписанный Подрядчиком, Заказчиком и организацией, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации). 6. Приемка должна осуществляется в соответствии с нормативно-технической документацией, СНиП 3.01.04-87, РД 34.20.401-83, СО 34.04.181-2003 и иными нормативно-правовыми актами, действующими на момент проведения работ. 7. После завершения строительства объекта и восстановления нарушенного благоустройства, Подрядчик обязан закрыть ордер на производство земляных работ. 8. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период подконтрольной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика, организации, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации) с указанием срока и порядка их устранения. 9. Работа выполняется из материалов Подрядчика надлежащего качества, Подрядчик предоставляет Заказчику и организации, осуществлявшей строительный контроль (в случае наличия такой организации), сертификаты на материалы. 10. Ответственность за сохранность монтируемого оборудования, строительных конструкций и материалов на объекте несёт Подрядчик до сдачи объекта. 11. После предоставления протоколов испытаний электротехнического оборудования Подрядчик производит присоединение сетей по согласованию с ООО «КЭСК». |
| 23. | Привлечение третьих лиц на правах субподряда для выполнения соответствующих видов работ | Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального Подрядчика. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации. |
| 24. | Состав передаваемой Заказчику документации | По завершению работ Подрядчик направляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанных со стороны Подрядчика Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) подписанный организацией осуществляющей строительный контроль за выполнением работ (в случае наличия такой организации) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); к указанным документам Подрядчик в обязательном порядке прилагает: исполнительную документацию (в трех экземплярах на бумажных носителях + 1 экземпляр на электронном носителе в формате «dwg» и «pdf») на выполненные работы, акты приемки скрытых работ, счета, счета-фактуры, сертификаты качества, инструкции и всю иную техническую документацию в отношении смонтированного оборудования. |
| 25. | Гарантийный срок | Гарантийный срок на весь объем выполненных работ (за исключением оборудования и материалов, гарантийный срок которых установлен заводом-изготовителем) составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи – приемки работ комиссией. |
| 26. | Требования к наличию свидетельств (СРО) о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объекта по строительству | Требуется в случаях, установленных законодательством РФ |

| Заказчик: ООО «КЭСК» Генеральный директор ______________________/А.Е. Кошмелюк/ М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |