## Прил 1
Приложение № 1
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
График поставки материалов Подрядчиком
"Строительство КЛ-10 кВ от РП-5 до РП-3, г. Ростов-на-Дону, мкр. Суворовский" (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы КЛ-10 кВ)
№ п/п | Номенклатура МТР | Ед. изм. | Кол-во | Цена на продукцию за единицу с НДС, руб. | Сумма продукции с НДС, руб. | Наименование изготовителя/ Ответственное лицо, контактный телефон | №дог. с контрагентом | Дата оплаты |  | Плановая дата поставки
[8 empty] | Аванс | Окончательная оплата
На _______________ месяц 2025 г.
Оборудование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Итого с НДС %: |  |  |  | 0
| в том числе НДС ____%: |  |  |  | 0
ЗАКАЗЧИК: | [6 empty] | ПОДРЯДЧИК:
Директор
ООО «Югстрой-Электросеть» | [6 empty] | _____________________________
__________________ /__________/ | [6 empty] | _____________________
"___" __________________ 202_г. | [6 empty] | "___" __________________ 202_г.

## Прил 1.1
Приложение №1.1
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
График поставки материалов Подрядчика, оплачиваемых Заказчиком поставщикам Подрядчика
"Строительство КЛ-10 кВ от РП-5 до РП-3, г. Ростов-на-Дону, мкр. Суворовский" (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы КЛ-10 кВ)
№п/п | Номенклатура МТР | Единица измерения | Норма расхода | Количество | Цена на продукцию за единицу, руб. | Сумма продукции с НДС, руб. | Новая цена на продукцию за единицу, руб. | Новая сумма продукции с НДС, руб. | Номер счета нового | Разница | Плановая дата поставки | Примечание
ЗАКАЗЧИК: | [9 empty] | ПОДРЯДЧИК:
Директор
ООО «Югстрой-Электросеть» | [9 empty] | _____________________________
__________________ /__________/ | [9 empty] | _____________________
"___" _____________ 202_ г. | [9 empty] | "___" _____________ 202_ г.

## Прил2
Приложение №2
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
Распределение контрактной цены и График объемов финансирования по выполнению работ на объекте:
"Строительство КЛ-10 кВ от РП-5 до РП-3, г. Ростов-на-Дону, мкр. Суворовский" (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы КЛ-10 кВ)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за един. руб. | Стоимость работ всего, руб. | 2025 год
[6 empty] | май | июнь | июль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8
Работы
1
2
3
4
Итого работа: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого материалы: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого стоимость выполненных работ, руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. НДС ____% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ФИНАНСИРОВАНИЕ
| Аванс, % |  |  |  | 0%
| Сумма Аванса, руб. |  |  |  | 0 | 0
| Удержания авансовых сумм, % |  |  |  | 0% | 0%
| Удержания авансовых сумм, в пользу Заказчика, руб |  |  |  | 0 | 0
| Удержание 5 % от стоимости СМР за совевременную передачу исполнительной документации Заказчику |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Возврат Заказчиком удержания по исполнительной документации, 5 % от СМР (при условии предоставления 100 % исполнительной документации) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО помесячное финансирование строительства |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Общего финансирование строительства с нарастающим итогом, руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК:
| Генеральный директор |  |  |  | Директор
| ООО «Югстрой-Электросеть» |  |  |  | _____________________________
| __________________ /__________/ |  |  |  | _____________________
| "___" __________________ 202_г. |  |  |  | "___" __________________ 202_г.

## Прил 3
Приложение № 3
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
График выдачи рабочей документации
"Строительство КЛ-10 кВ от РП-5 до РП-3, г. Ростов-на-Дону, мкр. Суворовский" (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы КЛ-10 кВ)
№ п/п | Наименование рабочей документации | Обозначение |  | Срок выдачи
1 | "Проектирование кабельной линии 10 кВ от РП-5 до РП-3 г. Ростов-на-Дону микрорайон Суворовский" | РИЦ.24-20.РД.ЭС |  | В течении 5 рабочих дней после подписания договора.
ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор |  |  | Директор
ООО "Югстрой-Электросеть" |  |  | _____________________________
__________________ /__________/ |  |  | _____________________
"___" __________________ 202_г. |  |  | "___" __________________ 202_г.

## Прил 4
Приложение № 4
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
График выполнения работ
"Строительство КЛ-10 кВ от РП-5 до РП-3, г. Ростов-на-Дону, мкр. Суворовский" (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы КЛ-10 кВ)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Физ. Объемы | Сроки производства работ |  |  | 2025 год
|  |  |  | Начало | Окончание | Всего, дни | Май | Июнь | Июль
1
2
3
4
5
| ЗАКАЗЧИК: | [5 empty] | ПОДРЯДЧИК:
| Генеральный директор | [5 empty] | Директор
| ООО "Югстрой-Электросеть" | [5 empty] | _____________________________
| __________________ /__________/ | [5 empty] | _____________________
| "___" __________________ 202_г. | [5 empty] | "___" __________________ 202_г.

## Прил 7
Приложение № 7
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
Месячно-суточный график выполнения работ
"Строительство КЛ-10 кВ от РП-5 до РП-3, г. Ростов-на-Дону, мкр. Суворовский" (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы КЛ-10 кВ)
|  |  |  | На |  |  |  |  | 2025г. | [20 empty] | по состоянию на "_____" _____________ 2025г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Выполнено на начало строительства |  | Задание на месяц |  |  | Выполнено с начала месяца |  | Май
|  |  |  | план | факт | план | восполн. | всего | план | факт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | [10 empty] | план
факт
2 | [10 empty] | план
факт
|  |  |  | На |  |  |  |  | 2025г. |  |  | 19: по состоянию на "_____" _____________ 2025г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Выполнено на начало строительства |  | Задание на месяц |  |  | Выполнено с начала месяца |  | Июнь
|  |  |  | план | факт | план | восполн. | всего | план | факт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | [10 empty] | план
факт
2 | [10 empty] | план
факт
|  |  |  | На |  |  |  |  | 2025г. |  |  | 19: по состоянию на "_____" _____________ 2025г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Выполнено на начало строительства |  | Задание на месяц |  |  | Выполнено с начала месяца |  | Март
|  |  |  | план | факт | план | восполн. | всего | план | факт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | план | bar: 1 to 20
факт
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | план | bar: 1 to 20
факт
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | план | bar: 21 to 31
факт
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Выполнено на начало строительства |  | Задание на месяц |  |  | Выполнено с начала месяца |  | Июль
|  |  |  | план | факт | план | восполн. | всего | план | факт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | [10 empty] | план
факт
2 | [10 empty] | план
факт
|  | ЗАКАЗЧИК: | [9 empty] | 15: ПОДРЯДЧИК:
|  | Генеральный директор | [9 empty] | 15: Директор
|  | ООО "Югстрой-Электросеть" | [9 empty] | 15: _____________________________
|  | __________________ /__________/ | [9 empty] | 15: _____________________
|  | "___" __________________ 202_г. | [9 empty] | 15: "___" __________________ 202_г.

## Прил9
Приложение №9
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
ГРАФИК
ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ
"Строительство КЛ-10 кВ от РП-5 до РП-3, г. Ростов-на-Дону, мкр. Суворовский" (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы КЛ-10 кВ)
№п/п | Наименование | Тип, марка | Ед.изм. | Кол-во | 2025г., в том числе по месяцам | Примечания
Примечание: 1. Общая стоимость материалов и оборудования поставки Заказчика составляет: ______________ в т.ч. НДС- ___%.
(указывается на основании ПЗС )
2. Материалы и оборудование, не предусмотренные в Приложении 9, считать поставкой Подрядчика
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор |  |  |  |  | Директор
ООО "Югстрой-Электросеть" |  |  |  |  | _____________________________
__________________ /__________/ |  |  |  |  | _____________________
"___" __________________ 202_г. |  |  |  |  | "___" __________________ 202_г.

## Прил12
Приложение № 12
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
ВЕДОМОСТЬ
Переработки давальческих материалов поставки Заказчика
за ______ месяц 202_ года.
по объекту:
"Строительство КЛ-10 кВ от РП-5 до РП-3, г. Ростов-на-Дону, мкр. Суворовский" (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы КЛ-10 кВ)
№ п/п | Наименование материальных ресурсов | Поставка Заказчика (по приложению 10) с учётом норм расхода материалов |  | Получено в переработку с учётом норм расхода материалов |  |  | Переработано согласно актам выполненных работ с учетом норм расхода материалов |  |  |  | Сверх норм.списание № акта |  | Подлежит возврату
[7 empty] | Всего с начала года |  | в т.ч. за отчетный период
|  | ед. изм. | кол-во | кол-во | стоимость в руб | № и дата расходной накладной | кол-во | Стоимость в руб. | кол-во | Стоимость в руб. | кол-во | Стоимость в руб. | кол-во | Стоимость в руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
С бланком типовой формы ознакомлен:
| ЗАКАЗЧИК: | [7 empty] | ПОДРЯДЧИК:
| Генеральный директор | [7 empty] | Директор
| ООО "Югстрой-Электросеть" | [7 empty] | _____________________________
| __________________ /__________/ | [7 empty] | _____________________
| "___" __________________ 202_г. | [7 empty] | "___" __________________ 202_г.

## Прил 13
Приложение №13
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[31 empty] | Форма по ОКУД | [6 empty] | 0322006
26367882
| Заказчик(Генподрядчик) ООО "Югстрой-Электросеть" | [35 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Подрядчик (Субподрядчик) ООО "ПроСвет" |  |  |  |  | _____________________________ | [27 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка |  |  |  | "Строительство КЛ-10 кВ от РП-5 до РП-3, г. Ростов-на-Дону, мкр. Суворовский" (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы КЛ-10 кВ)
(наименование, адрес)
| Объект |  |  |  | "Строительство КЛ-10 кВ от РП-5 до РП-3, г. Ростов-на-Дону, мкр. Суворовский" (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы КЛ-10 кВ)
[10 empty] | (наименование) | [15 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[34 empty] | Договор подряда (контракт) | номер |  |  | _______
дата
Вид операции
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
[16 empty] | за | 202_ |  |  |  |  | год
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Составил
[7 empty] | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
Проверил
[7 empty] | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
[8 empty] | С бланком типовой формы ознакомлен | [13 empty] | Подрядчик
___________________
По данному образцу печатать все четные страницы формы №КС-6а
Номер |  |  |  | Конструктивные элементы и виды работ |  | Номер еди- ничной рас- ценки |  |  | Еди- ница изме- рения |  | Цена за единицу, руб. | Количе- ство работ по смете |  | Сметная (дого- ворная) стои- мость, руб. | Выполнено работ
по поряд- ку |  | пози- ции по смете | [12 empty] | месяц | [5 empty] | месяц |  |  |  | месяц | [7 empty] | месяц | [5 empty] | ОСТАТОК
[15 empty] | количе- ство |  |  | стои- мость, руб. |  | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. | количе- ство | стои- мость, руб. |  | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. | количе- ство |  | стои- мость, руб. |  | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. |  |  |  | количе- ство |  |  | стои- мость, руб. |  | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. | количе- ство | стоимость, руб.
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  | 19 |  | 20 | 21 | 22
[8 empty] | Итого | Х |  | Х
[8 empty] | Всего | Х |  | Х
Заказчик | [29 empty] | Подрядчик
Генеральный директор | [29 empty] | Директор
ООО «Югстрой-Электросеть» | [29 empty] | _____________________________
__________________ /__________/ | [29 empty] | _____________________
"___" _____________ 202_ г. | [29 empty] | "___" _____________ 202_ г.

## Прил 17
Приложение № 17
к договору на выполнение СМР № _______от _________2025г
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Югстрой-Электросеть»
/ /
"____" ________________ 2025 года | [8 empty] | "____" ________________ 2025 года
"Строительство КЛ-10 кВ от РП-5 до РП-3, г. Ростов-на-Дону, мкр. Суворовский" (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы КЛ-10 кВ)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы КЛ-10 кВ от РП-5 до РП-3
(наименование работ и затрат)
Составлен
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен
Сметная стоимость |  |  | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | тыс.руб.
| монтажных работ |  | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | тыс.руб.
| оборудования |  | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | чел.-ч.
| прочих затрат |  | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[5 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ГЭСН01-01-022-23 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 4: 1000 м3; 7: 0.46036
Объем=460,36 / 1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
2 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 4: 100 м3; 7: 0.138
Объем=13,8 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
3 | 02-15-1-01-0015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  | 4: т; 7: 805.63
Объем=460,36*1,75
Всего по позиции
4 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Песок |  | 4: 1000 м3; 7: 0.30694
Объем=306,94 / 1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
5 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | 4: м3; 7: 337.634
Объем=306,94*1,1
Всего по позиции
6 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 4: 100 м3; 7: 3.0694
Объем=306,94 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  | 4: маш.-ч
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
Итого по разделу 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
Раздел 2. Электромонтажные работы
7 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  | 4: 100 м; 7: 8.53
Объем=853 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 |  | 4: 100 м; 7: 42.65
Объем=(853*5) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
9 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | 4: м3; 7: 168.74
Объем=153,4*1,1
Всего по позиции
10 | ГЭСН34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий |  | 4: канал.км; 7: 0.104
Объем=104/1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | bar: 4
| 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | bar: 4
Всего по позиции
11 | ФСБЦ-24.3.03.03-0024 | Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN6, диаметр 200 мм |  | 4: м; 7: 104
Всего по позиции
12 | ГЭСНм08-02-141-10 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, с изоляцией из сшитого полиэтилена укладка в треугольник |  | 4: 100 м; 7: 17.447
Объем=(5338,8/3/1,02) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | 4: маш.-ч
| 91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) |  | 4: маш.-ч
| 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | bar: 4
| 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная | bar: 4
| 11.1.03.05-0073 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт III | bar: 4
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
13 | ГЭСНм08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  | 4: 100 м; 7: 23.1
Объем=(2356,2/1,02) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | 4: маш.-ч
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | 4: маш.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 4: 10 м
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | bar: 4
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | bar: 4
13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
14 | ГЭСНм08-02-147-03 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг |  | 4: 100 м; 7: 2.5882
Объем=(264/1,02) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | 4: маш.-ч
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | 4: маш.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 4: 10 м
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | bar: 4
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | bar: 4
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | bar: 4
14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
15 | ТЦ_21.1.06.08_23_2310121190_27.01.2025_02_1.1 КА п.1.1 | Кабель АПвПуг 1х500мк/70-10 |  | 4: м; 7: 7959.6
Цена=1775,26/1,2*1,03
Всего по позиции
16 | ФСБЦ-20.1.02.18-1100 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х300 мм |  | 4: 100 шт; 7: 22.11
Объем=2211 / 100
Всего по позиции
17 | ГЭСНм08-02-143-01 прим | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (перегородка) |  | 4: 100 м; 7: 7.97
Объем=797 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
18 | ФСБЦ-06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 |  | 4: 1000 шт; 7: 3.204
Объем=3204 / 1000
Всего по позиции
19 | ГЭСНм08-02-143-08 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х48 см |  | 4: 100 м; 7: 7.97
Объем=797 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
19.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
20 | ФСБЦ-20.2.02.07-1020 | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК, размеры 480х480 мм |  | 4: шт; 7: 1669
Всего по позиции
21 | ГЭСНм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  | 4: 100 м; 7: 8.53
Объем=853 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
21.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
22 | ФСБЦ-01.7.06.08-0012 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм |  | 4: шт; 7: 8.53
Объем=853/100
Всего по позиции
23 | ГЭСНм08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 |  | 4: шт; 7: 8
Объем=24/3
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | bar: 4
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | bar: 4
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 4: 10 м
| 20.2.01.05-0014 | Гильзы кабельные медные 240 мм |  | 4: 100 шт
23.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
24 | ТЦ_20.2.09.12_23_2310121190_27.01.2025_02_2.1 КА п.2.1 | Муфта кабельная соединительная "Прогресс" ПСтО 10-500 р |  | 4: шт; 7: 24
Цена=9508,20/1,2*1,03
Всего по позиции
25 | ГЭСНм08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  | 4: шт; 7: 12
К-0,6 ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | bar: 4
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | bar: 4
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 4: 10 м
25.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
26 | ТЦ_20.2.09.08_23_2310121190_27.01.2025_02_3.1 КА п.3.1 | Муфта кабельная концевая "Прогресс" ПКВтО 10-500 Р |  | 4: шт; 7: 12
Цена=7771,28/1,2*1,03
Всего по позиции
27 | ГЭСНм08-02-144-08 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 400 мм2 |  | 4: 100 шт; 7: 0.12
Объем=12 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
27.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
28 | ГЭСНм08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля |  | 4: шт; 7: 60
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель | bar: 4
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | 4: кВт-ч
| 01.7.06.12-0005 | Ленты термоспекаемые изоляционные, ширина 50 мм, толщина 0,3 мм |  | 4: 100 м
| 01.7.06.12-0007 | Ленты полиэтиленовые термоспекаемые, цвет черный, ширина 40 мм, толщина 0,1 мм |  | 4: 100 м
28.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
29 | ТЦ_25.2.01.07_23_2310121190_27.01.2025_02_4.1 КА п.4.1 | Капа термоусаживаемая ОГТ-100/40 КВТ |  | 4: шт; 7: 60
Цена=185,39/1,2*1,03
Всего по позиции
30 | ГЭСНм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  | 4: шт; 7: 32
Объем=64/2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм | bar: 4
| 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная | bar: 4
30.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
31 | ФСБЦ-01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  | 4: шт; 7: 8
Объем=32/4
Всего по позиции
32 | ГЭСНм08-02-177-01 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле |  | 4: шт; 7: 27
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
32.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
33 | ФСБЦ-20.1.02.23-0174 | Столбик замерный, опознавательный, пластиковый для подземных кабельных линий связи, диаметр 83 мм, высота 2200 мм |  | 4: шт; 7: 27
Всего по позиции
34 | ФСБЦ-22.2.02.23-0304 | Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, размеры 210х280х5 мм |  | 4: 100 шт; 7: 0.27
Объем=27 / 100
Всего по позиции
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы
Раздел 3. ГНБ
35 | ГЭСН01-01-018-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 4: 1000 м3; 7: 0.1825
Объем=(11,25*2+20*8) / 1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
36 | 02-15-1-01-0015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  | 4: т; 7: 319.375
Объем=182,5*1,75
Всего по позиции
37 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (Песок) |  | 4: 1000 м3; 7: 0.1825
Объем=(11,25*2+20*8) / 1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
38 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | 4: м3; 7: 200.75
Объем=182,5*1,1
Всего по позиции
39 | ГЭСН04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  | 4: шт; 7: 20
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
40 | ГЭСН04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  | 4: шт; 7: 20
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
41 | ГЭСН04-01-085-02 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м |  | 4: м; 7: 658
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.07.06-001 | Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.13.03-041 | Автоцистерны, объем 8 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 91.19.01-001 | Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.19.12-081 | Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м |  | 4: маш.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.06-0034 | Смазка медно-графитовая | bar: 4
| 01.3.05.23-0171 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | bar: 4
| 01.7.03.01-0001 | Вода | bar: 4
41.1 | ФСБЦ-01.4.03.01-0021 | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0-11,0 м3/т | bar: 4
41.2 | ФСБЦ-01.4.03.03-0011 | Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 90 %, термостойкость +175 °C, плотность 1,25-1,45 г/см3 | bar: 4
Всего по позиции
42 | ФСБЦ-24.3.03.13-0012 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм |  | 4: м; 7: 658
Всего по позиции
=((43/11,8)+(31/11,8)+(68,5/11,8)+(65/11,8)+(46/11,8)+1+(28/11,8))*2
43 | ГЭСН24-02-001-08 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм |  | 4: соединение; 7: 42
| Прил.24.2 п.3.3 | При сварке полиэтиленовых труб и деталей «встык» нагревательным элементом с показателем стандартного размерного отношения: SDR 13,6 ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
| 91.17.04-057 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм |  | 4: маш.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | bar: 4
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | bar: 4
Всего по позиции
Итого по разделу 3 ГНБ
Раздел 4. Пусконаладочные работы
44 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 4: 100 измерений; 7: 0.12
Объем=12 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | 4: чел.-ч
| 3-200-03 | Инженер III категории |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
45 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  | 4: шт; 7: 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | 4: чел.-ч
| 3-200-03 | Инженер III категории |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
46 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | 4: испытание; 7: 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | 4: чел.-ч
| 3-200-03 | Инженер III категории |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
47 | ГЭСНп01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к норме 01-12-027-01 |  | 4: 500 м кабеля; 7: 9.919
Объем=((7959,6-500*6)) / 500
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | 4: чел.-ч
| 3-200-03 | Инженер III категории |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы
Раздел 5. Разборка и восстановление покрытия
48 | ГЭСН27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 4: 100 м3; 7: 0.125
Объем=12,5 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | 4: маш.-ч
Всего по позиции
49 | ГЭСН27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 4: 100 м3; 7: 0.2745
Объем=27,45 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) |  | 4: маш.-ч
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
50 | 02-15-1-01-0015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  | 4: т; 7: 69.68
Объем=12,5*2,5+27,45*1,4
Всего по позиции
51 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 4: 100 м3; 7: 0.2745
Объем=27,45 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода | bar: 4
Всего по позиции
52 | ФСБЦ-02.2.04.04-0126 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  | 4: м3; 7: 34.587
Объем=27,45*1,26
Всего по позиции
53 | ГЭСН27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см |  | 4: 100 м2; 7: 1.25
Объем=125 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  | 4: маш.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | bar: 4
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | bar: 4
Всего по позиции
54 | ГЭСН27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 |  | 4: 100 м2; 7: 1.25
Объем=125 / 100
До толщины 10 см ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
| 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  | 4: маш.-ч
Всего по позиции
55 | ФСБЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II |  | 4: т; 7: 30.1
Объем=Ф1.р1+Ф3.р1
Всего по позиции
Итого по разделу 5 Разборка и восстановление покрытия
Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно)
в том числе:
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
Оплата труда машинистов (Отм)
Материалы
Перевозка
Строительные работы
Строительные работы
в том числе:
оплата труда
эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (Отм)
материалы
накладные расходы
сметная прибыль
Перевозка
Монтажные работы
в том числе:
оплата труда
эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (Отм)
материалы
накладные расходы
сметная прибыль
Прочие затраты
Пусконаладочные работы
в том числе:
оплата труда
накладные расходы
сметная прибыль
Итого
Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)
Компенсация затрат за тендерную площадку 1%
Итого с учетом доп. работ и затрат
НДС ___%
ВСЕГО по смете
в том числе:
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## Прил 18
Приложение № 18
к договору на выполнение СМР № _____от ________2025
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО «Югстрой-Электросеть»
__________________ |  |  | __________________ /______________/
"______ " _______________20 г. |  |  | "______ " _______________20 г.
"Строительство КЛ-10 кВ от РП-5 до РП-3, г. Ростов-на-Дону, мкр. Суворовский" (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы КЛ-10 кВ)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Земляные работы
1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,46036
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,138
3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 805,63
4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Песок | 1000 м3 | 0,30694
5 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 337,634
6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 3,0694
Раздел 2. Электромонтажные работы
7 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 8,53
8 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 | 100 м | 42,65
9 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 168,74
10 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | канал.км | 0,104
11 | Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN6, диаметр 200 мм | м | 104
12 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, с изоляцией из сшитого полиэтилена укладка в треугольник | 100 м | 17,447
13 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 23,1
14 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг | 100 м | 2,5882353
15 | Кабель АПвПуг 1х500мк/70-10 | м | 7959.6
16 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х300 мм | 100 шт | 22,11
17 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (перегородка) | 100 м | 7,97
18 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт | 3,204
19 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х48 см | 100 м | 7,97
20 | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК, размеры 480х480 мм | шт | 1669
21 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 8,53
22 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм | шт | 8,53
23 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | шт | 8
24 | Муфта кабельная соединительная "Прогресс" ПСтО 10-500 р | шт | 24
25 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт | 12
26 | Муфта кабельная концевая "Прогресс" ПКВтО 10-500 Р | шт | 12
27 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 400 мм2 | 100 шт | 0,12
28 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля | шт | 60
29 | Капа термоусаживаемая ОГТ-100/40 КВТ | шт | 60
30 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 32
31 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 8
32 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | шт | 27
33 | Столбик замерный, опознавательный, пластиковый для подземных кабельных линий связи, диаметр 83 мм, высота 2200 мм | шт | 27
34 | Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, размеры 210х280х5 мм | 100 шт | 0,27
Раздел 3. ГНБ
35 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,1825
36 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 319,375
37 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (Песок) | 1000 м3 | 0,1825
38 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 200,75
39 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 20
40 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 20
41 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м | м | 658
42 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм | м | 658
43 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм | соединение | 42
Раздел 4. Пусконаладочные работы
44 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0,12
45 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | шт | 6
46 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 6
47 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к норме 01-12-027-01 | 500 м кабеля | 9,919
Раздел 5. Разборка и восстановление покрытия
48 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 0,125
49 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 0,2745
50 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 69,68
51 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,2745
52 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 34,587
53 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 1,25
54 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 | 100 м2 | 1,25
55 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II | т | 30,1
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## НАЧИНАТЬ С ЭТОГО
Наименование объекта | "Строительство КЛ-10 кВ от РП-5 до РП-3, г. Ростов-на-Дону, мкр. Суворовский" (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы КЛ-10 кВ)
Договор | к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
для приложения № 13
|  | #REF! | ООО «Югстрой-Электросеть»
| Генеральный директор | #REF! | 0
Заказчик | ООО «Югстрой-Электросеть» | #REF!
#REF!
Руководитель | __________________ /__________/
Подрядчик
Директор
_____________________________
Руководитель | _____________________
заказчик/генподрядчик | ЗАКАЗЧИК:
подрядчик/субподрядчик | ПОДРЯДЧИК: