УТВЕРЖДЕНО:

Технический директор

ООО «ТТК»

______________А.С. Чесноков

«____» ______________2025г.

Техническое задание на выполнение работ

Капитальный ремонт тепловой камеры УТ 1 на ул. Героя Хабибуллина, 15 котельной «1-й пр. Лиговский»

| № п/п | Основные положение для выполнения работ | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| 1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| 1.1 | Основание для выполнения | Дефектный акт. |
| 1.2 | Место выполнения работ | г. Краснодар, тепловая камера УТ 1 на ул. Героя Хабибуллина, 15 котельной «1-й пр. Лиговский» |
| 1.3 | Вид строительства Новое строительство / Реконструкция / Тех. перевооружение /Кап. ремонт / | Капитальный ремонт |
| 1.4 | Стадийность проектирования Проектная/рабочая документация | Нет |
| 1.5 | Указания о выделении очередей строительства | Нет |
| 1.6 | Заказчик | ООО «ТТК» |
| 1.7 | Срок выполнения строительно-монтажных работ | Начальный срок: с даты заключения договора. Конечный срок: 14 рабочих дней |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 2.1 | Требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Из материала Подрядчика выполнить Капитальный ремонт в части замены трубопроводов и запорной арматуры в тепловой камере, силами специализированной организации, имеющей допуски и практический опыт для выполнения данного типа работ; 2. До начала строительно-монтажных работ предоставить Заказчику на согласование проект производства работ (ППР) или технологические карты; 3. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующими на территории Российской Федерации, и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов; 4. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, правил охраны труда и технику безопасности при проведении работ; 5. Подрядчик приказом назначает ответственного руководителя и производителя строительно-монтажных работ. Копия приказа направляется Заказчику; 6. После выполнения СМР, ПНР и ввода оборудования в эксплуатацию, гарантийный период на все виды выполненных работ в соответствии с договором, но не менее 5 лет с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, кроме оборудования, поставленного Подрядчиком. Срок гарантии оборудования соответствует сроку гарантии для данного оборудования указанного в технической документации завода-изготовителя; 7. Работы должны быть выполнены качественно в соответствии с техническим заданием и нормативными документами для указанных видов работ и в установленные сроки. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ |
| 2.2 | Перечень основных видов работ и объемы | 1. Состав и объем работ определяются локально-сметным расчетом. 2. Перечень основных видов работ и объемы: - Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной 10 см вокруг колодцев 25 м2 - Вывоз строительного мусора на 5 км 6,25 т - Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (без стоимости люков) 4 шт - Замена крышек перекрытия колодцев (убрать стоимость крышек) 4 шт - Очистка камер от мокрого ила и грязи при наличии труб и отключенном теплоносителе 0,3 м3 - Ремонт штукатурки тепловой камеры 75 м2 - Установка лестниц в существующих тепловых камерах (уголок 50*50) 0,135 т - Разборка тепловой изоляции из минеральной ваты 20 м2 - Демонтаж шаровых кранов Ду 150 2 шт - Резка катушек с подготовкой под сварку свыше 400 мм до 600мм 4 шт - Замена учасков трубопроводов длинной 6 м до 600 мм 4 шт - Замена отвод Ду 530 2 шт - Очистка поверхности щетками 25 м2 - Обеспыливание поверхности 25 м2 - Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом 25 м2 - Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 25 м2 - Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 25 м2 - Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем 2 м3 - Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной 25 м2 - Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром 150 мм 0,4 м - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм 2 шт - Монтаж Кран шаровый фланцевый Ду 150 мм - Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси вручную 6,25 т 3. проводить ремонтные работы согласно утверждённой схеме, с точным соблюдением всех размеров и диаметров. 4. Запорная арматура - в соответствии с дефектным актом, сводным сметным расчетом, и должна соответствовать требованиям ГОСТ. 5. Фасонные части трубопроводов (фланцы, стальные штуцера, резьбы, переходы, отводы, заглушки) принять в соответствие с дефектным актом и сводным сметным расчётом. 6. Подрядчик принимает на себя обязанность обеспечения объекта материалами и оборудованием в соответствии с технической документацией. В случае производственной необходимости, работы по данному титулу могут выполняться с использованием материалов и оборудования Заказчика; 7. Материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество и соответствовать проектно-сметной документации. |
| 3. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |
| 3.1 | Требования по составу и содержанию проектной документации | Нет |
| 3.2 | Требования к разработке сметы | Сметную стоимость строительства определить ресурсно-индексным методом (РИМ) с переводом в текущие цены и на основании исходных данных. Исходные данные и стоимость по прайс-листам согласовать с заказчиком. |
| 3.3 | Согласование документации | Перед выполнением строительно-монтажных работ Подрядчик должен оформить проект производства работ (ППР) и согласовать: - с Заказчиком; - с заинтересованными городскими организациями; Подрядчик проводит согласование сметной документации с Заказчиком. Сметы на согласование направляются в электронном виде в формате программы ГРАНД Сметы. |
| 3.4 | Требования к передаваемой документации | Подрядчик предоставляет Заказчику: - журнал учета выполненных работ (Форма КС-6а); - акт о приемке выполненных работ, (Форма КС-2); - справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3); - исполнительную документацию в полном объёме, оформленную в соответствии со строительными нормами и правилами, и подписанную ответственными лицами; - отчет о расходе давальческих материалов (в случае их применения). |
| 3.5 | Количество передаваемой Заказчику документации | Сметы в электронном виде в формате программы ГРАНД Сметы. Исполнительная документация в 2-х (двух) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде в формате pdf. |
| 3.6 | Сопроводительная документация к техническому заданию | Приложение: 1) Дефектный акт на камитальный ремонт тепловой камеры УТ 1. Котельная по адресу: г. Краснодар, ул. 1-й проезд Лиговский; |