УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Комиссии по закупкам

____________А.П. Папоротный

«20»  мая 2025 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении мониторинга рыночных предложений на  выполнение комплекса работ по объекту: "Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-994, ТЗ 0959-25" г. Севастополь

среди субъектов малого и среднего предпринимательства

2025 год

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик (далее – Общество) – Общество с ограниченной ответственностью «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».

Единая информационная система (ЕИС) - единая информационная система в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, созданный для принятия решений, по существу, конкретных Закупок вне зависимости от способа их проведения, в том числе решений о выборе Победителя в ходе проведения Закупочных процедур.

Неконкурентная закупка - Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Мониторинг рыночных предложений является неконкурентным способом закупки, при котором Заказчик вправе не руководствоваться требованиями и правилами ч. 6.1 ст. 3 Закона 223-ФЗ при описании предмета закупки.

Извещение о закупке - документ, содержащий основные условия Закупки, являющийся неотъемлемой частью Документации о закупке. (Термин «Извещение о закупке» в Закупочной деятельности Общества может использоваться применительно к самостоятельному документу).

Заявка – комплект документов, содержащий предложение Участника закупки, направленный Заказчику с намерением принять участие в Закупочных процедурах и впоследствии заключить договор на условиях, определенных Документацией о закупке и (или) извещением.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного лица, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного лица, способное на законных основаниях поставить требуемую Продукцию (определено термином «Продукция»).

Электронная торговая площадка – Сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (программно-аппаратный комплекс), обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе в форме обмена электронными документами.

Оператор ЭТП – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем 25 (двадцать пять) процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами, и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Субъекты МСП – юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные в соответствии с условиями, установленными законодательством РФ, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок проведения мониторинга рыночных предложений.

1.1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении мониторинга рыночных предложений, не менее чем за пять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в данной процедуре.

1.2. Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки. При этом изменения, вносимые в извещение, размещаются в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. При этом срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи Заявок оставалось не менее половины срока подачи Заявок на участие в такой закупке.

1.3. Заказчик вправе продлить срок подачи Заявок в любое время до истечения первоначально объявленного срока окончания подачи Заявок на любой срок, при этом к такому продлению срока подачи заявок, при условии что другие, кроме срока подачи заявок, изменения в Закупочную документацию не вносятся, правила, указанные в пункте 1.2 настоящего раздела, не применяются.

1.4. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения мониторинга рыночных предложений в электронной форме до окончания срока подачи заявок.

1.5. Заказчик вправе принять решение о продлении срока подачи заявок на участие.

1.6. Решение о внесении изменений в Документацию о закупке может быть принято Заказчиком в любой момент до окончания срока подачи заявок.

2. Порядок подачи заявок и проведения закупки

2.1. Для участия в закупке участник закупки подает Заявку в сроки и по форме, которые установлены Закупочной документацией посредствам ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП и Закупочной документацией.

2.2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

2.3. Стадии оценки заявок:

- проведение отборочной стадии;

- проведение оценочной стадии.

- 2.4. Отборочная стадия. В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:

- проверка Заявок на соблюдение требований Закупочной документации к оформлению Заявок;

- разъяснения положений Заявок (при необходимости);

- проверка Участника закупки на соответствие требованиям Закупочной документации;

- проверка предлагаемой Продукции на соответствие требованиям закупки;

- отклонение Заявок, которые, по мнению Комиссии по закупкам, не соответствуют требованиям Закупочной документации.

  - При необходимости в ходе рассмотрения Заявок Комиссия по закупкам вправе потребовать от Участников закупки разъяснения сведений, содержащихся в Заявках. Требования, направленные на изменение содержания Заявки, а также разъяснения Участника закупки, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким Участником закупки Заявке, не допускаются. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в Заявках, и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде.

  - В случае если Участник закупки, которому был направлен запрос о разъяснении сведений, содержащихся в Заявке, не предоставит соответствующие разъяснения Заявки в порядке и в срок, установленные в запросе, Заявка такого Участника закупки может быть отклонена.

  - Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии Комиссия по закупкам оценивает и сопоставляет Заявки, которые не были отклонены на отборочной стадии.

  - При ранжировании Заявок Комиссия по закупкам принимает оценки и рекомендации экспертов, однако может принимать любые самостоятельные решения.

  - Комиссия по закупкам вправе отклонить все Заявки, если ни одна из них не удовлетворяет установленным Закупочной документацией требованиям в отношении Участника закупки, Продукции, условий договора или оформления Заявки.

  - Заказчик вправе по своему усмотрению использовать в процедуре мониторинга рыночных предложений проведение процедуры переторжки.

  - По результатам процедуры переторжки Комиссия по закупкам проводит итоговое ранжирование Заявок Участников закупки, в соответствии с условиями, установленными Закупочной документацией, по степени предпочтительности для Заказчика с учетом изменившегося параметра Заявки.

  - По результатам проведения процедуры переторжки Комиссией по закупкам составляется итоговый протокол.

- Требования, предъявляемые к участникам мониторинга рыночных предложений.

  - Непроведение ликвидации участника закупки и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).

  - Неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

  - Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке.

  - Отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

  - Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

  - Соответствие участника закупки указанным в извещении о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы).

  - Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

3.8. участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

3.9. участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

- Определение Победителя мониторинга рыночных предложений.

  - Победителем признается Участник закупки, представивший Заявку, которая решением Комиссии по закупкам признана наилучшим предложением по результатам оценочной стадии и заняла первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности.

  - По итогам мониторинга рыночных предложений (в случае определения победителя) право на заключение договора фиксируется в итоговом протоколе, содержащего все существенные условия договора, подлежащего заключению с Победителем закупки.

- Заключение договора

  - Договор по результатам неконкурентной закупки, предусматривающей подачу заявок на участие в закупке, заключается не ранее даты размещения в ЕИС итогового протокола и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам неконкурентной закупки.

  - По результатам проведения процедуры мониторинга Заказчик вправе принять решение о заключении договора с Победителем.

  - Заказчик вправе отказаться от заключения договора с Победителем в любой момент до заключения такого договора.

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сведения о способе закупки |  |  |
|  | Способ закупки | Мониторинг рыночных предложений |
| Сведения о заказчике |  |  |
|  | Наименование заказчика | Общество с ограниченной ответственностью «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» |
|  | Место нахождения заказчика | 299040, РФ, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44 |
|  | Почтовый адрес | 299040, РФ, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44 |
|  | Адрес электронной почты | kanc@sevenergo.net |
|  | Номер контактного телефона заказчика | Контактное лицо по вопросам технического задания и предмета закупки: Евдокимова Наталья Сергеевна Телефон: (8692) 53-97-21 e-mail: Natalya.Evdokimova@sevenergo.net Контактное лицо по общим вопросам организации закупки: Папоротный Алексей Петрович Телефон: (8692) 53-98-00, e-mail: Aleksey.Paporotnyj@sevenergo.net |
|  | Контактное лицо | Контактное лицо по вопросам технического задания и предмета закупки: Евдокимова Наталья Сергеевна Контактное лицо по общим вопросам организации закупки: Папоротный Алексей Петрович |
|  | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится закупка | Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» |
| Сведения о предмете закупки |  |  |
|  | Предмет закупки | Выполнение комплекса работ по объекту: "Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-994, ТЗ 0959-25"г. Севастополь |
|  | Объем поставляемого товара (выполнения работ/оказания услуг) | В соответствии с требованиями Технического задания (Раздел 3). |
|  | Сроки поставки товара (выполнения работ/оказания услуг) | ## В соответствии с требованиями Технического задания и предложением Участника |
|  | Гарантийный срок на товар (выполнения работ / оказания услуг) | В соответствии с требованиями Технического задания и Проекта договора (Раздел 3) |
|  | Место поставки товара (выполнения работ/оказания услуг) | В соответствии с требованиями Технического задания (Раздел 3). |
|  | Общие технические требования, предъявляемые заказчиком к товарам, работам, услугам | В соответствии с требованиями Технического задания (Раздел 3). |
|  | Порядок оплаты | в соответствии с Проектом договора. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 1 236 570.00 (один миллион двести тридцать шесть тысяч пятьсот семьдесят) рублей, 00 копеек. включая в себя стоимость материалов, а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору, в том числе, расходы на перевозку персонала, материалов, оборудования и т.д., страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ. |
|  | Начальная максимальная цена за условную единицу | Не предусмотрена |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена договора, цена за единицу работ, включают все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, и иные расходы, связанные с оказанием услуг. |
|  | Валюта закупки | Российский рубль |
| Сведения о размещении |  |  |
|  | Официальный сайт | http://zakupki.gov.ru |
|  | Сайт электронной торговой площадки | https://torgi82.ru |
|  | Порядок и место подачи заявок на участие в закупке | Порядок подачи заявок установлен регламентом работы электронной торговой площадки. Место подачи заявок - электронная торговая площадка: https://torgi82.ru |
|  | Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке в электронной форме | С момента размещения извещения на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) и на сайте электронной площадки (www.torgi82.ru) |
|  | Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке, открытия доступа к заявкам в электронной форме | до 09 часов 00 минут (время московское) «27» мая 2025 года». |
|  | Дата рассмотрения заявок участников закупки в электронной форме (отборочная стадия) | Не позднее «30» мая 2025 г. |
|  | Дата рассмотрения заявок участников закупки в электронной форме (оценочная стадия) | Не позднее «30» мая 2025 г. |
|  | Проведение переторжки | По решению Заказчика |
|  | Переговоры и порядок их проведения | По решению Заказчика |
|  | Дата подведения итогов закупки в электронной форме | Не позднее «30» мая 2025 г. |
|  | Источник финансирования | собственные средства ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» |
|  | Предоставление разъяснений положений документации о закупку | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации о проведении закупки. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок. Разъяснение должно быть размещено в ЕИС с содержанием запроса на разъяснение положений документации без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять ее суть. |
| Требования к участникам закупки |  |  |
|  | Обеспечение заявки на участие в закупке | Не установлено |
|  | Обеспечение исполнения обязательств по договору. Способ, размер и срок действие обеспечения договора | Не установлено |
|  | Сведения об ограничениях участия в закупке малого и среднего предпринимательства | Только среди субъектов малого и среднего предпринимательства |
|  | Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в закупке. Непредоставление документов из указанного перечня не является основанием для отклонения заявки. | 1) согласие участника на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения процедуры (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки) (форма 1). 2) опись документов представленных в заявке (форма 2); 3) Заявка на участие (форма 3); 4) Анкета участника, включающая наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа (форме № 4). 5) выписка из единого государственного реестра юридических лиц с отметкой налогового органа (сканированная копия оригинала или электронная форма выписки), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 7) декларация, подтверждающая соответствие участника закупки требованиям, установленным заказчиком (форма № 5) 8) согласие на обработку персональных данных (форма 7) (для индивидуальных предпринимателей); 9) коммерческое предложение в форме предварительного расчета; 10) календарный график выполнения работ; 11) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 12) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |
| 36 | Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков) | В соответствии с Проектом договора |
| 37 | Заключение договора | Договор по результатам неконкурентной закупки, предусматривающей подачу заявок на участие в закупке, в случае принятия Заказчиком решения о заключении договора, может быть заключен не ранее даты размещения в ЕИС итогового протокола и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам неконкурентной закупки. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с Победителем в любой момент до заключения такого договора. |
| 38 | Внесение изменений в извещение | В соответствии с Разделом 1 документации о проведении закупки. |
| 39 | Рассмотрение заявок участников закупки | - Заявки, поступившие от участников закупки, рассматриваются комиссией Заказчика по следующим параметрам: - - цена договора; - - предложение по осуществлению расчетов, в том числе авансирования; - - срок выполнения работ. Заказчик выбирает наиболее приемлемое предложение для исполнения Договора. |

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение комплекса мероприятий (ПИР, СМР, ПНР) по строительству «Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-994, ТЗ 0959-25» для реализации технологического присоединения Заявителей ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| - Основание для проектирования и строительства | - договор технологического присоединения от 03.04.2025 г. № 25025-0959 между ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» и ООО «ВОСТОК-МЕДИА», от 03.04.2025 № 25025-0954 между ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» и ООО «ВОСТОК-МЕДИА» |
| - Вид строительства | Новое строительство |
| - Местонахождение объекта | г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, напротив д. 143 ( согласно схеме РК*: место № 4174, координаты 4927832,028, 4381572,595 ); пр-т Генерала Острякова, у д. 143 (конец дома) ( согласно Схеме РК*: место № 3038, координаты 4927869,613, 4381597,407) |
| - Источники финансирования | Технологическое присоединение |
| - Объем проектных работ | Проектная и рабочая документация |
| - Плановый срок начала строительства | - плановый срок начала работ – 2025 год; - окончание – определяется календарным графиком производства работ и договором на выполнение работ |
| - Требования к технико-экономическим показателям объекта проектирования, основным техническим решениям, перспективному расширению объекта строительства | 1) основной источник питания: ТП-994; 2) резервный источник питания отсутствует; 3) характеристики объекта присоединения: напряжение – 0,38 кВ; максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителей составляет – 48 кВт; категория надежности – третья; точка присоединения: нижние клеммы отходящего коммутационного аппарата, установленного в щите наружного исполнения ЩНИ-0,4кВ, присоединенного от ближней опоры построенной ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-994. 4) рабочую документацию выполнить в соответствии с техническими условиями (Приложение) договоров технологического присоединения от от 03.04.2025 г. № 25025-0959 между ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» и ООО «ВОСТОК-МЕДИА», от 03.04.2025 № 25025-0954 между ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» и ООО «ВОСТОК-МЕДИА», а именно (ориентировочно): 1. Строить ЛЭП-0,4кВ от вновь установленного коммутационного аппарата в РУ-0,4кВ TП-994 до проектируемой опоры подключения объекта Заявителя, применить: кабель сечением 4х50мм², L≈30м, самонесущий изолированный провод сечением 4х50мм², L≈250м,опоры типовые ж/бетонные. 2.Организовать учет электрической энергии (мощности) в соответствии с требованиями раздела 10 Постановления Правительства РФ №442 от 04.05.2012г. 3.Установить ЩНИ-0,4кВ объекта в месте, заранее подготовленном заявителем. 4.Предусмотреть в ЩНИ-0,4кВ необходимое количество коммутационных аппаратов (автоматических выключателей) 0,4кВ, обеспечивающих защиту ЭПУ, с номиналом согласно действующему законодательству. 5. Запитать ЩНИ-0,4кВ от построенной ЛЭП-0,4кВ от ТП-994. 6.При необходимости на источнике питания предусмотреть оборудование обеспечивающее учет электрической энергии и передачу данных на сервер ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО». 7.Выполнить мероприятия по присоединению устанавливаемого ЩНИ-0,4кВ к заземляющему контуру заявителя. 8.Отключить существующее электроснабжение объекта от абонентских сетей товарищества, с ведома Председателя товарищества, после фактического присоединения объекта Заявителя к вновь установленному ЩНИ-0,4кВ объекта Заявителя. 9.Обеспечить возможность осуществления действиями заявителя фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления ЭПУ заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, заключаемых заявителем на розничном рынке в целях обеспечения поставки электрической энергии. В случае необходимости отступления от технических условий, в том числе в ходе проектирования, такие отступления подлежат внесению в данные технические условия. При проектировании предусмотреть требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а так же при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 997. |
| - Необходимость разработки основных проектных решений или предварительного согласования отдельных проектных решений | не требуется |
| - Необходимость выделения этапов строительства и ввода объекта в эксплуатацию | согласно календарному графику производства работ и договору на выполнение работ |
| - Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | применяемые при проектировании материалы и оборудование должны соответствовать стандартам Российской Федерации и иметь сертификаты соответствия качества продукции |
| - Требования к технологии, режиму работы предприятия | круглосуточный, круглогодичный |
| - Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | В соответствии с: - Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ПП РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»; - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - ПУЭ 7-е издание. |
| - Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | не требуется |
| - Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | не требуется |
| - Требования к разработке мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объекта и мероприятий по предотвращению террористических актов | не требуется |
| - Требования по энергетической эффективности проектируемых зданий и сооружений | не требуется |
| - Необходимость проектирования объектов жилищного, коммунального и социально-культурного назначения | не требуется |
| - Технические условия, исходная и разрешительная документация | - при проектировании руководствоваться техническими условиями (Приложение) договора технологического присоединения от от 03.04.2025 г. № 25025-0959 между ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» и ООО «ВОСТОК-МЕДИА», от 03.04.2025 № 25025-0954 между ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» и ООО «ВОСТОК-МЕДИА»; - 2) при необходимости Подрядчик получает дополнительные технические условия от причастных организаций и согласовывает их с Заказчиком; - 3) Исходно-разрешительную документацию, в части оформления землеотвода в соответствии с Порядком предоставления земельного участка под строительство объектов, действующим в регионе, норм Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации и других нормативных документов выполняет Подрядчик при участии Заказчика |
| - Потребность в инженерных изысканиях и требования к их составу и оформлению результатов | Выполнить комплекс инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий, в соответствии с СП 47.13330.2016 и нормативными документами субъекта Российской Федерации. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в местной системе координат, в Балтийской системе высот. Съемка подземных коммуникаций должна быть выполнена при помощи трубокабелеискателя, с учетом текущих изменений. Составить Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий. Программу изысканий согласовать с Заказчиком. Топографическая съемка должна быть предоставлена Заказчику на бумажном и цифровом носителе и зарегистрирована в Департаменте архитектуры и градостроительства города Севастополя. |
| - Требования к составу и оформлению проектной документации | 1. Выполнить разработку проектной и рабочей документации в строгом соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ПП РФ от 04.07.2020 №985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ПП РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования), СП, СНиП, ГОСТ, технических регламентов, других нормативных правовых актов действующего законодательства РФ в области строительства. 2. Проектирование выполнить в соответствии с действующими нормами технологического и строительного проектирования проектной организацией, имеющей соответствующие допуски (в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства») на право технологического проектирования по профилю объекта. 3. Применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества. |
| - Требования к разработке сметной документации | - Сметную документацию составить с применением действующих сметных нормативов, включенных в федеральный реестр. При разработке сметной документации руководствоваться: - методическими документами Минстроя России и подведомственных ему организаций по сметному нормированию и ценообразованию; - порядком определения сметной стоимости, базисно-индексным методом с использованием единичных расценок, в том числе их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН, разработанных в базисном уровне цен с применением индексов пересчёта сметной стоимости строительства или определенная ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов и отдельных видов прочих работ и затрат в базисном уровне цен, рассчитанной в уровне цен на дату, определённую условиями договора. |
| - Требования к количеству экземпляров проектной и рабочей документации (в том числе в электронном виде), передаваемой Заказчику | Проектная (1 (один) экземпляр) и рабочая (2 (два) экземпляра) документация, включая сметный раздел, передаются Заказчику на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей + 1 (один) экземпляр в электронном виде (в формате xls, pdf, dwg, doс). Топографическая съемка должна быть предоставлена Заказчику на бумажном и цифровом носителе в двух экземплярах и зарегистрирована в Департаменте архитектуры и градостроительства города Севастополя. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам. |
| - Требования к согласованию проектных решений | Проектную и рабочую документацию согласовать с разрешительными и надзорными инстанциями в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в строительстве. Все принятые в проекте результаты обследования, градостроительные решения, архитектурно-планировочные, конструктивные, технологические решения, сметную документацию согласовать с: - Заказчиком; - Заинтересованными снабжающими и эксплуатирующими организациями (в части их касающейся); - Другими заинтересованными лицами и организациями в установленном порядке, в соответствии с п.1 ст.760 Гражданского кодекса РФ (в части их касающейся). Топографическую съемку согласовать на предмет полноты нанесения инженерных коммуникаций со всеми заинтересованными организациями. Рабочую документацию согласовать с владельцами инженерных коммуникаций и другими заинтересованными организациями. Получить техническое заключение о соответствии проектной документации сводному плану подземных инженерных коммуникаций и сооружений. |
| - Требования по увязке с другими проектами | Не требуется |
| - Требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Работы выполнить в соответствии с разработанной и утвержденной рабочей документацией, со строительными нормами и правилами, а также в соответствии с другими действующими правилами и инструкциями. 2. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно Проекту производства работ (далее ППР). 3. Приемка работ осуществляется с соблюдением действующих нормативных документов, в т.ч.: - СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» утвержден приказом Минстроя России от 27 июля 2017 г. N 1033/пр.СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06–85. 4. При проведении работ необходимо руководствоваться действующими редакциями документов, действующих на момент производства работ. 5. Возможно привлечение к выполнению работ субподрядных организаций. 6. Работы выполняются в действующих электроустановках (в охранной зоне действующей ЛЭП). 7. Работы выполняются в полном объеме, в указанные сроки и с требуемым качеством. 8. Все демонтируемое оборудование и материалы силами Подрядчика вывозятся на базу ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО». 9. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб в случае повреждения электрооборудования и других инженерных сооружений. 10. До начала производства работ Подрядчик обязан (при необходимости) получить разрешение (ордер) на право производства земляных работ и закрыть ордер по окончании работ. 11.Подрядчик выполняет своими силами и средствами следующие работы, если они предусмотрены проектной документацией: восстановление дорожных и почвенных покрытий, объектов окружающего пространства (благоустройство и озеленение территории) в случае их демонтажа или повреждения при выполнении работ на объекте; - иные работы, в соответствии с рабочей документацией 12. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ: - Наличие у подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда, проектов производства работ, технологических карт. - Наличие у подрядчика оборудования, инструмента, такелажа и приспособлений, соответствующих ГОСТам и испытанных в соответствии с РД 153-34.03.603-2003. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». - Порядок допуска и производства работ согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н гл. 46 «Охрана труда при организации работ командировочного персонала». СТО 01.011-2017 «Организация безопасного производства работ персонала подрядных организаций и командированного персонала»: В подрядных организациях, принимающих участие в работах на объектах ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» (далее – Заказчик), должны соблюдаться требования трудового законодательства в области безопасных условий и охраны труда, а также требований раздела договора подряда «Соблюдение требований охраны труда». |
| - Требования к условиям поставки оборудования и материалов | 1. Поставка материалов осуществляется Подрядчиком по своему усмотрению (время, место разгрузки, место хранения), но без нарушения условий договора на выполнение работ и данного ТЗ. 2. Требование к упаковке: продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке и выгрузке средствами механизации и вручную. 3. Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания: в соответствии с п. 29 настоящего технического задания. 4. Допускается давальческий материал Заказчика. 5. Вся продукция, строительные конструкции и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтверждённые полномочия. 6. Требования к стандартизации продукции: Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов, ТУ и иметь соответствующий сертификат качества. 7. Требования к комплектации: Поставляемая Подрядчиком продукция должна соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектом и рабочей документацией по данному объекту. |
| - Требования к подрядной организации | 1. Персонал должен иметь удостоверения установленной формы на допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000В с записью результатов проверки знаний ПУЭ, ПТЭ, ПОТ, ППБ и других нормативно-технических документов, с записью о праве проведения специальных работ, в соответствии с п. 2.6 ПОТ ЭЭ (при наличии такого права), и иметь соответствующую группу по электробезопасности. 2. Обязательное выполнение персоналом правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок. 3. Подрядчик должен обладать соответствующими выполняемой работе материально-техническими и кадровыми ресурсами. 4. Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь выписку СРО на выполнение строительно-монтажных и наладочных работ). 5. Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Подрядчика не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена. |
| - Правила контроля и приемки работ | 1. Заказчик организует технический надзор за ходом строительства. 2. Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов и справок (КС-2, КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах. 3. Приемка ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, оформляется актами освидетельствования скрытых работ. 4. Подрядчик сдает заказчику (в службу по эксплуатации сетей по направлению) до подписания актов рабочей комиссией всю исполнительную документацию, в том числе в электронном виде в формате PDF, каждый документ отдельным файлом. 5. Подрядчик обязан письменно известить Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию не позднее, чем за 10 дней до проведения процедуры приемки объекта рабочей комиссией. 6. Непосредственно перед вводом электрооборудования в эксплуатацию Подрядчик должен выполнить все измерения, испытания и опробования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, инструкциями заводов-изготовителей и действующими нормами ПУЭ, с предоставлением Заказчику соответствующих актов и/или протоколов. 7. Стоимость выполненных работ по строительству объекта основных средств определяется в актах выполненных работ. |
| - Гарантии подрядной организации | - Гарантия на выполненные работы должна быть не менее 3-х лет. На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода – изготовителя, но не менее 3-х лет. И установление, и соблюдение гарантийного срока по восстановленным конструктивным слоям дорожной одежды: - основание дорожной одежды (подстилающий, выравнивающий слой из песка, щебень фракционный) – 6 лет, - нижний слой покрытия (асфальтобетон) – 5 лет, - верхний слой покрытия (асфальтобетон) – 4 года. - Для работ и материалов на участке кабельных линий, выполненных методом горизонтально-направленного бурения, гарантийный срок составляет 10 лет. Гарантийные обязательства начинают действовать с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Гарантийные обязательства начинают действовать с момента ввода оборудования в эксплуатацию. - Подрядчик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых конструкциях, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика, обязуется самостоятельно за свой счет произвести ремонт или замену неисправной (непригодной к применению) продукции. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. - В течение гарантийного срока конструкций, материалов и выполненных работ Подрядчик должен гарантировать полнофункциональную работу (пригодность) конструкций и материалов. 4. Подрядчик должен бесплатно и в определенные сроки устранять любые дефекты в поставляемых конструкциях, материалах и выполненных работах выявленные в период гарантийного срока. |

Исп.: Гайдей Н.В.

РАЗДЕЛ 4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ

Форма 1

ФОРМА СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Согласие участника закупки на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг

Изучив документацию о закупке № ______________________ на _________________ для ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО», в том числе, условия и порядок проведения настоящего мониторинга рыночных предложений, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы наименование участника выражаем полное согласие со всеми условиями извещения и документации и готовы выполнить предусмотренные документацией о закупке функции.

Форма 2

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МОНИТОРИНГЕ РЫНОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Опись документов, представляемых для участия в мониторинге рыночных предложений на __________ для нужд ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».

Настоящим_________________________________________________________

(наименование организации – Участника мониторинга рыночных предложений в электронной форме)

подтверждает, что для участия в данном мониторинге рыночных предложений, нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц | Номера страниц |
| --- | --- | --- | --- |

Подпись руководителя

(уполномоченного лица) Участника                                                    /     ФИО    /

м.п.

Форма 3

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Фирменный бланк участника мониторинга рыночных предложений

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МОНИТОРИНГЕ РЫНОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на _______________________

Изучив извещение и документацию о проведении мониторинга рыночных предложений, на ________________________________________________________________ (предмет мониторинга), опубликованное на ЭТП www.torgi82.ru, закупка № __________ [указывается номер мониторинга рыночных предложений на указанном сайте], закупочную документацию, понимая и принимая установленные в них требования и условия мониторинга рыночных предложений, выражаем полное согласие со всеми условиями документации, мы

_____________________________________________________________________________________,

(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии нашим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к заявке на участие в мониторинге рыночных предложений.

Условия исполнения договора:

| № п.п. | Наименование | Предложение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора, согласно предварительного расчет стоимости работ (Приложение к заявке)* |  | Не более начальной (максимальной) цены |
| 2. | Предложение по осуществлению расчетов по выполненным работам, в том числе авансирования |  | Не более 75 % |
| 3. | Срок выполнения работ |  | Не более предельного срока предусмотренного Техническим заданием и Проектом договора |

* Участник указывает цену договора, предложенную в предварительном расчете стоимости работ (Приложение  к заявке).

Настоящая заявка на участие в мониторинге рыночных предложений, имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

Подтверждаем принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Также, настоящим подтверждаем, что:

- против _____________ (наименование участника мониторинга рыночных предложений) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника мониторинга рыночных предложений) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника мониторинга рыночных предложений) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

[в случае применения упрощенной системы налогообложения] Также сообщаем о применении нами упрощенной системы налогообложения, на основании _______________.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в заявке на участие в мониторинге рыночных предложений, заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем мониторинга рыночных предложений либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

- подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашей заявки на участие в мониторинге рыночных предложений.

Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)

м.п.

Форма 4

ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА МОНИТОРИНГА РЫНОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Анкета Участника закупки

Исполняя наши обязательства и изучив извещение о мониторинге рыночных предложений, в том числе условия и порядок проведения настоящей закупки, описание объекта закупки, проект договора, мы ________________________________________ предоставляем следующие сведения:

(полное наименование организации на основании учредительных документов или Ф.И.О. участника закупки)

(для юридического лица)

| 1. | Наименование, фирменное наименование (при наличии) участника закупки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Место нахождения |  |  |
| 3. | Юридический адрес |  |  |
| 4. | Почтовый адрес |  |  |
| 5. | Номер контактного телефона (факса) |  |  |
| 6. | Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, на основании чего действует |  |  |
| 7. | ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица) |  |  |
| 8. | ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника мониторинга рыночных предложений * |  |  |
| 9. | КПП участника закупки |  |  |
| 10. | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |  |
| 11. | ОГРН участника закупки |  |  |
| 12. | ОКПО участника закупки |  |  |
| 13. | Банковские реквизиты участника закупки | БИК |  |
|  |  | Наименование банка |  |
|  |  | Кор.счет |  |
|  |  | Расч. счет |  |
|  |  | Лицевой счет (для учреждений) |  |
| 14. | Система налогообложения участника закупки | ОСН/УСН |  |

- * - при отсутствии ИНН прописывается слово «отсутствует»

(для физического лица)

| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные | серия _____ номер _________ выдан ____________________ |  |
| 3. | Место жительства |  |  |
| 4. | Номер контактного телефона |  |  |
| 5. | ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица) |  |  |
| 6. | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |  |
| 7. | ОГРН участника закупки |  |  |
| 8. | ОКПО участника закупки |  |  |
| 9. | Банковские реквизиты | БИК |  |
|  |  | Наименование банка |  |
|  |  | Кор.счет |  |
|  |  | Расч. счет |  |
| 10. | Система налогообложения участника закупки |  |  |

Форма 5

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ УЧАСТНИКА О СООТВЕТСТВИИ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Участника закупки о соответствии установленным требованиям

Настоящей Декларацией _________________________________ (далее – Участник)

(наименование Участника)

подтверждает, на день подачи заявки  ______________________________

(наименование закупки)

- соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, страховым взносам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;

- отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;

- отсутствие на момент проведения Закупки, вступивших в силу и не исполненных решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам), заключенным с ООО «Севастопольэнерго» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым товарам, работам, услугам;

- участник закупки не является лицом, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которого являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица);

- у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки отсутствуют непогашенные или не снятые судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ, а также неприменения в отношении указанных физических лиц административного наказания в виде дисквалификации и наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки;

- участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

- участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)

м.п.

Форма 6

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА МОНИТОРИНГА РЫНОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. _____________________

_________________________________________________________________________

(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)

Организация – Участник мониторинга рыночных предложений

____________________________________________________________________________________

доверяет ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

паспорт серии ____________№ ___________ выдан ___ «___» _______________________________

представлять интересы ________________________________________________________________

(наименование организации)

на мониторинг рыночных предложений, на _________________________ для нужд ООО «Севастопольэнерго».

В целях выполнения данного поручения он уполномочен предоставлять комиссии по проведению мониторинга рыночных предложений, необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись ________________________________            ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                    (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по    « _____ » _______________20__ г.

Подпись руководителя

(уполномоченного лица) Участника                                                    /     ФИО    /

м.п.

Форма 7

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

________________________________________________________________________________________

(основной документ, удостоверяющий личность, номер основного документа, удостоверяющего его личность)                  _____________________________________________________________________________________,

(сведения о дате выдачи, сведения о выдавшем указанный документ органе)

Зарегистрированный (ая) по адресу:     ________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства)

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных Оператором - ООО «Севастопольэнерго» (адрес – 299040, РФ, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44) для размещения в общедоступных источниках в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

- в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- в единой информационной системе реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки;

- в реестре недобросовестных поставщиков;

- на сайте ООО «Севастопольэнерго»;

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе передачу) и уничтожение моих персональных данных, в следующем составе:

- фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего мою личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

- место жительства месте (страна, почтовый индекс, наименования единицы административно-территориального деления страны, муниципального образования, населенного пункта и улицы, номер дома (владения), корпуса (строения) и квартиры);

- идентификационный номер налогоплательщика, присваиваемый налоговым органом Российской Федерации, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

Также выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных органам местного самоуправления, государственным органам и организациям для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, контроля количества и качества выполняемой работы, прохождения отбора при проведении процедур закупок, в том числе проверки соответствия требованиям предъявляемых Оператором при проведении закупок.

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может осуществляться Оператором без моего дополнительного согласия.

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня его отзыва мною путем подачи Оператору письменного заявления.

"__" _______________ 20__ г.

________________________________________________________________

(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. Севастополь

Общество с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» (ООО Севастопольэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании ______________________., с одной стороны, и

________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем – «Стороны», на основании протокола Комиссии по Закупкам от _____________  № __________, с соблюдением требований федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон №223 – ФЗ), заключили настоящий договор о следующем (далее - Договор):

- Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, принимает и оплачивает, а Подрядчик выполняет в установленный договором срок и сдает Заказчику комплекс работ по объекту: «Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-994, ТЗ 0959-25», в соответствии с условиями настоящего договора и техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору).

1.2. Работы по настоящему договору выполняются иждивением Подрядчика - из материалов Подрядчика, его силами и средствами.

Вместе с тем, Заказчик вправе предоставлять Подрядчику использовать собственные материалы. О возможности использования своих материалов Заказчик уведомляет Подрядчика
не менее чем за 10 (десяти) календарных дней, исчисляемых с даты получения Подрядчиком данного уведомления.

Подрядчик использует предоставленные Заказчиком материалы только для тех целей, для которых они были предоставлены. Подрядчик обязан использовать предоставленные Заказчиком материалы экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании (использовании) материалов, а также возвратить их остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающихся у Подрядчика неиспользованных материалов.

Заказчик вправе требовать отчет об израсходовании (использовании) предоставленных Заказчиком материалов в любое время, Подрядчик обязан предоставить указанный отчет Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования Заказчика.

1.3. Работы на объекте осуществляются в соответствии с согласованной со всеми необходимыми организациями и утверждённой в производство работ проектно-сметной документацией и положениями, в том числе в соответствии с действующими нормативными документами РФ и правилами, а также условиями настоящего договора и мотивированными решениями Заказчика.

- Обязательства Сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Подготовить проектно-сметную документацию силами проектной организации, состоящей в саморегулируемой организации проектировщиков, в соответствии с разработанным и согласованным с Заказчиком техническим заданием на проектирование (Приложение №1 к настоящему договору) и согласовать ее в установленном порядке. В процессе проектирования Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком предварительные схемы компоновки оборудования, выбор основного оборудования и материалы, предварительные технологические схемы.

2.1.2. Выполнить работы в соответствии с условиями договора и проектно-сметной документацией. Обеспечить качественное, правильное и безопасное выполнение работ в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок» и иными действующими нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами.

2.1.2.1. Подрядчик вправе для выполнения работ привлекать субподрядные организации. В этом случае подрядчик обязан течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора субподряда направить Заказчику письменное уведомление с приложением информации о полном наименовании субподрядчика, фирменном наименовании (при наличии), его месте нахождении, информацию об отнесении подрядчика к субъектам малого и среднего предпринимательства, ИНН, КПП, ОКПО, ОКТМО, а также о предмете договора.

В случае заключения договора субподряда Подрядчик обязуется самостоятельно рассчитываться с субподрядной организацией, а также выполнять иные функции генерального подрядчика, в том числе при необходимости административно-хозяйственные функции генподрядчика, связанные с обеспечением технической документацией и координацией работ, выполняемых субподрядчиком, приемкой от субподрядчика и сдачей заказчику работ, выполненных субподрядчиком, разрешением вопросов материально-технического снабжения; обеспечение пожарно-сторожевой охраны, осуществление мероприятий по технике безопасности и охране труда.

Порядок взаиморасчетов между подрядчиком и субподрядной организации устанавливается соответствующим договором подряда.

Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядной организацией. Требования, связанные с нарушением договора, заключенного с субподрядной организацией, вправе предъявлять как заказчик, так и подрядчик.

2.1.3. Передать Заказчику проектно-сметную документацию на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе сметы на выполнение пусконаладочных работ

2.1.4. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства необходимость в отступлении от проектно-сметной документации и изменения сметной стоимости строительства, обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

При согласии Заказчика Подрядчик вносит необходимые изменения в состав проектно-сметной документации, согласовывает изменения с Заказчиком и продолжает строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией с учетом внесенных изменений.

Заказчик вправе требовать возмещения расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации, допущенных по вине Подрядчика.

2.1.5. Осуществить своими силами и средствами доставку материалов, изделий (материальных ресурсов)/оборудования, необходимых для выполнения работ, к месту их выполнения.

2.1.6. Все поставляемые для выполнения работ материалы, изделия (материальные ресурсы)/оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствовать проектным спецификациям. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику перед началом работ.

2.1.7. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

2.1.8. Своевременно уведомлять Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, с указанием даты и времени проведения сдачи-приемки работ.

2.1.9. Своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке объекта и в период гарантийной эксплуатации объекта.

2.1.10. В случае необходимости предоставления Заказчиком исходных данных составить перечень документов и направить его Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего договора.

2.1.11. Ответственный представитель и субподрядчики (по требованию Заказчика) обязаны присутствовать на производственных совещаниях, связанных с выполнением работ. Подрядчик также обязан предоставить для проведения такого совещания информацию о численности занятого персонала на работах, доклад о возникших вопросах взаимодействия и о ходе производства работ.

2.1.12. Передать Заказчику всю исполнительную документацию (паспорта на оборудование, акты скрытых работ, исполнительные схемы, протоколы испытаний, исполнительные съёмки объектов и т.д.), в случае выполнения работ на объекте капитального строительства – технический план объекта капитального строительства (на электронном носителе, заверенный электронной цифровой подписью кадастрового инженера), подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

2.1.13. По окончании работ на объекте Подрядчик обязан принять участие в приёмке законченного строительством объекта и подписать Акт приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией.

2.1.14.	Подрядчик при выполнении работ обязан руководствоваться регламентами Заказчика, за свой счет получать все необходимые разрешения и согласования для выполнения работ по настоящему договору, в том числе все разрешения, обычно получаемые Заказчиком. При необходимости Заказчик выдает доверенность на право совершения таких действий. Подрядчик принимает на себя риски, связанные с неполучением или неполучением в срок указанных разрешений и не может выдвигать Заказчику претензии, связанные с указанными обстоятельствами, включая требование об изменении сроков выполнения работ или цены договора, за исключением, если несвоевременное оформление документации и получение разрешений и согласований вызвано виновными действиями третьих лиц.

Проектная документация, не согласованная со всеми заинтересованными лицами, и/или без получения соответствующих разрешений уполномоченных органов для Заказчика потребительской ценности не имеет и оплате не подлежит.

2.1.15. В случае необходимости выполнения обязательств, Подрядчик информирует Заказчика о необходимости выдачи доверенности, с указанием необходимых полномочий. Заказчик обязуется оформить и направить Подрядчику доверенность с соответствующими полномочиями.

2.1.16.	В письменном виде известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:

2.1.16.1.	отклонения от требований действующих норм и правил, технической и иной документации, договора и письменных указаний Заказчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения;

2.1.16.2.	любых иных обстоятельств, угрожающих годности, прочности и/или безопасности результата работ, либо создающих невозможность их завершения в срок, предусмотренный договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких обстоятельств.

2.1.17. Подрядчик обязуется урегулировать все разногласия и претензии, возникшие со стороны третьих лиц (в том числе собственников земельных участков, находящихся по маршруту вновь прокладываемых/строящихся кабельных линий и иных объектов электросетевого хозяйства), а также при необходимости осуществить вынос кабельной линии/иного объекта электросетевого хозяйства с земельных участков третьих лиц и получить все связанные с таким выносом согласования.

2.1.18. Подрядчик несет ответственность за сохранность своего имущества (инструментов, материалов, оборудования, др. имущества), оставленного или размещаемого на территории объекта Заказчика.

2.1.19. Обеспечить за собственный счет и собственными силами соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, правил противопожарной безопасности, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями (бездействиями) нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

2.1.20. Соблюдать при выполнении работ по договору требования законов и иных нормативных правовых актов  Российской Федерации об охране окружающей среды, о безопасности строительных работ, включая требования нормативных правовых актов о пожарной безопасности, охране труда, санитарных норм и правил,  установленные правила приема на работу иностранных граждан и лиц без гражданства, а также требования нормативных правовых актов в сфере благоустройства.

2.1.21. Обеспечить безопасность выполнения работ для третьих лиц и окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.

2.1.22. Осуществлять выполнение работ в соответствии с требованиями правил техники безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.1.23. Обеспечить соблюдение установленных норм и правил складирования и хранения строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования.

В случае если Заказчиком выявлены нарушения установленных норм и правил при складировании и хранении, использовании строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, хранившиеся с нарушением строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование для строительства не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

2.1.24. Обеспечивать вывоз грунта, извлекаемого в ходе производства работ в соответствии с проектно-сметной документацией.

2.1.25. Выполнить все требования по обустройству и надлежащему содержанию зоны производства работ в соответствии с проектно-сметной документацией: монтажу временных строений и сооружений, устройству автодорог, переходных мостков, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.

Обеспечить уборку прилегающей территории к зоне производства работ, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.

2.1.26. Оформить и получить ордер (разрешение) на проведение земляных работ (в предусмотренных законодательством случаях).

2.1.27. В счет цены Договора, восстановить нарушенное благоустройство после завершения работ и сдать уполномоченным органам (заинтересованным лицам).

2.1.28. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в журналы ведения работ на объекте, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в результатах выполненных работ или иные отступления от условий договора, с предоставлением Заказчику акта об устранении замечаний.

2.1.29. Обеспечивать сохранность техники, материалов, изделий, конструкций и оборудования, находящихся на строительной площадке, до передачи объекта Заказчику, а также в период устранения недостатков в результатах выполненных работ после сдачи объекта 
 в эксплуатацию.

2.1.30. Обеспечивать доступ на территорию строительной площадки представителей  Заказчика, органов местного самоуправления, уполномоченных государственных органов.

2.1.31. Обеспечить представителям Заказчика, государственных органов, органов государственного строительного надзора возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать их представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

2.1.32. Если скрытые работы выполнены Подрядчиком без их освидетельствования Заказчиком вследствие его не извещения или ненадлежащего извещения о времени  освидетельствования, Подрядчик обязан по требованию Заказчика произвести за свой счет вскрытие любой части скрытых работ и их дальнейшее восстановление.

2.1.33. Сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

2.1.34. После сдачи объекта Заказчику в течение 7 (семи) календарных дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор, в соответствии с условиями договора.

2.1.35. Обеспечить соответствие результата выполненных работ Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему договору), разработанной и согласованной в установленном порядке проектно-сметной документации, требованиям технических регламентов, условиям договора в течение гарантийного срока, установленного пунктом 6.3 договора.

В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков или дефектов, не связанных с естественным износом объекта или неправильной его эксплуатацией, Подрядчик обязан устранить их безвозмездно в установленный Заказчиком срок, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

2.1.36. Утилизация демонтированных изделий, конструкций и мусора, кроме металла осуществляется силами Подрядчика. В случае выполнения Подрядчиком демонтажных работ возвратить Заказчику демонтированное оборудование и материалы, в течение 3 (трех) календарных дней.

2.1.37. В случае производства работ в непосредственной близости от объектов социально-культурной сферы, информировать представителей указанных объектов, о сроках и характере производимых работ, в том числе о возможности возникновения сопутствующих таким работам факторах.

2.1.38. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе выполнения работ в том числе о сложностях, возникающих при исполнении своих обязательств.

2.1.39. Предоставлять Заказчику возможность контроля за ходом выполнения работ, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ, в том числе на электронных носителях.

Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые влияют на результаты выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

2.1.40. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства. Привлекать к выполнению работ, предусмотренных договором, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также имеющих соответствующее разрешение на работу (при привлечении и использовании труда иностранных граждан и лиц без гражданства).

2.1.41. По требованию Заказчика предоставлять копии документов, подтверждающих права субподрядчиков, в случае их привлечения, выполнять порученную им работу (в т. ч. договора, свидетельства о допуске и т.д.).

2.1.42. Не допускать Субподрядчиков к выполнению работ, не отвечающих предъявленным требованиям законодательства Российской Федерации. Субподрядчики, привлекаемые к выполнению работ должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил (наличие свидетельств, лицензий, разрешений и т.п.).

2.1.43. Не передавать документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

2.1.44. Соответствовать требованиям Статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подрядчик обязуется представить Заказчику выписку из реестра Саморегулируемой организации по установленной форме (в предусмотренных законодательствах случаях).

В случае исключения из членов саморегулируемой организации или приостановлении права выполнять изыскания, проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства Подрядчик обязуется уведомить об этом Заказчика в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента прекращения членства в саморегулируемой организации или приостановлении права выполнять изыскания, проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

2.1.45. Подрядчик при исполнении договора обязан обеспечить отсутствие нарушения прав интеллектуальной собственности других лиц на результаты выполненных работ и во избежание нанесения коммерческого или иного ущерба интересам Заказчика обеспечить соблюдение того, чтобы при использовании результата выполненных работ не будут нарушаться любые права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность) любых третьих лиц.

В случае нарушения Подрядчиком прав интеллектуальной собственности третьих лиц Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном объеме все причиненные таким нарушением убытки, включая упущенную выгоду, а также возместить таким третьим лицам за свой счет в полном объеме все причиненные им убытки.

2.1.46. Выполнять иные обязанности, установленные договором и (или) предусмотренные действующим законодательством.

2.1.47. Постоянно вести общий журнал работ (унифицированная форма № КС-6), своевременно оформлять исполнительную документацию и акты освидетельствования скрытых работ, извещая Заказчика и заинтересованные организации не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала освидетельствования скрытых работ о времени освидетельствования скрытых работ.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Выполнить и передать Заказчику работы досрочно.

2.2.2. Привлекать субподрядные организации для выполнения работ, предусмотренных в п. 1.1. настоящего договора.

2.2.3. Требовать от Заказчика подписания надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору, и оплаты выполненных работ, при условии полного и надлежащего исполнения принятых на себя по договору обязательств.

2.2.4. Для осуществления сбора исходных данных для разработки проектной документации выезжать на объект. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей подрядной организации для получения необходимой информации. Для выполнения отдельных видов работ по настоящему Договору, привлекать субподрядчиков (субподрядные организации), имеющих соответствующие свидетельства о допуске на соответствующие виды работ, в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ. По требованию Заказчика, Подрядчик предоставляет ему копии документов, подтверждающих права субподрядчиков выполнять порученную им работу (в т. ч. договора, свидетельства о допуске и т.д.).

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Произвести оплату надлежащими образом выполненных Подрядчиком работ и принятых в соответствии с договором работ в порядке и сроки, установленные договором.

2.3.2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие результата работ, осмотреть, проверить количество и качество выполненных работ, и о выявленных недостатках выполненных работ незамедлительно уведомить Подрядчика.

2.3.3. Заказчик совместно с Подрядчиком или его представителем оформляет акты о приёмке выполненных работ, осуществляет, в случае необходимости, технический надзор и контроль над выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов, изделий (материальных ресурсов)/ оборудования, условиям Договора, проектной документации, СП, ГОСТам и т.п.

2.3.4. Предоставить по обоснованному запросу Подрядчика имеющиеся дополнительные данные необходимые для выполнения работ.

2.3.5. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

2.3.6. Исполнить иные свои обязательства, предусмотренные иными пунктами договора.

2.3.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора оформить пропуски на проход (проезд) на территорию объекта с момента предоставления Подрядчиком списков своего персонала и транспорта.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Отказаться от приемки результата работы в случае обнаружения недостатков выполненных работ, которые исключают возможность использования результата работы, не соответствуют требованиям, установленным договором и предъявляемым к работам данного вида, в случае если Подрядчик не устранил недостатки по акту устранения недостатков согласно п. 5.4. настоящего договора.

2.4.2. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.

2.4.3. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком при выполнении строительных работ на объекте требований промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны труда и иных обязательств Подрядчика, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, принять их и оплатить в соответствии с условиями договора.

2.5. Стороны в праве:

2.5.1. В случае возникновения у одной из сторон настоящего договора необходимости получения (исправления) тех или иных документов в рамках настоящего договора, такая сторона вправе обратиться к другой стороне с письмом о предоставлении (исправлении) соответствующих документов.

В свою очередь другая сторона настоящего договора обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письма о предоставлении (исправлении) документов без дополнительного вознаграждения изготовить необходимые документы (внести в документы необходимые исправления) и предоставить изготовленные (исправленные) документы заинтересованной стороне.

2.5.2. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору.

- Цена и порядок расчетов по договору

3.1.  Цена договора является приблизительной и составляет: ________ (_____________) руб. ___ коп., в т.ч. НДС.

Стоимость работ по объекту определяется в соответствии с Приложением №2 к настоящему договору и может корректироваться по факту выполнения работ.

3.2. Точная стоимость проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных, оборудования и пуско-наладочных работ определяется после выполнения работ в соответствии со сводным сметным расчетом и локальными сметными расчетами, подписанными Заказчиком и Подрядчиком, составленные на основании проектной и рабочей документации.

3.3. Оплата работ по договору осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта рабочей технической комиссии приема выполненных работ на основании счета на оплату и оформленного счета-фактуры.

3.4.  По усмотрению Заказчика Подрядчику возможна выплата авансового платежа.

3.5. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

3.6. Счет-фактура выставляется Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании выставленного Подрядчиком и полученного Заказчиком счёта.

- 3.8. Все необходимые исследования и экспертизы, связанные с определением необходимых исходных данных, производятся за счет Подрядчика, и включены в стоимость работ, указанную в п. 3.1. настоящего договора.

- Сроки выполнения работ

4.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки (общие сроки):

Начало выполнения работ – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора.

Окончание работ – не позднее ______._______.___________ г.

4.2. Промежуточные сроки (контрольные даты) по объекту указываются в графике выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему договору).

4.3. Продление сроков договора не предусмотрено, за исключением случаев, когда  Подрядчик не может завершить работы в установленные договором сроки.

4.4. О невозможности завершения работ в установленные сроки, а также причине, по которой невозможно завершить работы в установленные сроки, Подрядчик незамедлительно уведомляет Заказчика, с приложением обосновывающих писем и документов. Неисполнение указанного пункта лишает Подрядчика права ссылаться на отсутствие его вины в нарушении сроков выполнения работ.

- Порядок сдачи-приемки работ

5.1. Сдача результата проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ формы КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

При этом подписание Заказчиком указанных в настоящем пункте документов осуществляется при условии проведения Сторонами предварительного осмотра ответственных конструкций и скрытых работ.

В случае если закрытие работ было выполнено Подрядчиком без осмотра Заказчиком и оформления акта освидетельствования скрытых работ, Подрядчик обязан по требованию Заказчика вскрыть любую часть скрытых работ по указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. К выполнению последующих работ Подрядчик приступает после подписания Сторонами акта освидетельствования скрытых работ.

Подтверждение Подрядчиком фактически выполненных работ осуществляется на основании согласованных и утвержденных в установленном порядке локальных сметных расчетов (ЛСР). Согласование ЛСР необходимо осуществлять в срок не менее чем за 7 (семь) рабочих дней, предшествующих планируемой дате приемки работ.

В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ Подрядчик обязан выставить в адрес Заказчика счёт-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями законодательства.

5.2. Сдача результата работ Подрядчиком и приёмка его Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. Подрядчик направляет Заказчику надлежащим образом оформленные и подписанные со своей стороны акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, либо при выполнении Подрядчиком отдельного этапа работ (по решению Заказчика). В случае поэтапной приемки работ, Стороны определили, что конечным результатом этапа выполненных работ является объём работ, зафиксированный Сторонами в актах о приёмке выполненных работ, подписанных в текущем месяце.

5.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней согласовать подготовленную Подрядчиком проектно-сметную документацию либо представить Подрядчику письменные мотивированные возражения с указанием недостатков, которые Подрядчику надлежит устранить. Срок устранения Подрядчиком недостатков - 5 (пять) рабочих дней.

5.4. В случае наличия со стороны Заказчика претензий по отношению к качеству и объемам работ Заказчик в течение 10-ти рабочих дней с момента получения акта о приемке выполненных работ направляет Подрядчику мотивированную претензию. В этом случае Подрядчик устраняет замечания в разумный срок (но не более 5 (пяти) рабочих дней) и направляет Заказчику акты о приёмке работ на подписание повторно. При этом сроки, установленные настоящим договором для окончания работ, переносу не подлежат.

5.5. При возникновении претензий к качеству и объемам работ Стороны руководствуются разделом 10 настоящего договора.

5.6. До разрешения разногласий Стороны обязуются продолжать выполнять условия настоящего договора.

5.7. Приемка объекта в целом производится в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ. Результатом выполненной работы по договору является: разработанная и согласованная проектно-сметная документация с Заказчиком, а также со всеми заинтересованными лицами;  выполненные строительно-монтажные работы в установленный Договором срок; сдача в нормальную эксплуатацию каждой системы и Объекта в целом с оформлением акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ, и порядка проведения работ, требованиям Заказчика, иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре.

5.7.1. В рамках проверки выполненных Подрядчиком работ на соответствие параметров построенного/реконструированного объекта требованиям проектной и технической документации, действующим нормам и правилам, Заказчик, на своё усмотрение, вправе осуществить:

- экспертизу соответствия результата выполненных работ проектной (рабочей) документации;

- экспертизу соответствия результата выполненных работ нормативно-техническим нормам и правилам;

-проверку выполнения Подрядчиком обязательств по уборке и надлежащему содержанию примыкающих к объекту строительства территорий, в том числе обязательств Подрядчика по вывозу строительного мусора;

- операционный контроль качества выполненных Подрядчиком строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Проверка выполненных Подрядчиком работ может проводиться Заказчиком своими силами или с привлечением специалистов и экспертов.

5.8. Подрядчик подтверждает, что выставляемые Подрядчиком первичные учетные документы утверждены с соблюдением действующего законодательства о бухгалтерском учете. Выставление Подрядчиком первичных учетных документов, утвержденных и(или) составленных с нарушением законодательства о бухгалтерском учете является основанием для привлечения Подрядчика к ответственности, предусмотренной договором или законом.

5.9. Исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат Заказчику с момента приемки результатов Заказчиком выполненных проектных и (или) изыскательских работ.

5.10. Приемке законченного строительством объекта должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования, проводимые Подрядчиком при участии представителей Заказчика и иных заинтересованных (уполномоченных) лиц.

Приемка объекта может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

Результаты испытаний оформляются соответствующими актами, которые подписываются Сторонами и иными заинтересованными (уполномоченными) лицами, принимавшими участие в предварительных испытаниях.

5.11. Заказчик обязан подписать Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения, либо предоставить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

- Гарантийные и иные обязательства Подрядчика

6.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение проектно-изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных проектно-изыскательских работ.

6.2. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, изделий (материальных ресурсов)/оборудования, предоставляемых Подрядчиком, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- выполнение всех работ в соответствии с условиями договора и действующими нормами и правилами;

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации.

6.3. Подрядчик гарантирует возможность нормальной эксплуатации объекта в соответствии с Договором в течение трех лет, а на оборудование – не более срока гарантии завода – изготовителя после принятия объекта (работ) Заказчиком. В случае восстановления асфальтобетонного покрытия гарантийный срок составляет 6 (шесть) лет.

Подрядчик обязуется урегулировать собственными силами и средствами иски, заявления, требования и обращения третьих лиц, связанные с нарушением их прав при согласовании размещения объекта проектирования, а также возместить убытки Заказчика в случае их возникновения в связи с предъявлением таковых.

6.4. Течение гарантийного срока прерывается на всё время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6.5. Риск случайной гибели или повреждения имущества лежит на Подрядчике до наступления одного из следующих событий:

- даты окончательной приемки работ по акту приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией;

- даты прекращения настоящего договора.

6.6. Подрядчик принимает риск увеличения стоимости отдельных элементов, материалов, оборудования, рабочей силы и т.п. и не будет требовать расторжения или изменения настоящего договора в связи с таким удорожанием.

6.7. Подрядчик обязуется компенсировать любой ущерб, связанный с причинением по вине Подрядчика или субподрядчиков вреда жизни или здоровью людей, имуществу Заказчика или третьих лиц, окружающей среде, без какого-либо ограничения размера такого возмещения, включая затраты Заказчика, связанные с устранением последствий материального ущерба, в том числе:

- затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования, и удаление строительного мусора;

- затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба;

- дополнительные расходы на оплату работ в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ, в том числе в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков выполненных работ.

- Конфиденциальность

7.1. Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная Подрядчиком в связи с договором, в том числе в связи с его заключением и исполнением, считается конфиденциальной информацией (далее по тексту – «Информация»), за исключением информации, к которой есть свободный доступ на законном основании.

7.2. Подрядчик обязуется использовать ее как конфиденциальную и не предоставлять ее прямо или косвенно другим лицам для каких бы то ни было целей, а также не использовать и не копировать такую Информацию кроме как для целей исполнения договора.

7.3. В случаях, предусмотренных законодательством РФ и по требованию, уполномоченных законодательством РФ органов государственной власти или органов местного самоуправления и их должностных лиц Стороны имеют право на предоставление информации, полученной друг от друга в связи с договором (в том числе в связи с его заключением и исполнением), третьим лицам, а также право на размещение такой информации способом, предусмотренным законодательством РФ. При этом не требуется получения от другой Стороны каких-либо согласований и (или) уведомлений.

- Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения обязательств по настоящему договору, в том числе сроков выполнения работ по настоящему договору, Заказчик при наличии вины Подрядчика вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,05% от цены договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства в полном объеме, но не более 30% от цены настоящего Договора.

Уплата неустойки производится Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления Заказчиком требования об уплате неустойки.

8.2.1. Решение об освобождении Подрядчика от уплаты неустойки, предусмотренной п. 8.2. Договора (в целом или в части), принимается Заказчиком при наличии объективных обстоятельств, не зависящих от действий Подрядчика и повлекших за собой нарушение сроков выполнения работ, таких как:

- долгий процесс согласования прохождения трассы с собственниками/владельцами земельных участков, не вызванный промедлением Подрядчика и отсутствием с его стороны надлежащего контроля за сроками получения соответствующих ответов, а также при условии незамедлительного уведомления Заказчика о наличии факторов, препятствующих своевременному исполнению условий договора;

- необходимость получения технических условий и согласования проекта от владельцев инженерных коммуникаций, иных уполномоченных организаций города, не вызванная промедлением Подрядчика и отсутствием с его стороны надлежащего контроля за сроками получения соответствующих ответов, а также при условии незамедлительного уведомления Заказчика о наличии факторов, препятствующих своевременному исполнению условий договора;

-  необходимость оформления документации в отношении земель лесного фонда, не вызванная промедлением Подрядчика и отсутствием с его стороны надлежащего контроля за сроками получения соответствующих ответов, а также при условии незамедлительного уведомления Заказчика о наличии факторов, препятствующих своевременному исполнению условий договора;

- необходимость разработки и экспертизы проекта сохранения объекта культурного наследия в случае размещения объекта в его границах, не вызванная промедлением Подрядчика и отсутствием с его стороны надлежащего контроля за сроками получения соответствующих ответов, а также при условии незамедлительного уведомления Заказчика о наличии факторов, препятствующих своевременному исполнению условий договора.

8.2.2. Для принятия решения об освобождении Подрядчика от уплаты неустойки (в целом или в части) Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие наличие обстоятельств, указанных в п.п. 8.2.1 настоящего Договора, а также документы, свидетельствующие о совершении Подрядчиком всех действий с целью соблюдения сроков выполнения работ.

8.3. Подрядчик при наличии вины обязан возместить Заказчику все штрафы контролирующих органов и иные убытки, понесенные последним в связи с несогласованным размещением кабельных линий или иных объектов электросетевого хозяйства, и с возможным выносом таких линий/объектов за пределы земельных участков заинтересованных третьих лиц, имеющих претензии и разногласия по вопросу их строительства и размещения.

Возмещение убытков в данном случае производится Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчиком, в случае отказа Подрядчика от добровольной компенсации таких убытков, спор передается на разрешение в Арбитражный суд города Севастополя.

8.4. Обязательства Подрядчика по уплате неустоек, штрафов и пеней, предусмотренных настоящим разделом, могут быть зачтены в счет оплаты выполненных работ, при условии согласия на это Подрядчика.

8.5. Уплата Подрядчиком пеней и неустоек, либо зачет неустоек в счет оплаты выполненных работ не лишает Заказчика права на возмещение убытков в полном объеме сверх пеней и неустоек.

8.6. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору поручить выполнение обязательств третьим лицам либо выполнить его своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков, либо определить и произвести соответствующее уменьшение цены договора.

8.7. Прекращение действия договора не влечет прекращения ответственности Сторон за его нарушение, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

8.8. Подрядчик на основании письменного требования Заказчика обязуется возместить убытки в виде документально подтвержденных сумм налогов, пени и штрафов, взысканных налоговым органом с Заказчика в результате не предоставления и/или несвоевременного предоставления Подрядчиком надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим договором.

Документальным подтверждением убытков стороны договорились считать «Решение о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения» или иные решения налогового органа.

8.9. Подрядчик при наличии вины обязуется возместить Заказчику финансовый убыток, понесённый вследствие:

- признания Заказчика антимонопольным органом виновным в совершении административного правонарушения и применения к нему меры ответственности в виде административного штрафа за неисполнение обязательств по договорам с третьими лицами, вызванное в свою очередь неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств в рамках настоящего договора. В состав финансовых убытков, подлежащих возмещению, включается сумма размера штрафа, указанная в акте о назначении административного наказания. Подтверждением признания Заказчика виновным в совершении административного правонарушения и применения к нему меры ответственности в виде административного штрафа стороны договорились принять Постановление антимонопольного органа о назначении административного наказания или иные акты государственных и или/судебных органов;

- предъявления требований к Заказчику за нарушение обязательств по договорам с третьими лицами, вызванное неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств в рамках настоящего договора. В состав финансовых убытков, подлежащих возмещению, включается денежные суммы, уплаченные Заказчиком третьим лицам в связи с нарушением обязательств: суммы убытков, пеней, неустоек, штрафов, судебных и иных расходов, связанных с принудительным взысканием указанных сумм и т.п.

8.10. Стороны определили, что действия (бездействия) органов государственной власти, местного самоуправления и иных лиц (привлеченные Подрядчиком субподрядные организации, иные организации, влияющие на деятельность Подрядчика), а также неблагоприятные погодные условия не могут являться основаниями для освобождения Подрядчика от ответственности за нарушение обязательств по настоящему договору, в т.ч. за нарушение сроков выполнения работ.

8.11. Заказчик вправе потребовать расторжения договора у Подрядчика в одностороннем порядке в случае задержки Подрядчиком хода выполнения работ, когда срок окончания или начала выполнения работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на 30 (тридцать) дней, в таком случае договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента направления Заказчиком Подрядчику письменного уведомления.

- Основания освобождения от ответственности

9.1. Если иное не предусмотрено законом или договором, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по договору, несет ответственность в соответствии с законодательством РФ и договором, если не докажет, что надлежащее исполнение этого обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

9.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по договору, если надлежащее исполнение этого обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, обязана:

9.2.1. в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств и предоставить необходимые подтверждения;

9.2.2. предпринять необходимые зависящие от нее и доступные ей действия для уменьшения последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению обязательства и возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с договором;

9.2.3. уведомить другую Сторону о возобновлении выполнения своих обязательств согласно договору.

Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по договору.

9.3. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 10 (десяти) рабочих дней подряд, либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают 10 (десять) рабочих дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения договора.

9.4. После прекращения действия обстоятельств, перечисленных в п. 9.1. договора, Сторона, которая подверглась их действию, должна возобновить исполнение обязательств в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента прекращения действия этих обстоятельств.

- Порядок разрешения споров

10.1.	Все споры в связи с договором, за исключением случаев одностороннего расторжения договора по инициативе Заказчика, Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

10.2.	Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.

10.3.	Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 30 (тридцати) календарных дней.

10.4.	При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт договора.

10.5.	Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней требованием в суд, только если оно не будет полностью удовлетворено другой Стороной.

10.6.	Все споры между Сторонами в связи с договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению Арбитражным судом города Севастополя.

10.7.	Положения настоящего раздела являются обязательными и для правопреемников Сторон, в том числе для лиц, приобретших права по договору в результате уступки этих прав или обязанностей по договору в результате перевода долга и для универсальных правопреемников Сторон.

11. Действие договора

11.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты его заключения.

11.2. Договор действует до 28.11.2025г.,  в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору. Раздел договора о конфиденциальности действует в течение 3 (трех) лет со дня истечения этого периода. Раздел договора о порядке разрешения споров действует бессрочно.

11.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

11.4. Заказчик в любое время до сдачи работ подрядчиком вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику часть цены пропорционально части работ, выполненной до извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Договор в таком случае считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента направления Заказчиком Подрядчику письменного уведомления об отказе от исполнения договора.

11.5. Стороны не вправе передавать права по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны. Нарушение данного условия Подрядчиком влечет право Заказчика требовать с Подрядчика уплаты штрафа в размере суммы уступаемого требования.

12. Заключительные положения

12.1. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах.

12.2. Во всем, что не предусмотрено условиями договора, Стороны руководствуются законодательством РФ.

12.3. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту указанных в разделе «Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон» своих реквизитов.

В случае изменения указанных разделе «Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон» реквизитов одной из Сторон, в том числе ее места нахождения, адреса для корреспонденции в РФ и банковских реквизитов, эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их изменении с указанием новых реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне исполнить свои обязательства по договору, но в любом случае не позднее 10 (десяти) дней с даты изменения этих реквизитов.

Сторона, исполнившая свои обязательства по договору в соответствии с его условиями и исходя из последних известных ей на дату их исполнения реквизитов другой Стороны, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом.

Стороны признают юридическую силу документов (в том числе писем, претензий, уведомлений), переданных с помощью электронных средств связи (факсимильные сообщения и сообщения по электронной почте по факсам/адресам, указанным в реквизитах Сторон), при условии последующей пересылки оригиналов документов на бумажном носителе в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Подрядчик обязуется направить в адрес Заказчика оригинал настоящего Договора, а также иных документов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения от Заказчика.

12.4. Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в РФ другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл», «От получения отказался» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно – в день получения первой Стороной возвращенного документа.

12.5. В случае внесения изменений и/или дополнений Заказчиком в Техническое задание, увеличивающих объемы и стоимость работ, Стороны по взаимному согласованию изменяют сроки строительства и стоимость работ путем заключения дополнительных соглашений к настоящему договору. Все изменения и/или дополнения к договору будут считаться имеющими силу, если они совершены в письменной форме в виде одного документа и подписаны Сторонами, за исключением случаев, когда в соответствии с договором и правом РФ изменение и\или дополнение договора возможно в одностороннем порядке одной из Сторон.

12.6. Все приложения и дополнительные соглашения к договору подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью.

12.7. Каждая из Сторон заключила договор, основываясь на достоверности, актуальности и полноте следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением представителем другой Стороны, подписывающим договор:

12.7.1. Другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении нее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом).

12.7.2. Представитель другой Стороны, подписывающий договор, имеет все полномочия, необходимые для заключения им договора от ее имени.

12.8. Все предусмотренные в пункте 12.7. договора сведения имеют существенное значение, в связи с чем, если окажется, что они не соответствуют действительности, основывавшаяся на них Сторона вправе потребовать признания договора недействительным по причине заключения его под влиянием заблуждения или обмана.

12.9. Приложения:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Предварительный расчет стоимости работ;

Приложение № 3 – Календарный план выполнения работ по объекту

13. Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон

| Заказчик: ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» | Подрядчик: |
| --- | --- |

________________                                                             ___________________

м.п.                                                                                       м.п.

Приложение № 1 к договору подряда

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ

Приложение № 2 к договору подряда

Приложение № 3

к договору подряда

Календарный план выполнения работ по объекту

РАЗДЕЛ 6. РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ

Прилагается отдельным файлом.

Лист согласования

к документации

Мониторинг рыночных предложений на  Выполнение комплекса работ по объекту: "Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-994, ТЗ 0959-25"в г. Севастополь.

| № п/п | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Директор по капитальному строительству ООО «Севастопольэнерго» (Инициатор) | Киктенко Д.П. |  |  |
| 2 | Заместитель главного инженера по эксплуатации сетей ООО «Севастопольэнерго» | Иваненко СА. |  |  |
| 3 | Главный бухгалтер ООО «Севастопольэнерго» | Скрябина Е.А. |  |  |
| 4 | Начальник правового отдела ООО «Севастопольэнерго» | Агапова И.В. |  |  |
| 5 | Заместитель генерального директора по безопасности ООО «Севастопольэнерго» | Радченко В.Б. |  |  |
| 6 | Начальник ПЭО ООО «Севастопольэнерго» | Плетнёва О.Е. |  |  |