## Прил 1
Приложение № 1
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
График поставки материалов Подрядчиком
"Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-45 до ТП-14, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону" (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы 2КЛ-10 кВ)
№ п/п | Номенклатура МТР | Ед. изм. | Кол-во | Цена на продукцию за единицу с НДС, руб. | Сумма продукции с НДС, руб. | Наименование изготовителя/ Ответственное лицо, контактный телефон | №дог. с контрагентом | Дата оплаты |  | Плановая дата поставки
[8 empty] | Аванс | Окончательная оплата
На _______________ месяц 2025 г.
Оборудование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Итого с НДС %: |  |  |  | 0
| в том числе НДС ____%: |  |  |  | 0
ЗАКАЗЧИК: | [6 empty] | ПОДРЯДЧИК:
Главный инженер - технический директор | [6 empty] | Директор
ООО «Югстрой-Электросеть» | [6 empty] | _____________________________
__________________ А. О. Козырев | [6 empty] | _____________________
"___" __________________ 202_г. | [6 empty] | "___" __________________ 202_г.

## Прил 1.1
Приложение №1.1
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
График поставки материалов Подрядчика, оплачиваемых Заказчиком поставщикам Подрядчика
"Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-45 до ТП-14, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону" (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы 2КЛ-10 кВ)
№п/п | Номенклатура МТР | Единица измерения | Норма расхода | Количество | Цена на продукцию за единицу, руб. | Сумма продукции с НДС, руб. | Новая цена на продукцию за единицу, руб. | Новая сумма продукции с НДС, руб. | Номер счета нового | Разница | Плановая дата поставки | Примечание
ЗАКАЗЧИК: | [9 empty] | ПОДРЯДЧИК:
Главный инженер - технический директор | [9 empty] | Директор
ООО «Югстрой-Электросеть» | [9 empty] | _____________________________
__________________ А. О. Козырев | [9 empty] | _____________________
"___" _____________ 202_ г. | [9 empty] | "___" _____________ 202_ г.

## Прил2
Приложение №2
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
Распределение контрактной цены и График объемов финансирования по выполнению работ на объекте:
"Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-45 до ТП-14, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону" (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы 2КЛ-10 кВ)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за един. руб. | Стоимость работ всего, руб. | 2025 год
[6 empty] | май | июнь | июль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8
Работы
1
2
3
4
Итого работа: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого материалы: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого стоимость выполненных работ, руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. НДС ____% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ФИНАНСИРОВАНИЕ
| Аванс, % |  |  |  | 0%
| Сумма Аванса, руб. |  |  |  | 0 | 0
| Удержания авансовых сумм, % |  |  |  | 0% | 0%
| Удержания авансовых сумм, в пользу Заказчика, руб |  |  |  | 0 | 0
| Удержание 5 % от стоимости СМР за совевременную передачу исполнительной документации Заказчику |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Возврат Заказчиком удержания по исполнительной документации, 5 % от СМР (при условии предоставления 100 % исполнительной документации) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО помесячное финансирование строительства |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Общего финансирование строительства с нарастающим итогом, руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК:
| Главный инженер - технический директор |  |  |  | Директор
| ООО «Югстрой-Электросеть» |  |  |  | _____________________________
| __________________ А. О. Козырев |  |  |  | _____________________
| "___" __________________ 202_г. |  |  |  | "___" __________________ 202_г.

## Прил 3
Приложение № 3
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
График выдачи рабочей документации
"Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-45 до ТП-14, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону" (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы 2КЛ-10 кВ)
№ п/п | Наименование рабочей документации | Обозначение |  | Срок выдачи
1 | "Проектирование и строительство 2КЛ-10кВ от ТП-45 до ТП-14 мкр.Суворовский, уч.122, г. Ростов-на-Дону" | РИЦ.24-27.РД.ЭС |  | В течении 5 рабочих дней после подписания договора.
ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК:
Главный инженер - технический директор |  |  | Директор
ООО "Югстрой-Электросеть" |  |  | _____________________________
__________________ А. О. Козырев |  |  | _____________________
"___" __________________ 202_г. |  |  | "___" __________________ 202_г.

## Прил 4
Приложение № 4
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
График выполнения работ
"Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-45 до ТП-14, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону" (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы 2КЛ-10 кВ)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Физ. Объемы | Сроки производства работ |  |  | 2025 год
|  |  |  | Начало | Окончание | Всего, дни | Май | Июнь | Июль
1
2
3
4
5
| ЗАКАЗЧИК: | [5 empty] | ПОДРЯДЧИК:
| Главный инженер - технический директор | [5 empty] | Директор
| ООО "Югстрой-Электросеть" | [5 empty] | _____________________________
| __________________ А. О. Козырев | [5 empty] | _____________________
| "___" __________________ 202_г. | [5 empty] | "___" __________________ 202_г.

## Прил 7
Приложение № 7
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
Месячно-суточный график выполнения работ
"Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-45 до ТП-14, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону" (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы 2КЛ-10 кВ)
|  |  |  | На |  |  |  |  | 2025г. | [20 empty] | по состоянию на "_____" _____________ 2025г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Выполнено на начало строительства |  | Задание на месяц |  |  | Выполнено с начала месяца |  | Июль
|  |  |  | план | факт | план | восполн. | всего | план | факт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | [10 empty] | план
факт
2 | [10 empty] | план
факт
3 | [10 empty] | план
факт
|  |  |  | На |  |  |  |  | 2025г. |  |  | 19: по состоянию на "_____" _____________ 2025г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Выполнено на начало строительства |  | Задание на месяц |  |  | Выполнено с начала месяца |  | Август
|  |  |  | план | факт | план | восполн. | всего | план | факт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | [10 empty] | план
факт
2 | [10 empty] | план
факт
3 | [10 empty] | план
факт
|  |  |  | На |  |  |  |  | 2025г. |  |  | 19: по состоянию на "_____" _____________ 2025г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Выполнено на начало строительства |  | Задание на месяц |  |  | Выполнено с начала месяца |  | Март
|  |  |  | план | факт | план | восполн. | всего | план | факт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | план | bar: 1 to 20
факт
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | план | bar: 1 to 20
факт
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | план | bar: 21 to 31
факт
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Выполнено на начало строительства |  | Задание на месяц |  |  | Выполнено с начала месяца |  | Сентябрь
|  |  |  | план | факт | план | восполн. | всего | план | факт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | [10 empty] | план
факт
2 | [10 empty] | план
факт
3 | [10 empty] | план
факт
|  | ЗАКАЗЧИК: | [9 empty] | 15: ПОДРЯДЧИК:
|  | Главный инженер - технический директор | [9 empty] | 15: Директор
|  | ООО "Югстрой-Электросеть" | [9 empty] | 15: _____________________________
|  | __________________ А. О. Козырев | [9 empty] | 15: _____________________
|  | "___" __________________ 202_г. | [9 empty] | 15: "___" __________________ 202_г.

## Прил9
Приложение №9
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
ГРАФИК
ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ
"Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-45 до ТП-14, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону" (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы 2КЛ-10 кВ)
№п/п | Наименование | Тип, марка | Ед.изм. | Кол-во | 2025г., в том числе по месяцам | Примечания
Примечание: 1. Общая стоимость материалов и оборудования поставки Заказчика составляет: ______________ в т.ч. НДС- ___%.
(указывается на основании ПЗС )
2. Материалы и оборудование, не предусмотренные в Приложении 9, считать поставкой Подрядчика
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК:
Главный инженер - технический директор |  |  |  |  | Директор
ООО "Югстрой-Электросеть" |  |  |  |  | _____________________________
__________________ А. О. Козырев |  |  |  |  | _____________________
"___" __________________ 202_г. |  |  |  |  | "___" __________________ 202_г.

## Прил12
Приложение № 12
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
ВЕДОМОСТЬ
Переработки давальческих материалов поставки Заказчика
за ______ месяц 202_ года.
по объекту:
"Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-45 до ТП-14, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону" (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы 2КЛ-10 кВ)
№ п/п | Наименование материальных ресурсов | Поставка Заказчика (по приложению 10) с учётом норм расхода материалов |  | Получено в переработку с учётом норм расхода материалов |  |  | Переработано согласно актам выполненных работ с учетом норм расхода материалов |  |  |  | Сверх норм.списание № акта |  | Подлежит возврату
[7 empty] | Всего с начала года |  | в т.ч. за отчетный период
|  | ед. изм. | кол-во | кол-во | стоимость в руб | № и дата расходной накладной | кол-во | Стоимость в руб. | кол-во | Стоимость в руб. | кол-во | Стоимость в руб. | кол-во | Стоимость в руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
С бланком типовой формы ознакомлен:
| ЗАКАЗЧИК: | [7 empty] | ПОДРЯДЧИК:
| Главный инженер - технический директор | [7 empty] | Директор
| ООО "Югстрой-Электросеть" | [7 empty] | _____________________________
| __________________ А. О. Козырев | [7 empty] | _____________________
| "___" __________________ 202_г. | [7 empty] | "___" __________________ 202_г.

## Прил 13
Приложение №13
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[30 empty] | Форма по ОКУД | [6 empty] | 0322006
26367882
| Заказчик(Генподрядчик) ООО "Югстрой-Электросеть" | [34 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Подрядчик (Субподрядчик) ООО "ПроСвет" |  |  |  |  | _____________________________ | [26 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка |  |  |  | "Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-45 до ТП-14, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону" (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы 2КЛ-10 кВ)
(наименование, адрес)
| Объект |  |  |  | "Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-45 до ТП-14, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону" (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы 2КЛ-10 кВ)
[10 empty] | (наименование) | [15 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[33 empty] | Договор подряда (контракт) | номер |  |  | _______
дата
Вид операции
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
[16 empty] | за | 202_ |  |  |  |  | год
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Составил
[7 empty] | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
Проверил
[7 empty] | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
[8 empty] | С бланком типовой формы ознакомлен | [13 empty] | Подрядчик
___________________
По данному образцу печатать все четные страницы формы №КС-6а
Номер |  |  |  | Конструктивные элементы и виды работ |  | Номер еди- ничной рас- ценки |  |  | Еди- ница изме- рения |  | Цена за единицу, руб. | Количе- ство работ по смете |  | Сметная (дого- ворная) стои- мость, руб. | Выполнено работ
по поряд- ку |  | пози- ции по смете | [12 empty] | месяц | [5 empty] | месяц |  |  |  | месяц | [6 empty] | месяц | [5 empty] | ОСТАТОК
[15 empty] | количе- ство |  |  | стои- мость, руб. |  | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. | количе- ство | стои- мость, руб. |  | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. | количе- ство |  | стои- мость, руб. |  | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. |  |  | количе- ство |  |  | стои- мость, руб. |  | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. | количе- ство | стоимость, руб.
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  | 20 | 21 | 22
[8 empty] | Итого | Х |  | Х
[8 empty] | Всего | Х |  | Х

## Прил 17
Приложение № 17
к договору на выполнение СМР № _______от _________2025г
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор | [8 empty] | Главный инженер-технический директор
ООО «Югстрой-Электросеть»
А. О. Козырев
"____" ________________ 2025 года | [8 empty] | "____" ________________ 2025 года
"Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-45 до ТП-14, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону"
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы 2КЛ-10 кВ
(наименование работ и затрат)
Составлен
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен
Сметная стоимость |  |  | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | тыс.руб.
| монтажных работ |  | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | тыс.руб.
| оборудования |  | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | чел.-ч.
| прочих затрат |  | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[5 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы
1 | ГЭСН01-01-022-23 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 4: 1000 м3; 7: 0.19635
Объем=196,35 / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
2 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 4: 100 м3; 7: 0.059
Объем=5,89 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
3 | 02-15-1-01-0015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  | 4: т; 7: 323.9775
Объем=196,35*1,65
Всего по позиции
4 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1(песком) |  | 4: 1000 м3; 7: 0.13533
Объем=135,33 / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
5 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  | 4: м3; 7: 148.863
Объем=135,33*1,1
Всего по позиции
6 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 4: 100 м3; 7: 1.3533
Объем=135,33 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  | 4: маш.-ч
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Монтажные работы
7 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  | 4: 100 м; 7: 3.81
Объем=381 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 |  | 4: 100 м; 7: 3.81
Объем=381 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
9 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  | 4: м3; 7: 67.122
Объем=61,02*1,1
Всего по позиции
10 | ГЭСН34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий |  | 4: канал.км; 7: 0.158
Объем=158/1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | bar: 4
| 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | bar: 4
Всего по позиции
11 | ФСБЦ-24.3.03.17-0032 прим. | Трубы полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  | 4: м; 7: 158
Всего по позиции
12 | ГЭСНм08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг |  | 4: 100 м; 7: 6.836
Объем=(697,32/1,02) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | 4: маш.-ч
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  | 4: маш.-ч
| 4 | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 4: 10 м
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | bar: 4
| 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | bar: 4
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | bar: 4
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
13 | ГЭСНм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  | 4: 100 м; 7: 3.34
Объем=(340,68/1,02) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | 4: маш.-ч
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  | 4: маш.-ч
| 4 | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 4: 10 м
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | bar: 4
13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
14 | ГЭСНм08-02-147-05 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 6 до 9 кг |  | 4: 100 м; 7: 0.31373
Объем=(32/1,02) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | 4: маш.-ч
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  | 4: маш.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 4: 10 м
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | bar: 4
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | bar: 4
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | bar: 4
14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
15 | ТЦ_21.1.07.05_23_2309175296_21.04.2025_02 КА п.1.2 | Кабель АСБл 3х240 (ОЖ) - 10 Камкабель |  | 4: м; 7: 1070
Цена=2420/1,2*1,03
Всего по позиции
16 | ГЭСНм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (перегородка) |  | 4: 100 м; 7: 2.98
Объем=298 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
17 | ФСБЦ-06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 |  | 4: 1000 шт; 7: 1.21
Объем=1210/1000
Всего по позиции
18 | ГЭСНм08-02-143-08 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х48 см |  | 4: 100 м; 7: 2.98
Объем=298 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
18.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
19 | ФСБЦ-20.2.02.07-1020 | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК, размеры 480х480 мм |  | 4: шт; 7: 630
Всего по позиции
20 | ГЭСНм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  | 4: 100 м; 7: 3.81
Объем=381 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
21 | ФСБЦ-01.7.06.08-0011 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм |  | 4: шт; 7: 11.43
Объем=(381*3)/100
Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  | 4: шт; 7: 4
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
К=0,6 ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | bar: 4
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | bar: 4
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 4: 10 м
22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
23 | ТЦ_20.2.09.08_23_2309175296_21.04.2025_02 КА п.2.2 | Муфта концевая внутр. КВтп-10-150/240 (ПЗЭМИ) |  | 4: шт; 7: 4
Цена=7600/1,2*1,03
Всего по позиции
24 | ГЭСНм08-02-167-10 | Муфта соединительная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 |  | 4: шт; 7: 5
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | bar: 4
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | bar: 4
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 4: 10 м
| 20.2.01.05-0014 | Гильзы кабельные медные 240 мм |  | 4: 100 шт
24.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
25 | ТЦ_20.2.09.04_23_2309175296_21.04.2025_02 | Муфта соединительная Стп-10-150/240-Л (ПЗЭМИ) |  | 4: шт; 7: 5
Цена=12600,00/1,2*1,03
Всего по позиции
26 | ГЭСНм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  | 4: 100 шт; 7: 0.08
Объем=(4*2) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
26.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
27 | ГЭСНм08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля |  | 4: шт; 7: 26
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель | bar: 4
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | 4: кВт-ч
27.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
28 | ТЦ_20.2.02.07_23_2310201920_21.04.2025_02 КА п.4.2 | Термоусаживаемая кабельная капа ОГТ-100/40 |  | 4: шт; 7: 26
Цена=116,16/1,2*1,03
Всего по позиции
29 | ГЭСНр52-01-015-01 | Герметизация вводов в подвальное помещение |  | 4: 100 шт; 7: 0.02
Объем=2 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная | bar: 4
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | bar: 4
| 14.5.01.08-0002 | Герметик тиоколовый У-30М | bar: 4
| 14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | bar: 4
Всего по позиции
30 | ГЭСН26-02-025-02 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром: более 50 мм |  | 4: 100 м2; 7: 0.058278
Объем=(32*3,14*0,058) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  | 4: маш.-ч
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода | bar: 4
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | bar: 4
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | bar: 4
30.1 | ФСБЦ-14.2.02.11-1004 | Состав огнезащитный вспучивающийся на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями для защиты кабелей и в системе уплотнения швов | bar: 4
Всего по позиции
31 | ГЭСН34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий |  | 4: канал.км; 7: 0.004
Объем=4/1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 11.1.02.02-0003 | Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м | bar: 4
| 20.2.02.07-0031 | Пробки кабельные полиэтиленовые для асботруб, внутренний диаметр 100 мм |  | 4: 100 шт
| 24.3.05.07-0511 | Муфта полиэтиленовая для хризотилцементных труб, номинальный наружный диаметр 100 мм | bar: 4
Всего по позиции
32 | ФСБЦ-24.2.05.01-0002 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм |  | 4: м; 7: 3.96
Всего по позиции
33 | ГЭСНм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  | 4: шт; 7: 30
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм | bar: 4
| 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная | bar: 4
| 01.7.07.29-0221 | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб | bar: 4
33.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
34 | ГЭСНм08-02-177-01 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле |  | 4: шт; 7: 10
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
34.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
35 | ФСБЦ-20.1.02.23-0174 | Столбик замерный, опознавательный, пластиковый для подземных кабельных линий связи, диаметр 83 мм, высота 2200 мм |  | 4: шт; 7: 10
Всего по позиции
36 | ФСБЦ-22.2.02.23-0304 | Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, размеры 210х280х5 мм |  | 4: 100 шт; 7: 0.1
Объем=10 / 100
Всего по позиции
Итого по разделу 2 Монтажные работы
Раздел 3. ГНБ
37 | ГЭСН01-01-018-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 4: 1000 м3; 7: 0.084
Объем=84 / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
38 | 02-15-1-01-0015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  | 4: т; 7: 138.6
Объем=84*1,65
Всего по позиции
39 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  | 4: 1000 м3; 7: 0.084
Объем=84 / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
40 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  | 4: м3; 7: 92.4
Объем=84*1,1
Всего по позиции
41 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 4: 100 м3; 7: 0.84
Объем=84 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  | 4: маш.-ч
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
42 | ГЭСН01-02-027-04 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 |  | 4: 1000 м2; 7: 0.042
Объем=42/1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
43 | ГЭСН04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  | 4: шт; 7: 4
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
44 | ГЭСН04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  | 4: шт; 7: 4
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
45 | ГЭСН24-02-001-07 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм |  | 4: соединение; 7: 12
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Прил.24.2 п.3.3 | При сварке полиэтиленовых труб и деталей «встык» нагревательным элементом с показателем стандартного размерного отношения: SDR 13,6 ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
| 91.17.04-056 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм |  | 4: маш.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | bar: 4
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | bar: 4
Всего по позиции
46 | ГЭСН04-01-085-02 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м |  | 4: м; 7: 172
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.07.06-001 | Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.13.03-041 | Автоцистерны, объем 8 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 91.19.01-001 | Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.19.12-081 | Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м |  | 4: маш.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.06-0034 | Смазка медно-графитовая | bar: 4
| 01.3.05.23-0171 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | bar: 4
| 01.7.03.01-0001 | Вода | bar: 4
46.1 | ФСБЦ-01.4.03.01-0021 | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0-11,0 м3/т | bar: 4
46.2 | ФСБЦ-01.4.03.03-0011 | Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 90 %, термостойкость +175 °C, плотность 1,25-1,45 г/см3 | bar: 4
Всего по позиции
47 | ФСБЦ-24.3.03.17-0004 | Трубы полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм |  | 4: м; 7: 172
Всего по позиции
Итого по разделу 3 ГНБ
Раздел 4. Пуско-наладочные работы
48 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 4: 100 измерений; 7: 0.04
Объем=4 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | 4: чел.-ч
| 3-200-03 | Инженер III категории |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
49 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | 4: испытание; 7: 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | 4: чел.-ч
| 3-200-03 | Инженер III категории |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
50 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  | 4: шт; 7: 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | 4: чел.-ч
| 3-200-03 | Инженер III категории |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
Итого по разделу 4 Пуско-наладочные работы
Раздел 5. Восстановление благоустройства
51 | ГЭСН27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 4: 100 м3; 7: 0.0274
Объем=2,74 / 100
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | 4: маш.-ч
Всего по позиции
52 | ГЭСН27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 4: 100 м3; 7: 0.0431
Объем=4,31 / 100
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) |  | 4: маш.-ч
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
53 | 02-15-1-01-0015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  | 4: т; 7: 12.884
Объем=2,74*2,5+4,31*1,4
Всего по позиции
54 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 4: 100 м3; 7: 0.0431
Объем=4,31 / 100
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода | bar: 4
Всего по позиции
55 | ФСБЦ-02.2.05.04-2092 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм |  | 4: м3; 7: 5.2582
Объем=4,31*1,22
Всего по позиции
56 | ГЭСН27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см |  | 4: 1000 м2; 7: 0.0196
Объем=19,6 / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.08.01-024 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 7 м, скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч |  | 4: маш.-ч
| 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  | 4: чел.-ч
| 91.08.02-002 | Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л |  | 4: маш.-ч
| 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 |  | 4: чел.-ч
| 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные |  | 4: маш.-ч
| 91.08.03-025 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  | 4: чел.-ч
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | bar: 4
| 01.7.03.01-0001 | Вода | bar: 4
56.1 | ФСБЦ-01.2.01.01-1022 | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 | bar: 4
Всего по позиции
57 | ГЭСН27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01 |  | 4: 1000 м2; 7: 0.0196
Объем=19,6 / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
до толщины 14 см ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.08.01-024 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 7 м, скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч |  | 4: маш.-ч
| 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  | 4: чел.-ч
| 91.08.03-025 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
58 | ФСБЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II |  | 4: т; 7: 6.83
Объем=24,9*14*19,6/1000
Всего по позиции
59 | ГЭСНр68-02-012-01 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель |  | 4: 100 м2; 7: 0.338
Объем=33,8 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-17 | Средний разряд работы 1,7 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
60 | ГЭСН27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. |  | 4: 10 м2; 7: 3.38
Объем=33,8 / 10
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.08.09-002 | Виброплиты электрические |  | 4: маш.-ч
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода | bar: 4
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | bar: 4
Всего по позиции
61 | ГЭСН27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  | 4: 100 м; 7: 0.17
Объем=17 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
62 | ГЭСН27-02-010-01 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях |  | 4: 100 м; 7: 0.17
Объем=17 / 100
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | bar: 4
| 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | bar: 4
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | bar: 4
| 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | bar: 4
Всего по позиции
Итого по разделу 5 Восстановление благоустройства
Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно)
в том числе:
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
Оплата труда машинистов (Отм)
Материалы
Перевозка
Строительные работы
Строительные работы
в том числе:
оплата труда
эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (Отм)
материалы
накладные расходы
сметная прибыль
Перевозка
Монтажные работы
в том числе:
оплата труда
эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (Отм)
материалы
накладные расходы
сметная прибыль
Прочие затраты
Пусконаладочные работы
в том числе:
оплата труда
накладные расходы
сметная прибыль
Итого
Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)
Компенсация затрат за тендерную площадку 1%
Итого с учетом доп. работ и затрат
НДС ___%
ВСЕГО по смете
справочно:
Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов
ПНР "вхолостую"
в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1 | Электротехнические устройства
ПНР "под нагрузкой"
в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1 | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## Прил 18
Приложение № 18
к договору на выполнение СМР № _____от ________2025
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор |  |  | Главный инженер-технический директор
ООО «Югстрой-Электросеть»
__________________ |  |  | __________________ А. О. Козырев
"______ " _______________20 г. |  |  | "______ " _______________20 г.
"Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-45 до ТП-14, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону"
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Земляные работы
1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,19635
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,059
3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 323,9775
4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1(песком) | 1000 м3 | 0,13533
5 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 148,863
6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 1,3533
Раздел 2. Монтажные работы
7 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 3,81
8 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 | 100 м | 3,81
9 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 67,122
10 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | канал.км | 0,158
11 | Трубы полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм | м | 158
12 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг | 100 м | 6,836
13 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг | 100 м | 3,34
14 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 6 до 9 кг | 100 м | 0,3137255
15 | Кабель АСБл 3х240 (ОЖ) - 10 Камкабель | м | 1070
16 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (перегородка) | 100 м | 2,98
17 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт | 1,21
18 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х48 см | 100 м | 2,98
19 | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК, размеры 480х480 мм | шт | 630
20 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 3,81
21 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм | шт | 11,43
22 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт | 4
23 | Муфта концевая внутр. КВтп-10-150/240 (ПЗЭМИ) | шт | 4
24 | Муфта соединительная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | шт | 5
25 | Муфта соединительная Стп-10-150/240-Л (ПЗЭМИ) | шт | 5
26 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 | 100 шт | 0,08
27 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля | шт | 26
28 | Термоусаживаемая кабельная капа ОГТ-100/40 | шт | 26
29 | Герметизация вводов в подвальное помещение | 100 шт | 0,02
30 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром: более 50 мм | 100 м2 | 0,0582784
31 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий | канал.км | 0,004
32 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм | м | 3,96
33 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 30
34 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | шт | 10
35 | Столбик замерный, опознавательный, пластиковый для подземных кабельных линий связи, диаметр 83 мм, высота 2200 мм | шт | 10
36 | Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, размеры 210х280х5 мм | 100 шт | 0,1
Раздел 3. ГНБ
37 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,084
38 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 138,6
39 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,084
40 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 92,4
41 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,84
42 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,042
43 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 4
44 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 4
45 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм | соединение | 12
46 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м | м | 172
47 | Трубы полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм | м | 172
Раздел 4. Пуско-наладочные работы
48 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0,04
49 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 2
50 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | шт | 2
Раздел 5. Восстановление благоустройства
51 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 0,0274
52 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 0,0431
53 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 12,884
54 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,0431
55 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 5,2582
56 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,0196
57 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01 | 1000 м2 | 0,0196
58 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II | т | 6,83
59 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 | 0,338
60 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 3,38
61 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,17
62 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | 100 м | 0,17

## Прил 19
Приложение 19
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
Перечень документов, предаваемых Подрядчиком Заказчику по окончании строительно-монтажных работ по объекту.
№ п/п | Наименование документа
1 | Акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей
2 | АОСР устройство основания траншеи песком для прокладки КЛ (Х линий)
3 | АОСР монтаж труб, в траншее в местах переходов и пересечениями с коммуникациями
4 | Протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой
5 | АОСР укладка кирпичной перегородки между взаиморезервируемыми кабельными линиями, где нет труб (если есть перегородка)
6 | Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием
7 | АОСР засыпка песком поверх эл. кабеля и труб
8 | АОСР укладка кирпича в траншее по всей ширине, где нет труб
9 | Журнал прокладки КЛ
10 | Журнал монтажа кабельных муфт
11 | АОСР обратная засыпка грунтом
12 | Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах
13 | АОСР на котлованы под ГНБ (если есть ГНБ)
14 | Профиль прокола с высотно-глубинными отметками (если есть ГНБ)
14 | Акт технической готовности электромонтажных работ.
15 | Приложение к Акту технической готовности. Ведомость изменений и отступлений от проекта
16 | Исполнительные схемы (схема прокладки КЛ с координатами, разрезами, трубами)
17 | Паспорта качества, сертификаты, документы на смонтированное оборудование.
18 | Технический отчет по испытаниям оборудования:
18.1 | Протокол испытаний силового кабеля напряжением с бумажной изоляцией (рабочее напряжение 6кВ – необходимо испытывать постоянным (выпрямленным) напряжением 36кВ 10мин.) (рабочее напряжение 10кВ – необходимо испытывать постоянным (выпрямленным) напряжением 60кВ 10мин.)
18.2 | Протокол испытаний силового кабеля напряжением с изоляций из сшитого полиэтилена (рабочее напряжение 6кВ – необходимо испытывать 30кВ частотой 0,1 (Гц) в течение 15 минут) (рабочее напряжение 10кВ – необходимо испытывать 50кВ частотой 0,1 (Гц) в течение 15 минут)
18.3 | Протокол фазировки
18.4 | Протокол проверки наличия цепи и измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки.
В Акте должно быть не меньше 3-5 человек в подписантах. Все документы в 3 экземплярах. В каждом экземпляре технический отчет на пуско-наладочные работы.
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
Главный инженер - технический Директор
ООО «Югстрой-Электросеть»
__________________ А. О. Козырев _____________________________

## НАЧИНАТЬ С ЭТОГО
Наименование объекта | "Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-45 до ТП-14, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону" (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы 2КЛ-10 кВ)
Договор | к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2025 года
для приложения № 13
|  | #REF! | ООО «Югстрой-Электросеть»
| Главный инженер - технический директор | #REF! | 0
Заказчик | ООО «Югстрой-Электросеть» | #REF!
#REF!
Руководитель | __________________ А. О. Козырев
Подрядчик
Директор
_____________________________
Руководитель | _____________________
заказчик/генподрядчик | ЗАКАЗЧИК:
подрядчик/субподрядчик | ПОДРЯДЧИК: