## Годовой 2022
Приложение №2
к Договору №__________________ от _____________2025г.
Годовой график на выполнение работ по устройству кровли из профилированного листа на трансформаторных подстанциях (ТП) и распределительных пунктах (РП), расположенных на территории Краснодарского края.
№ п/п | Наименование объекта | Кол-во | месяцы 2025 года
|  | 25 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Краснодарский край
1 | ТП-2798п г.Краснодар, ул.Генерала Трошева, д.37 (25м2) | 1 | bar: месяцы 2025 года июль
2 | ТП-2819п г.Краснодар, ул.Черкасская, д.129 (25м2) | 1 | bar: месяцы 2025 года июль
3 | ТП-2844п г.Краснодар, ул.Черкасская, д.64 (25м2) | 1 | bar: месяцы 2025 года июль
4 | ТП-2249п г.Краснодар, ул.Героев Разведчиков, д.28 (25м2) | 1 | bar: месяцы 2025 года июль
5 | ТП-2189п г.Краснодар, ул.Героя Аверкиева, д.22 (25м2) | 1 | bar: месяцы 2025 года июль
6 | ТП-2187п г.Краснодар, ул.Героя Аверкиева, д.16 (25м2) | 1 | bar: месяцы 2025 года июль
7 | ТП-1838п г.Краснодар, ул.Героя Аверкиева, д.4 (25м2) | 1 | bar: месяцы 2025 года июль
8 | ТП-2190п г.Краснодар, ул.Восточно-Кругликовская, д.46/11 (25м2) | 1 | bar: месяцы 2025 года июль
9 | ТП-1897п г.Краснодар, ул.40-летия Победы, д.99 (25м2) | 1 | bar: месяцы 2025 года июль
10 | ТП-2659п г.Краснодар, ул.Героев Разведчиков, д.26/1 (25м2) | 1 | bar: месяцы 2025 года август
11 | ТП-2660п г.Краснодар, ул.Героев Разведчиков, д.21/1 (25м2) | 1 | bar: месяцы 2025 года август
12 | ТП-2661п г.Краснодар, ул.Героев Разведчиков, д.21/2 (25м2) | 1 | bar: месяцы 2025 года август
13 | ТП-2846п г.Краснодар, ул.Звездопадная, д.4 (25м2) | 1 | bar: месяцы 2025 года сентябрь
14 | ТП-2387п г.Краснодар, ул.Корякина, д.31 (25м2) | 1 | bar: месяцы 2025 года июль
15 | ТП-2386п г.Краснодар, ул.Артюшкова, д.15 (25м2) | 1 | bar: месяцы 2025 года июль
16 | ТП-2385п г.Краснодар, ул.Артюшкова, д.21 (25м2) | 1 | bar: месяцы 2025 года июль
17 | ТП-2097п г.Краснодар, ул.Котлярова, д.19 (25м2) | 1 | bar: месяцы 2025 года июль
18 | ТП-2196п г.Краснодар, ул.Корякина, д.25 (25м2) | 1 | bar: месяцы 2025 года июль
19 | ТП-2465п г.Краснодар, ул.Кубанская Набережная, д.3 (25м2) | 1 | bar: месяцы 2025 года июль
20 | ТП-2748п г.Краснодар, ул.Валерия Гассия, д.18 (25м2) | 1 | bar: месяцы 2025 года июль
21 | ТП-2734п г.Краснодар, ул.Валерия Гассия, д.4/2 (25м2) | 1 | bar: месяцы 2025 года август
22 | РП-10 г.Краснодар, ул.Душистая, д.23 (13м2) | 1 | bar: месяцы 2025 года сентябрь
23 | РП-2772п г.Краснодар, ул.Автолюбителей, д.1Д (15м2) | 1 | bar: месяцы 2025 года август
24 | РП-2049п г.Краснодар, ул.Буденого, д.2 (38,25м2) | 1 | bar: месяцы 2025 года август
25 | РП-7 г.Краснодар, п.Плодородный, квартал 7 (в поле) (51м2) | 1 | bar: месяцы 2025 года сентябрь
| Заказчик: |  | месяцы 2025 года август: Подрядчик:
ООО "Югстрой-Электросеть"
| ___________________/_________/ |  | месяцы 2025 года август: _________________/____________/
МП | bar: месяцы 2025 года август