Договор № ______________________

по извещению № ______________________ от ___.___.2025 г.

г. __________				 			                                    «____» __________ 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Городские коммунальные сети», в лице директора Шеманаева Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________________,  в лице _______________________________________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «Городские коммунальные сети», заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. Предмет Договора

1.1 По настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по техническому обследованию, техническому аудиту, наладке и доведению фактических параметров работы системы теплоснабжения до расчетных, разработка эффективных мероприятий долгосрочной инвестиционной программы в целях последующего включения её в схему теплоснабжения и программу комплексного развития систем централизованного теплоснабжения (далее – работы, объект), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы на условиях настоящего Договора.

1.2 Подрядчик обязуется выполнить указанные в п. 1.1. настоящего договора работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), установленными строительными нормами и правилами, действующими правовыми актами Российской Федерации.

2. Сроки и место выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ по настоящему договору:

I этап (получение и анализ материалов, предоставленных Заказчиком к Техническому заданию в качестве исходных данных): 3 месяца (ноябрь 2025 г. – январь 2026 г.);

II этап (техническое обследование системы централизованного теплоснабжения с целью выявления фактического эксплуатационного режима работы системы в период отопительного сезона): 4 месяца (февраль 2026 г. -май 2026 г.);

III этап (разработка мероприятий по регулировке централизованной системы теплоснабжения): 2 месяца (июнь 2026 г. – июль 2026 г.)

IV этап (выполнение мероприятий по наладке водяной системы централизованного теплоснабжения предусматривает): 2 месяца (август 2026 г. – сентябрь 2026 г.)

V этап (регулировка системы централизованного теплоснабжения): 3 месяца (октябрь 2026 г. – декабрь 2026 г.)

2.2. Место выполнения работ: Ярославский район, го г Переславль-Залесский.

3. Цена Договора

3.1 Цена Договора составляет _______________ (__________________) рублей 00 копеек с учетом НДС 20 % в (для плательщиков НДС)/НДС не облагается.

Цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены договора.

3.2 Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4 Договора. Цена Договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных Договором, в том числе стоимость работ, применяемых материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору.

3.3   Изменение цены договора допускается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в частности в следующих случаях:

3.3.1. При снижении цены Договора без изменения предусмотренного Договором объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Договора;

3.3.2. При уменьшении потребности Заказчика в работах, на выполнение которых заключен Договор. В данном случае стороны обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы. Цена единицы работы должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренный в Договоре объем работ.

3.3.3. В случае изменения ставки НДС Цена Договора, определенная с учетом ставки НДС 20%, не подлежит корректировке.

3.3.3. При увеличении потребности заказчика в работах, на выполнение которых заключен Договор, но не более двадцати процентов предусмотренного таким Договором объема работ или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором исходя из установленной в Договоре цены работы.

Изменение условий договора оформляется в письменном виде дополнительным соглашением сторон.

3.4. Если на день оплаты выполненных работ Подрядчик полностью или частично не исполнил предъявленное ему требование об уплате в срок неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств или требование на возмещение убытков, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующей суммы неоплаченной неустойки (пени, штрафа) и убытков.

4. Платежи и расчеты

4.1. Заказчик производит оплату в следующем порядке: в российских рублях по безналичной форме на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ, после предоставления счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС) по соответствующему этапу:

I этап (получение и анализ материалов, предоставленных Заказчиком к Техническому заданию в качестве исходных данных): 18% (восемнадцать процентов) от цены договора.

Заказчик обязуется не позднее 10-го числа каждого календарного месяца соответствующего этапа, производить авансовый платёж в размере 3% (шесть процентов) от цены договора.

Окончательный платеж по этапу производится заказчиком на основании акта выполненных работ по соответствующему этапу.

II этап (техническое обследование системы централизованного теплоснабжения с целью выявления фактического эксплуатационного режима работы системы в период отопительного сезона): 40% (сорок процентов) от цены договора.

Заказчик обязуется не позднее 10-го числа каждого календарного месяца соответствующего этапа, производить авансовый платёж в размере 5% (десять процентов) от цены договора.

Окончательный платеж по этапу производится заказчиком на основании акта выполненных работ по соответствующему этапу.

III этап (разработка мероприятий по регулировке централизованной системы теплоснабжения): 14% (четырнадцать процентов).

Заказчик обязуется не позднее 10-го числа каждого календарного месяца соответствующего этапа, производить авансовый платёж в размере 4% (семь процентов) от цены договора.

Окончательный платеж по этапу производится заказчиком на основании акта выполненных работ по соответствующему этапу.

IV этап (выполнение мероприятий по наладке водяной системы централизованного теплоснабжения предусматривает): 10% (десять процентов) от цены договора.

Заказчик обязуется не позднее 10-го числа каждого календарного месяца соответствующего этапа, производить авансовый платёж в размере 3% (пять процентов) от цены договора.

Окончательный платеж по этапу производится заказчиком на основании акта выполненных работ по соответствующему этапу.

V этап (регулировка системы централизованного теплоснабжения): 18% (восемнадцать процентов) от цены договора

Заказчик обязуется не позднее 10-го числа каждого календарного месяца соответствующего этапа, производить авансовый платёж в размере 3% от цены договора.

Окончательный платеж по этапу производится заказчиком на основании акта выполненных работ по соответствующему этапу.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

4.2.	Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий настоящего Договора и Технического задания, не оформленные в установленном порядке оплате не подлежат.

4.3. В случае начисления Подрядчику штрафов и/или неустоек в порядке и размере, установленном настоящим договором, при оплате стоимости работ Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести удержание части денежных средств, тем самым уменьшив стоимость оплаты по договору. В этом случае размер оплаты выполненных работ уменьшается на сумму удержания, рассчитанную в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4. Уступка прав требования Подрядчика по денежному обязательству Заказчика допускается после получения его согласия, в том числе в порядке уступки денежного требования по Договору факторинга. Отсутствие необходимого в соответствии с договором согласия на уступку прав требования является основанием для одностороннего отказа Заказчика от Договора, права (требования) по которому были предметом уступки (статья 310, статья 450.1 ГК РФ).

### 5. Обязанности сторон

  - Обязанности Заказчика:

    - обеспечивать Подрядчика всей информацией, документами и материалами, необходимыми для выполнения данных последнему поручений, для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора.

    - своевременно оплатить выполненные работы Подрядчика в соответствии с п. 3.3. настоящего Договора.

    - обеспечивает доступ на обследуемые объекты (в т.ч. на режимные объекты) и назначает ответственного сопровождающего сотрудника от Заказчика для бригады специалистов Подрядчика.

    - не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора назначить ответственных представителей и направить Подрядчику уведомление, содержащее сведения об ответственном представителе (Ф.И.О., должность, перечень полномочий, телефон, адрес электронной почты, иные средства связи, копия доверенности).

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором и Техническим заданием.

  - Обязанности Подрядчика:

    - надлежащим образом выполнять работы, предусмотренные Договором и Техническим заданием в сроки и на условиях, установленных Договором и Техническим заданием.

    - не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора назначить ответственных представителей и направить Заказчику уведомление, содержащее сведения об ответственном представителе (Ф.И.О., должность, перечень полномочий, телефон, адрес электронной почты, иные средства связи, копия доверенности).

    - информировать Заказчика обо всех изменениях, возникающих в ходе выполнения работ по Договору.

    - выполнять работы в соответствии с действующим законодательством, нормами, правилами и другими нормативными документами.

    - выполнять работы по обследованию объектов осуществляются в условиях действующего производства, с соблюдением необходимых для технологического процесса условий и без общей остановки действующего оборудования.

    - соблюдать требований охраны труда промышленной и пожарной безопасности на объектах обследования при выполнении технического обследования в полном объеме.

### 6. Сдача-приемка объекта

6.1.	Приемка работ осуществляется в соответствии с условиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору). Выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору подтверждается подписанными Заказчиком Актами о приемке выполненных работ.

6.2	 Датой исполнения обязательств подрядчика по настоящему Договору является дата подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.

6.3	Акт оформляется в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 05.08.2014 №437/пр.  Состав передаваемой документации Акта указан в п. 2.2 Технического задания.

6.4.	Заказчик подписывает и заверяет печатью Акт о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения от Подрядчика или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием замечаний и сроков их устранения.

6.5.	 В случае мотивированного отказа Заказчика при обнаружении недостатков выполненных работ Сторонами составляется перечень необходимых доработок и согласовывается порядок и сроки их выполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан безвозмездно переделать работу и произвести дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные документально подтвержденные убытки.

6.6.	Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре и в Техническом задании.

- Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором фактически исполненных Подрядчиком.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора, но не более 50 тыс. рублей и не менее 10 тыс. рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере 50 000 рублей.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.9. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Договору.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Стороны руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации.

- Требования в области охраны труда, промышленной безопасности и охранных окружающей среды

8.1. В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

8.1.1. соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ;

8.1.2. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы;

8.1.3. соблюдать внутренние нормативные документы Заказчика в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

8.1.4. соблюдать требования к оборудованию, используемому в ходе выполнения работ по настоящему Договору и его эксплуатации, установленные действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

8.3. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

8.4. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть Подрядчика, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения Подрядчиком правил техники безопасности или промышленной санитарии.

8.5. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

8.6. Несоблюдение Подрядчиком требований настоящей статьи является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере 1 000 (тысяча) рублей за каждый случай нарушения, а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

- Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажут, что такое неисполнение было вызвано форс-мажорными обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, гибель товара, задержки перевозчиков, вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

9.2. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.

9.3. В случае если продолжительность обстоятельств форс-мажора превышает 30 дней, настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из сторон.

9.4. Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего Договора вследствие форс-мажорных обстоятельств Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.

9.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.

9.6. Стороны пришли к соглашению, что никакие меры или ограничения, принятые или установленные государственными, муниципальными, международными органами, должностными лицами, организациями или учреждениями в рамках защиты здоровья населения и/или противодействия распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), иных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, принятие решений о проведении военных операций, специальных военных операций, иных военных, антитеррористических и иных подобных действий (объявленных и не объявленных), не могут считаться препятствием к исполнению настоящего Договора, не признаются обстоятельством непреодолимой силы для целей настоящего Договора, не являются основанием для освобождения Сторон от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также не являются основанием для расторжения и/или изменения настоящего Договора полностью или в части по требованию какой-либо из Сторон Договора.

- Изменение, расторжение договора

10.1. Изменение существенных условий Договора возможно только по соглашению Сторон.

10.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком при исполнении Договора вправе изменить предусмотренный Договором объем работ, указанный в Техническом задании. При увеличении объема работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с уменьшением объема работ Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. При уменьшении предусмотренного Договором объема работ, Стороны обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы.

10.3. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе работ вправе изменить сроки исполнения обязательств по Договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана непредвиденными обстоятельствами.)

10.4. В Договор могут быть внесены изменения и дополнения. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде и подписываются обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

10.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон и решению суда в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.6. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения Договора.

- Качество работ, гарантия

11.1. Гарантийный срок на все выполненные работы, составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты Заказчиком документа акта о приемке выполненных работ без замечаний.

11.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Договору. При обнаружении недостатков в выполненных работах в течение данного гарантийного срока Подрядчик гарантирует их безвозмездное устранение, гарантийный срок при этом продлевается на время исправления недостатков работ.

- Прочие условия

12.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. Срок рассмотрения претензий Сторонами - 10 (десять) рабочих дней.

12.2. Споры, возникшие между Сторонами при исполнении Договора, решаются в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.

12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.

12.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Истечение срока действия настоящего Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по Договору в части неисполненных обязательств

12.6. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью

Приложение 1: Техническое задание с приложениями.

12.7. В случае изменения своих реквизитов, указанных в Договоре, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом Заказчика и сообщить новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с направлением Подрядчику документов или перечислением денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Подрядчик.

12.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК                                                      ПОДРЯДЧИК

| Общество с ограниченной ответственностью «Городские коммунальные сети» (ООО «ГКС») Юридический адрес: 152023, Ярославская область, Г.О. город Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 98, помещ. 30. Номер контактного телефона: 8(48535)3-84-28 Адрес электронной почты: gks.pereslavl@gmail.com ИНН:7627056284 КПП:762701001 ОГРН:1227600007436 ОКПО:97709828 ОКВЭД: 35.30.14 36.00.1 Банк: Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк Расчетный счет: 40702810377030041253 Корр. Счет: 30101810100000000612 БИК: 042908612 _______________Шеманаев С.В. | _________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору № ___________________

от ______________________ 202__г.

Техническое задание

1.	Основание для выполнения работ:

Договор

2.	Территориальное расположение объектов:

Ярославская область, г. Переславль-Залесский.

3.	Цель работы:

Выполнение комплекса работ по техническому обследованию, техническому аудиту, наладке и доведению фактических параметров работы системы теплоснабжения до расчетных, разработка эффективных мероприятий долгосрочной инвестиционной программы в целях последующего включения её в схему теплоснабжения и программу комплексного развития систем централизованного теплоснабжения осуществляется в целях:

-	обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду;

-	развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

-	определения зон теплоснабжения с дефицитом пропускной способности тепловых сетей, разработки мероприятий по их устранению;

-	определения необходимости строительства новых, расширения и реконструкции (замены) существующих тепловых сетей, средств и методов их эксплуатации и управления для обеспечения энергетической безопасности, надежности теплоснабжения потребителей, а также повышения энергоэффективности;

-	анализа устойчивости гидравлического режима системы теплоснабжения;

-	обеспечения энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами.

4.	Перечень объектов обследования:

4.1.	Система централизованного теплоснабжения мо города Переславля-Залесского от котельной ООО «РЭНСОМ».

5.	Порядок проведения работ:

5.1.	I этап (получение и анализ материалов, предоставленных Заказчиком к Техническому заданию в качестве исходных данных):

5.1.1.	Камеральное обследование системы централизованного теплоснабжения.

5.1.2.	Анализ договорных условий теплоснабжения и изменения выработки тепловой энергии за 5-летний период.

5.1.3.	Составление перечня тепловых энергоустановок с указанием технических характеристик.

5.1.4.	Оценка состояния теплопотребляющего оборудования, эффективности его работы и отдельных элементов системы теплоснабжения.

5.1.5.	Анализ изменения тепловых нагрузок систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и технологические нужды.

5.1.6.	Проведение сопоставления нормативных и фактических показателей работы теплового оборудования.

5.1.7.	Составление баланса тепловой энергии.

5.1.8.	Разработка и согласование «Программа Технического обследования системы централизованного теплоснабжения».

5.2.	II этап (техническое обследование системы централизованного теплоснабжения с целью выявления фактического эксплуатационного режима работы системы в период отопительного сезона):

5.2.1.	При обследовании тепловой сети выявить:

•	наличие и места установки КИП и дренажных устройств, а также кранов для выпуска воздуха;

•	наличие и причины резкого вызывания воды в магистральных и разводящих трубопроводах;

•	состояние арматуры, трубопроводов (диаметры, длины, вид прокладки), каналов, камер, дренажных устройств, а также изоляции трубопроводов;

•	ознакомиться с паспортными характеристиками оборудования центральных тепловых пунктов (ЦТП).

5.2.2.	На основе обследования тепловых сетей (не менее 20 % от суммарной протяженности тепловых сетей), проектных и исполнительных чертежей составить расчетную, тщательно сверяемую с натурой схему наружной тепловой сети. На схему должны быть нанесены:

•	Здания, ЦТП, ИТП, пункты учета и контроля;

•	наиболее характерные геодезические отметки трубопроводов;

•	все местные сопротивления (повороты, компенсаторы, подъемы и опуски, изменения диаметров, запорная арматура);

•	длины участков;

•	диаметры трубопроводов на участках;

•	КИП;

•	номера участков;

•	расчётные расходы теплоносителя (расход теплоносителя участке указывается после гидравлического расчета тепловой сети);

•	номера контрольных точек.

5.2.3.	При обследовании ЦТП и ИТП выявить:

•	схемы их коммуникаций (принципиальные схемы ИТП, узлов подключения внутридомовых систем отопления, вентиляции и систем горячего водоснабжения);

•	схема подвальных сетей до тепловых пунктов с размерами участков (между разветвлениями и от разветвлений до тепловых пунктов и ввода в здание);

•	основное оборудование: дроссельные диафрагмы, балансировочные клапаны, элеваторы (с указанием марки, номера, и работоспособности), подогреватели отопления и горячего водоснабжения, насосы, грязевики и пр. и их паспортные и фактические тепловые и гидравлические характеристики;

•	фактические расход сетевой воды и тепла, давление, температура на входе в и выходе из ИТП, ТП, вводе на подающем и обратном трубопроводе, в том числе данные приборов учёта: количества тепла, теплоносителя, температуры, давления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах.

5.2.4.	При ознакомлении с фактическими гидравлическим и тепловым режимами работы системы централизованного теплоснабжения, должны быть установлены на основе данных эксплуатации и замеров при помощи переносного расходомера, тепловизора и контактного термометра (число замеров не менее 30 % от числа потребителей, в том числе, источник, проблемные и концевые потребители, тепловые камеры/разветвления на пути к концевым и проблемным потребителям):

•	расход циркулирующей воды по сети и пределы его колебаний;

•	расход подпиточной воды и пределы его колебаний;

•	давление воды в подающем и обратном трубопроводах на выводе источника тепла и пределы его колебаний;

•	соответствие расчетному графику фактических температур горячей и обратной воды;

•	фактический расход тепла потребителями (30 % от числа потребителей);

•	особенности, работы систем теплопотребления (степень и характер гидравлической и тепловой разрегулировки систем, режим работы калориферных установок).

5.2.5.	Составление и выдача технического отчёта «Техническое обследование централизованной системы теплоснабжения».

5.3.	III этап (разработка мероприятий по регулировке централизованной системы теплоснабжения):

5.3.1.	Расчет и корректировка тепловых нагрузок потребителей и их весовых эквивалентов (расходов воды). Отопительные и вентиляционные тепловые нагрузки и нагрузки ГВС внутренних систем и всей системы в целом. Расчетные расходы воды на отопительные и вентиляционные тепловые нагрузки и нагрузки ГВС внутренних систем и всей системы в целом.

5.3.2.	Расчет нормативных тепловых потерь (через изоляцию и с непроизводительными утечками).

5.3.3.	Расчет дополнительного расхода теплоносителя, компенсирующего потери температуры в подающем трубопроводе, связанные с потерями тепловой энергии через изоляцию.

5.3.4.	Разработка оптимального теплового (температурный график и теплопотребление) и гидравлического (циркуляция теплоносителя, располагаемый напор и давление в подающем и обратном трубопроводах) режимов системы теплоснабжения.

5.3.5.	Гидравлический расчет наружной водяной тепловой сети и систем теплопотребления:

•	расчётную модель системы теплоснабжения выполнить на топографической основе в масштабе М 1:500, в системе координат МСК-50 (подоснову предоставляет Заказчик);

•	электронную модель системы теплоснабжения выполнить в формате ZuluThermo.

5.3.6.	Определение расчетных параметров основного оборудования на ЦТП (общее количество ЦТП 14 шт.) и их сравнительная характеристика с установленным оборудованием.

5.3.7.	Анализ режимов работы системы теплоснабжения.

5.3.8.	Расчет дросселирующих устройств на тепловых вводах и           тепловых сетях (сопел элеваторов, дроссельных диафрагм, балансировочных клапанов) для теплопотребителей.

5.3.9.	Расчет параметров оборудования ЦТП (сетевые насосы, сетевые подогреватели, обвязка трубопроводов).

5.3.10.	Разработка перечня мероприятий в системе теплоснабжения:

5.3.11.	На основе материалов обследования системы централизованного теплоснабжения составить перечень мероприятий по упорядочению работы системы, рекомендуемых к безотлагательному выполнению. - В этот перечень включить рекомендации:

•	по устранению выявленных при обследовании дефектов проекта и монтажа;

•	по очистке и промывке подогревателей и трубопроводов сети и систем теплопотребления;

•	по устранению перемычек между подающим и обратным трубопроводами в сети и на ИТП;

•	по изменению принципиальных схем ИТП;

•	по установке недостающих КИП и запорной арматуры;

•	по приведению в исправное состояние существующих камер, каналов, дренажных устройств, креплений и изоляции, а также по ремонту установленного оборудования и арматуры;

•	по утеплению жилых и промышленных зданий (остекление фонарей и окон, приведение в исправное состояние наружных дверей и пр.);

•	по установке недостающих КИП в узловых колодцах магистральных трубопроводов тепловой сети, в ИТП.

5.3.12.	Анализ схемы системы теплоснабжения и предложения по ее    оптимизации (изменение схемы с прокладкой новых трубопроводов)

5.3.13.	Разработка эффективных мероприятий долгосрочной инвестиционной программы, с расчетом соответствующих эффектов, в целях последующего включения ее в схему теплоснабжения.

5.3.14.	Составление и выдача технического отчета «Мероприятия по регулировке централизованной системы теплоснабжения».

5.4.	IV этап (выполнение мероприятий по наладке водяной системы централизованного теплоснабжения предусматривает):

5.4.1.	Организация, эксплуатирующая источника тепла, выполняет внедрение разработанных мероприятий по режимной наладке и регулированию источника тепла;

5.4.2.	Организация, эксплуатирующая тепловые сети выполняет внедрение разработанных мероприятий по режимной наладке и регулированию тепловой сети.

5.4.3.	Собственник здания (управляющая организация) выполняет внедрение разработанных мероприятий по режимной наладке и регулированию абонентских вводов (установка рассчитанных шайб, балансировочных клапанов и элеваторов).

5.4.4.	Наладочная организация определяет готовность централизованной системы теплоснабжения к регулировке.

5.4.5.	Составление и выдача технического отчета «Готовность централизованной системы теплоснабжения к регулировке».

5.5.	V этап (регулировка системы централизованного теплоснабжения):

5.5.1.	Замеры параметров работы системы теплоснабжения в устойчивом режиме по результатам внедрения мероприятий по наладке тепловой сети, в том числе замеры температуры теплоносителя на абонентских вводах для расчёта корректировки размеров дроссельных устройств.

5.5.2.	Замеры расходов теплоносителя (при отсутствии стационарных переносным расходомером) в контрольных точках: 30% от числа потребителей, в том числе, источник, проблемные и концевые потребители, тепловые камеры/разветвления на пути к концевым и проблемным потребителям.

5.5.3.	Корректировка дроссельных устройств (изменение внутреннего диаметра сопел элеваторов, дроссельных шайб, либо положения балансировочных клапанов) на   тепловых вводах.

5.5.4.	установка пломб (пломбы предоставляет Заказчик).

5.5.5.	Составление и выдача технического отчета «Проведение режимной наладки системы центрального теплоснабжения».

6.	Сроки выполнения работ:

6.1.	Начало работ:

С момента подписания Договора обеими Сторонами.

6.2.	Окончание работ:

В соответствии с Договором.