## ВОР
Приложение №1 к Техническому заданию
Ведомость объемов работ
замена трубы в1 дримвуд
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1. Общестроительные работы
Демонтажные работы
| 1.1 | Рытье траншеи: вручную вдоль существующей трассы (ширина 0,5-0,7 м, глубина на 0,8 м ниже существующей трубы для подушки). | м³ | 96
| 1.2 | Демонтаж старой трубы: разрезание на участки, извлечение из грунта, отключение от колодца, аттракциона и потребителей (ручей, полив). | м.п. | 150
| 1.3 | Утилизация старой трубы и мусора.
Монтажные работы
| 2.1 | Выравнивание дна траншеи, удаление камней и корней. | м.п. | 150
| 2.2 | Устройство песчаной подушки (толщина 10-15 см) для амортизации и дренажа. | м.п. | 150
| 2.3 | Сборка трубы: нарезка отрезков, соединение фитингами | м.п. | 150 | Труба ПНД ПЭ-100 SDR 11 диаметром 50 мм
| 2.4 | Укладка трубы в траншею | м.п. | 150 | Труба ПНД ПЭ-100 SDR 11 диаметром 50 мм
| 2.5 | Подключения: установка тройников/отводов для подпитки ручья и полива; подключение к колодцу (через муфту) и аттракциону "золотомойка" | шт | 5
| 2.6 | Установка запорной арматуры: шаровые краны на входе/выходе и у потребителей для изоляции участков. | шт | 5 | Шаровые краны ПНД 50 мм
| 2.7 | Обсыпка трубы песком (толщина 10-15 см сверху и по бокам) для защиты от механических повреждений. | м³ | 30
| 2.8 | Засыпка грунтом послойно (по 20-30 см) с трамбовкой (виброплитой) для предотвращения просадки. | м³ | 66

## Лист2 (hidden)
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4
1 |  | 600 | 600 | 600 |  |  | 1.8
1 | 300
1 | 300
1 | 300
4 | 0.9
|  | 1.62 | м2 | 3.6 | 7.2 | 10.8
|  | 10.8 | м/п
260 | 1733.3333 | 6.6667 | п/м в 1 м2 |  | 0.034667 | 1
1260 | 6930 | 5.5 |  |  |  | 0.1
0.01
0.001