Техническое задание: Развертка корпоративной шины данных (C++ ESB, выведена из эксплуатации) — первый блок HRS-ERP

| Блок | Задача | Результат | Срок обработки (ч/д) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Инициация | Аудит интеграций по всему ландшафту 100+ интеграций | Единый реестр интеграций: владельцы, зависимости, статусы, риски | 10 |
|  | Обследование выведенной из эксплуатации C++ шины (реверс-инжиниринг верхнего уровня) | Инвентаризация по коду/конфигам/артефактам (рабочего экземпляра в проде нет): функции, REST-контракты, внешние зависимости (БД, очереди, библиотеки), конфигурации | 1 |
|  | Оценка последствий простоя шины и риска невосстановимости | Эффект остановленных интеграций; bus-factor (компетенция утрачена); риск, что поведение шины не восстановимо из кода/исторических данных | 1 |
|  | Анализ интеграций и проектов, остановленных из-за отсутствия шины | Перечень заблокированных инициатив и эффект от их разблокировки | 2 |
|  | Проработка вариантов: рефакторинг C++ / полное переписывание / готовая ESB | Сравнение вариантов по TCO, срокам, рискам и доступности компетенций; рекомендуемый целевой стек/платформа для фиксации на архитектурном комитете | 3 |
|  | Реверс-инжиниринг маршрутов для PoC | Для 1–2 представительных маршрутов из кода: восстановленные контракт, трансформации, маршрутизация, схема аутентификации, сценарии ошибок | 3 |
|  | Восстановление эталона поведения для маршрутов PoC | Оценка возможности собрать и запустить старую шину в изолированном контуре; при возможности — снятие эталона запуском, иначе восстановление из кода + исторических образцов сообщений со сверкой у владельцев HRS/ERP | 3 |
|  | Реализация технического PoC | Воспроизведение контракта и аутентификации на кандидатном стеке; трансформация и сценарий ошибки; паритет с восстановленным эталоном; грубая проверка производительности. Код PoC выбрасывается, в прод не переходит | 5 |
|  | Отчёт по PoC — доказательная база для архкомитета (артефакт защиты решения) | Подтверждённые реализуемость, сопровождаемость и применимость метода реверс-инжиниринга; «подводные камни» скрытой логики; уточнённая оценка трудоёмкости; обоснование стека | 4 |
|  | Подготовка верхнеуровневых материалов для архитектурного комитета | Пакет на согласование целевой архитектуры: решение по переписыванию, кандидатный стек, стратегия восстановления, результаты PoC | 4 |
|  | Защита инициативы и фиксация целевого стека на архитектурном комитете | Положительное решение, утверждённый вариант переписывания и зафиксированный целевой стек/платформа; разрешение на старт проекта | 2 |
| Итого по этапу «1. Инициация» |  |  | 38 |
| 2. Планирование | Старт проекта | Формальный старт, роли, коммуникации, контуры управления | 3 |
|  | Верхнеуровневое определение скоупа проекта | Границы проекта: первый блок (HRS-ERP) + объём воспроизводимой логики выведенной из эксплуатации шины | 4 |
|  | Оформление ADR по зафиксированному на архитектурном комитете стеку | Документирование принятого комитетом решения по стеку/платформе и его обоснования (выбор уже сделан на этапе 1) | 4 |
|  | Стратегия восстановления интеграций и ввода новой шины | План ввода новой шины и (пере)подключения HRS/ERP; проверка на тестовом контуре; fallback на текущее промежуточное/ручное состояние. Зеркалирования боевого трафика нет — старая шина не работает | 3 |
|  | Фиксация целевых REST-контрактов как базовой линии | Каталог эндпоинтов, схем сообщений, кодов ответов, заголовков, схем аутентификации (из реверс-инжиниринга) — контракт совместимости для систем-потребителей | 5 |
|  | Проектирование и подготовка инфраструктуры | Архитектура новой ESB, среды (вкл. изолированный контур для эталона/replay), доступы, требования к размещению | 5 |
|  | Подготовка плана первого блока | Дорожная карта, зависимости, контрольные точки, ответственные | 5 |
| Итого по этапу «2. Планирование» |  |  | 29 |
| 3.Проектирование HRS-ERP | Полный реверс-инжиниринг блока HRS-ERP (метод валидирован на PoC) | Все маршруты, трансформации и сценарии ошибок блока, восстановленные из кода/конфигов проверенным на PoC подходом; вход в Design Review | 7 |
|  | Схемы потоков данных | DFD по интеграциям HRS-ERP с учётом восстановленных потоков шины | 4 |
|  | Спецификации форматов данных | Форматы сообщений, структуры, справочники, правила заполнения | 5 |
|  | Правила маршрутизации и трансформации | Матрица маршрутов и преобразований: новые + воспроизводимые из выведенной из эксплуатации шины | 5 |
|  | Сценарии обработки ошибок | Ошибки, retry, ручная обработка, эскалации | 5 |
|  | Проектирование характеризационных (golden-master) тестов | Стратегия восстановления эталонного поведения и его использования как регрессионной базы для проверки паритета | 4 |
|  | Подготовка Design Review документа (по корпоративному шаблону) | Tech-design doc: Problem Statement, E2E, Considered/Proposed Solutions, архитектура развёртывания, sequence-диаграмма, изменения схем БД, ограничения, AppSec-чеклист, план тестов, compliance; ссылается на отчёт по PoC | 4 |
|  | Проведение Design Review meeting и закрытие замечаний | Проведённое ревью, заполненная секция Feedback & Action Items, статус «approved», устранённые замечания (вход в реализацию) | 4 |
| Итого по этапу «3. Проектирование HRS-ERP» |  |  | 38 |
| 4. Реализация | Установка и базовая настройка ESB-платформы | Развёрнутая новая шина на зафиксированном стеке в целевой среде | 3 |
|  | Восстановление полного эталона поведения (набор регрессии) | Полный набор эталонных пар запрос/ответ и маршрутных решений по блоку — из запуска старой шины в изолированном контуре (если возможно) либо из кода/исторических данных | 7 |
|  | Создание адаптеров для подключения систем | Адаптеры для систем первого блока HRS-ERP | 7 |
|  | Реализация маршрутов и трансформаций данных | Рабочие маршруты: новые + перенесённые с воспроизведением поведения старой шины (код пишется заново, не из PoC) | 5 |
|  | Воспроизведение целевых REST-контрактов на новой шине | Совместимые эндпоинты, не требующие изменений у систем-потребителей (или версионирование, где изменения неизбежны) | 5 |
|  | Настройка мониторинга и логирования | Логи, трассировка, алерты, базовый контроль | 4 |
|  | Интеграция с аутентификацией и авторизацией | Контроль доступа и безопасная эксплуатация | 4 |
|  | Документирование и передача компетенции | Техдокументация, ADR, runbook, тесты-как-спецификация; финализация Design Review; обучение ≥2 инженеров (устранение единой точки отказа по компетенции) | 5 |
| Итого по этапу «4. Реализация» |  |  | 40 |
| 5. Тестирование и запуск | Функциональное тестирование маршрутов | Проверка обмена по всем маршрутам первого блока | 7 |
|  | Регрессионный тест на паритет с восстановленным эталоном | Сравнение ответов новой шины с эталонным набором (golden master), фиксация и анализ расхождений | 5 |
|  | Тестирование ошибок и отказоустойчивости | Проверка ошибок, повторов, восстановления и отказов | 5 |
|  | Проигрывание (replay) восстановленных/синтетических тест-кейсов на новой шине | Контролируемая валидация на тестовом контуре вместо зеркалирования боевого трафика (его нет — старая шина не работает) | 3 |
|  | Исправления по результатам тестов | Устранение дефектов и повторная проверка | 5 |
|  | Подготовка к промышленному запуску | Регламент запуска, откат на текущее промежуточное/ручное состояние, инструкции, окно внедрения | 3 |
|  | Ввод новой шины | Поэтапное (пере)подключение HRS/ERP, контроль стабильности; формальная декомиссия и архивирование артефактов уже остановленной C++ шины | 3 |
| Итого по этапу «5. Тестирование и запуск» |  |  | 31 |
| ИТОГО по проекту (первый блок HRS-ERP), чел.-дней |  |  | 176 |