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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по объекту:
«Реконструкция распределительной канализационной сети (асбестоцемент, сталь) общей протяженностью 2800 м в г. Новошахтинск Ростовской области. Строительство участка трассы от камеры 1/К1 до колодца 5/К1»

1. Общие положения
1.1. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы» (ООО «Водные ресурсы»).
1.2. Предмет закупки: выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству участка распределительной канализационной сети от камеры 1/К1 до колодца 5/К1 в составе объекта «Реконструкция распределительной канализационной сети (асбестоцемент, сталь) общей протяженностью 2800 м в г. Новошахтинск Ростовской области».
1.3. Код по ОКПД 2: 42.21.21.000 «Работы строительные по прокладке магистральных трубопроводов».
1.4. Место выполнения работ: Ростовская область, г. Новошахтинск, в границах земельных участков:
– кадастровый номер 61:56:0000000:7096, ул. Циолковского, земельный участок 70г;
– кадастровый номер 61:56:0090640:298, ул. Письменского, земельный участок 2в;
– кадастровый номер 61:56:0000000:7097, ул. Письменского, земельный участок 2Б.
1.5. Срок выполнения работ: с даты подписания договора, в течение 150 (ста пятидесяти) дней. Досрочное выполнение допускается по согласованию с Заказчиком.
1.6. Заказчик передает Подрядчику проектную и рабочую документацию, а также земельный участок для выполнения работ в сроки и порядке, предусмотренные договором.
1.7. Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием, рабочей и проектной документацией, Ведомостью объемов работ, локальным сметным расчетом и условиями договора. При выявлении расхождений Подрядчик обязан до выполнения соответствующих работ письменно обратиться к Заказчику за разъяснением. Самовольное изменение проектных решений, объемов и применяемых материалов не допускается.
1.8. Результатом выполнения работ должен являться завершенный строительством участок канализационной сети, соответствующий проектным решениям, обязательным требованиям к качеству и безопасности, готовый к приемке и дальнейшей эксплуатации.
2. Состав и объем работ
2.1. Подрядчик выполняет полный комплекс работ, предусмотренный рабочей документацией и Ведомостью объемов работ, включая подготовительные, земляные, строительно-монтажные, сварочные, гидроизоляционные, восстановительные работы, устройство перехода методом горизонтально направленного бурения, монтаж камер, колодцев и трубопроводной арматуры, присоединение к существующим сетям, испытания и оформление исполнительной документации.
2.2. Основные объемы работ приведены в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию. Детализированный состав и объем работ определяются Ведомостью объемов работ и рабочей документацией.
2.3. Подрядчик обязан учесть все технологически необходимые операции, вспомогательные работы и затраты, без которых невозможно надлежащее выполнение и сдача результата работ, даже если такие операции отдельно не поименованы в укрупненном перечне настоящего раздела, но предусмотрены рабочей документацией и технологией производства работ.
3. Требования к организации выполнения работ
3.1. До начала работ Подрядчик обязан получить и изучить переданную Заказчиком документацию, осмотреть место выполнения работ, уточнить расположение существующих подземных и наземных коммуникаций, организовать разбивочную основу и разработать необходимые организационно-технологические документы.
3.2. Подрядчик самостоятельно организует строительную площадку, обеспечивает ее ограждение, освещение, охрану, временные проезды, безопасные проходы, предупреждающие знаки, а также сохранность материалов, оборудования и результата работ до приемки Заказчиком.
3.3. Работы в охранных зонах существующих коммуникаций и вблизи действующих сетей выполняются с соблюдением установленных ограничений, после получения необходимых согласований и вызова представителей эксплуатирующих организаций, когда это требуется.
3.4. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечивать непрерывность и безопасность функционирования действующих сетей, исключать несанкционированное поступление сточных вод, загрязнение территории и водного объекта, принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций.
3.5. Скрытые работы, ответственные конструкции и участки сетей инженерно-технического обеспечения подлежат освидетельствованию до выполнения последующих работ. Подрядчик заблаговременно уведомляет Заказчика и лицо, осуществляющее строительный контроль, о готовности таких работ к освидетельствованию.
3.6. Работы, выполненные с отступлением от проектной документации, без надлежащего освидетельствования либо с применением несогласованных материалов, подлежат исправлению Подрядчиком за свой счет.
3.7. В случае обнаружения обстоятельств, угрожающих качеству, безопасности или срокам выполнения работ, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика и приостановить соответствующую часть работ до получения письменных указаний.
3.8. Подрядчик ведет общий и специальные журналы работ, исполнительные схемы и иную документацию, предусмотренную рабочей документацией и обязательными требованиями.
4. Материалы, изделия и оборудование
4.1. Заказчик предоставляет Подрядчику только давальческие материалы, изделия и оборудование, указанные в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию и в договоре. Передача оформляется актами приема-передачи.
4.2. Подрядчик своими силами и за свой счет получает давальческие материалы с места хранения Заказчика по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Письменского, д. 53 (очистные сооружения канализации г. Новошахтинска), обеспечивает погрузку, перевозку, разгрузку, надлежащее хранение и сохранность.
4.3. Все материалы, изделия, оборудование и расходные материалы, не включенные в перечень давальческих, приобретает и поставляет Подрядчик за свой счет. Их стоимость, доставка, разгрузка, хранение, подготовка к применению и потери в пределах норм включаются в цену работ.
4.4. Применяемые материалы и изделия должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, соответствовать рабочей документации, иметь паспорта, сертификаты, декларации и иные документы о качестве и происхождении, если их наличие обязательно.
4.5. Замена предусмотренных проектом материалов, изделий, оборудования, производителей, марок, диаметров, классов прочности, жесткости, герметичности и иных характеристик допускается только после письменного согласования с Заказчиком и проектной организацией в установленном порядке. Предлагаемая замена не должна ухудшать технические, эксплуатационные и гарантийные характеристики объекта.
4.6. При приемке давальческих материалов Подрядчик обязан проверить их количество, комплектность, видимые повреждения и соответствие сопроводительным документам. О выявленных недостатках или недостаче Подрядчик уведомляет Заказчика до использования материалов.
4.7. Остатки давальческих материалов подлежат возврату Заказчику в порядке и сроки, установленные договором, с предоставлением отчета об их использовании.
4.8. Машины, механизмы, установки, инструмент, сварочное и испытательное оборудование, включая установку горизонтально направленного бурения, предоставляет Подрядчик. Оборудование должно быть исправным, прошедшим необходимые проверки и допущенным к эксплуатации.
5. Требования к качеству работ
5.1. Качество работ должно соответствовать рабочей и проектной документации, техническим условиям, обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим строительным нормам, правилам, стандартам и требованиям изготовителей применяемых материалов и оборудования.
6. Требования безопасности и охраны окружающей среды
6.1. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарной безопасности, электробезопасности, безопасности дорожного движения и безопасной эксплуатации машин и механизмов.
6.2. К работам допускаются работники, прошедшие обучение, инструктаж, проверку знаний, медицинские осмотры и обеспеченные средствами индивидуальной защиты в случаях, предусмотренных обязательными требованиями.
6.3. Подрядчик обязан принимать меры по защите водного объекта, почвы, атмосферного воздуха, зеленых насаждений и прилегающей территории от загрязнения и повреждения.
6.4. Строительные отходы, излишний грунт и мусор подлежат сбору, временному размещению и вывозу в разрешенные места. Подрядчик предоставляет подтверждающие документы по требованию Заказчика.
6.5. При возникновении аварийной ситуации Подрядчик немедленно прекращает опасные работы, принимает меры по локализации последствий и уведомляет Заказчика и соответствующие службы.
7. Требования к Подрядчику
7.1. Подрядчик должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, выполняющим работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе состоять в соответствующей саморегулируемой организации.
7.2. Уровень ответственности Подрядчика по обязательствам по договорам строительного подряда и размер внесенных взносов в компенсационные фонды должны быть достаточными для заключения и исполнения договора.
7.3. Подрядчик обязан располагать квалифицированными инженерно-техническими работниками, рабочим персоналом, машинами, механизмами, технологической оснасткой и измерительными средствами, необходимыми для выполнения работ в установленный срок.
7.4. Ответственные специалисты и работники, выполняющие сварочные, грузоподъемные, земляные, работы методом ГНБ и иные специальные работы, должны иметь необходимые документы о квалификации и допуске, когда это требуется.
9. Гарантийные обязательства
9.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата работ составляет 10 (десять) лет и исчисляется с момента ввода объекта в эксплуатацию.
9.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки, возникшие вследствие ненадлежащего качества работ, примененных им материалов или нарушения технологии, в срок, установленный Заказчиком с учетом характера недостатков.
9.3. Гарантия распространяется на весь результат работ, включая трубопроводы, камеры, колодцы, соединения, бетонные и железобетонные конструкции, гидроизоляцию, монтаж арматуры и восстановленное благоустройство, за исключением недостатков, вызванных нормальным износом, неправильной эксплуатацией или действиями третьих лиц.
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Приложение № 1
к Техническому заданию

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ
по строительству участка трассы от камеры 1/К1 до колодца 5/К1


[bookmark: _Hlk116999318]    1.1.  В ходе строительства участка трассы от камеры 1/К1 до колодца 5/К1, необходимы следующие виды работ:

Земляные работы:
1. Геодезическая разбивка трассы;
2. Вырубка деревьев с разделкой и вывозом;
3. Вырубка кустарника с разделкой и вывозом;
4. Разработка грунта в траншеях и котлованах экскаватором;
5. Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах глубиной до 3 м;
6. Перевозка грузов самосвалами;
7. Засыпка траншей и котлованов грунтом с уплотнением;
8. Засыпка траншей песком с уплотнением

[bookmark: _Hlk163634084]Прокладка трубопровода:    
9. Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 900 мм;
10. Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 710 мм
11. Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
12. Укладка канализационных безнапорных раструбных труб диаметром: 800 мм

Переподключение существующих сетей:
13. Укладка канализационных безнапорных раструбных труб диаметром: 600 мм
14. Укладка канализационных безнапорных раструбных труб диаметром: 500 мм

Дюкерный переход через р. Малый Несветай-метод ГНБ:
15. Монтаж установки горизонтально направленного бурения;
16. Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ для труб Dу=710 мм
17. Демонтаж установки горизонтально направленного бурения
18. Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: 710 мм
19. Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых

Монтаж колодцев диаметром 2м.
Монтаж колодцев диаметром 1,5м 
20. Разбивка отверстий для прохода труб через стенки жб колодцев;
21. Заделка отверстий при проходе труб через стенки жб колодцев
Отмостка горловин колодцев:
22. Устройство щебеночного основания при толщине слоя 12 см
23. Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см

Монтаж камеры 1/К1:
24. Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм Kn1
25. Гидроизоляция камер и колодцев
26. Разбивка отверстий для прохода труб через стенки жб колодцев
27. Заделка отверстий при проходе труб через стенки жб колодцев
28. Установка гильз из стальных труб
Отмостка горловин
29. Устройство щебеночного основания при толщине слоя 8 см
30. Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см

Монтаж камеры 2/К1
31. Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм Kn1
32. Гидроизоляция камер и колодцев
33. Разбивка отверстий для прохода труб через стенки жб колодцев
34. Заделка отверстий при проходе труб через стенки жб колодцев
35. Установка гильз из стальных труб
36. Устройство железобетонной балки  Бм1
Отмостка горловин
37. Устройство щебеночного основания при толщине слоя 8 см 
38. Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см
39. Обвязка камеры 2/К1


Монтаж камеры №2а/К1
40. Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм Kn1
41. Гидроизоляция камер и колодцев
42. Разбивка отверстий для прохода труб через стенки жб колодцев
43. Заделка отверстий при проходе труб через стенки жб колодцев
44. Установка гильз из стальных труб
45. Установка балки  Бм7 3.006.1-8.1-2-7
Отмостка горловин
46. Устройство щебеночного основания при толщине слоя 8 см
47. Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см
48. Обвязка камеры 2а/К1

Монтаж камеры №2б/К1
49. Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм Kn1
50. Гидроизоляция камер и колодцев
51. Разбивка отверстий для прохода труб через стенки жб колодцев
52. Заделка отверстий при проходе труб через стенки жб колодцев
53. Установка гильз из стальных труб
54. Установка балки  Бм7 3.006.1-8.1-2-7
Отмостка горловин
55. Устройство щебеночного основания при толщине слоя 8 см
56. Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см
57. Обвязка камеры 2а/К1

Монтаж камеры №3/К1
58. Изготовление и мантаж закладной детали МН2
59. Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм Kn1
60. Гидроизоляция камер и колодцев
61. Разбивка отверстий для прохода труб через стенки жб колодцев
62. Заделка отверстий при проходе труб через стенки жб колодцев
63. Установка гильз из стальных труб
64. Установка балки  Бм2 3.006.1-8.1-2-7
65. Установка балки  Бм5 3.006.1-8.1-2-7
Отмостка горловин
66. Устройство щебеночного основания при толщине слоя 8 см
67. Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см
68. Обвязка камеры 3/К1

Устройство колодца МК-1
69. Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм Kn1
70. Гидроизоляция камер и колодцев
71. Разбивка отверстий для прохода труб через стенки жб колодцев
72. Заделка отверстий при проходе труб через стенки жб колодцев
73. Установка гильз из стальных труб
74. Установка балки  Бм7 3.006.1-8.1-2-7
Отмостка горловин
75. Устройство щебеночного основания при толщине слоя 8 см
76. Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см 

Устройство колодца МК-2
77. Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм Kn1
78. Гидроизоляция камер и колодцев
79. Разбивка отверстий для прохода труб через стенки жб колодцев
80. Заделка отверстий при проходе труб через стенки жб колодцев
81. Установка гильз из стальных труб
82. Установка балки  Бм7 3.006.1-8.1-2-7
Отмостка горловин
83. Устройство щебеночного основания при толщине слоя 8 см
84. Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см
85. Присоединение к канализационному колодцу Сущ.1/К1
86. Присоединение к канализационному колодцу Сущ.2/К1
87. Устройство временных разъездов: из плит сборных железобетонных


Требования к материалам:
1. Песок
2. Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0-11,0 м3/т
3. Добавка порошкообразная для стабилизации и укрепления грунтов на основе ПАВ, минеральных активных компонентов и регулятора pH, плотность 0,80-1,30 г/см3
4. ПН20
5. КС 20-6
6. 4ПП 20-2
7. Кольцо опорное КО6
8. Кольцо стеновое КС7.3
9. Люк чугунный Л
10. Скобы ходовые
11. ПН15
12. КС 15-6
13. 1ПП15-1
14. Бетон В15
15. Бетон В7,5
16. Смазка - лубрикант для монтажа труб "Корсис" ∅800, 315, 200
17. Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В25 (М350)
18. Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В7,5 (М100)
19. Плита перекрытия ПТО150.150.12-6
20. Плита перекрытия ПТ75.240.14-6
21. Плита перекрытия ПТО150.240.14-6
22. Плита перекрытия ПТ75.150.12-6
23. Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 300 ммЛюк Л(А15)-К-2-60
24. Закладная деталь МН1
25. Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм
26. Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A240C, диаметр 8 мм
27. Труба 1020х12 ГОСТ 10704-91 С245 ГОСТ 27772-2021  L=500
28. Труба  630х8 ГОСТ 10704-91 С245 ГОСТ 27772-2021  L=500
29. Труба  720х8 ГОСТ 10704-91 С245 ГОСТ 27772-2021  L=600
30. Плита перекрытия ПТО150.180.14-6
31. Плита перекрытия ПТ75.180.14-6
32. Труба  920х8 ГОСТ 10704-91 С245 ГОСТ 27772-2021  L=500
33. Труба  377х8 ГОСТ 10704-91 С245 ГОСТ 27772-2021  L=500
34. Прокат арматурный ∅28 A500C 5360 ГОСТ 34028-2016  L= 5360
35. Прокат арматурный ∅16 A500C 5360 ГОСТ 34028-2016  L= 5360
36. Прокат арматурный ∅8 A240 5360 ГОСТ 34028-2016  L= 1650
37. Бетон класса В25 W6 F75
38. Сталь листовая нержавеющая, марка стали 12Х18Н10Т, толщина 9-22 мм
39. Футляр из стальной эл.трубы Ø820х8 L=0,5м 2 шт
40. Футляр из стальной эл.трубы Ø920х8 L=0,5м 1 шт
41. Футляр из стальной эл.трубы Ø377х6 L=0,5м 2 шт

Приложение № 2
к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ДАВАЛЬЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ,
предоставляемых Заказчиком

Давальческий материал:
1. Труба МУЛЬТИПАЙП ПРО RC III ПЭ100-RC/ПЭ100/ПЭ100-RC SDR13,6-900х66,1
2. Отвод 40° гнутый ПЭ100 Ø900 SDR13,6
3. Труба МУЛЬТИПАЙП ПРО RC III ПЭ100-RC/ПЭ100/ПЭ100-RC SDR13,6-710х52,2
4. Труба МУЛЬТИПАЙП ПРО RC III ПЭ100-RC/ПЭ100/ПЭ100-RC SDR13,6-315х23,2
5. Труба двухслойная гофрированная КОРСИС с раструбом DN/ОD 800 SN8 L=12,0м в комплекте с уплотнительным кольцом
6. Труба двухслойная гофрированная КОРСИС с раструбом DN/ID 600 SN8 L=12,0м в комплекте с уплотнительным кольцом
7. Труба двухслойная гофрированная КОРСИС с раструбом DN/ID 500 SN8 L=12,0м  в комплекте с уплотнительным кольцом
8. Муфта прохода через ЖБИ DN/ID 800
9. Муфта прохода через ЖБИ DN/ОD 600
10. Муфта прохода через ЖБИ DN/ОD 500
11. Уплотнительное кольцо для монтажа труб "Корсис" DN/ID 800
12. Уплотнительное кольцо для монтажа труб "Корсис" DN/ОD 600
13. Уплотнительное кольцо для монтажа труб "Корсис" DN/ОD 500
14. Дисковый поворотный затвор с двойным эксцетриситетом с редуктором фланцевый DN600 PN10 для сточных вод
15. Переходник для телескопического штока
16. Штурвал для COL1/COL3, для колонки управления
17. Колонка управления на плиту перекрытия, под штурвал 
18. Шток телескопический 3000-5500 мм
19. Электропривод многооборотный Архимед 3ф-380В
20. Задвижка фланцевая с обрезиненным клином из ковкого чугуна PN10 DN300 для сточных вод
21. Крест КФ 800х800
22. Переход ХФ 900х800
23. Переход ХФ 800х600
24. Переход ХФ 600х700
25. Отвод стальной 90° 630х10 с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных материалов  по ТУ 1390-005-91907504-2014
26. Переход стальной эксцентрический 820х9,0-630х8,0 с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных материалов  по ТУ 1390-005-91907504-2014
27. Переход стальной эксцентрический 630х8,0-325х6,0 с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных материалов
28. Компенсатор сильфонный осевой Ду600 мм Ру1,0 МПа L=435 мм для сточных вод
29. Фланец стальной плоский приварной 800-10-01-1В PN10
30. Фланец стальной плоский приварной 600-10-01-1В PN11
31. Патрубок из трубы стальной электросварной 630х10,0  L=0,5 м с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных атериалов
32. Фланец стальной для разъемных соединений полиэтиленовых труб DN900 PN10
33. Фланец стальной для разъемных соединений полиэтиленовых труб DN710 PN10
34. Фланец стальной для разъемных соединений полиэтиленовых труб DN315 PN10
35. Втулка под фланец короткая ПЭ100 SDR13,6 ∅900 PN10
36. Втулка под фланец короткая ПЭ100 SDR13,6 ∅710 PN10
37. Втулка под фланец короткая ПЭ100 SDR13,6 ∅315 PN10
38. Дисковый поворотный затвор с двойным эксцетриситетом с редуктором фланцевый DN800 PN10
39. Выпуск ВФ 800х300
40. Компенсатор сильфонный осевой Ду800 мм Ру1,0 МПа L=625 мм, для сточных вод
41. Воздуходоотводчик тройного действия PN10 DN100
42. Задвижка фланцевая с обрезиненным клином из ковкого чугуна PN10 DN100 для сточных вод
43. Патрубок стальной ф114х4,5 L=200м
44. Патрубок стальной ф114х4,5 L=150мм
45. Тройник ТФ 900х800
46. Фланец стальной плоский приварной 900-10-01-1В PN10
47. Фланец стальной плоский приварной 100-10-01-1В PN10
48. Задвижка шлюзовая настенная 700х700, 4-х стороннее уплотнение (корпус и нож AISI304, уплотнение EPDM) для сточных вод
49. Штурвал для COL1/COL3, для колонки управления шиберных ножевых задвижек VG DN350-600
50. Колонка управления на плиту перекрытия, под штурвал и электропривод ля шиберных ножевых задвижек VG DN50-400
51. Переходник под штурвал для колонки управления шиберных ножевых задвижек
52. Шток телескопический 1100-1750 мм для шиберных ножевых задвижек
53. Шток телескопический 3000-5500 мм



Примечания:
1. Передача материалов, изделий и оборудования осуществляется по актам приема-передачи. Фактическое количество передаваемых материалов уточняется по рабочей документации и комплектовочным ведомостям.
2. Материалы, изделия, оборудование и расходные материалы, не указанные в настоящем перечне, предоставляет Подрядчик, если иное письменно не согласовано сторонами.
3. Подрядчик отвечает за сохранность давальческих материалов с момента их приемки до использования либо возврата Заказчику.
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