Приложение № 1 к извещению
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор 
АО «Распределительная сетевая компания»
_______________ В.А. Аверченков
                                                                                                 «_____»____________2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ) 
1. Предмет закупки: Строительство 2КЛ 10 кВ от ПС Южная – соединительная муфта р-н ул. Байкальская-Полянская.-трасса – 1,268 км
2. Плановая сумма согласно сметы: 13 977 282,58 руб. с НДС 22%.

3. Место выполнения работ: КЧР, г. Черкесск.
4. Срок начала работ: в течение 10 дней с момента заключения договора.
5. Срок окончания работ: в течение 2 месяцев с момента начала работ.
6. Материалы, поставляемые Подрядчиком: требуемые согласно предоставляемой проектно-сметной документации.
Технические требования к материалам, поставляемым Подрядчиком:
На материалы Подрядчик обязан предоставить:
- сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности и технические паспорта на каждую позицию по используемым материалам (оригинал);
- заводские паспорта на все электротехнические материалы (документ, заменяющий его) с указанием даты изготовления, ГОСТ, ТУ, вида упаковки, технических характеристик, срока годности.
Используемые материалы должны быть новыми, ранее не использованными, изготовленными не ранее 2025 года.
Используемые материалы должны быть замаркированы согласно НТД предприятия-разработчика.
Используемые материалы должны соответствовать проектно-сметной документации.
Применение иных марок, типов материалов, либо с отличительными характеристиками по письменному согласованию с Заказчиком.
7. Ведомость требуемых для выполнения работ и услуг: 
На основании согласованной Заказчиком проектно-сметной документации выполнить работы по прокладке кабельных линий в г. Черкесске.
Все строительно-монтажные решения с учетом применяемых материалов согласовываются с Заказчиком до начала выполнения работ и приобретения материалов.
Обязательным условием для допуска на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ является разработанный Подрядчиком и согласованный в установленном порядке Заказчиком ППР на выполнение всех необходимых строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в котором оговорены необходимые условия безопасного выполнения работ, связанные с отключением действующего оборудования, а также сроки выполнения работ.
Ведомость работ:

	№ п/п
	
	Наименование работ

	1.
	По имеющейся проектной документации провести согласование в службах г. Черкесске.
На основании согласованной проектно-сметной документации выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы с приобретением всех необходимых материалов, согласно проектной спецификации. 
Объем СМР в соответствии с проектно-сметной документацией.

	2.
	Сдать исполнительную документацию в Управление градостроительства и архитектуры мэрии МО города Черкесска КЧР. Предоставить исполнительную документацию (в т. ч. протоколы испытаний (измерений), протоколы п/наладки, исполнительные вторичные схемы) Заказчику. Допуск от Ростехнадзора.

	3.
	По окончании работ выполнить уборку строительного мусора, благоустройство территории.
По окончании работ по горизонтально-направленному бурению произвести телеинспекцию роботом ливневой канализации/трубопроводов, пересекаемых в процессе горизонтально-направленного бурения.

	4.
	Осуществить поставку материалов в соответствии с согласованной проектно-сметной документацией.


8. Требования к Подрядчику:
При проведении выездной проверки участник обязан обеспечить наличие всей техники, инструмента и механизмов (указанных участников в заявке), а также оригиналов всех документов, требуемых для предоставления в рамках настоящего ТЗ, на одной базе для визуального осмотра.
Участники должны предоставить подтверждающие документы в отсканированном виде (в цветном варианте форматора .pdf (Adobe Reader)).
	№ п/п
	Показатель
	Описание

	1. 
	Квалификационные требования к Подрядчику
	Участники должны предоставить:
- копии разрешительных документов, подтверждающих право на проведение работ; 
- наличие свидетельства о регистрации лаборатории в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ по характеру и объему работ в течение последних 3-х лет по годам;
- копии документов о квалификации и опыте руководителей и технических специалистов, которые предлагаются для выполнения Договора;
На момент проведения закупочной процедуры персонал участника должен быть аттестован в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Мин. труда и соц. Защиты РФ от 15.12.2020 N 903н) с изменениями согласно приказа № 287н от 29.04.2025 г., ППБ и другой действующей нормативно-технической документацией.
Персоналу должны быть выданы удостоверения установленного образца о проверке знаний ПОТЭЭ для работы в электроустановках выше 1000 В с группой допуска не ниже V для ответственного руководителя работ, группой допуска не ниже IV для производителя работ и группой допуска не ниже II - III (II группа не более 3-х чел.) - для членов бригады;
- минимальные требования, для подтверждения квалификации персонала подрядной организации, допускаемых для производства работ на правах командированного:
а) предоставить копии удостоверений персонала (форма № 2), протоколов проверки знаний (форма № 4) и копию (выписку) из журнала учета проверки знаний (форма №5) согласно приказу Мин. труда и соц. Защиты РФ от 15.12.2020 N 903н с изменениями согласно приказа № 279н от 29.04.2022 г. Указанные документы должны быть сканированы в цветном формате типа .pdf (Adobe Reader), текст и подписи должны быть различимы.
В случае проведения аттестации персонала собственной комиссией, предоставить документы, подтверждающие полномочия аттестационной комиссии (распорядительный документ о создании комиссии, копии удостоверений и протоколов проверки знаний членов комиссии).
- приложить копии удостоверений стропальщиков (не менее 2 чел.), электрогазосварщиков (не менее 2 чел.), состоящих в штате организации.
Количество одновременно формируемых бригад - не менее 3 бригад (не менее 5 чел. в бригаде).
- справку о наличии собственной базы, оборудования, машин и механизмов. В справке должно быть указано оборудование и приборы, которое необходимо для выполнения работ, определенных ТЗ;
- наличие действующего свидетельства о регистрации лаборатории в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Перечень разрешенных видов испытаний свидетельства о регистрации лаборатории должен соответствовать работам, предусмотренным данным техническим заданием;
Минимальный перечень необходимого оборудования для проведения работ:
· Установка ГНБ – не менее 1 единиц;
· Бригадный автомобиль – не менее 2 единиц;
· Экскаватор – не менее 2 единиц;
· Кабельная тележка – не менее 2 шт.;
· Мобильный генератор 220 В – не менее 2 шт.;
В составе заявки предоставить подтверждающие документы.
- работы должны выполняться собственным персоналом, при наличии субподряда, необходимо дополнительное согласование с Заказчиком (при выборе субподрядчика все требования, предъявляемые к Подрядчику в настоящем ТЗ, должны выполняться);
- объемы и сроки выполнения работ Подрядчиком должны соответствовать утверждённым графикам и нормам времени. Подрядчик должен использовать все необходимые средства, имеющиеся в его распоряжении, для сокращения отставания, даже если отставание произошло не по вине Подрядчика.

	2.
	Гарантийные обязательства на СМР 
	Гарантийный срок на СМР не менее 24 месяцев.
Гарантийный срок на материалы 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

	3.
	Требования к ценовому предложению
	Ценовое предложение должно быть оформлено в соответствии с формой Приложения № 4 к извещению.

	4.
	Условия оплаты
	Оплата выполненной работы осуществляется в течение 50 календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

	5.
	Приёмка
	Приемка выполненных работ по количеству, ассортименту и качеству производится непосредственно Заказчиком.
Вместе с Актом выполненных работ должны передаваться относящиеся к нему исполнительные и сопроводительные документы, оформленные надлежащим образом:
- сертификат качества, сертификат соответствия, или технический паспорт на каждую позицию по используемым материалам (оригинал);
- копии счетов-фактур либо товарных накладных на материалы, применяемые при выполнении работ;
- гарантийная документация;
- МСГ на следующий период.
При отсутствии вышеперечисленных документов Акты выполненных работ не принимаются.
Документы на проверку необходимо направлять до 21 числа текущего месяца

	6.
	Требования к Подрядчику по охране труда и правилам пожарной безопасности
	Представить гарантийное письмо, что работа/услуга будет выполнена в соответствии с требованиями нормативных документов:
- «Правил внутреннего трудового распорядка АО «РСК»; 
- «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (СО 153-34.20.501-2003);
- «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭЭ);
- «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);
- «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» (РД-153-34.03.301-00);
- «Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» (СО 34.35.302-2006);
- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, правил пожарной безопасности в Российской Федерации, техники безопасности, СНиП (строительных норм и правил), СанПиН (санитарных норм и правил), ППБ 01-03, НПБ 88-2001, НПБ 104-03, НПБ 110-03.
- другой Нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. Не допускать своими действиями нарушений нормальной работы оборудования.
Перед началом работ персонал подрядной организации должен пройти инструктаж в АО «РСК»

	7.
	Иные требования к Подрядчику
	Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации СРО и предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации (Градостроительный кодекс статья 55.16 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ), с указанием уровней компенсационного фонда возмещения вреда (КФ ВВ) и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО). Сумма компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств должна быть не ниже стоимости коммерческого предложения.

	8.
	Особые условия на СМР
	До начала производства СМР должно быть оформлено в установленном порядке разрешение на прокладку кабельной линии и извещение всех заинтересованных лиц о начале строительства. 
В течение всего периода работ еженедельно (в пятницу) представлять отчет о ходе строительно-монтажных работ с ежедневным заполнением журнала Формы КС-6, с последующим оформлением формы КС-6А.
Ежемесячно составлять и согласовывать с Заказчиком месячно-суточный график производства работ (МСГ) – детализированный график производства работ с указанием суточного объема выполненных работ по каждому виду работ с плановой численностью привлекаемого персонала и техники.
Требования к выполнению строительно-монтажных работ:
Строительно-монтажные работы должны осуществляться в соответствии с:
- СНиП 3.01.04 «Организация строительного производства»;
- «Правила устройства электроустановок»;
Монтажный запас кабеля (5-10м.) в помещении трансформаторной подстанции.
На каждую муфту выполнять фотоотчет по ходу их монтажа. Для муфты: снимок перед закрытием крышки (с видом кассеты), (в кадр должна войти муфта, кабельный запас). 
По окончании строительно-монтажных работ (сдачи объектов Заказчику) выполнить работы по восстановлению почвы в первоначальный вид. Строительный мусор и отходы, образующиеся в ходе производства СМР и после, подлежат утилизации за счет Подрядчика.

	       9.
	Требования к исполнительной документации
	Представить справки (акты, отметки) о выполнении технических условий и согласованных проектных решениях, об отсутствии претензий к работам от заинтересованных эксплуатирующих организаций и собственников.
На все скрытые работы представить акты, подтверждающие качество их выполнения, подписанные эксплуатирующими организациями/собственниками/Заказчиком, фотоматериал (с привязкой к местности, с указанием даты и времени)
Исполнительная документация должна оформляться в соответствии с требованиями РД-11-02-2006.
По окончании работ подрядная организация должна выдать Заказчику:
- исполнительный чертеж трассы с указанием мест установки соединительных муфт, выполненный в масштабах 1:500 в зависимости от развития коммуникаций в данном районе трассы;
- чертеж профиля кабельной линии в местах пересечения с дорогами и другими коммуникациями; 
- кабельный журнал; 
- инвентарная опись всех элементов кабельной линии; 
- акты строительных и скрытых работ с указанием пересечений и сближений кабелей со всеми подземными коммуникациями;
- акты на монтаж кабельных муфт; 
- акты приемки траншей, блоков, труб, каналов под монтаж; 
- протокол испытания изоляции кабельной линии повышенным напряжением после прокладки; 
- результаты измерения сопротивления изоляции; 
- акты осмотра кабелей, проложенных в траншеях и каналах перед закрытием; 
- По требованию Заказчика или надзорных органов перечень исполнительной документации и количество экземпляров оформляемой исполнительной документации может быть увеличено.

	10.
	Требования по получению разрешений и ввод объекта в эксплуатацию
	Разрешение на прокладку и ввод в эксплуатацию осуществлять в соответствии с:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации;
· Указ президента РФ №724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти»;
· Постановление правительства РФ №92 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на выдачу разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»;
· Приказ Минстроя РФ №446/пр от 03.06.2022 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
· Сдача объекта Ростехнадзор;
· Приказ Министерства регионального развития РФ №251 «Об организации работы по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, расположенных на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых градостроительный регламент не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство возложены на иные федеральные органы исполнительной власти» и иных нормативных документов.

	
	
	Для выполнения работ Подрядчику необходимо получить и оформить допуски и согласования у собственников коммуникаций. Оформить заявки на отключение и согласовать их с потребителями.

	11.
	Требования к объему передаваемой документации
	Предоставление всей документации – 2 экземпляра на бумажном носителе и полная электронная версия каждого экземпляра на компакт-диске (текстовая часть информации в формате *.pdf, сметная документация в формате компьютерной программы Гранд-смета) к каждому экземпляру по принципу «одна книга – один файл» в цвете с разрешением не менее 300dpi. Документацию передавать по накладным в соответствии с общим планом выпуска документации.

	12.
	Дополнительная информация
	Вопросы и уточнения по техническому заданию направлять через официальный запрос разъяснений на электронной торговой площадке (ЭТП).


9. Прочее:

· Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ своим оборудованием, транспортом, спец. механизмами в соответствии с проектом и сметной документацией, государственными стандартами, требованиями Заказчика и техническими условиями.
· выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии разработанного Подрядчиком проекта производства работ с приложением технологических карт на виды работ, утвержденного техническим руководителем Подрядчика, согласованного Заказчиком.
· Подрядчик обязуется представить план-график выполнения работ, с учетом сроков поставки материалов, приобретаемых Подрядчиком.
· Подрядчик обязуется соблюдать требования договора, в отношения выполнения работ в указанные договором сроки.
· Подрядчик обязуется самостоятельно обеспечить приемку, разгрузку и складирование на Объекте материалов.
· Подрядчик самостоятельно несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов до завершения строительных работ на Объекте.
·  Подрядчик должен обеспечить выполнение Работ и их качество в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и строительными нормами, и правилами.
· Подрядчик должен обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ, а также в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта
· Подрядчик должен обеспечить персонал необходимым инструментом и приспособлениями в достаточном количестве для производства работ за счет собственных средств; средствами индивидуальной защиты и коллективной защиты в соответствии с требованиями действующей Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках в объемах, обеспечивающих безопасное производство работ. Персонал, выполняющий строительно-монтажные работы должен быть укомплектован опрятной спецодеждой, имеющие опознавательные знаки подрядной организации.
· по окончании работ подрядная организация должна выдать Заказчику (в полном объеме) техническую документацию, предъявляемую при сдаче приемке электромонтажных работ согласно «Перечня приемосдаточной документации по электромонтажным работам на объектах капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения».
· Подрядчик должен вывезти в 5-дневный срок со дня завершения работ на Объекте, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.
· Подрядчик должен обеспечить охрану находящихся на Объекте материалов, изделий, конструкций, от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.
· риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки Объекта Заказчиком несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
· все электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ, ПТЭ, правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, СНиП, с оформлением соответствующих актов и протоколов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
приемосдаточной исполнительной технической документации по электромонтажным работам объектов капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения.
	№
п/п
	Наименование документа
	Кол-во
экз.

	1.
	Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте.
	2

	2.
	Ордер, разрешение на право производства работ (в т.ч. земляных) в охранной зоне и инженерных коммуникаций.
	

	3.
	Реестр ИД
	

	4.
	Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве.
	

	5.
	Проект
	

	6.
	Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче - приемке электромонтажных работ.
	

	7.
	Общий журнал работ.
	

	8.
	Журнал монтажа кабельных муфт напряжением выше 1000В
	

	9.
	Акт освидетельствования скрытых работ на песок, щебень, труба, кабель, плитка ПЗК или кирпич, разработку траншей, монтаж муфт
	

	10.
	Исполнительный чертеж трассы КЛ (последний вариант), выполненный в требуемом масштабе (1:500) с привязкой к капитальным зданиям и сооружениям (вертикальные и горизонтальные отметки), с указанием муфт, количества, материала, диаметра заложенных труб, согласованный с заинтересованными техническими службами города (в т. ч. Управлением градостроительства и архитектуры) и утвержденный Заказчиком.
	

	11.
	Акт входного контроля качества на изделия, материалы
	

	12.
	Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой
	

	13.
	Справка о ликвидации недоделок
	

	14.
	Акт на скрытые работы при прокладке трубопровода методом горизонтального направленного бурения с приложениями: профиль бурения, протокол бурения.
	

	15.
	Фотофиксация (заверенная производителем работ) с привязкой к дате, местности, формам КС и к актам освидетельствования скрытых работ: на песок, щебень, труба, кабель, плитка ПЗК или кирпич, разработку траншей, монтаж муфт, траншеи, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей, осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием.
	


Главный инженер                                                                 Л.С. Авоян
