ДОГОВОР № ______

на выполнение строительно-монтажных работ
г. Краснодар 







«_____» _________ 20____ г.

Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» (АО «АТЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Трифонова Антона Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________(___________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объектам: «Техническое перевооружение тепловых сетей из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ), проложенных канальным или надземным способом, филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» (далее - Объект) в соответствии с условиями настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Перечень объектов, их технические характеристики (условный диаметр, протяженность, способ прокладки), сроки выполнения работ по каждому объекту указаны в Приложении №2 к настоящему договору.

1.3. Перечень работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Договору, установлен в технической документации (состав технической документации: Техническое задание (Приложение №1 к настоящему договору), ведомости объемов работ (Приложение №3.1-3.5 к настоящему договору), сводный сметный расчет (Приложение №4 к настоящему договору) (далее - техническая документация), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Подрядчик является членом Саморегулируемой организации _____________________________________ (регистрационный номер в реестре членов СРО ___________________________) (заполняется в случае, если подрядчик является членом СРО, либо данное членство в силу закона является обязательным.).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:
2.1.1. Принять от Заказчика техническую документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему договору. 

2.1.2. Приступить к выполнению работ только после письменного разрешения Заказчика.

2.1.3. Выполнить все строительно-монтажные работы по объектам в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.4. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.5. Обеспечить выполнение работ своими или привлеченными силами и средствами.

2.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

· иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.1.7. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм.

2.1.8. Обеспечить при выполнении работ соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, нормативно-правовых актов об охране окружающей среды и нести полную ответственность за соблюдение указанных норм и правил.
2.1.9. После выполнения работ провести соответствующие испытания, а также иные мероприятия для ввода объектов в эксплуатацию.

2.1.10. Получить (при необходимости) до начала выполнения строительно-монтажных работ все необходимые разрешительные документы органов местного самоуправления для выполнения работ, определенных настоящим договором, в том числе на земляные работы, и предоставить их Заказчику.

2.1.11. Вывезти в течение 2 (двух) дней со дня приемки работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.
2.2.2. Выполнить работы досрочно.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. В течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора выдать Подрядчику техническую документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему договору, обеспечить доступ к объектам работ и создать необходимые условия для производства работ.

2.3.2. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором. В течение 10 (десяти) календарных дней рассмотреть и подписать представленные Подрядчиком с сопроводительным письмом Акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 или в тот же срок направить Подрядчику обоснованный отказ в подписании.

2.3.3. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.
2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Во всякое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.4.4. Заказчик вправе, если иное не предусмотрено настоящим договором, осуществлять авансовые платежи по настоящему договору.

2.4.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
3.1. Подрядчик принимает на себя обязанность обеспечения объектов материалами и оборудованием в соответствии с технической документацией. Работы по настоящему Договору могут выполняться с использованием материалов Заказчика. При этом стоимость работ уменьшается на стоимость предоставленных Заказчиком для производства работ материалов.

3.2. Все предоставляемые сторонами материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствовать технической документации.

3.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов до подписания акта о приемке выполненных работ.

3.4. Материалы, демонтируемые Подрядчиком в ходе выполнения работ по настоящему договору и пригодные для дальнейшего использования, подлежат передаче Заказчику по соответствующему акту.

3.5. В случае использования давальческих материалов Подрядчик после завершения работ предоставляет Заказчику отчет о расходе давальческих материалов.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Срок выполнения работ по каждому объекту указан в Приложении №2 к настоящему договору.
4.2. В случае наступления неблагоприятных погодных условий (непрерывные атмосферные осадки, град и т.д.), препятствующие выполнению работ, сроки выполнения работ, предусмотренные настоящим договором, могут переносятся на срок действия таковых по согласованию Сторон. Доказательством наступления указанных в настоящем пункте договора условий является соответствующая справка Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», предоставляемая Подрядчиком.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ
5.1. Общая стоимость работ всем объектам в рамках настоящего договора согласно сводному сметному расчету (Приложения №4 к настоящему договору), составленному на основании локальных сметных расчетов по каждому объекту, составляет _________ руб. (___________ руб. __ коп.), в том числе НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по налогам и сборам ____ %.
Окончательная стоимость работ определяется сторонами по фактически выполненным объемам работ согласно актам о приемке выполненных работ, справкам о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3). В любом случае окончательная стоимость работ не может превышать стоимость, установленную в настоящем пункте.

5.2. Расчет по настоящему договору производится Заказчиком в следующем порядке:

5.2.1. предварительная оплата в размере 70% от стоимости материалов, используемых при выполнении работ, что составляет ___________ руб. (_________ руб. ___ коп.), в том числе НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по налогам и сборам ____ %, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты заключения настоящего договора на основании выставленного счета на оплату.
5.2.2. окончательный расчет по каждому объекту с учетом предварительной оплаты стоимости материалов, предусмотренной пп. 5.2.1. настоящего договора, в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного счета на оплату.
5.3. Окончательная оплата выполненных работ по каждому объекту производится Заказчиком при условии предоставления Подрядчиком исполнительной документации в полном объеме в соответствии с п. 6.8 настоящего договора.

5.4. Все платежи по настоящему договору осуществляются Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счетов на оплату, выставляемых Подрядчиком.

6. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Работы по настоящему договору должны выполняться в соответствии с технической документацией.

6.2. Подрядчик самостоятельно организует и обеспечивает производство работ на объектах в соответствии с технической документацией, несет полную ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.

6.3. Для осуществления технического надзора и контроля выполнения работ Заказчик назначает своего представителя, который контролирует производство работ и совместно с Подрядчиком оформляет акты о приемке выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов технической документации. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

6.4. В течение 10 (десяти) дней после фактического завершения работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ.

6.5. Если в процессе приемки результата работ Заказчиком будут обнаружены недостатки, сторонами подписывается Акт выявленных недостатков, с указанием сроков, в которые указанные недостатки должны быть устранены.

6.6. После устранения замечаний, указанных в Акте выявленных недостатков, Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 10 дней.

6.7. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3) по каждому объекту, указанному в п.1.2 настоящего договора и выполнения Подрядчиком всех своих обязательств по договору.

6.8. По окончании всего объема работ на объектах, либо отдельных его этапов, Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию (в том числе, но не ограничиваясь: акты на скрытые работы, акты освидетельствования строительно-монтажных работ, протоколы испытаний, исполнительные схемы и чертежи, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, паспорта и сертификаты на материал, журнал общих работ, журнал входного контроля и иные спец. журналы, соответствующих видов работ, акт технической готовности объекта и т.д.) в 3-х экземплярах. Исполнительная документация должна соответствовать Приказу Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», Строительным нормам и правилам (СНиП) и Своду правил (СП) соответствующих видов работ.

6.9. Окончательная приемка работ производится по фактически выполненным объемам.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки. Кроме того, Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося на объектах. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

7.4. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ на объекты.
Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.5. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. При повреждении Подрядчиком подземных коммуникаций во время выполнения работ по настоящему договору, восстановительные работы производятся за счет Подрядчика.

7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования до момента подписания акта приемки выполненных работ несет Подрядчик.

7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.8. В случае нарушения срока выполнения работ, предусмотренного п.4.1 настоящего Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, при наличии письменной претензии Заказчика.

В случае, если Подрядчик несвоевременно приступил или не приступил к выполнению работ, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает неустойку (штраф) в размере 20 000,00 руб. (двадцати тысяч рублей 00 копеек).
Заказчик вправе удержать сумму начисленной неустойки из суммы, подлежащей оплате Подрядчику. При этом удержание производится на основании письменного уведомления Заказчика.

7.9. При просрочке оплаты работ Подрядчик имеет право на взыскание с Заказчика неустойки в размере 0,01 % от размера задолженности за каждый день просрочки. Данное условие не применяется в случае осуществления Заказчиком авансовых платежей.

7.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
7.11. Если по результатам выполненных работ в соответствии с требованиями законодательства РФ необходимо получить в органах Ростехнадзора разрешение на допуск объектов в эксплуатацию и Ростехнадзор отказывает в предоставлении такого допуска по причинам, за которые отвечает Подрядчик, Заказчик вправе требовать от Подрядчика безвозмездного устранения выявленных недостатков в кратчайшие сроки с выплатой штрафа в размере 20% от стоимости работ, указанной в п.5.1. настоящего Договора.

7.12. В случае применения государственными (муниципальными) надзорными органами или иными контрольными органами административной ответственности к Заказчику, если такая ответственность явилась результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком виновных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере предъявленных санкций.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ в соответствии с действующими нормами и правилами, технической документацией.

8.2. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на выполненные работы ___________ с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. В течение этого срока Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных работ.

Гарантийный срок поставленного Подрядчиком оборудования соответствует сроку гарантии для данного оборудования, указанного в технической документации производителя. 

8.3. В случае выявления несоответствия передаваемых Заказчику результатов работы требованиям действующих норм и правил, согласованной технической документации, и/или выявления недостатков в работе установленного оборудования до истечения гарантийного срока, указанного в п. 8.2 настоящего Договора, составляется двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. Подрядчик в течение 5 (пяти) дней обязуется подписать вышеуказанный акт, либо направить Заказчику мотивированный отказ от его подписания. В случае, если направленный акт не подписан Подрядчиком в течение указанного срока, основанием для устранения недостатков является односторонний акт, составленный и подписанный Заказчиком. Недостатки, обнаруженные Заказчиком в течение гарантийного срока после приемки работ, подлежат безвозмездному устранению Подрядчиком в течение 10 дней с момента составления акта (двухстороннего или одностороннего), если актом не установлен иной срок устранения недостатков. При несвоевременном устранении недостатков Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить недостатки своими силами. При отказе Подрядчика от устранения недостатков либо при несвоевременном их устранении Подрядчик уплачивает в пользу Заказчика штраф в размере 5% от суммы договора. Штраф уплачивается Подрядчиком независимо от компенсации Заказчику затрат на самостоятельное устранение обнаруженных недостатков.

9. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 
10.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем внесудебном порядке Заказчиком при условии уведомления Подрядчика в письменном виде не позднее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения договора. Датой расторжения договора считается дата, указанная в уведомлении.

10.3. Настоящий договор, может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:

· по письменному соглашению сторон;

· в одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором;

· в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

11.2. В случае невозможности принятия сторонами взаимоприемлемого решения все споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

12.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по электронной почте или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

12.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.5. Перечень приложений к настоящему договору, которые являются его неотъемлемой частью:
· Приложение №1 – техническое задание;
· Приложение №2 – Перечень объектов, их технические характеристики (условный диаметр, протяженность, способ прокладки), сроки выполнения работ;
· Приложения №3.1-3.5 -ведомости объемов работ;
· Приложение №4 – сводный сметный расчет.
13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:
АО «АТЭК»

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,

ул. Длинная д. 120

Почтовый адрес: 350058, г. Краснодар, 

ул. Селезнева, д. 199

тел:(861)299-10-10, 

e-mail: oaoatek@krteplo.ru
ИНН 2312054894, КПП 231001001

ОГРН: 1022301974420

БИК 044525411

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА

КОР.СЧЕТ № 30101810145250000411

РАС.СЧЕТ № 40702810103300002753

Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» 

353920, г. Новороссийск, ул. Куникова, 43

e-mail: oaoatek@krteplo.ru; novorosteplo@oao-atek.ru
ИНН 2312054894, КПП 231503001

БИК 044525411

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА

КОР.СЧЕТ № 30101810145250000411

РАС.СЧЕТ № 40702810005300001852

Генеральный директор

___________________ /А.Ю. Трифонов
М.П.
	Подрядчик:




Приложение №1
к договору на выполнение строительно-монтажных работ

№ ____________ от «____» ___________ 20___ года

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Техническое перевооружение тепловых сетей из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ), проложенных канальным или надземным способом, филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»
	№ п/п
	1
	2

	1
	Наименование выполняемых работ
	Техническое перевооружение тепловых сетей из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ), проложенных канальным или надземным способом в соответствии со сметным расчетом филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети». 

	2
	Место выполнения работ
	Краснодарский край, г. Новороссийск

	3
	Объем выполняемых работ
	Объем выполняемых работ по техническому перевооружению тепловых сетей детально отражен в ведомостях объемов работ.

	4
	Срок выполнения работ
	Сроки выполнения работ детально и поэтапно отражены в приложении №2.

	5
	Требования к порядку выполнения и особые условия
	Подрядчик гарантирует, что для выполнения строительно-монтажных работ необходимо самостоятельно взять разрешение на производство земляных работ и согласовать со всеми необходимыми организациями по действующим нормативным актам на территории РФ. 

Подрядчик гарантирует, если тепловая сеть внесена в реестр ЭПБ к опасному производственному объекту, то по завершению строительно-монтажных работ Подрядчик обязан сдать данный участок тепловой сети в Ростехнадзор как опасный производственный объект.

Подрядчик гарантирует, что применяемое оборудование, механизмы и материалы соответствуют следующим требованиям:

-используемое при выполнении работ оборудование, механизмы и материалы отвечают требованиям безопасности, разрешены к применению на территории Российской Федерации и Подрядчик гарантирует обеспечение их надлежащего хранения и применения;

-постоянно обеспечивается наличие оборудования, механизмов и материалов, необходимых для обеспечения качественного выполнения работ на объекте Заказчика;

-после окончания всех работ необходимо выполнить требования экологической чистоты:

-все остатки материалов должны быть тщательно упакованы, уложены в емкости, контейнеры и вывезены в специально отведенные зоны;

-утилизация отработанных материалов, используемых при выполнении работ, а также бытовых отходов обслуживаемого объекта производится Подрядчиком самостоятельно на основании действующих нормативных актов. 

Специалисты Подрядчика должны быть высококвалифицированными и при необходимости, аттестованными на право ведения работ на высоте и других требований промышленной безопасности в производстве данных видов работ, обеспечены необходимым инструментом, механизмами и средствами индивидуальной защиты.

Подрядчик должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Все работы должны соответствовать настоящему Техническому заданию, утверждённое Заказчиком, с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:

· СП 74.13330.2023 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 3.05.03-85»;

· СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

· СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;

· СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;

· СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»;

· СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением №1)»;

· Федерального закона от 21.07.1997г №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

· Федеральный Закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

· Постановление Российской Федерации от 11 июля 2020 г. № 1034 «О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Российской Федерации, об отмене актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пожарного надзора и лицензионного контроля в области пожарной безопасности, федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, государственного надзора за пользованием маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»;

· Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;

· Приказ Министерства труда и Социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

· Приказ Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст «ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

	6
	Требования к применяемым

материалам
	При выполнении работ Подрядчик обязан использовать оборудование, механизмы и материалы, сертифицированные и применяющиеся на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Все материалы, используемые при выполнении работ, должны иметь информацию о производителе с указанием наименования юридического лица, его адреса, номера телефона, даты (времени) выработки или производства товара, срока хранения, условий хранения и предельного срока годности.

Все материалы при отгрузке должны быть упакованы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной продукции. Упаковка должна обеспечивать сохранность при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда. Все поставляемые для проведения работ новые материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные и санитарно-эпидемиологические сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика, и технику безопасности при проведении работ. Подрядчик обязан в течении 7 (семи) дней исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество работы. Возможна замена материалов по письменному согласованию с заказчиком.

	7
	Условия проведения работ
	Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, типовых инструкций по охране труда, правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных в установленном порядке, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), при необходимости наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

	8
	Требования к результату работ
	Результат работ должен соответствовать требованиям, предъявляемым к такому виду работ действующей нормативно-технической документацией, законодательством РФ и подзаконными актами.

Подрядчик гарантирует выполнение работ с соблюдением следующих условий:

-работы выполняются профессионально, с соблюдением технологии по замене и ремонту тепловых сетей, и последовательности осуществления требуемых технологических операций;

-земляные работы по вскрытию дорожного полотна, зеленой зоны, конструкций тепловой сети и обратной засыпке по окончанию ремонта;

-разборка строительных конструкций при прокладке сетей в подземных непроходных каналах, восстановление поврежденных или замена пришедших в негодность строительных конструкций каналов, камер, колодцев;

-восстановление или замена подвижных и неподвижных опор;

-восстановление или устройство нового защитного слоя в железобетонных конструкциях каналов, камер;

-полная или частичная замена гидроизоляции каналов и камер, очистка каналов от грязи и остатков тепловой изоляции;

-замена указанных участков трубопроводов;

-восстановление антикоррозионного покрытия;

-замена арматуры на магистральных трубопроводах и ответвлений от них, прокладок, сальниковых компенсаторов;

-герметизация стыков со специальным наполнителем и защитным слоем;

-восстановление благоустройства необходимо выполнить в полном объеме на основании действующих нормативных актов;

-проведение гидравлических испытаний.

Подрядная организация разрабатывает проект производства работ (ППР) и согласовывает его с Заказчиком. ППР утверждается Заказчиком за 10 дней до начала работ. Разрешение на производство работ выдается лишь при наличии ППР и журнала производства работ.

-работы на высоте должны выполняться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и допуск на выполнение данного вида работ.

-запрещается хранение в помещении, предоставляемом Заказчиком, легковоспламеняющихся, ядовитых и иных аналогичных веществ, способных причинить ущерб здоровью работников Заказчика, либо имуществу последнего;

-работы выполняются согласно разработанным Подрядчик применительно к объекту Заказчика операционно-технологическим документам, действующим внутренним процедурам и должностным инструкциям для сотрудников Подрядчика.

Работы должны выполняться Подрядчиком с соблюдением действующих правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и производственных инструкций для персонала.

	9
	Порядок сдачи-приемки

результатов работ
	Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения всего комплекса работ, предусмотренного договором, в соответствии с настоящим Техническим заданием по акту приемки законченных работ формы № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, счёта и счёт–фактуры, в течение 10 дней.  

Законченные ремонтные работы Подрядчик обязан предъявить для приемки представителям Заказчика в сроки, оговоренные договором. Представители Заказчика, при участии Подрядчика, проверяют готовность объекта, его соответствие требованиям нормативных документов, условиям договора.

Председатель и члены приемочной комиссии, используя представленные материалы должны проверить законченность ремонта в соответствии с требованиями сметной документации и нормативных документов.

В случае установления в ходе приёмки работ, предусмотренных настоящим договором, несоответствия их качества требованиям договора исполнитель обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки или выполнить работу заново в течение 7 (семи) дней со дня получения исполнителем протокола приёмочной комиссии об выявленных недостатках.

	10
	Гарантийный срок на выполненные работы
	Не менее 10 лет со дня подписания Акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок на материалы: не менее срока, установленного изготовителем. Качество используемого Подрядчиком оборудования, инвентаря, материалов и механизмов должно соответствовать требованиям правовых актов Российской Федерации.

	11
	Условия поставки и оказания услуг 
	1. Подрядчик приступает к работам согласно графику выполнения работ.

2. В ходе выполнения работ Подрядчик обеспечивает необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

3. При выполнении работ Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

	12
	Прочие положения
	Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.
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Приложение №2
к договору на выполнение строительно-монтажных работ

№ ____________ от «____» ___________ 20___ года

Перечень объектов,

их технические характеристики (условный диаметр, протяженность, способ прокладки), сроки выполнения работ
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Тепловая сеть
	Сроки выполнения работ 

	
	
	
	1 этап
	2 этап
	3 этап

	
	
	Условный диаметр, мм
	Протяженность, м
	Способ прокладки
	подготовительные работы
	СМР
	Восстановление благоустройства

	1
	Техническое перевооружение транзитной тепловой сети ул. Анапское шоссе,29 от котельной ул.Видова,67
	89
	70
	Воздушная
	с 10.09.26г по 16.09.26г
	с 17.09.26г по 24.09.26г
	с 25.09.26г по 02.10.2026г

	
	Техническое перевооружение транзитной тепловой сети ул. Анапское шоссе,29 от котельной ул.Видова,67
	57
	30
	Воздушная
	с 10.09.26г по 16.09.26г
	с 17.09.26г по 24.09.26г
	с 25.09.26г по 02.10.2026г

	2
	Техническое перевооружение тепловой сети от ТКм2 №16 до ТКм2 №17 пр. Дзержинского, 216-220
	325
	200
	Канальная
	с 10.09.26г по 16.09.26г
	с 17.09.26г по 24.09.26г
	с 25.09.26г по 02.10.2026г

	3
	Техническое перевооружение тепловой сети от ТК-32 до ТК-34 ул. Куникова, котельная ул.Куникова,92а
	57
	24
	Канальная
	с 10.09.26г по 16.09.26г
	с 17.09.26г по 24.09.26г
	с 25.09.26г по 02.10.2026г

	
	Техническое перевооружение тепловой сети от ТК-32 до ТК-34 ул. Куникова, котельная ул.Куникова,92а
	57
	176
	Надземная
	с 10.09.26г по 16.09.26г
	с 17.09.26г по 24.09.26г
	с 25.09.26г по 02.10.2026г

	4
	Техническое перевооружение тепловой сети от ТК-51(территория НГМА) до здания Политехнического института, котельная пр.Ленина,69
	219
	48
	Канальная
	с 10.09.26г по 16.09.26г
	с 17.09.26г по 24.09.26г
	с 25.09.26г по 02.10.2026г

	
	Техническое перевооружение тепловой сети от ТК-51(территория НГМА) до здания Политехнического института, котельная пр.Ленина,69
	89
	258
	Канальная
	с 10.09.26г по 16.09.26г
	с 17.09.26г по 24.09.26г
	с 25.09.26г по 02.10.2026г

	
	Техническое перевооружение тепловой сети от ТК-51(территория НГМА) до здания Политехнического института, котельная пр.Ленина,69
	57
	360
	Канальная
	с 10.09.26г по 16.09.26г
	с 17.09.26г по 24.09.26г
	с 25.09.26г по 02.10.2026г

	5
	Техническое перевооружение тепловой сети от ТК-53 дож/д ул.Пионерская,8, котельная пр.Ленина,69
	273
	515
	Надземная
	с 14.09.26г по 20.09.26г
	с 21.09.26г по 27.09.26г
	с 28.09.26г по 04.10.2026г
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Приложение №3.1
к договору на выполнение строительно-монтажных работ

№ ____________ от «____» ___________ 20____ года

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

по объекту «Техническое перевооружение тепловых сетей из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ), проложенных канальным или надземным способом, филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»
	Объект: Техническое перевооружение транзитной тепловой сети ул. Анапское шоссе,29 от котельной ул.Видова,67

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Демонтаж в подвале

	1
	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм
	100 м
	0,5
	 
	 
	50 / 100 

	2
	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм
	100 м
	1,5
	 
	 
	(130+20) / 100 

	3
	3
	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм
	100 шт
	0,12
	 
	 
	12 / 100 

	4
	4
	Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)
	1т груза
	1,5256
	 
	 
	4,62*50/1000+10,26*20/1000+8,38*130/1000 

	5
	5
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.)
Задвижки Д 100 мм, 80 мм, 50 мм
	1т груза
	0,288
	 
	 
	32*4/1000+24*4/1000+16*4/1000 

	6
	6
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	1т груза
	1,8136
	 
	 
	1,5256+0,288 

	7
	7
	Разгрузка с автотранспортного средства: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)
	1т груза
	1,5256
	 
	 
	 

	8
	8
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.)
	1т груза
	0,288
	 
	 
	 

	Раздел 2. Монтажные работы

	9
	9
	Подвальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм
	100 м
	0,5
	 
	 
	50/100 

	10
	9.1
	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 57 мм
	компл
	6
	 
	 
	 

	11
	9.2
	Опоры для трубопроводов скользящие
	т
	0,048
	 
	 
	 

	12
	9.3
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 4 мм
	м
	50,5
	 
	 
	 

	13
	10
	Подвальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм
	100 м
	1,3
	 
	 
	130 / 100 

	14
	10.1
	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 89 мм
	компл
	12
	 
	 
	 

	15
	10.2
	Опоры для трубопроводов скользящие
	т
	0,1196
	 
	 
	 

	16
	10.3
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм
	м
	131,3
	 
	 
	 

	17
	11
	Подвальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм
	100 м
	0,2
	 
	 
	20/100 

	18
	11.1
	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 108 мм
	компл
	2
	 
	 
	 

	19
	11.2
	Опоры для трубопроводов скользящие
	т
	0,0186
	 
	 
	 

	20
	11.3
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм
	м
	20
	 
	 
	 

	21
	12
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	4
	 
	 
	 

	22
	12.1
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	8
	 
	 
	 

	23
	12.2
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	4
	 
	 
	 

	24
	13
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	8
	 
	 
	4+4 

	25
	13.1
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	4
	 
	 
	 

	26
	13.2
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	8
	 
	 
	 

	27
	13.3
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	4
	 
	 
	 

	28
	13.4
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	8
	 
	 
	 

	29
	14
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
	шт
	2
	 
	 
	 

	30
	14.1
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	2
	 
	 
	 

	31
	15
	Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм
	10 шт
	0,8
	 
	 
	8 / 10 

	32
	15.1
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, длина плеча 1000 мм
	шт
	8
	 
	 
	 

	33
	16
	Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм
	100 стыков
	0,16
	 
	 
	(8*2) / 100 

	34
	17
	Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм
	10 шт
	0,6
	 
	 
	6 / 10 

	35
	17.1
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, длина плеча 1000 мм
	шт
	6
	 
	 
	 

	36
	18
	Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм
	100 стыков
	0,12
	 
	 
	(6*2) / 100 

	37
	19
	Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм
	10 шт
	0,2
	 
	 
	2 / 10 

	38
	19.1
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, длина плеча 1000 мм
	шт
	2
	 
	 
	 

	39
	20
	Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм
	100 стыков
	0,04
	 
	 
	(2*2) / 100 

	40
	21
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм
	10 шт
	0,3
	 
	 
	(1+2) / 10 

	41
	21.1
	Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0-89х3,5 мм
	шт
	1
	 
	 
	 

	42
	21.2
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм
	шт
	2
	 
	 
	 

	43
	22
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	шт
	8
	 
	 
	 

	44
	22.1
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	8
	 
	 
	 

	45
	23
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
	шт
	8
	 
	 
	 

	46
	23.1
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	8
	 
	 
	 

	47
	24
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	шт
	8
	 
	 
	 

	48
	24.1
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	8
	 
	 
	 

	49
	25
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм
	шт
	2
	 
	 
	 

	50
	26
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм
Врезка в действующую магистраль
	шт
	1
	 
	 
	 

	51
	27
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм
Врезка в действующую магистраль
	шт
	1
	 
	 
	 

	52
	28
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм
Врезка в действующую магистраль
	шт
	2
	 
	 
	 

	53
	29
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
Изготовление неподвижных опор - 4 шт.
	т
	0,556
	 
	 
	0,395+0,068+0,093 

	54
	30
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: свыше 0,1 до 0,5 т
Монтаж неподвижных опор - 4 шт
	т
	0,556
	 
	 
	0,395+0,068+0,093 

	55
	30.1
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 20П (21м)
Швеллер № 20 - 21м
	т
	0,395
	 
	 
	 

	56
	30.2
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 70 мм, толщина полки 6 мм (10,6 м)
	т
	0,068
	 
	 
	 

	57
	30.3
	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм
Лист стальной толщиной 12 мм
	т
	0,093
	 
	 
	 


	Заказчик:

АО «АТЭК»
Генеральный директор

______________________/А.Ю. Трифонов

М.П.
	Подрядчик:


Приложение №3.2.
к договору на выполнение строительно-монтажных работ

№ ____________ от «____» ___________ 20___ года

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

по объекту «Техническое перевооружение тепловых сетей из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ), проложенных канальным или надземным способом, филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»
	Объект: Техническое перевооружение тепловой сети от ТК-53 дож/д ул.Пионерская,8, котельная пр.Ленина,69

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Демонтаж, земляные работы

	1
	1
	Монтаж защитных ограждений оборудования
Прим. Устройство ограждения длиной 280 м участка производства работ из арматуры 12 мм, сигнальной ленты и защитной сетки
	т
	0,154
	 
	 
	 

	2
	1.1
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм (173 м)
	т
	0,154
	 
	 
	 

	3
	1.2
	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм
	шт
	4
	 
	 
	 

	4
	1.3
	Сетка полимерная для строительных лесов, цвет зеленый, плотность 35 г/м2
	м2
	280
	 
	 
	 

	5
	2
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,112
	 
	 
	(140*0,08) / 100 

	6
	3
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2
	0,25
	 
	 
	25 / 100 

	7
	4
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,36
	 
	 
	360 / 1000 

	8
	5
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,01
	 
	 
	1 / 100 

	9
	6
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн
Демонтированного асфальтобетона
	1т груза
	26,88
	 
	 
	11,2*2,4 

	10
	7
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	1т груза
	658,63
	 
	 
	26,88+(360+1)*1,75 

	11
	8
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
(МЦ МЕдичи, ТСЖ и детской спортплощадки)
	100 м
	0,37
	 
	 
	(12+25) / 100 

	12
	9
	Разборка деревянных заборов: глухих из строганых досок
Деревянной беседки
	100 м2
	0,12
	 
	 
	12 / 100 

	13
	10
	Демонтаж чугунных люков
	шт
	4
	 
	 
	 

	14
	11
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2
Демонтаж. Прим.
	100 шт
	0,72
	 
	 
	(64+8) / 100 

	15
	12
	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	м3
	5
	 
	 
	 

	16
	13
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	1т груза
	8
	 
	 
	5*1,6 

	17
	14
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	1т груза
	8
	 
	 
	 

	18
	15
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 250 мм
	100 м
	2,42
	 
	 
	242 / 100 

	19
	16
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 200 мм
	100 м
	0,7
	 
	 
	70 / 100 

	20
	17
	Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)
	1т груза
	12,03172
	 
	 
	39,51*242/1000+

35,29*70/1000 

	21
	18
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	12,03172
	 
	 
	 

	22
	19
	Разгрузка с автотранспортного средства: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)
	1т груза
	12,03172
	 
	 
	 

	23
	20
	Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм
	шт
	2
	 
	 
	 


Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км

	Доставка грунта для обратной засыпки
	1т груза
	631,75
	 
	 
	361*1,75 

	25
	22
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1
Обратная засыпка грунтом
	1000 м3
	0,3135
	 
	 
	(361-2,5-45) / 1000 

	Раздел 2. Благоустройство

	Восстановление покрытия из плиток тротуарных - 25 м2

	26
	23
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	3,135
	 
	 
	(361-2,5-45) / 100 

	27
	24
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,025
	 
	 
	25 / 1000 

	28
	25
	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 18 см с уплотнением: катками на пневмомашинах
	1000 м2
	0,0025
	 
	 
	2,5 / 1000 

	29
	25.1
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	2
	 
	 
	 

	30
	25.2
	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	3,15
	 
	 
	2,5*1,26 

	31
	25.3
	Портландцемент общестроительный ЦЕМ I 42,5Н
	т
	0,15
	 
	 
	 

	32
	26
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.
	10 м2
	2,5
	 
	 
	25 / 10 

	33
	26.1
	Плитки тротуарные
Ранее демонтированный материал
	м2
	25
	 
	 
	 

	Восстановление асфальтобетонного покрытия- 40 м2

	34
	27
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,04
	 
	 
	40 / 1000 

	35
	28
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,45
	 
	 
	45 / 100 

	36
	28.1
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	56,7
	 
	 
	45*1,26 

	37
	29
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,028
	 
	 
	40*0,7/1000 

	38
	29.1
	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200, (расход 0,7 кг/м2)
	т
	0,02884
	 
	 
	 

	39
	30
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	0,04
	 
	 
	40 / 1000 

	40
	30.1
	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II
	т
	4,1984
	 
	 
	40*104,96/1000 

	41
	31
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,028
	 
	 
	40*0,7/1000 

	42
	31.1
	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200, (расход 0,7 кг/м2)
	т
	0,02884
	 
	 
	 

	43
	32
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	0,04
	 
	 
	40 / 1000 

	44
	32.1
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II
	т
	4,208
	 
	 
	40*105,2/1000 

	Раздел 3. Монтажные работы

	45
	33
	Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм
	км
	0,242
	 
	 
	242/1000 

	46
	33.1
	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 40 мм, внутренний диаметр 273 мм
	компл
	88
	 
	 
	 

	47
	33.2
	Комплект для изоляции сварного стыка труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 700 мм, наружный диаметр стальной трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм
	компл
	88
	 
	 
	 

	48
	33.3
	Опоры скользящие и катковые
	т
	0,32428
	 
	 
	 

	49
	33.4
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 8 мм
	м
	242
	 
	 
	 

	50
	34
	Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 273 мм
	10 шт
	2
	 
	 
	20 / 10 

	51
	34.1
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, длина плеча 1000 мм
	шт
	20
	 
	 
	 

	52
	35
	Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 273 мм
	100 стыков
	0,4
	 
	 
	(20*2) / 100 

	53
	36
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,3236
	 
	 
	(16,18*2) / 100 

	54
	36.1
	Растворитель № 646
	т
	0,0025888
	 
	 
	 

	55
	36.2
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,012944
	 
	 
	 

	56
	37
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 250 мм
	10 компл
	0,2
	 
	 
	2 / 10 

	57
	37.1
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм
	шт
	2
	 
	 
	 

	58
	38
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм
	шт
	4
	 
	 
	 

	59
	38.1
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм
	шт
	4
	 
	 
	 

	60
	39
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 250 мм
	шт
	4
	 
	 
	 

	61
	40
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2
	100 шт
	0,72
	 
	 
	(64+8) / 100 

	62
	40.1
	Плиты перекрытия лотков теплотрасс
Ранее демонтированный материал
	шт
	64
	 
	 
	 

	63
	40.2
	Плиты перекрытия теплокамер
Ранее демонтированный материал
	шт
	8
	 
	 
	 

	64
	41
	Установка люка
	шт
	4
	 
	 
	 

	65
	41.1
	Люк
Ранее демонтированный материал
	шт
	4
	 
	 
	 

	66
	42
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	0,25
	 
	 
	 

	67
	42.1
	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150
	1000 шт
	0,1
	 
	 
	100/1000 

	68
	43
	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых марки 75
	100 м3
	0,0062
	 
	 
	0,62 / 100 

	69
	43.1
	Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 32,5Н
	т
	-0,1519
	 
	 
	 

	70
	43.2
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	2
	 
	 
	 

	71
	43.3
	Портландцемент общестроительный ЦЕМ I 42,5Н
	т
	0,15
	 
	 
	 


	Заказчик:

АО «АТЭК»
Генеральный директор

______________________/А.Ю. Трифонов

М.П.
	Подрядчик:


Приложение №3.3.

к договору на выполнение строительно-монтажных работ

№ ____________ от «____» ___________ 20___ года

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

по объекту «Техническое перевооружение тепловых сетей из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ), проложенных канальным или надземным способом, филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

	Объект: Техническое перевооружение тепловой сети от ТКм2 №16 до ТКм2 №17 пр. Дзержинского, 216-220

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Демонтаж, земляные работы

	1
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	0,18
	ГЭСНр68-02-005-02
	 

	2
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,45
	ГЭСН01-01-009-23
	 

	3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,1
	ГЭСН01-02-057-02
	 

	4
	Замена крышки люка, решетки водоприемного колодца
	колодец
	6
	ГЭСНр66-01-023-04
	 

	5
	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	м3
	5
	ГЭСНр66-01-011-01
	 

	6
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
	100 шт
	1
	ГЭСН07-06-002-06
	 

	7
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 500 мм
	100 м
	2
	ГЭСНр66-01-016-09
	 

	8
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.)
	1т груза
	7,902
	14-1
	 

	9
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	7,902
	02-15-1-01-0010
	 

	10
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.)
	1т груза
	7,902
	14-2
	 

	11
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,496
	ГЭСН01-01-033-01
	 

	Раздел 2. Монтажные работы

	12
	Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм
	км
	0,2
	ГЭСН24-01-008-09
	 

	13
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм
	10 компл
	0,2
	ГЭСН24-01-032-05
	 

	14
	Изготовление опор под трубопровод, галереи, сборка с помощью: крана на автомобильном ходу
	т
	0,578
	ГЭСНм38-01-005-01
	 

	15
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: свыше 0,1 до 0,5 т
	т
	0,578
	ГЭСН09-03-039-02
	 

	16
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2
	100 шт
	1
	ГЭСН07-06-002-07
	 

	17
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 200 мм
	шт
	2
	ГЭСН16-07-003-11
	 

	18
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 500 мм
	шт
	2
	ГЭСН22-06-005-09
	 

	Раздел 3. Благоустройство

	19
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	1,8
	ГЭСН01-02-005-01
	 

	20
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,27
	ГЭСН01-02-027-02
	 

	21
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,54
	ГЭСН27-04-001-04
	 

	22
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	0,27
	ГЭСН27-06-029-01
	 

	23
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	0,405
	ГЭСН27-06-029-01
	 

	24
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01
	1000 м2
	0,405
	ГЭСН27-06-030-01
	 

	25
	Розлив вяжущих материалов
	т
	405
	ГЭСН27-06-026-01
	 

	Раздел 4. Материалы

	27
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм
	шт
	2
	ФСБЦ-18.1.02.01-0072
	 

	28
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм
	т
	0,072
	ФСБЦ-08.3.08.02-1096
	 

	29
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П
	т
	0,178
	ФСБЦ-08.3.11.01-1102
	 

	30
	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм
	т
	0,316
	ФСБЦ-08.3.05.02-0001
	 

	31
	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, сторона квадрата 14-50 мм
	т
	0,012
	ФСБЦ-08.3.04.02-0070
	 

	32
	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150
	1000 шт
	0,15
	ФСБЦ-06.1.01.05-0037
	 

	33
	Портландцемент общестроительный ЦЕМ I 42,5Н
	т
	0,3
	ФСБЦ-03.2.01.01-0036
	 

	34
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1104
	 

	35
	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-22,4 мм
	м3
	59,4
	ФСБЦ-02.2.05.04-2366
	 

	36
	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка I
	т
	25,866
	ФСБЦ-04.2.01.01-0041
	 

	37
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I
	т
	78,003
	ФСБЦ-04.2.01.01-0048
	 

	38
	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200
	т
	0,425493
	ФСБЦ-01.2.01.01-0001
	 

	39
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм
	м3
	36
	ФСБЦ-02.2.05.04-2026
	 


	Заказчик:

АО «АТЭК»
Генеральный директор

______________________/А.Ю. Трифонов

М.П.
	Подрядчик:


Приложение №3.4.

к договору на выполнение строительно-монтажных работ

№ ____________ от «____» ___________ 20___ года

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

по объекту «Техническое перевооружение тепловых сетей из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ), проложенных канальным или надземным способом, филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»
	Объект: Техническое перевооружение тепловой сети от ТК-51 (территория НГМА) до здания Политехнического института, котельная пр.Ленина,69

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Демонтаж, земляные работы

	1
	1
	Монтаж защитных ограждений оборудования
Прим. Устройство ограждения длиной 350 м участка производства работ из арматуры 12 мм, сигнальной ленты и защитной сетки
	т
	0,142
	 
	 
	 

	2
	1.1
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм (160 м)
	т
	0,142
	 
	 
	 

	3
	1.2
	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм
	шт
	3
	 
	 
	 

	4
	1.3
	Сетка полимерная для строительных лесов, цвет зеленый, плотность 35 г/м2
	м2
	350
	 
	 
	 

	5
	2
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2
	0,4
	 
	 
	40 / 100 

	6
	3
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,381
	 
	 
	381 / 1000 

	7
	4
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,05
	 
	 
	5 / 100 

	8
	5
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	1т груза
	675,5
	 
	 
	(381+5)*1,75 

	9
	6
	Демонтаж чугунных люков
	шт
	8
	 
	 
	 

	10
	7
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2
ДЕМОНТАЖ
	100 шт
	0,89
	 
	 
	((79+10)) / 100 

	11
	8
	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	м3
	5
	 
	 
	 

	12
	9
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	1т груза
	8
	 
	 
	5*1,6 

	13
	10
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	1т груза
	8
	 
	 
	 

	14
	11
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 200 мм
	100 м
	2,12
	 
	 
	212 / 100 

	15
	12
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм
	100 м
	2,58
	 
	 
	258 / 100 

	16
	13
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм
	100 м
	4,6
	 
	 
	460 / 100 

	17
	14
	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм
	шт
	4
	 
	 
	 

	18
	15
	Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)
	1т груза
	10,96948
	 
	 
	31,52*212/1000+8,38*258/1000+460*4,62/1000 

	19
	16
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	10,96948
	 
	 
	 

	20
	17
	Разгрузка с автотранспортного средства: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)
	1т груза
	10,96948
	 
	 
	 

	21
	18
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1
Обратная засыпка траншеи грунтом
	1000 м3
	0,382
	 
	 
	(386-4) / 1000 

	Раздел 2. Восстановление покрытия из плиток тротуарных - 40 м2

	22
	19
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	3,82
	 
	 
	(386-4) / 100 

	23
	20
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,04
	 
	 
	40 / 1000 

	24
	21
	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 18 см с уплотнением: катками на пневмомашинах
	1000 м2
	0,04
	 
	 
	40 / 1000 

	25
	21.1
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	4
	 
	 
	 

	26
	21.2
	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	4
	 
	 
	 

	27
	21.3
	Портландцемент общестроительный ЦЕМ I 42,5Н
	т
	0,2
	 
	 
	 

	28
	22
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.
	10 м2
	4
	 
	 
	40 / 10 

	29
	22.1
	Плитки тротуарные
Ранее демонтированный материал
	м2
	40
	 
	 
	 

	Раздел 3. Монтажные работы

	30
	23
	Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм
	км
	0,212
	 
	 
	212/1000 

	31
	23.1
	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 40 мм, внутренний диаметр 219 мм
	компл
	44
	 
	 
	 

	32
	23.2
	Комплект для изоляции сварного стыка труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр стальной трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм
	компл
	44
	 
	 
	 

	33
	23.3
	Опоры скользящие и катковые
	т
	0,24168
	 
	 
	 

	34
	23.4
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 7 мм
	м
	212
	 
	 
	 

	35
	24
	Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм
	км
	0,718
	 
	 
	718/1000 

	36
	24.1
	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 57 мм
	компл
	140
	 
	 
	 

	37
	24.2
	Комплект для изоляции сварного стыка труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр стальной трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм
	компл
	140
	 
	 
	 

	38
	24.3
	Опоры скользящие и катковые
	т
	1,077
	 
	 
	 

	39
	24.4
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм
	м
	725,18
	 
	 
	 

	40
	25
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм
Прим. Протаскивание трубы в непроходном канале под дорогой
	100 м
	1
	 
	 
	100 / 100 

	41
	26
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм
	10 шт
	2,8
	 
	 
	28 / 10 

	42
	26.1
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм
	шт
	28
	 
	 
	 

	43
	27
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой акриловой
	100 м2
	0,5531424
	 
	 
	(3,14*0,219*44+3,14*0,057*140) / 100 

	44
	27.1
	Растворитель для улучшения растекания акриловых, виниловых и необрастающих покрытий
	л
	2,3232
	 
	 
	0,0023232*1000 

	45
	27.2
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,015488
	 
	 
	 

	46
	28
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
отводов - 28 шт
	м3
	0,4818016
	 
	 
	3,14*(0,057+0,04*2)*0,04*28 

	47
	28.1
	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 57 мм
Прим.
	компл
	28
	 
	 
	 

	48
	29
	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 50 мм
	км
	0,01099
	 
	 
	3,14*0,125*28*1/1000 

	49
	29.1
	Ленты антикоррозионные, термоусаживающиеся полиэтиленовые с липким слоем с одной стороны для изоляции трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,7 мм
	м
	23,6
	 
	 
	 

	50
	30
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм
	шт
	4
	 
	 
	 

	51
	30.1
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	4
	 
	 
	 

	52
	31
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	шт
	8
	 
	 
	 

	53
	31.1
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	8
	 
	 
	 

	54
	32
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм
	шт
	2
	 
	 
	 

	55
	32.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	-0,8
	 
	 
	 

	56
	32.2
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	6
	 
	 
	 

	57
	33
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
	шт
	2
	 
	 
	 

	58
	33.1
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	-0,8
	 
	 
	 

	59
	33.2
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	6
	 
	 
	 

	60
	34
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2
	100 шт
	0,89
	 
	 
	(79+10) / 100 

	61
	34.1
	Плиты перекрытия лотков теплотрасс
Ранее демонтированный материал
	шт
	79
	 
	 
	 

	62
	34.2
	Плиты перекрытия теплокамер
Ранее демонтированный материал
	шт
	10
	 
	 
	 

	63
	35
	Установка люка
	шт
	8
	 
	 
	 

	64
	35.1
	Люк
Ранее демонтированный материал
	шт
	8
	 
	 
	 

	65
	36
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	0,375
	 
	 
	 

	66
	36.1
	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150
	1000 шт
	0,15
	 
	 
	150/1000 

	67
	37
	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых
	100 м3
	0,008
	 
	 
	0,8 / 100 

	68
	37.1
	Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 32,5Н
	т
	0,196
	 
	 
	 

	69
	37.2
	Портландцемент общестроительный ЦЕМ I 42,5Н
	т
	0,2
	 
	 
	 

	70
	37.3
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,5
	 
	 
	 


	Заказчик:

АО «АТЭК»
Генеральный директор

______________________/А.Ю. Трифонов

М.П.
	Подрядчик:


Приложение №3.5.

к договору на выполнение строительно-монтажных работ

№ ____________ от «____» ___________ 20___ года

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

по объекту «Техническое перевооружение тепловых сетей из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ), проложенных канальным или надземным способом, филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»
	Объект: Техническое перевооружение тепловой сети от ТК-32 до ТК-34 ул. Куникова, котельная ул.Куникова,92а

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Демонтаж, земляные работы

	1
	1
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,016
	 
	 
	(20*0,08) / 100 

	2
	2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,0305
	 
	 
	30,5 / 1000 

	3
	3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,005
	 
	 
	0,5 / 100 

	4
	4
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн
Прим. Демонтированного асфальтобетона
	1т груза
	3,84
	 
	 
	20*0,08*2,4 

	5
	5
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	58,09
	 
	 
	31*1,75+3,84 

	6
	6
	Демонтаж чугунных люков
	шт
	2
	 
	 
	 

	7
	7
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2
ДЕМОНТАЖ
	100 шт
	0,08
	 
	 
	(6+2) / 100 

	8
	8
	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	м3
	0,5
	 
	 
	 

	9
	9
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм
	100 м
	2
	 
	 
	200 / 100 

	10
	10
	Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)
	1т груза
	0,924
	 
	 
	(4,62*200)/1000 

	11
	11
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	0,924
	 
	 
	 

	12
	12
	Разгрузка с автотранспортного средства: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)
	1т груза
	0,924
	 
	 
	 

	13
	13
	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм
	шт
	8
	 
	 
	 

	14
	14
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 32 мм
ДЕМОНТАЖ
	шт
	2
	 
	 
	 

	15
	15
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,025
	 
	 
	(31-6) / 1000 

	16
	15.1
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм
	м3
	2
	 
	 
	 

	Раздел 2. Благоустройство

	17
	16
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,25
	 
	 
	25 / 100 

	18
	17
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,02
	 
	 
	20 / 1000 

	19
	18
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,06
	 
	 
	(20*0,3) / 100 

	20
	18.1
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	7,56
	 
	 
	6*1,26 

	21
	19
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,014
	 
	 
	20*0,7/1000 

	22
	19.1
	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200, (расход 0,7 кг/м2)
	т
	0,01442
	 
	 
	 

	23
	20
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	0,02
	 
	 
	20 / 1000 

	24
	20.1
	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II
	т
	2,0992
	 
	 
	20*104,96/1000 

	25
	21
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,014
	 
	 
	20*0,7/1000 

	26
	21.1
	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200, (расход 0,7 кг/м2)
	т
	0,01442
	 
	 
	 

	27
	22
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	0,02
	 
	 
	20 / 1000 

	28
	22.1
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II
	т
	2,104
	 
	 
	20*105,2/1000 

	Раздел 3. Монтажные работы

	29
	23
	Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм
	км
	0,024
	 
	 
	24/1000 

	30
	23.1
	Опоры для трубопроводов скользящие
	т
	0,036
	 
	 
	 

	31
	23.2
	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм
	м
	24,24
	 
	 
	 

	32
	23.3
	Комплект для изоляции сварного стыка труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр стальной трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм
	компл
	6
	 
	 
	 

	33
	23.4
	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 57 мм
	компл
	6
	 
	 
	 

	34
	24
	Надземная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм
	км
	0,176
	 
	 
	176/1000 

	35
	24.1
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм
	м
	177,76
	 
	 
	 

	36
	24.2
	Опоры для трубопроводов скользящие
	т
	0,226512
	 
	 
	 

	37
	24.3
	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 57 мм
	компл
	25
	 
	 
	 

	38
	25
	Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм
	10 шт
	2
	 
	 
	20 / 10 

	39
	25.1
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, длина плеча 1000 мм
	шт
	20
	 
	 
	 

	40
	26
	Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм
	100 стыков
	0,4
	 
	 
	(20*2) / 100 

	41
	27
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм
	шт
	8
	 
	 
	 

	42
	27.1
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	8
	 
	 
	 

	43
	28
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	шт
	16
	 
	 
	8*2 

	44
	28.1
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	16
	 
	 
	 

	45
	29
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 32 мм
	шт
	2
	 
	 
	 

	46
	29.1
	Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	2
	 
	 
	 

	47
	30
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
Диаметр 32 мм
	шт
	4
	 
	 
	2*2 

	48
	30.1
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	4
	 
	 
	 

	49
	31
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 15 мм
	шт
	2
	 
	 
	 

	50
	31.1
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	2
	 
	 
	 

	51
	32
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм
	шт
	4
	 
	 
	 

	52
	33
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
Изготовление опор надземной тепловой сети - 16 шт
	т
	0,94736
	 
	 
	0,072+0,178+0,316+0,012+0,36936 

	53
	34
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т
Опорные стойки под трубопровод - 16 шт
	т
	0,94736
	 
	 
	 

	54
	34.1
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм
Сталь угловая 70х70х6 - 11 м
	т
	0,074304
	 
	 
	0,072*1,032 

	55
	34.2
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П
Швеллер №16 - 12,5 м
	т
	0,183696
	 
	 
	0,178*1,032 

	56
	34.3
	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм
Сталь листовая 12 мм - 3,3 м2
	т
	0,326112
	 
	 
	0,316*1,032 

	57
	34.4
	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 16 мм
Длина 7,5 м
	т
	0,012384
	 
	 
	0,012*1,032 

	58
	34.5
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм (вес 10,26*36=369,36кг)
	м
	37,152
	 
	 
	36*1,032 

	59
	35
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
	100 м3
	0,02048
	 
	 
	(16*0,4*0,4*0,8) / 100 

	60
	36
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,00256
	 
	 
	(0,1*0,4*0,4*16) / 100 

	61
	37
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	100 м3
	0,01792
	 
	 
	(16*0,4*0,4*0,7) / 100 

	62
	38
	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 15
	100 м3
	0,0208896
	 
	 
	(1,82784+0,26112) / 100 

	63
	38.1
	Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 32,5Н
	т
	-0,5974426
	 
	 
	 

	64
	38.2
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	-1,1071488
	 
	 
	 

	65
	38.3
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	-1,671168
	 
	 
	 

	66
	38.4
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	2
	 
	 
	 

	67
	38.5
	Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 42,5Н
	т
	0,5
	 
	 
	 

	68
	39
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой акриловой
	100 м2
	0,3
	 
	 
	30 / 100 

	69
	39.1
	Растворитель для улучшения растекания акриловых, виниловых и необрастающих покрытий
	л
	1,26
	 
	 
	0,00126*1000 

	70
	39.2
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,0084
	 
	 
	 

	71
	40
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2
	100 шт
	0,08
	 
	 
	(6+2) / 100 

	72
	40.1
	Плиты перекрытия лотков теплотрассы
Ранее демонтированный материал
	шт
	6
	 
	 
	 

	73
	40.2
	Плиты перекрытия теплокамеры
Ранее демонтированный материал
	шт
	2
	 
	 
	 

	74
	41
	Установка люка
	шт
	2
	 
	 
	 

	75
	41.1
	Люк
Ранее демонтированный материал
	шт
	2
	 
	 
	 

	76
	42
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	0,4
	 
	 
	 

	77
	42.1
	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150
	1000 шт
	0,16
	 
	 
	160/1000 

	78
	 
	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых
	100 м3
	0,012
	 
	 
	1,2 / 100 

	79
	.1
	Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 32,5Н
	т
	-0,294
	 
	 
	 

	80
	.2
	Портландцемент общестроительный ЦЕМ I 42,5Н
	т
	0,3
	 
	 
	 

	81
	.3
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	2
	 
	 
	 


	Заказчик:

АО «АТЭК»
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Приложения №4
к договору на выполнение строительно-монтажных работ
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СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Техническое перевооружение тепловых сетей из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ), проложенных канальным или надземным способом, филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»
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