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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на проектные (изыскательские) работы и строительно-монтажные работы
на объект: «Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от КТП-1359 протяженностью 2,9км., модернизация подстанции КТП-1359 с увеличением трансформаторной мощности на 0,08 МВА до 0,400 МВА в п. Возрожденный»

1.   Проектные (изыскательские) работы

1.1. Основание для проектирования:  Акты технического обследования эл.сетей, акты дефектовки оборудования, ЛСР.
1.2. Район, пункт строительства:  Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Возрожденный
1.3. Вид работ: Реконструкция и модернизация (инвестиционная программа)
1.4. Срок начала и окончания выполнения работ: Октябрь 2026 г.
1.5. Стадийность проектирования: Проектная и рабочая документация.
1.6. Объемы работ:
- замена воздушной линии ВЛ-0,4кВ от КТП-1359, протяженностью 2,9км. на провод марки СИП-2 3х70 и СИП-2 3х50;
- замена опор на ВЛ-0,4кВ – 104 шт. (СВ 95-2-а);
- замена опор на ВЛ-10кВ – 5 шт. (СВ 105);
- замена траверс стальные, разрядников, предохранителей, изоляторов (количество определить согласно ЛСР);
- замена существующего трансформатора ТМ-320 10/0,4кВ на трансформатор ТМГ-400 10/0,4кВ.
1.7. Проект должен быть выполнен в соответствии с ПУЭ, ПТЭЭП и отвечать требованиям государственных норм и правил.
1.8. Согласование проекта со всеми заинтересованными инстанциями.
1.9. Проект должен быть представлен в трех бумажных экземплярах, в том числе один сброшюрованный и один экземпляр в электронном виде в формате pdf.

2. Строительно-монтажные работы в 2026 году

2.1. Перечень и объемы выполнения работ:
- Замена существующего трансформатора ТМ-320 10/0,4кВ на трансформатор ТМГ-400 10/0,4кВ – 1 шт.
- Монтаж заземлителей вертикальных, горизонтальных – согласно локально-сметному расчету.
- Замена разрядников – 3 шт.
- Замена предохранителей – 3 шт.
- Проведение пуско-наладочных работ и испытаний обмотки трансформатора силового, измерение сопротивления изоляции, измерение сопротивления растеканию тока
2.2. Весь необходимый объем выполняемых работ и материалов указан в локально-сметном расчете (ЛСР).
2.3. Все материалы и оборудование должны быть новыми, ранее неиспользованными с технической документацией (технический паспорт завода-изготовителя, инструкции по эксплуатации и монтажу, схемами вторичной коммутации, протоколами испытаний и пр.) и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами или декларациями соответствия.
2.4. Все работы выполнять в соответствии с ЛСР, НТД, правилами безопасности при работе в электроустановках.
2.5. При производстве все видов работ в рамках технического задания на строительно-монтажные работы, отключение ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ и КТП-1359  согласовываются с ООО «Энерготранс» не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты производства работ.
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