[bookmark: _Toc158602467][bookmark: _Toc211676064][bookmark: _Toc156715515]Договор №_______________________

г. Оренбург                     			                                  «____» __________ 2026 года

Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Оренбуржье», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Новгородова Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
___________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в _____________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, с другой стороны (далее совместно именуемые «Стороны»), с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ) и иного законодательства Российской Федерации, заключили по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по проектированию и строительству объекта: «Подводящие сети водоснабжения, водоотведения хозяйственно-бытовой и ливневой канализации к «Комплексу обработки твердых коммунальных отходов» (площадка г. Оренбург), и иные предусмотренные Договором мероприятия на стадии проектирования и строительства объекта (далее по тексту – работы, Объект), передать результат работ Заказчику в обусловленные Договором сроки, а Заказчик обязуется принять Объект и оплатить определенную Договором цену, в том числе:
1.1.1.  Подрядчик обязуется осуществить подготовку проектной и рабочей документации в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), в сроки, установленные Договором.
1.1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ по строительству объекта, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией, разработанными в ходе исполнения Договора, в соответствии с подпунктом 1.1.1 настоящего Договора (далее – работы по строительству), в сроки, установленные в Договоре и в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

2. Описание Объекта.
2.1. Место нахождения Объекта (место выполнения работы): г. Оренбург. Территория строительства расположена в границах земельных участков с кадастровыми номерами 56:44:0103001:1917; 56:44:0103001:1633.
2.2. Полное описание Объекта содержится в Техническом задании, являющемся Приложением № 1 к настоящему Договору.

3. [bookmark: _Toc211676065][bookmark: _Toc158602468]Стоимость работ по Договору.
3.1. Цена Договора определена и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Договору, 
Цена Договора составляет _______________________________руб. (_______________________ руб. ____ коп.), в том числе НДС ___% (в случае если Подрядчик является его плательщиком) - ______________руб. (_________________ руб.____ коп.), а в случае если Договор заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена Договора налогом на добавленную стоимость не облагается.
Цена Договора может изменяться в меньшую сторону.
3.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.3. В цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Договору, в том числе:
· стоимость работ по разработке проектной, в том числе сметной, документации по Объекту;
· стоимость работ по разработке рабочей документации по Объекту;
· [bookmark: _Hlk238728485]стоимость услуг по топографической съемки
· стоимость работ по разработке технических планов на линейные объекты строительства, в объеме, достаточном для регистрации права собственности;  
· стоимость строительно-монтажных работ по Объекту;
· стоимость Оборудования, используемого в соответствии с проектной документацией, включая стоимость оборудования, охраны, сборки, монтажа, установки, пуско-наладочных работ предусмотренного проектной документацией Оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации Объекта;
· непредвиденные работы и затраты;
· стоимость работ для обеспечения ввода Объекта в эксплуатацию;
· стоимость работ по подготовке комплекта исполнительной документации, проведению испытаний и обследований с подготовкой отчетов;
· стоимость работ по проведению лабораторных, инструментальных исследований и измерений с составлением отчетов о соответствии требованиям нормативной документации на завершенном строительством Объекте;
· все расходы (затраты), необходимые для исполнения обязательств по Договору, в том числе по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на перевозку, установку и перемещение знаков и ограждений Объекта (до момента передачи Объекта Заказчику в установленном Договором порядке),  расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, доставку документации Заказчику, материалы, оборудование, товары, обслуживание Объекта и строительной площадки, круглосуточную охрану Объекта, оплату за снос зеленых насаждений и восстановление озеленения; 
· расходы на содержание и уборку строительной площадки, а также чистоту выезжающего транспорта (включая мойку колес), выполнение мероприятий по защите газонов, кустарников, деревьев от повреждения в период производства работ посредствам деревянных настилов и ограждений, утилизацию отходов, которые возникнут в результате строительно-монтажных работ (демонтажных работ) (в случае, если обязанность утилизации отходов установлена действующим законодательством);
· расходы, необходимые для согласования разработанной проектной документации в уполномоченных органах (организациях), обеспечения сохранности и эксплуатации Объекта до ввода его в эксплуатацию, совместного ввода Сторонами Объекта в эксплуатацию, а также возникшие при оформлении документов и получении разрешений, необходимых для строительства Объекта, его передачи Заказчику;
· расходы (затраты), связанные с мобилизацией (демобилизацией) строительной техники, оборудования, а также связанные с обеспечением строительства рабочими, в том числе иностранными, специалистами, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование, нахождения работников на Объекте в спецодежде с эмблемой генподрядной/субподрядной организации;
· стоимость затрат на устройство и подключение всех инженерных коммуникаций и сооружений (в том числе временных), необходимых для выполнения работ, а также при необходимости обеспечение Объекта необходимыми коммунальными ресурсами (холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая энергия, отвод сточных бытовых и технических вод, пар).
· стоимость затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, расходы, связанные с подведением временных коммуникаций, необходимых для выполнения работ, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки Объекта и оборудования для строительства до ввода Объекта в эксплуатацию;
· расходы (затраты), связанные с оплатой за подключение Объекта на период строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и электроснабжения включая плату за право подключения;
· затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм при строительстве Объекта;
· затраты, связанные с действием специальных режимов и других факторов, влияющих на выполнение сроков строительства;
· расходы, связанные с получением необходимых согласований, разрешений, опробований, заключений;
· другие затраты, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по Договору, а также работы, не детализированные в Договоре, но необходимые для качественного выполнения работ по строительству.
3.4. Оплата работ, входящих в комплекс работ по проектированию и строительству подводящих сетей водоснабжения и подводящих сети водоотведения (хозяйственно-бытовой канализации) производится в порядке, предусмотренном пп. 7.2, 7.2.1-7.2.3 настоящего Договора в соответствии со сметной стоимостью, скорректированной Подрядчиком в соответствии с 5.1.64 настоящего Договора. 
3.5. Иные изменения в Договор допускаются в случае, если это прямо не запрещено законодательством Российской Федерации, применяемым к правоотношениям сторон по настоящему Договору.

4. Сроки выполнения работ.
[bookmark: _Toc211676066][bookmark: _Toc158602469]4.1. Срок начала выполнения работ – с даты заключения Договора, срок окончания выполнения работ (конечный срок) – 30.12.2026 года, промежуточные сроки выполнения отдельных этапов, видов и/или комплексов работ и иных предусмотренных Договором работ определены графиком выполнения работ (далее - График выполнения работ) (Приложение № 2 к Договору).
4.2 Работы по Договору выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Договором, не вправе приостанавливать выполнение работ.
Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения Работ. 
В случае нарушения сроков выполнения работ по вине Подрядчика и переносом фактического выполнения работ на будущий (следующий) год, и/или изменения Сторонами в порядке, предусмотренном Договором, сроков выполнения работ по причинам, очевидно свидетельствующим, что работы не будут выполнены по вине Подрядчика в установленные сроки, стоимость таких объемов Работ принимается и оплачивается Заказчиком по ценам того года, в котором их выполнение предусмотрено Договором, до исполнения Подрядчиком обязательств в полном объеме. 
4.3. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении Проектных работ по Договору, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее — сопутствующая документация), принадлежат Заказчику.
4.3.1. Днем передачи исключительных прав является день подписания Сторонами Актов о приемке выполненных Проектных работ, в соответствии с условиями Контракта.

5. Права и обязанности подрядчика.
5.1. Подрядчик обязан:
[bookmark: _Hlk239428768]5.1.1 Выполнить своими силами и силами субподрядных организаций все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему, в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-технической документации, применимыми к таким работам, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем надлежащую эксплуатацию Объекта.
5.1.2. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные Договором работы по проектированию и строительству Объекта, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора.
5.1.3. Обеспечить соответствие проектной и рабочей документации требованиям Технического задания на выполнение работ (Приложение №1 к Договору), действующих государственных стандартов, Технических регламентов, строительных норм и правил (ГОСТ, СНиП, СанПиН, СП, ТУ).
[bookmark: _Hlk238728415]5.1.4. Обеспечить получение необходимых исходных данных для выполнения топографической съёмки и проектирования за свой счет. 
[bookmark: _Hlk239428804]5.1.5. Выполнить согласование разработанной проектной документации с заинтересованными службами, организациями, владельцами (собственниками) надземных (подземных) коммуникаций. Оплата согласований производится за счет Подрядчика.
5.1.6. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.
5.1.7. Разработать рабочую документацию в соответствии с проектной документацией и получить необходимые согласования по рабочей документации, в объеме необходимом и достаточном для выполнения строительно-монтажных работ и ввода Объекта в эксплуатацию. 
5.1.8. После внесения изменений в утвержденную проектную документацию (с согласия Заказчика), Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней направляет Заказчику соответствующее уведомление с подробным перечнем таких внесенных изменений.  
5.1.9. Предусматривать в проектной документации использование строительных материалов, конструкций и Оборудования, имеющих сертификаты, подтверждающие их безопасность и соответствие техническим и экологическим требованиям и не снятых с производства.
5.1.10. Применение Оборудования, происходящего из иностранных государств в проектной и рабочей документации осуществляется Подрядчиком только при наличии обязательного предварительного письменного согласия Заказчика, с учетом требований по импортозамещению.
5.1.11. Передать Заказчику по Акту о приемке выполненных работ проектную, рабочую документации и другие документы, полученные Подрядчиком в рамках реализации Договора, в составе, количестве и комплектности, определенном Заданием на выполнение работ (Приложение №1 к Договору). 
5.1.12. В согласованный с Заказчиком срок и за собственный счет устранять недостатки в проектной и рабочей документации, выявленные при приемке проектной и рабочей документации, её согласовании.
[bookmark: _Hlk238728871]5.1.13. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора, представителей Подрядчика, ответственных за ходом работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде. 
5.1.14. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по Договору по форме, в объёме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика. 
5.1.15. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Договору, при передаче результатов работ по Договору, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации Объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены подрядчиком в срок не позднее 10 (десять) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
5.1.16. В случае если проектная документация и (или) рабочая документация предусматривают при осуществлении работ по строительству объектов поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии с 223-ФЗ установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация и (или) рабочая документация, являющиеся предметом Договора, должны содержать отдельный перечень таких товаров. 
5.1.17. При выполнении комплекса работ в рамках настоящего Договора Подрядчик обязан являться членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования, а также членом СРО в области капитального строительства. В случае привлечения к исполнению настоящего Договора субподрядных организаций указанные требования применяются к таким субподрядчикам в полном объёме и на аналогичных условиях, в случаях установленных законодательством РФ.
5.1.18. Подрядчик не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из Договора. Подрядчик не вправе передавать проектную документацию третьим лицам без согласия Заказчика. Подрядчик гарантирует, что исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках исполнения Договора, не принадлежат субподрядчикам или иным авторам-третьим лицам, все оплаты и расчеты с третьими лицами произведены и исключительные права целиком и полностью передаются Заказчику.
5.1.19. Подрядчик обязан выполнить предусмотренные Договором работы по строительству объекта в соответствии со следующими документами, определяющими объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которые являются неотъемлемой частью Договора:
- Техническое задание;
- иные документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора.
5.1.20. В течение 3 рабочих дней с момента подписания Договора, подписать акта приема-передачи строительной площадки либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
[bookmark: _Hlk239428972][bookmark: _Hlk238729180]5.1.21. Обеспечить выполнение строительно-монтажных работ по Договору в соответствии с проектной и рабочей документацией, а также применимыми к строительству Объекта СП, СНиП, ГОСТ и действующими нормативно-правовыми актами. 
[bookmark: _Hlk238729409]В течение 2-х рабочих дней с момента утверждения проектной документации предоставить на согласование Заказчику Проект производства работ (ППР). Состав проекта производства работ подготовить в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства» в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе.
Разработанный проект производства работ должен в полной мере обеспечивать безопасность строительства объекта.
При наличии у Заказчика замечаний к проекту производства работ доработать его в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения таких замечаний от Заказчика и передать Заказчику, доработанный проект производства работ.
5.1.22. До начала выполнения строительно-монтажных работ и в период их выполнения обеспечить фотофиксацию хода выполнения работ. По завершении строительства Объекта предоставить Заказчику фотоматериалы в электронном виде и на бумажном носителе в составе исполнительной документации, при этом все фотоматериалы (фотографии) должны иметь текстовое пояснение, привязку к местности, дату фотосъемки.
5.1.23. Обеспечить ведение исполнительной документации на Объекте, в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 года №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
5.1.24.   Обеспечить:
- проверку качества материалов, конструкций и изделий, оборудования, используемого для выполнения работ по Договору, соблюдение установленных норм и правил их складирования и хранения согласно ПОС;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной и рабочей документацией, а также действующими нормами и техническими условиями, требованиями действующего законодательства;
- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ по строительству и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, в установленном Договором порядке;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта эксплуатирующей организацией в течение гарантийного срока;
- оформление и передачу Заказчику в установленном Договором порядке исполнительной документации;
-  устранение замечаний и недостатков, выявленных Заказчиком, контролирующими (надзорными) органами (организациями);
- по требованию Заказчика организовать проведение экспертизы методом лабораторных испытаний в отношении выполненных работ по строительству с целью проверки их качества. Расходы на указанную экспертизу методом лабораторных испытаний несет Подрядчик.
5.1.25. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда и пожарной безопасности.
Предоставить по требованию Заказчика приказы о назначении ответственных сотрудников по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, за производство работ, а также иные документы, требующиеся в соответствии с действующим законодательством, при осуществлении мероприятий в области противопожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды.
5.1.26. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Договора, в том числе за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования. Беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу объекта, представлять по требованию Заказчика и в установленные им сроки отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию, техническую документацию на монтируемое оборудование (руководства по эксплуатации, паспорта заводов изготовителей, гарантийные талоны и т.п.). Обеспечить лицу, осуществляющему государственный строительный надзор*[footnoteRef:1], представителям саморегулируемой организации, членом которой является Подрядчик, беспрепятственный доступ на строительную площадку для осуществления функций контроля, предусмотренных законодательством Российской Федерации. [1:  данный пункт имеет силу и применяется в случае, если в соответсвии с законодательством необходимо получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и (или) заключения федерального государственного экологического надзора] 

5.1.27. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, о несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
5.1.28. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
5.1.29. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Договором гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
5.1.30. Обеспечить поставку необходимых для строительства Объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование, сборку, установку, монтаж и хранение. Складирование и хранение применяемых материалов, изделий и конструкций обеспечить, в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на эти материалы, изделия и конструкции.
5.1.31. При выявлении нарушений установленных правил складирования и хранения, Подрядчик обязан незамедлительно их устранить. Применение материалов, изделий и конструкций, хранение и складирование которых выполнялось с нарушениями, должно быть приостановлено до решения вопроса Заказчиком о возможности их дальнейшего применения без ущерба качеству строительства Объекта.
5.1.32. Все поставляемое Подрядчиком оборудование, а также поставляемые для строительства материалы, изделия и конструкции должны соответствовать проектной документации и иметь соответствующие сертификаты, декларации о соответствии, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие их качество, на русском языке. Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, в полной комплектации в соответствии с техническими требованиями, установленными проектной и рабочей документацией и изготовителями оборудования. Поставка оборудования на объект должна производиться в целостной (не нарушенной) упаковке производителя.
5.1.33. Согласовывать с Заказчиком марки и технические характеристики оборудования и материалов, в случае отсутствия в проектной документации указаний на марки (товарные знаки) и индивидуализирующие характеристики перед их поставкой и монтажом посредством направления в адрес Заказчика письменного запроса и получения последующего официального ответа Заказчика, содержащего согласование представленных характеристик. Замена оборудования, материалов, изделий и конструкций, имеющих товарные знаки, возможна на эквиваленты по своим техническим характеристикам и допустима только с письменного согласования Заказчика и при условии, что предлагаемые Подрядчиком для замены оборудование, материалы, изделия и конструкции имеют улучшенные технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в проектной документации. При этом, согласование такой замены не влияет на сроки выполнения работ по Договору, не влечет увеличение цены Договора.
5.1.34. Подрядчик обязан произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его испытании в присутствии представителя Заказчика. При положительных результатах испытаний оборудования Заказчик и Подрядчик подписывают Акт комплексного опробования, подтверждающий соответствие показателей работы оборудования характеристикам, указанным в проектной документации, и условиям Договора, а также выполнить до направления уведомления о завершении строительства Объекта, предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если проектной документацией предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Результаты выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования оформляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации.
5.1.35. Подрядчик при сдаче Заказчику законченного строительством Объекта, обязан передать Заказчику все инструкции по использованию технологического оборудования, результаты испытаний такого оборудования, техническую и эксплуатационную документацию производителя оборудования на русском языке, акты приема-передачи оборудования, копии сертификатов соответствия и/или иные документы подтверждения соответствия оборудования, подлежащего обязательной сертификации либо иные формы подтверждения качества и соответствия требованиям законодательства Российской Федерации (в случае необходимости), санитарно-эпидемиологические заключения установленного образца (в случае необходимости), копии регистрационных удостоверений на оборудование, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения РФ (в случае необходимости) и иную документацию, непосредственно связанную с поставкой технологического оборудования на Объект, необходимую в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Указанная документация передается Подрядчиком Заказчику в составе исполнительной документации в порядке, установленном настоящим Договором.
5.1.36. Обеспечить своими силами или силами сертифицированных строительных лабораторий все необходимые лабораторные, инструментальные и иные испытания строительных конструкций и применяемых строительных материалов, необходимые для подтверждения выполнения проектных решений.
5.1.37. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации (со штампом в производство работ), а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ (разрешения на строительство, исполнительной документации по выполненным работам, проекта организации строительства, проекта производства строительства, общего и специальных журналов работ), а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика. 
5.1.38. Постоянно вести общий журнал работ и своевременно оформлять исполнительную документацию, акты освидетельствования ответственных конструкций и акты на скрытые работы, письменно извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.
5.1.39. Если скрытые работы выполнены Подрядчиком без их освидетельствования Заказчиком вследствие его не извещения или ненадлежащего извещения о времени освидетельствования, Подрядчик обязан по требованию Заказчика произвести за свой счет вскрытие любой части скрытых работ для их освидетельствования и их дальнейшее восстановление. 
5.1.40. При расторжении Договора до завершения работ передать Заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, в течение 10 дней со дня получения от Заказчика направленного в порядке, предусмотренном Договором для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов Заказчику.
5.1.41. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.42. Обеспечить своевременную уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, включая мойку колес своего автотранспорта, автотранспорта Заказчика и автотранспорта третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по Договору, содержать в исправном состоянии ограждения, не допускать использование неокрашенных и неопрятных строительных лесов, ограждений, оснастки, бытовых вагончиков и иного оборудования, портящих внешний вид строительной площадки и снижающих культуру строительного производства. 
5.1.43. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Договора.
5.1.44. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания и предписания Заказчика, в том числе отраженные в соответствующих журналах, в установленный предписаниями Заказчика срок, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора. 
5.1.45. Обеспечить и содержать за свой счет охрану строительной площадки и Объекта, в том числе предназначенных для строительства материалов, изделий, конструкций, оборудования, строительной техники и инвентаря, товарно-материальных ценностей, находящихся на строительной площадке в период выполнения работ, до момента передачи Объекта Заказчику и (или) эксплуатирующей организации в установленном Договором порядке, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи Объекта в эксплуатацию. Обеспечить сохранность геодезических пунктов при производстве работ.
5.1.46. Вести авторский надзор за строительством Объекта. Не передавать техническую документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
5.1.47. Информировать Заказчика об изменении членства Подрядчика в саморегулируемой организации в области строительства, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в такой саморегулируемой организации в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня таких событий.
5.1.48. Сдать Объект (результат выполненных работ) Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам и вводу Объекта в эксплуатацию.
5.1.49. Обеспечить совместно с Заказчиком передачу законченного строительством объекта пользователю (эксплуатирующей организации) в установленном порядке.
5.1.50. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика), а также о возможности наступления события, препятствующего нормальному ходу выполнению работ в течение 24 (двадцати четырех) часов письменно уведомлять об этом Заказчика. В случае принятия решения о консервации Объекта передать Заказчику в установленный им срок строительную площадку и результаты работ, выполненных на момент консервации, а также документацию, полученную от Заказчика.
5.1.51. При работе со строительными отходами руководствоваться Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
5.1.52. Осуществлять действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами.
5.1.53. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством, в соответствии с проектной документацией и условиями Договора, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Договором.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.
5.1.54. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Договору.
5.1.55. Уведомлять Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса, наименования, банковских реквизитов и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Договору.
5.1.56. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне в случае, если документы и материалы, необходимые для исполнения Договора и (или) подготавливаемых в рамках выполнения Работ по Договору, содержат сведения, составляющие государственную тайну.
5.1.57. Исполнять иные обязанности, установленные для Подрядчика Договором, гражданским законодательством Российской Федерации и 223-ФЗ, Положением о закупке.
5.1.58. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему Договору его Субподрядчиками. Подрядчик обязан контролировать исполнение договоров, заключенных с Субподрядчиками, в том числе проверять наличие у Субподрядчиков членства в саморегулируемых организациях на работы, выполняемые в ходе исполнения договоров, согласовывать проекты производства работ Субподрядчиков, а также контролировать сроки выполнения работ Субподрядчиками. Подрядчик обязан возмещать убытки Заказчика, связанные прямо или опосредованно с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Подрядчиком (привлеченными им для исполнения Договора третьими лицами) своих обязательств по Договору. 
5.1.59. Подрядчик по требованию Заказчика обеспечивает предоставление данных (информацию о процессе производства монтажных работ (акты установленной формы), дополнительные фото - и видеоматериалы (не в обязательном порядке), данные об ответственных лицах, информация об определении мест хранения материалов и оборудования, параметры мест хранения, времени хранения, ответственных лицах, каталог строительных машин, механизмов и оснастки с их цифровыми информационными моделями, пригодными для использования в рамках визуального плана-графика и визуальных технологических карт;- визуальные технологические карты;- каталог (интегрируемый со строительной моделью) трудовых ресурсов с детализацией до профессии и специализации, в некоторых случаях с указанием стоимости ресурса в час, графики поставки материально-технических ресурсов на объекты строительства, привязанные к работам календарно-сетевого графика;- графики закупок материально-технических ресурсов, работ и услуг, сформированные на основе календарно-сетевого графика) в соответствующем формате для формирования и ведения информационной модели объекта в соответствии с СП 333.1325800.2020 СВОД ПРАВИЛ ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла». СП 301.1325800.2017 Информационное моделирование в строительстве. «Правила организации работ производственно-техническими отделами». Свод правил СП 471.1325800.2019 «Информационное моделирование в строительстве. Контроль качества производства строительных работ».
5.1.60. Нести ответственность по всем предписаниям контрольно-надзорных органов, претензиям третьих лиц, которые направлены в адрес Заказчика в связи с производством работ, неисполнением / ненадлежащим выполнением обязательств по Договору.
5.1.61. Возмещать убытки Заказчика, связанные прямо или опосредованно с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Подрядчиком (привлеченными им для исполнения Договора третьими лицами) своих обязательств по Договору.
[bookmark: _Hlk238730426]5.1.62. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором и Техническим заданием.
5.1.63. В случае если в проектной документации указаны недействующие ГОСТы, СНиПы и т.д., которые прекратили свое действие, но действовали на момент изготовления проектной документации, Подрядчик при выполнении работ, использовании товаров должен руководствоваться действующими ГОСТами, СНиПами и т.д.
5.1.64. В случае, если  в соответствии с пп. 7.2.3 настоящего договора оплата работ, входящих в комплекс работ по проектированию и строительству подводящих сетей водоснабжения или  подводящих сетей водоотведения  (хозяйственно-бытовой канализации) производится в соответствии с Тарифом утвержденным  Департаментом Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э на основании сметной стоимости работ, определенной Подрядчиком в проектно-сметной документации утверждена Ставка тарифа за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и ставка тарифа за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоотведения(хозяйственно-бытовой канализации) (далее-Тариф) и если размер соответствующего Тарифа с учётом понижающего коэффициента заказчика, указанного в п. 7.2.2 настоящего договора меньше цены  соответствующих ему работ по проектированию и строительству подводящих сетей водоснабжения или  работ по проектированию и строительству подводящих сетей водоотведения  (хозяйственно-бытовой канализации),  то подрядчик обязан в течение 3-х дней после утверждения указанного тарифа скорректировать сметную документацию и уменьшить сметную стоимость каждой сметы и сметной позиции в сметной документации пропорционально размеру разницы между размером Тарифа и ценой работ, определённой в Приложении № 4 к настоящему Договору, а также уменьшить сметную стоимость каждой сметы и сметной позиции в сметной документации на понижающий коэффициент, указанный в п.7.2.1 настоящего договора и предоставить на согласование заказчику указанную сметную документацию по каждому виду работ, на которые утвержден Тариф. 
Подрядчик в целях оплаты выполненных работ, входящих в комплекс работ по проектированию и строительству подводящих сетей водоснабжения и подводящих сетей водоотведения  (хозяйственно-бытовой канализации) обязан формировать акты о приёмке выполненных работ по форме КС‑2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС‑3, счёта на оплату и счёта‑фактуры, только на основании скорректированной и согласованной заказчиком в соответствии с настоящим пунктом сметной документации.
5.2. Подрядчик вправе:
5.2.1. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Договором для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Договору.
5.2.2. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Договором.
5.2.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.2.4. Требовать оплаты по Договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.
5.2.5. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Договором. 
5.2.6. Завершить выполнение работ в более короткий срок, чем предусмотрено Договором, при согласовании с Заказчиком.
5.3. Соблюдение Подрядчиком законодательства о налогах и сборах:
5.3.1.  В связи с применением Заказчиком возмещения налога на добавленную стоимость Подрядчик подтверждает и обязуется обеспечить, что им и всеми субподрядчиками, и поставщиками надлежащим образом соблюдаются и будут соблюдаться требования законодательства Российской Федерации об уплате налогов и сборов, и таможенных пошлин, в том числе в отношении сумм, получаемых им от Заказчика по Договору.
Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС определяется по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг), не ограничиваясь прямой сделкой с Подрядчиком по Договору, но и в ситуации, когда Подрядчик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для вычета по НДС по сделкам по цепочке движения товаров, работ, услуг.
5.3.2. Подрядчик обязан освободить Заказчика от любых претензий и требований налоговых органов власти, связанных с Договором, которые могут возникнуть в результате действий/бездействий  Подрядчика, его работников, субподрядчиков, поставщиков и иных лиц, в том числе требований об уплате налогов и сборов (включая пени и штраф), предъявленных вследствие отказа налоговыми органами Заказчику в применении налоговых вычетов по НДС по суммам НДС, уплаченным в составе цены настоящего Договора в соответствии с разделом 3 Договора, и (или) вследствие исключения налоговыми органами  расходов, понесенных Заказчиком по Договору, для целей уменьшения налоговой базы Заказчика по налогу на прибыль организаций, нарушений или неправильного исчисления и уплаты  Подрядчиком или его субподрядчиками, поставщиками и иными третьими лицами, любых налогов и сборов, и таможенных пошлин, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в результате наличия у Подрядчика признаков недобросовестного контрагента, а также в результате несвоевременного предоставления  Подрядчиком или его субподрядчиками, поставщиками и иными третьими лицами, информации или документов в ходе налоговой проверки, и возместить Заказчику в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации все документально подтвержденные имущественные потери Заказчика, вызванные предъявлением указанных претензий и требований налоговых органов, а также указанными выше отказами налоговых органов (включая, среди прочего, НДС, который не был возвращен или зачтён), в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения  Подрядчиком соответствующего требования от Заказчика. 
По соглашению Сторон размер имущественных потерь, предусмотренных настоящим пунктом, определяется: 
(1) размером налогов и сборов (включая пени и штраф), претензии или требования об уплате которых предъявлены налоговыми органами Заказчику в связи с привлечением его к ответственности за совершение налогового правонарушения, 
(2) размером налоговых вычетов по НДС, в применении которых Заказчику было отказано.
Устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Подрядчика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем обеспечения Подрядчиком формирования в бюджете источника для применения Заказчиком вычета по НДС в сумме, уплаченной по Договору в составе цены Договора, то есть путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет. 
Возмещение имущественных потерь Заказчика может быть произведено как путем их возмещения Подрядчика Заказчику, так и путем удержания Заказчиком сумм имущественных потерь из расчетов по любым сделкам, производимым с Подрядчиком, на усмотрение Сторон, в том числе и в случае самостоятельного выявления Заказчиком признаков недобросовестного контрагента, а также по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) Подрядчика.
5.3.3.  Подрядчик при подписании Договора подтверждает, что включение в Договор условия, предусматривающего специальный порядок возмещения имущественных потерь Заказчика, в том числе при отсутствии претензий со стороны налогового органа, не является формой злоупотребления гражданскими правами, но является правом Заказчика на возмещение имущественных потерь в связи с добровольной уплатой налога в бюджет.
5.3.4.   Подрядчик принимает во внимание, что предъявление претензий и требований со стороны налоговых органов может включать в себя период:
- как минимум 3 года 3 месяца от даты документа для целей налога на добавленную стоимость, т.к. 3 года от даты документа согласно законодательству Российской Федерации Заказчику предоставляется для заявления налога к возмещению или зачету, 3 месяцев на камеральные проверки со стороны налогового органа.
5.3.5. В случае если Подрядчик является плательщиком НДС, то принимая во внимание, что Заказчик возмещает суммы НДС из бюджета, Подрядчик обязуется уплатить НДС в соответствии с условиями Договора, по первому требованию Заказчика предоставить последнему в срок не более 2 (двух) рабочих дней документы, подтверждающие факт сдачи декларации по НДС за соответствующий период с отметкой налогового органа, а также выписку из книги продаж Подрядчика о начислении НДС в отношении Заказчика, заверенную печатью и подписью руководителя  Подрядчика, а также главного бухгалтера (при его наличии).
5.3.6. Руководствуясь гражданским, налоговым и бюджетным законодательством РФ, Подрядчик заверяет и гарантирует следующее:
- все операции по исполнению Договора полностью оформлять первичной документацией и отражать в бухгалтерской, налоговой отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Подрядчика.
В случае нарушения Подрядчиком указанных выше заверений и привлечения, в связи с этим Заказчика к налоговой, административной или иной финансовой ответственности налоговым органом или судом, последний вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков в полном объеме.
5.3.7. Заверения об обстоятельствах:
Подрядчик заверяет Заказчика, что:
- вправе заключать и исполнять Договор;
- заключение и (или) исполнение Подрядчиком Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Подрядчика, судебным решениям;
- Подрядчиком получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ему для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Подрядчика, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);
- полномочия представителей Подрядчика на заключение Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами или иными регулирующими их деятельность документами и при заключении Договора такие представители Подрядчика не вышли за пределы своих полномочий;
- в отношении Подрядчика не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также не предпринималось и не планируется совершение действий, связанных либо направленных на инициирование процедур банкротства;
- вся информация и документы, предоставленные Подрядчиком в связи с заключением Договора, являются достоверными.

6. Права и обязанности Заказчика.
6.1. Заказчик обязан:
6.1.1. Со дня заключения Договора осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Договору, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
6.1.2. Передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а в случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:
- в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку;
- согласовать с Подрядчиком новый срок передачи строительной площадки и документов (в случае, если в установленный Договором срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);
- направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
6.1.3. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Договором, ответы 
на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Договору. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Договора проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Договора либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 5 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Договором.
6.1.4. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора. В сроки и порядке, которые предусмотрены Договором, с участием Подрядчика рассмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Договора, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
6.1.5. Осуществлять приемку результатов выполненных проектных работ по Договору в соответствии с Графиком выполнения работ, который является Приложением №2 к Договору и его неотъемлемой частью, а также подготовки рабочей документации, разработанной на основании проектной документации.
6.1.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям Договора.
6.1.7.  В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.1.8. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором.
6.1.9. Осуществлять, назначив своего представителя, строительный контроль за выполнением работ на Объекте в целях проверки на соответствие проектной документации, требованиям технических регламентов с соблюдением требований Постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 года №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», а также контроль за соблюдением сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов.
6.1.10. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ и ответственных конструкций.
6.1.11. Оплачивать выполненные по Договору работы согласно раздела 7 настоящего Договора с учетом Графика выполнения работ (Приложение №2 к Договору) и фактически выполненных Подрядчиком работ не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ. 
6.1.12. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата в порядке, установленном настоящим Договором.
6.1.13. В течение 5 рабочих дней с даты получения всех необходимых заключений и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направить документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
6.1.14. Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Заказчик вправе:
6.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Договором.
6.2.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.
6.2.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору.
6.2.4. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Договора.
6.2.5. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям Договора, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.
6.2.6. Получать беспрепятственный доступ на Объект в целях осуществления строительного контроля.
6.2.7. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.
6.2.8. Выдавать в адрес Подрядчика обязательные для исполнения предписания и указания, касающиеся исполнения Договора и выполнения работ, в том числе путем отражения в соответствующих журналах, контролировать ход исполнения таких предписаний и указаний.
6.2.9. Направлять в адрес Подрядчика предписания контрольно-надзорных органов, претензии третьих лиц, связанные с производством работ, неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.
6.2.10. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении членом данной саморегулируемой организации требований стандартов и правил при выполнении работ в целях применения в отношении члена саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия согласно статьям 9, 10 Федерального закона от 1 декабря 2007 года №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьям 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6.2.11. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2.12. Заказчик имеет право в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной в п. 5.1.64 настоящего Договора по корректировке сметной документации и (или) обязанности по формированию актов о приёмки выполненных работ по форме КС‑2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС‑3, счёта на оплату и счёта‑фактуры на основании скорректированной и согласованной заказчиком сметной документации,  производить оплату выполненных работ по проектированию и строительству подводящих сетей водоснабжения  или сетей водоотведения (хозяйственно-бытовой канализации) на основании самостоятельного расчета размера платы, произведенного в соответствии с пп. 7.2.1-7.2.3 настоящего договора.
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[bookmark: _Toc158602475][bookmark: _Toc211676074][bookmark: _Toc201565271][bookmark: _Toc203366553][bookmark: _Toc211676073]7.1. Договором предусматривается оплата выполненных Подрядчиком работ исходя из объема таких работ после выполнения работ, подтвержденных документами о приемке.
           7.2. Оплата работ, входящих в комплекс работ по проектированию и строительству подводящих сетей ливневой канализации осуществляется по цене, указанной в п. 3 приложения 4 к настоящему Договору. Оплата работ, входящих в комплекс работ по проектированию и строительству подводящих сетей водоснабжения и подводящих сетей водоотведения (хозяйственно-бытовой канализации) производится в соответствии с пп. 7.2.1-7.2.3 настоящего договора. 
7.2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации работы по технологическому присоединению к сетям водоснабжения и к сетям водоотведения (хозяйственно-бытовой канализации) подлежат тарифному регулированию. Департаментом Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э на основании сметной стоимости работ, определенной Подрядчиком в проектно-сметной документации утверждается ставка тарифа за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и ставка тарифа за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоотведения(хозяйственно-бытовой канализации) (далее-Тариф). 
7.2.2. В случае ,если  в соответствии с пп. 7.2.3 настоящего договора оплата работ, входящих в комплекс работ по проектированию и строительству подводящих сетей водоснабжения и подводящих сетей водоотведения  (хозяйственно-бытовой канализации) производится в соответствии с Тарифом, в целях компенсации затрат Заказчика, связанных с уплатой налоговых и иных обязательных платежей, к размеру Тарифа применяется понижающий коэффициент в размере 10% (далее — понижающий коэффициент  заказчика). Применение понижающего коэффициента заказчика осуществляется в интересах Заказчика и уменьшает сумму, подлежащую выплате Подрядчику.
7.2.3. В случае, если ставка Тарифа по технологическому присоединению к сетям водоснабжения  с учётом понижающего коэффициента заказчика равна или превышает цену работ, указанную в п. 2 Приложения № 4 к настоящему договору, оплата  работ, входящих в комплекс работ по проектированию и строительству подводящих сетей водоснабжения  производится в соответствии с ценой, указанной в пункте 2  приложении № 4 к настоящему договору. 
В случае, если ставка Тарифа по технологическому присоединению к сетям водоотведения  (хозяйственно-бытовой канализации) с учётом понижающего коэффициента заказчика равна или превышает цену работ, определённую в п. 1 Приложении № 4 к настоящему договору, оплата работ, входящих в комплекс работ по проектированию и строительству подводящих сетей водоотведения  (хозяйственно-бытовой канализации) производится в соответствии с ценой, указанной в п.1. приложении № 4 к настоящему договору. 
          В случае, если ставка Тарифа по технологическому присоединению к сетям водоотведения (хозяйственно-бытовой канализации)с учётом понижающего коэффициента заказчика меньше цены работ, определённой в п. 1 приложения 4 к настоящему Договору, оплата работ, входящих в комплекс работ по  проектированию и строительству  подводящих сетей водоотведения  (хозяйственно-бытовой канализации) производится в размере, равном Тарифу с учётом понижающего коэффициента заказчика.
           В случае, если ставка Тарифа по технологическому присоединению к сетям водоснабжения с учётом понижающего коэффициента заказчика меньше цены работ, определённой в п. 2 приложения 4 к настоящему Договору, оплата работ, входящих в комплекс работ по  проектированию и строительству подводящих сетей водоснабжения  производится в размере, равном Тарифу с учётом понижающего коэффициента заказчика.
При этом, при частичной оплате части работ, указанных в п. 1 и 2 приложения № 4 к настоящему договору, для расчета размера платы стоимости отдельных фактически выполненных работ по проектированию  или строительству сетей водоснабжения и сетей водоотведения, сметная стоимость каждого отдельного вида работ понижается пропорционально размеру разницы между размером Тарифа и ценой работ, определённой в Приложении № 4 к настоящему Договору, а также на понижающий коэффициент, указанный в п.7.2.1 настоящего договора.
Оплата работ, входящих в комплекс работ по проектированию и строительству подводящих сетей водоснабжения  и сетей водоотведения (хозяйственно-бытовой канализации) производится на основании сметной документации, скорректированной Подрядчиком  в соответствии с п. 5.1.64 настоящего договора и  утвержденной заказчиком, а  также на основании актов о приёмки выполненных работ по форме КС‑2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС‑3, счёта на оплату и счёта‑фактуры, сформированных на основании скорректированной и согласованной Заказчиком сметной документации в соответствии с п. 5.1.64 настоящего договора.
В случае неисполнения Подрядчиком обязанности предусмотренной в п. 5.1.64 настоящего договора по корректировке сметной документации и (или) обязанности по формированию актов о приёмки выполненных работ по форме КС‑2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС‑3, счёта на оплату и счёта‑фактуры на основании скорректированной и согласованной заказчиком сметной документации, заказчик производит оплату выполненных работ по проектированию и строительству подводящих сетей водоснабжения  или сетей водоотведения (хозяйственно-бытовой канализации) на основании самостоятельного расчета размера платы, произведенного в соответствии с настоящим пунктом.
7.3. Договором предусмотрена поэтапная оплата выполненных работ, которая производится Заказчиком тремя платежами по факту выполнения работ:
7.3.1. Первый платеж в размере не более 30% от утвержденной цены Договора согласно п. 3.1. настоящего Договора. Оплата осуществляется в течение 7-ми дней с даты подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ по форме КС‑2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС‑3, при условии представления Подрядчиком счёта на оплату и счёта‑фактуры, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ. Документы, указанные в настоящем пункте, являются обязательными для проведения оплаты; при отсутствии надлежащего комплекта документов срок оплаты продлевается до дня их надлежащего представления.
7.3.2. Второй платеж в размере не более 30 % от утвержденной цены Договора согласно п. 3.1. настоящего Договора. Оплата осуществляется в течение 7-ми дней с даты подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ по форме КС‑2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС‑3, при условии представления Подрядчиком счёта на оплату и счёта‑фактуры, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ. Документы, указанные в настоящем пункте, являются обязательными для проведения оплаты; при отсутствии надлежащего комплекта документов срок оплаты продлевается до дня их надлежащего представления.
7.3.3. Третий платеж в размере оставшейся стоимости от утвержденной цены Договора согласно п. 3.1. настоящего Договора. Оплата осуществляется в течение 7-ти дней с даты подписания Сторонами акт приёмки законченного строительством объекта по форме КС11, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС‑3, Акта о приёмке выполненных работ по форме КС‑2 при условии представления Подрядчиком счёта на оплату и счёта‑фактуры, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ. Документы, указанные в настоящем пункте, являются обязательными для проведения оплаты; при отсутствии надлежащего комплекта документов срок оплаты продлевается до дня их надлежащего представления.
7.4. Объем выполненных по Договору работ определяется с учетом статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
7.5. Форма расчетов по настоящему Договору - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, в соответствии с разделом 22 настоящего Договора.
7.6. Платежи в рамках настоящего Договора могут быть осуществлены Заказчиком только на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ в соответствии с их стоимостью, рассчитанной в соответствии с п. 7.2. и пп. 7.2.1-7.2.4 настоящего договора.
7.7. Заказчик осуществляет оплату фактически выполненных работ только на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ в соответствии с их стоимостью (в соответствии со Сметой) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ.
7.8. При оплате фактически выполненных работ по Договору Заказчик вправе удержать из суммы, подлежащей оплате Подрядчику сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Российским законодательством.

8. Производство работ.
[bookmark: _Toc211676075][bookmark: _Toc158602476]8.1. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика проверяет акты выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. 
8.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам, увязанным со сроками, установленными Графиком выполнения работ.
8.3. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им, будет соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. 
8.4. Подрядчик письменно информирует Заказчика за два рабочих дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
8.5. В случае, если Заказчиком при производстве работ будут обнаружены недостатки, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в разумный срок, установленный Заказчиком, устранить обнаруженные недостатки. Если Подрядчик, в установленный Заказчиком разумный срок, не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ с последующим возмещением их стоимости Подрядчиком. 
8.6. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о фактах хищения, повреждения элементов обустройства, дорожных сооружений, о действиях третьих лиц (прокладка инженерных коммуникаций, устройство съездов и т.д.) на участках производства работ.

9. Охрана работ.
9.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, строительной площадки от начала и до завершения работ (до приемки результата выполненных работ Заказчиком).
[bookmark: _Toc211676076][bookmark: _Toc158602477]
10. Обстоятельства непреодолимой силы.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно является следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которых Стороны не смогли предусмотреть и предотвратить различными мерами.
10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события чрезвычайного характера, на которые ни одна из Сторон не может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, а именно: стихийного бедствия, блокады, эмбарго, вмешательства со Стороны властей, запрещения экспорта или импорта, резкого изменения конъюнктуры рынка, делающих невозможным выполнение Договора.
10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств Сторонами по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
10.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать в письменной форме другую Сторону о наступлении таких обстоятельств. Достаточным доказательством действия форс-мажорных обстоятельств является документ, выданный уполномоченным органом.
10.5. В случае если срок действия обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 дней, каждая из Сторон имеет право на расторжение Договора и не несет ответственности при условии, что она уведомила другую Сторону не позднее, чем за 20 дней до расторжения.
[bookmark: _Toc211676077][bookmark: _Toc158602478]
11. Приемка выполненных работ.
[bookmark: _Hlk238731791]11.1.  Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов (при наличии), осуществляется на основании Акта о приёмке выполненных работ по форме КС‑2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС‑3 (документа о приемке), а по завершении работ по строительству линейных объектов также  на основании Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 в соответствии с условиями Договора и Гражданским кодексом Российской Федерации.
11.1.1. Приемка работ по Договору по усмотрению Сторон может быть произведена посредством:
- подписания документов о приемке выполненных по Договору работ уполномоченными представителями Сторон;
- документов о приемке в электронной форме по соответствующему этапу, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями (далее – усиленная электронная подпись)  уполномоченных лиц Сторон в соответствии с положениями Федерального закона 
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», подтверждающих выполнение работ в соответствии проектной документацией (при наличии), условиями Договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации к такому виду работ.
11.1.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов (при наличии), осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании Сметы Договора, графика выполнения работ, условий Договора, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.    При предоставлении Подрядчиком необходимых документов, подтверждающих выполнение части работ, допускается частичная приемка работ.
11.2. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету Договора, Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется Договором, а также исполнительную документацию.
11.3. Первичными учетными документами, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с Графиком выполнения работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, являются документы о приемке, указанные в п. 11.1. настоящего Договора
11.4. Формирование и подписание Акта о приемке выполненных работ осуществляется в соответствии требованиями Технического задания (Приложение № 1).
11.5. Приемка выполненных работ осуществляется в следующем порядке:
11.5.1. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения отдельного этапа выполнения работ (вида работ и/или части работ отдельного вида работ) или завершения законченного строительством Объекта, формирует документы о приемке, предусмотренные пп 11.1 настоящего Договора, также могут быть приложены:
-  уведомление о завершении строительства Объекта; исполнительная документация на выполненные работы, оформленная в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 года № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», 
· документ, подтверждающий соответствие параметров построенного Объекта Проектной документации, подписанный Подрядчиком;
· документ, подтверждающий соответствие построенного Объекта требованиям технических регламентов, подписанный Подрядчиком (при наличии);
· документы, подтверждающие соответствие построенного Объекта техническим условиям, подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
· схемы, на которых отображены расположение построенного Объекта и сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка, и схемы планировочной организации земельного участка;
· акты скрытых работ, акты испытаний, подписанные Подрядчиком (при их наличии);
· иная отчетность в отношении Объекта, предусмотренная законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
11.5.2. Подрядчик до направления Заказчику документа о приемке, предусмотренного пунктом 11.5.1. настоящего Договора, обязан выполнить предусмотренные Проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования (при его наличии), оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Проектной документации.
Приемка от Подрядчика готового Объекта осуществляется Заказчиком при условии успешных предшествующих приемке готового Объекта Индивидуальных испытаний, ПНР, Комплексного опробования систем и оборудования, выполненных в соответствии с утвержденной Заказчиком Программой проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования системы и оборудования. 
Комплексное опробование систем и оборудования выполняется Подрядчиком в присутствии Заказчика.
Если Рабочей и Приемочной комиссией устанавливается наличие недоделок, некачественно выполненных Работ, то составляется Акт о недоделках и замечаниях. Подрядчик за свой счет устраняет все недоделки и замечания в согласованный Сторонами срок.
[bookmark: Par9]11.5.3. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, Подрядчик направляет Заказчику;
11.5.4. В течение тридцати рабочих дней, следующих за днем получения документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:
[bookmark: Par11]а) подписывает документ о приемке и направляет его Подрядчику;
[bookmark: Par12]б) подписывает и направляет мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
11.5.5.  В случае создания приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:
[bookmark: Par14]а) члены приемочной комиссии подписывают документ о приемке или формируют и подписывают мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
[bookmark: Par15]б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке Заказчик направляет документ о приемке Подрядчику;
11.5.6.  В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью.
11.5.7. Датой приемки выполненных работ является дата подписания Заказчиком документа о приемке.
11.6. Подрядчик при получении мотивированного отказа от подписания документа о приемке за свой счет и в указанный Заказчиком срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документации и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами. В случае если Заказчиком такой срок не указан, то устранение недостатков (дефектов) осуществляется в срок не более 10 рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления.
11.7. После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно представляет к приемке работы (результат работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных Заказчиком недостатков (дефектов) в порядке, предусмотренном п. 11.5 настоящего Договора. Представленные Подрядчиком работы (результат работ) и документы повторно рассматриваются Заказчиком.
11.8. Заказчик обязан рассмотреть указанные документы, и после устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) работ или недостатков (противоречий) представленных документов при отсутствии замечаний подписать акт выполненных работ в порядке, предусмотренном п. 11.5 настоящего Договора.
11.9. В случае если Подрядчик нарушит срок устранения недостатков (дефектов) работ, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
11.10. До приемки законченного строительством Объекта по Акту о приемке выполненных работ риск его случайной гибели или повреждения несет Подрядчик. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Заказчику только после подписания им указанного акта.
11.11. Во всем остальном Стороны при сдаче и приемке работ руководствуются положениями статьи 753 Гражданского Кодекса РФ.
 
[bookmark: _Toc211676079][bookmark: _Toc158602480]12. Гарантии качества.
12.1. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы по настоящему Договору сроком на 5 лет от даты подписания акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Договором, распространяется на все, составляющее результат работ.
12.2. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11, а в случае досрочного расторжения Договора - со дня, с которого Договор в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
12.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Договором, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
12.4. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами подрядчика и за его счет.
12.5. Если в течение гарантийного срока, установленного Договором, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном Договором для направления уведомлений.
12.6. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Договором.
12.7. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный Договором для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Договором для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным Сторонами Договора надлежащим образом.
12.8. Если иной срок не будет согласован Сторонами Договора дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
12.9. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Договором или иной согласованный Сторонами Договора срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ, в течение 15 календарных дней с момента получения требования Заказчика .
12.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
12.11. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
12.12. На время выполнения Подрядчиком своих гарантийных обязательств Подрядчик по требованию Заказчика предоставляет ему во временное безвозмездное пользование оборудование, функционально аналогичное неисправному. 

13. Особенности исполнения Договора.
13.1. Исполнение Договора включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения Договора и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия Заказчика с Подрядчиком в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года, в том числе:
1) приемку выполненной работы (ее результатов), а также отдельных этапов выполнения работы (далее - отдельный этап исполнения Договора), предусмотренных Договором, включая проведение экспертизы результатов выполненной работы, а также отдельных этапов исполнения Договора;
2) оплату Заказчиком выполненной работы (ее результатов), а также отдельных этапов исполнения Договора;
3) взаимодействие Заказчика с Подрядчиком при изменении, расторжении Договора в соответствии с № 223-ФЗ от 18.07.2011 года, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения Подрядчиком или Заказчиком условий Договора.
13.2. Подрядчик в соответствии с условиями Договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные Договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненной работы.

14. Расторжение Договора.
14.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
14.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Договоре было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
14.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации согласно 223-ФЗ от 18.07.2011, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
14.4. В случае принятия одной из сторон Договора решения об одностороннем отказе от исполнения Договора расторжение Договора после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
14.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора (статья 717 ГК РФ).  
14.6. Заказчик также вправе, в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в следующих случаях:
- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (ч. 2 статьи 715 ГК РФ);  
- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика (ч. 3 статьи 715 ГК РФ); 
- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (ч.3 статьи 723 ГК РФ).
14.7. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
14.8. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
14.9. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
14.10. Сторона, решившая расторгнуть Договор по соглашению Сторон, направляет письменное уведомление другой Стороне. Если Стороны примут решение о расторжении Договора, они подписывают соглашение о расторжении Договора, которое вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 
14.11. При расторжении Договора, по соглашению Заказчика и Подрядчика, незавершенный Объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно, и других затрат (консервация, передислокация и т.д.).

15. Ответственность Сторон.
[bookmark: _Toc211676081]15.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором.
15.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
15.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
15.4. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен Договором для направления уведомлений.
15.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
15.6. При нарушении Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик выплачивает Заказчику:
а) за просрочку сдачи работ Заказчику (работ в целом/отдельного этапа), – неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки;
б) за дефекты выполнения работ, выявленные Заказчиком, – неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства до устранения дефектов;
в) за неисполнение Подрядчиком письменных указаний Заказчика, – штраф в размере 5% от цены Договора за каждый факт нарушения обязательства;
г) за отступление без письменного согласования с Заказчиком от требований, установленных Техническим заданием и/или другими исходными данными, – штраф в размере 1% от цены договора за каждый факт нарушения обязательства;
д) за предоставление Заказчику результатов работ в целом в нарушение установленного договором порядка, – штраф в размере 1% от цены Договора за каждый факт нарушения обязательства.
15.7. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки, причиненные Заказчику неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.
[bookmark: sub_100601]15.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренного Договором, которые не имеют стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей.
15.9. Подрядчик несет ответственность за недостатки в выполненных работах, в том числе и за те, которые обнаружены при проведении строительных и иных работ, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик самостоятельно или по запросу Заказчика обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки Заказчику.
[bookmark: sub_100901][bookmark: sub_1011]15.10. При нарушении Заказчиком сроков оплаты работ он выплачивает Подрядчику пеню в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы неоплаченных в срок работ, со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока, за каждый день просрочки до фактической оплаты работ.
15.11. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.
15.12. Подрядчик в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, а также перед третьими лицами за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу физических лиц и/или имуществу юридических лиц при выполнении работ, в том числе при нарушении техники безопасности при выполнении работ.

16. Порядок и срок предоставления обеспечения исполнения Договора.
16.1. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора. Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору составляет 5 % от начальной (максимальной) цены Договора.
В случае непредставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора в срок, установленный для заключения Договора, такой участник считается уклонившимся от заключения Договора. 
Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств в размере _________________________________________________ ( ____________________________________________________________________________) Заказчика  по следующим реквизитам:
АО «БАНК ОРЕНБУРГ»
Расчетный счет: № 40602810100000000054,                           
Корр. счет: № 30101810400000000885 в Отделении по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального Банка Российской Федерации 
(Сокращенное наименование – Отделение Оренбург)
БИК 045354885
Документы, подтверждающие обеспечение исполнение Договора, должны быть представлены участником закупки одновременно с подписанным им проектом Договора. 
Способ обеспечения исполнения Договора, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями 223-ФЗ от 18.07.2011 участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии Законодательством РФ.
В случае, если участником закупки, с которым заключается Договор, предложена цена Договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены Договора. 
[bookmark: Par0]16.2. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим Договором. 
[bookmark: Par4][bookmark: Par6]16.3. Финансовые средства обеспечения исполнения Договора подлежат выплате Заказчику при начислении Подрядчику неустойки, штрафа, предъявлении требования о расторжении Договора, а также в качестве компенсации за любые случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
 16.4. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Договора денежных средств, их возврат подрядчику производится в течение 15 дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором или даты заключения соглашения о расторжении Договора. 
16.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 5 рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору на тех же условиях и в том же размере.
16.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик получает право на возмещение ущерба в соответствии с условиями предоставленного обеспечения в полном объеме предоставленного обеспечения.

17. Антикоррупционная оговорка.
17.1. [bookmark: sub_801]Каждая из Сторон Договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего Договора. 
17.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 17.1 настоящего Договора, в том числе со стороны руководства или работников Сторон.
17.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.
17.4. Сторонам Договора, их руководителям и работникам запрещается:
17.4.1.   Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон Договора, их руководства, работников, действующих по Договору.
17.4.2.   Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.
17.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
17.5. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

18. Особые условия.
18.1. Подрядчик не имеет права передавать проектную документацию на Объект или его отдельную часть третьей стороне без письменного разрешения Заказчика. 
18.2. Подрядчик не имеет права передавать задолженность Заказчика за выполненные работы третьему лицу без согласия Заказчика.
18.3. Ущерб, нанесенный в результате выполнения работ третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
18.4. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных 223-ФЗ от 18.07.2011 г. и положением о закупке, в том числе:
а) снижение цены Договора без изменения предусмотренного Договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Договора;
б) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Договору;
18.5. Если одной из Сторон Договора по основаниям, которые предусмотрены 223-ФЗ от 18.07.2011, предлагается изменить существенные условия Договора, такая Сторона Договора вправе направить в письменной форме другой Стороне Договора предложение об изменении существенных условий Договора с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны Договора.
18.6. Сторона Договора, получившая предложение об изменении существенных условий Договора, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Договора, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном 223-ФЗ от 18.07.2011, Договором, направляет другой Стороне Договора подписанное соглашение об изменении условий Договора либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Договора с обоснованием такого отказа.
18.7. Изменения условий настоящего Договора не освобождают Подрядчика от ответственности за соответствующие нарушения, если такие нарушения были допущены Подрядчиком до внесения соответствующих изменений в условия настоящего Договора.
18.8. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента его подписания Сторонами.
18.9. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
18.10. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.
18.11. Если Подрядчик после завершения работ по Договору оставит на строительной площадке принадлежащие ему материалы, то Заказчик задержит оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им строительной площадки.
18.12. Отношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18.13. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

19. Порядок урегулирования разногласий.
19.1. При исполнении своих обязательств по Договору стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Договора ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
19.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Договора.
19.3. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке. Спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Оренбургской области.

20. Условия о порядке направления уведомлений.
20.1. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) Сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Договора, за исключением случаев, предусмотренных 223-ФЗ от 18.07.2011г., Договором, передаются лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Договора, лично под расписку или направляются Стороне Договора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны Договора, указанному в Договоре. Стороны признают, что направление юридически значимых сообщений (уведомлений, извещений, требований) по электронной почте имеет полную юридическую силу.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Стороны Договора, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны Договора, лично под расписку);
дата получения Стороной Договора, направившей уведомление, подтверждения о вручении Стороне Договора, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения Стороной Договора, направившей уведомление, информации об отсутствии Стороны Договора, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Договоре, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом);
уведомление по электронной почте считается полученным Стороной в день его отправки направляющей Стороной.
20.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Договора осуществляется в порядке, который предусмотрен Договором, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации согласно 223-ФЗ от 18.07.2011 установлен иной порядок обмена такими документами.

21. Срок действия Договора.
21.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
21.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение и не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору в полном объеме.
21.3. В случае, если в рамках исполнения Договора предусматривается поставка товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии с 223-ФЗ от 18.07.2011 г. установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, Договор должен содержать отдельный перечень таких товаров.
21.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

22. Банковское сопровождение Договора.
22.1. По настоящему Договору все расчеты с Подрядчиком подлежат Банковскому сопровождению. 
22.2. Банковским сопровождением Договора является обеспечение банком, на основании договора, заключенного с Подрядчиком и всеми привлекаемыми в ходе исполнения Договора Субподрядчиками/Соисполнителями, контроля (мониторинга) расчетов, осуществляемых в рамках исполнения Договора, на отдельных счетах, открытых в согласованном с Заказчиком банке (далее – Банк), а также предоставления Заказчику доступа к информации (отчетам) об операциях по указанным счетам.
22.3. Подрядчик обязан:
22.3.1. Подрядчик, а также его Субподрядчики/Соисполнители обязаны открыть расчетные счета с расширенным банковским сопровождением в банке, согласованном с Заказчиком (далее счет - банк), с предоставлением Заказчику доступа к информации/отчету по операциям по Банку, с обязательством по осуществлению всех расходных операций по Объекту через указанный счет банке. Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком условия договора счета с банком.
22.3.2. осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Договору, на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Договора, а также заключить с банком договор о банковском сопровождении в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора; 
22.3.3. определять в договорах, заключаемых с Субподрядчиками/Соисполнителями, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операций, включая операции в рамках исполнения Договора, открытом в банке, осуществляющем сопровождение Договора;
22.3.4 предоставлять банку, осуществляющему сопровождение Договора, сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по Договору Субподрядчиках/Соисполнителях (полное наименование Субподрядчика/Соисполнителя, его местонахождение, телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет) в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения договоров с Субподрядчиком/Соисполнителем. 
22.4. Обязательства Заказчика по оплате стоимости выполненных Работ считаются исполненными с даты списания денежных средств со счета Заказчика.
22.5. В случаях установления Заказчиком фактов завышения объема выполненных Работ и/или их стоимости, неправильного и/или нецелевого расходования денежных средств и/или неверного применения расценок, излишне уплаченных денежных средств в результате неверного (ошибочного) подписания Актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), счетов-фактур, актов о приемке иных Единиц имущества помимо строительно-монтажных выполненных Работ/услуг и/или счетов фактур/накладных, справок о стоимости выполненных Работ/услуг, товарно-транспортных накладных, подписанных Сторонами или в отсутствии документов, подтверждающих выполненные Работы, а также в других случаях, установленных актом проверки,  Подрядчик осуществляет возврат излишне уплаченных денежных средств Заказчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.
22.6. Банк осуществляет контроль за целевым расходованием денежных средств, поступающих на счёт Подрядчика. 
22.6.1. Подрядчик обязан по требованию Банка и (или) Заказчика предоставлять документы, подтверждающие целевой характер произведенных расходов (договоры, счета, товарные накладные, акты выполненных работ и иные документы).
22.7. Расходы, связанные с открытием и обслуживанием Счета в рамках банковского сопровождения, несет Подрядчик самостоятельно, если иное не согласовано Сторонами дополнительно в письменной форме.
22.8. Нарушение Подрядчиком установленного настоящим разделом режима банковского сопровождения, в том числе непредставление документов, указанных в п. 22.6.1. настоящего Договора, либо неисполнение обязанности по открытию Счета в срок, установленный п. 22.3.2. настоящего Договора, признается существенным нарушением условий Договора и дает Заказчику право потребовать уплаты неустойки в порядке, предусмотренном разделом 15 Договора, и (или) в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном разделом 14 Договора.

Приложения: 
Приложение № 1 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации и строительно-монтажных работ объекта: «Строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» на промышленной площадке г. Оренбург.  Строительство сетей электроснабжения на территории промышленной площадки г. Оренбург».
Приложение № 2 – График выполнения работ.
Приложение № 3 – Смета Договора.
Приложение № 3.1. – Сводный сметный расчет 
Приложение № 3.2. – Локальный сметный расчет.
Приложение № 4- Цена договора

23.  Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Подрядчик

	АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье»
	

	Юридический адрес: 
460961, Оренбургская область, г. Оренбург, ш. Шарлыкское, дом 5 
Тел.: 83532442455
Адрес электронной почты: oez@orbinvest.ru
Почтовый адрес: 
460014, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Советская, 27
	

	ИНН: 5609195877,   КПП: 560901001
АО «БАНК ОРЕНБУРГ»
Расчетный счет: № 40602810100000000054                  Корр. счет: № 30101810400000000885                         
БИК 045354885

	


	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	______________________________
(должность представителя)
	
	______________________________
(должность представителя)
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Приложение №1
 к Договору 
№__________________ от _____________ года



Техническое задание
На комплекс работ по проектированию и строительству объекта: «Подводящие сети водоснабжения, водоотведения хозяйственно-бытовой и ливневой канализации к «Комплексу обработки твердых коммунальных отходов» (площадка г. Оренбург).
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Приложение №2
 к Договору 
№__________________ от _____________ года

График выполнения работ
Предмет Договора: комплекс работ по проектированию и строительству объекта: «Подводящие сети водоснабжения, водоотведения хозяйственно-бытовой и ливневой канализации к «Комплексу обработки твердых коммунальных отходов» (площадка г. Оренбург).

	№п/п
	Наименование этапа выполнения Договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ*
	Сроки исполнения этапа выполнения Договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Физический объем работ
	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика

	
	
	Начало работ
	Окончание работ
	Единица измерения
	Количество
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Выполнение работ 
по проектированию объекта 
	Дата заключения Договора 
	 в течение 30 дней с момента заключения договора.
 
	Условная единица
	1
	Материалы не передаются, новое строительство

	2
	Выполнение работ 
по строительству объекта 

	Завершение работ по проектированию 
	30.12.2026

	Условная единица
	1
	Материалы не передаются, новое строительство





	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	______________________________
(должность представителя)
	
	______________________________
(должность представителя)
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Приложение №3
 к Договору 
№__________________ от _____________ года

Смета Договора
[bookmark: _Hlk238638075]комплекс работ по проектированию и строительству объекта: «Подводящие сети водоснабжения, водоотведения хозяйственно-бытовой и ливневой канализации к «Комплексу обработки твердых коммунальных отходов» (площадка г. Оренбург).
	
	

	
	Строительство подводящих сети водоснабжения, водоотведения хозяйственно-бытовой и ливневой канализации ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» в г. Оренбург
	

	
	(наименование объекта)
	
	

	N п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования 
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена на единицу измерения, без НДС руб.
	Стоимость всего, руб.
	Страна происхождения оборудования

	1
	2
	3
	4
	[bookmark: undefined]5
	6
	7

	1
	
	штука
	
	
	
	

	2
	
	штука
	
	
	
	

	
	Стоимость без учета НДС
	
	
	
	
	

	
	НДС
	%
	22
	
	
	

	
	Стоимость с учетом НДС
	
	
	
	
	





	Заказчик
	
	АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье»

	
	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)

	Подрядчик
	
	

	
	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)


──────────────────────────────
[bookmark: sub_210111]1 Заполняется в соответствии с проектом сметы Договора без изменения содержания.
[bookmark: sub_210222]2 В случае если ставка НДС по позициям сметы Договора имеет различные значения, то одновременно указываются позиции по смете Договора, для которых такие ставки применяются.
[bookmark: sub_210333]3 Цена на единицу измерения, стоимость определяются (в рублях) путем уменьшения соответственно цены на единицу измерения, стоимости, указанных в проекте смете Договора, пропорционально снижению начальной (максимальной) цены Договора, предложенному подрядчиком.
[bookmark: sub_210444]4 Указывается (в рублях) стоимость, определенная как произведение значений граф 4 и 5 Сметы Договора.
5 Указывается в отношении оборудования, подлежащего принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.
──────────────────────────────




[bookmark: _Hlk238732632]Приложение №3.1.
 к Договору 
№__________________ от _____________ года



[bookmark: _Hlk238732640]СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
	№
п/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 1.

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по Главе 1.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	










	[bookmark: _Hlk238732654]Заказчик
	
	АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье»

	
	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)

	Подрядчик
	
	

	
	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)













[bookmark: _Hlk238732667]Приложение № 3.2
 к Договору 
№__________________ от _____________ года



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	Сметная стоимость
	_________ тыс. руб.
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	

	строительных работ
	_________ тыс. руб.
	
	средства на оплату труда рабочих
	___ тыс. руб.

	монтажных работ
	_________ тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	___ чел. час.

	оборудования
	_________ тыс. руб.
	
	нормативные затраты труда машинистов
	___ чел. час.

	прочих затрат
	_________ тыс. руб.
	
	расчетный измеритель конструктивного решения
	_________





	№
п/п
	Обоснование 
	Наименование работ и затрат
	Ед. измерения
	Количество 
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ, руб.
	Индексы 
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	на ед.
	коэф.
	всего с учетом коэф.
	на ед.
	коэф.
	всего 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	















	Заказчик
	
	АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье»

	
	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)

	Подрядчик
	
	

	
	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)





Приложение № 4
 к Договору 
№__________________ от _____________ года



Цена договора 



	
№ п/п
	Перечень выполняемых работ 
	Стоимость работ 

	1
	Комплекс работ по проектированию и строительству объекта: подводящие сети водоотведения (хозяйственно-бытовой канализации)
	

	2
	Комплекс работ по проектированию и строительству объекта: подводящие сети водоснабжения
   
	

	3
	Комплекс работ по проектированию и строительству объекта: подводящие сети ливневой канализации
	

	Итог 
	









	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	______________________________
(должность представителя)
	
	______________________________
(должность представителя)




