## Лист1
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
«Строительство “сухой” снегосвалки для складирования снежных масс с организацией системы транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения»
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Народный, Народная улица, участок 114 Кадастровый номер 78:12:0635101:3944
Структура — типовая форма, утвержденная приказом Минстроя России от 01.03.2018 № 125/пр (в ред. приказа от 02.03.2022 № 135/пр)
п/п | Состав | Содержание
1 | 2 | 3
I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1 | Основание для проектирования объекта: | Подлежит уточнению Заказчиком: наименование и пункт государственной или муниципальной программы либо решение собственника.
2 | Застройщик (технический заказчик): | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центральное управление региональных дорог и благоустройства», ИНН 7801732707.
3 | Проектная организация: | Подлежит уточнению по результатам закупочной процедуры: наименование, почтовый адрес, ОГРН и ИНН.
4 | Вид работ: | Строительство
4.1 | Стадия проектирования: | Проектная документация (ПД), Рабочая документация (РД).
5 | Источник финансирования строительства объекта: | Подлежит уточнению Заказчиком.
6 | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии): | Технические условия и согласования получает проектная организация в ходе выполнения проектных работ, на основании доверенности Заказчика.
7 | Требования к выделению этапов строительства объекта: | Выделение этапов строительства не предусматривать
8 | Срок строительства объекта: | Сроки производства строительно-монтажных работ определить в ходе проектных работ в составе раздела проектной документации «Проект организации строительства»
9 | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели): | • Площадь земельного участка: 108485 +/- 115 кв. м. • Расчетный объем талых вод от снежных масс: 900 000 м³ за сезон. • Стационарный пропускной пункт контролеров: площадью не менее 27 кв. м; с наличием санузла.
10 | Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и включают в себя: | Идентификационные признаки подлежат окончательному установлению Заказчиком совместно с генеральным проектировщиком после определения состава объектов капитального строительства.
10.1 | Назначение: | «Сухая» снегосвалка для складирования снежных масс с организацией системы транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения.
10.2 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: | Не принадлежит.
10.3 | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: | Определить по результатам инженерных изысканий.
10.4 | Принадлежность к опасным производственным объектам: | Не принадлежит.
10.5 | Пожарная и взрывопожарная опасность: | Категории наружных установок, зданий и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определить проектом.
10.6 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: | Предусмотреть в проектируемом здании КПП.
10.7 | Уровень ответственности (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»): | Нормальный.
11 | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений: | Проектная и рабочая документация и принятые в ней решения должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации, техническим регламентам и действующим нормативно-техническим документам. • Разработать документацию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и ГОСТ Р 21.101-2020. • Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ и действующими нормами. • Предусмотреть выполнение требований по энергосбережению и энергетической эффективности согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ. • Предусмотреть мероприятия по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду согласно Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ и действующим санитарным требованиям. • Предусмотреть максимально возможное применение оборудования и материалов российского производства; оборудование, материалы и технические решения согласовывать с Заказчиком и эксплуатирующими организациями.
12 | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации: | Выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной и рабочей документации и прохождения государственной экспертизы. • Подготовить и согласовать с Заказчиком задания и программы инженерных изысканий с обоснованием состава, объема и методов работ. • Согласовать результаты в предусмотренном законодательством объеме; подтвердить полноту нанесения инженерных сетей у эксплуатирующих организаций. • Результаты представить на бумажном носителе и в электронном виде, в форматах *.pdf, *.doc, *.excel, *.dwg. • Выполнить изыскания в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации (СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» и др.).
II. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ
13 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка: | Проектирование вести на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0635101:3944 по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Народный, Народная улица, участок 114; площадь 108485 +/- 115 кв. м; категория земель — земли населенных пунктов; вид разрешенного использования — предоставление коммунальных услуг. • Минимальные показатели озеленения, стоянок, погрузочно-разгрузочных площадок, хранения грузового и велосипедного транспорта определить по Приложению № 7 к Правилам землепользования и застройки Санкт-Петербурга. • Проект планировки территории не утвержден; объекты капитального строительства и объекты культурного наследия на участке отсутствуют; сведения о красных линиях и публичных сервитутах отсутствуют; требования к архитектурно-градостроительному облику не установлены. • Предусмотреть водонепроницаемое и твердое покрытие снегосвалки; обвалование по периметру, исключающее попадание талых вод на рельеф; прижимную стену с боковыми бетонными стенками; водосборные лотки; планировку с уклонами к водостокам, лоткам, канавам-кюветам и водоприемным колодцам; ограждение по периметру. • Предусмотреть подъезды с усовершенствованным покрытием, асфальтированные дороги, въезды и выезды для маневрирования автомобилей-самосвалов, наружное освещение, открытую стоянку перед КПП, КПП со шлагбаумом и откатными воротами. • Учесть охранные и санитарно-защитные зоны; строительство в охранных зонах инженерных коммуникаций или вынос сетей выполнять по согласованию с владельцами сетей.
14 | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам: | Требования к архитектурно-градостроительному облику в ГПЗУ не установлены. Архитектурно-художественные решения здания стационарного модуля контролеров подлежат уточнению Заказчиком. Графические материалы выполнить в составе, установленном для соответствующих разделов проектной и рабочей документации.
15 | Требования к технологическим решениям: | • Обеспечить прием и складирование снежных масс на «сухой» снегосвалке. • Предусмотреть организованный сбор талых вод расчетным объемом 900 000 м³ за сезон, транспортирование на локальные очистные сооружения, очистку и последующий отвод по решению, определенному проектом и согласованному с Заказчиком. • Предусмотреть прижимную стену с боковыми бетонными стенками для задержания крупных загрязнений; водонепроницаемое покрытие и исключение попадания талых вод на рельеф. • Определить проектом состав локальных очистных сооружений, емкостей хранения воды, насосной станции и трубопровода сброса очищенной воды. • Определить технологическую схему, производительность, расчетные расходы, состав загрязнений, степень очистки, режим эксплуатации и контроль качества очищенной воды. • Предусмотреть систему учета объема сыпучих материалов для автоматического измерения объёма и линейных размеров (ширины, высоты, длины) сыпучих материалов, находящихся в движущихся объектах, основанной на 2D-сканировании поверхности груза в движении и позволяющей проводить измерения без остановки и разгрузки груза. Данные с устройства должны передаваться в диспетчерскую службу.
16 | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям: | Решения разработать с учетом функционального назначения, результатов инженерных изысканий, градостроительных ограничений, технологических нагрузок от снежных масс и транспорта, требований надежности и безопасной эксплуатации. До применения согласовать с Заказчиком оборудование, материалы и технические решения. Предусмотреть максимально возможное применение оборудования и материалов российского производства.
16.1 | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях: | Мероприятия определить по результатам инженерных изысканий с учетом зон с особыми условиями использования территории, исключения подтопления в периоды весеннего снеготаяния и кратковременных оттепелей и обеспечения надежности конструкций.
16.2 | Требования к инженерной защите территории объекта: | Предусмотреть вертикальную планировку, водосборные лотки, водостоки, канавы-кюветы, закрытые водостоки с водоприемными колодцами с подключением к сетям, обвалование и иные решения, исключающие подтопление и неорганизованный сброс талых вод на рельеф. Иные мероприятия определить по результатам изысканий.
17 | Требования к инженерно-техническим решениям: | Решения разработать по техническим условиям, расчетным нагрузкам, технологической схеме и требованиям эксплуатирующих организаций.
17.1 | Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов): | Состав и характеристики оборудования локальных очистных сооружений, емкостей хранения воды, насосной станции и технологических трубопроводов определить проектом на основании расчетов и технико-экономического сравнения трех вариантов; принципиальную схему согласовать с Заказчиком.
17.1.1 | Отопление: | Предусмотреть систему отопления. Вид отопления согласовывается с Заказчиком и определяется по результатам инженерно-геологических изысканий.
17.1.2 | Вентиляция: | Предусмотреть электрическое теплоснабжение системы вентиляции.
17.1.3 | Водопровод: | Предусмотреть водоснабжение стационарного модуля контролеров питьевой водой в объеме 30 м³ в месяц и емкости хранения воды.
17.1.4 | Канализация: | Рассмотреть в ходе проектирования в зависимости от технической возможности и технических условий подключения в систему хозяйственно-бытовой канализации. Или предусмотреть отведение хозяйственно-бытовых стоков от санитарных помещений через локальную систему очистки в систему очистки талых вод на локальных очистных сооружениях.
17.1.5 | Электроснабжение: | Предусмотреть подключение стационарного модуля контролеров мощностью 15 кВт, электроснабжение технологического оборудования и наружного освещения. Категорию надежности, суммарную мощность и источники электроснабжения определить расчетом и по техническим условиям.
17.1.6 | Телефонизация: | Подлежит уточнению Заказчиком.
17.1.7 | Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»: | Подлежит уточнению Заказчиком.
17.1.8 | Автоматизация и диспетчеризация: | Предусмотреть на основании согласованной Заказчиком принципиальной технологической схемы разработку и согласование с Заказчиком и эксплуатирующей организацией отдельного технического задание на автоматизацию и диспетчеризацию.
17.2 | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование): | Объемы наружных сетей, точки присоединения на границе земельного участка. Учесть действующие инженерные сети и охранные зоны; при необходимости выноса получить согласования владельцев.
18 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: | Предусмотреть мероприятия по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ и действующими требованиями. • Исключить неорганизованный сброс талых вод на рельеф; предусмотреть их сбор, транспортирование и очистку на локальных очистных сооружениях. • Предусмотреть раскорчевку древесно-кустарной растительности и вывоз грунта/мусора с обоснованием объемов и соблюдением природоохранных требований. • Учесть санитарно-защитные зоны Правобережной ТЭЦ-5 и ЗАО «Северо-Западное Электромеханическое объединение». • Определить проектом требования к обращению с задержанными загрязнениями, осадком очистных сооружений и отходами. • Разработать и согласовать в установленном порядке проект СЗЗ.
19 | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности: | Обеспечить пожарную безопасность в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ и действующими нормативными документами; предусмотреть подъезды пожарной техники, наружное противопожарное водоснабжение при необходимости, категории пожарной опасности и иные решения по расчетам.
20 | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов: | Предусмотреть выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ; при наличии потребления соответствующих ресурсов предусмотреть приборы учета. Конкретный класс энергетической эффективности и применимость требований подлежат уточнению по составу зданий и сооружений.
21 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту: | Не предусматривать.
22 | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта: | Обеспечить безопасную эксплуатацию, доступ к оборудованию, сетям и объектам инженерной инфраструктуры, возможность обслуживания локальных очистных сооружений, насосной станции, емкостей, лотков, колодцев, покрытий, ограждения и КПП.
23 | Требования к проекту организации строительства объекта: | Разработать проект организации строительства с учетом действующих сетей и охранных зон, необходимости согласований с владельцами коммуникаций, этапности работ, раскорчевки, вывоза грунта и мусора, временного водоотведения, безопасного движения строительного и эксплуатационного транспорта.
III. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
24 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным: | Проектную документацию разработать в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 в действующей редакции и с учетом функционального назначения и состава объектов: • «Пояснительная записка» (ПЗ). • «Схема планировочной организации земельного участка» (ПЗУ). • «Архиектурные решения» (АР). • «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (КР). • «Система электроснабжения» (ИОС1). • «Система водоснабжения» (ИОС2). • «Система водоотведения» (ИОС3). • «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» (ИОС4). • «Сети связи» (ИОС 5). • «Технологические решения» (ТХ). • «Проект организации строительства» (ПОС). • «Мероприятий по охране окружающей среды» (ООС). • «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (МПБ). • «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства» (ТБЭ). • «Смета на строительство объекта капитального строительства» (СМ).
25 | Требования к подготовке сметной документации: | Сметную документацию подготовить в соответствии с приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр и действующими сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов. • Применить ресурсно-индексный метод и актуальные сметные нормативы/единичные расценки; программный комплекс — «SmetaWIZARD». • При отсутствии цен в ФРСН выполнить конъюнктурный анализ не менее трех производителей и (или) поставщиков при наличии; приложить коммерческие предложения. • Не указывать торговые марки без необходимости; описывать технические характеристики и параметры эквивалентности; предусмотреть максимально возможное применение российских материалов и оборудования. • Передать сметную документацию на бумажном носителе и в электронном виде в форматах «SmetaWIZARD» и *.xls, *.xlsx.
26 | Требования к разработке специальных технических условий: | Специальные технические условия не разрабатывать.
27 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ: | • Выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости. Оплата экспертизы производится за счет средств Исполнителя, сопровождение и ответы на замечания выполняет проектная организация. • Последовательность разработки: предусмотреть разработку РД на основании ПД, получившей положительное заключение экспертизы. • Согласовать проектные решения с Заказчиком, владельцами инженерных сетей и заинтересованными организациями; по проекту СЗЗ получить экспертное заключенние ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» с дальнейшим получением санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора. • Обеспечить сопровождение экспертизы и устранение замечаний. • Количество экземпляров - 2 бумажных стадии ПД, получившей положительное заключение экспертизы, 4 бумажных стадии РД, получившей все необходимые согласования и 1 электронный на USB – носителе стадии ПД и РД. • Электронные материалы предоставить проектных решений в PDF и редактируемых форматах: — *.dwg, *.xls, *.xlsx, *.doc; результаты изысканий —PDF; сметы — «SmetaWIZARD» и *.xls, *.xlsx. • Подрядчик должен состоять в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования с уровнем ответственности не ниже цены соответствующих работ, кроме предусмотренных законом исключений. • Гарантийные обязательства определить договором в соответствии со статьей 761 ГК РФ. • Осуществить работы по ведению авторского надзора в ходе строительства в соответствие с СП 246.1325800.2023
28 | Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели
28.1 | Требования к структуре хранения и передачи сведений, документов и материалов: | • Информационная модель объекта капитального строительства (далее - ИМ ОКС) должна быть сформирована в виде совокупности сведений, документов и материалов. • Состав сведений, документов и материалов, включаемых в ИМ ОКС, принимается для соответствующей стадии жизненного цикла ОКС в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1431 «Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных документов, а также о внесении изменения в пункт 6 Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее - ПП РФ N 1431). • Структуру хранения и передачи сведений, документов и материалов на этапе архитектурно-строительного проектирования рекомендуется принимать согласно Приложению Г к РМД 11-22-2013.
28.2 | Требования к формату предоставления сведений, документов и материалов: | • Сведения, документы и материалы, включаемые в ИМ ОКС, представляются в форме электронных документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. • Формат электронных документов принимается в соответствии с ПП РФ N 1431 и приложением Г к РМД 11-22-2013. • Трехмерные модели предоставляются в формате IFC-SPF (.ifc) или IFCxml версии IFC4 Reference View. • Для целей последующего использования и внесения возможных изменений электронные документы, в том числе трехмерные модели, предоставляются заказчику в формате используемого для их формирования программного обеспечения (проприетарном формате).
28.3 | Цели формирования трехмерных моделей: | • Визуализация проектных решений. • Проверка принятых в проектной документации технических и иных решений на совместимость друг с другом (путем проведения проверок на геометрические пересечения). • Получение основных технико-экономических показателей. • Формирование экспликаций помещений по функциональным зонам.
28.4 | Требования к составу трехмерных моделей: | • Состав и минимальные требования к трехмерным моделям принимаются в соответствии с приложением И к РМД 11-22-2013.
28.5 | Требования к классификации элементов: | • Классификация элементов трехмерных моделей осуществляется по ГОСТ Р 10.0.02-2019 с привязкой к классификатору строительной информации согласно Приложению И к РМД 11-22-2013.
28.6 | Требования к атрибутивному наполнению элементов: | • Атрибутивное наполнение ИМ ОКС и трехмерных моделей, входящих в состав ИМ ОКС, принимается согласно Приложению И к РМД 11-22-2013.».