## Прил 1
Приложение № 1
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2026 года
График поставки материалов Подрядчиком
"Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС Кругликовская до РП-18 мкр. БВК, г. Краснодар" (Идентификационный номер проекта P_03_1142311005693_013)
№ п/п | Номенклатура МТР | Ед. изм. | Кол-во | Цена на продукцию за единицу с НДС, руб. | Сумма продукции с НДС, руб. | Наименование изготовителя/ Ответственное лицо, контактный телефон | №дог. с контрагентом | Дата оплаты |  | Плановая дата поставки
[8 empty] | Аванс | Окончательная оплата
На _______________ месяц 2026г.
Оборудование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Итого с НДС %: |  |  |  | 0
| в том числе НДС ____%: |  |  |  | 0
ЗАКАЗЧИК: | [6 empty] | ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор | [6 empty] | Директор
ООО «Югстрой-Электросеть» | [6 empty] | _____________________________
__________________ А. О. Козырев | [6 empty] | _____________________
"___" __________________ 2026г. | [6 empty] | "___" __________________ 2026г.

## Прил 1.1
Приложение №1.1
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2026 года
График поставки материалов Подрядчика, оплачиваемых Заказчиком поставщикам Подрядчика
"Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС Кругликовская до РП-18 мкр. БВК, г. Краснодар" (Идентификационный номер проекта P_03_1142311005693_013)
№п/п | Номенклатура МТР | Единица измерения | Норма расхода | Количество | Цена на продукцию за единицу, руб. | Сумма продукции с НДС, руб. | Новая цена на продукцию за единицу, руб. | Новая сумма продукции с НДС, руб. | Номер счета нового | Разница | Плановая дата поставки | Примечание
ЗАКАЗЧИК: | [9 empty] | ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор | [9 empty] | Директор
ООО «Югстрой-Электросеть» | [9 empty] | _____________________________
__________________ А. О. Козырев | [9 empty] | _____________________
"___" _____________ 2026 г. | [9 empty] | "___" _____________ 2026 г.

## Прил2
Приложение №2
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2026 года
Распределение стоимости договора и График объемов финансирования по выполнению работ на объекте:
"Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС Кругликовская до РП-18 мкр. БВК, г. Краснодар" (Идентификационный номер проекта P_03_1142311005693_013)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за един. руб. | Стоимость работ всего, руб. | 2026 год |  |  | 2027 год
[6 empty] | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11
Работы
1
2
3
4
5
6
7
Итого работа: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого материалы: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого стоимость выполненных работ, руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. НДС ____% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ФИНАНСИРОВАНИЕ
| Аванс, % |  |  |  | 0%
| Сумма Аванса, руб. |  |  |  | 0 | 0
| Удержания авансовых сумм, % |  |  |  | 0% | 0%
| Удержания авансовых сумм, в пользу Заказчика, руб |  |  |  | 0 | 0
| Удержание 5 % от стоимости СМР за совевременную передачу исполнительной документации Заказчику |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Возврат Заказчиком удержания по исполнительной документации, 5 % от СМР (при условии предоставления 100 % исполнительной документации) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО помесячное финансирование строительства |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Общего финансирование строительства с нарастающим итогом, руб. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК:
| Генеральный директор |  |  |  | Директор
| ООО «Югстрой-Электросеть» |  |  |  | _____________________________
| __________________ А. О. Козырев |  |  |  | _____________________
| "___" __________________ 2026г. |  |  |  | "___" __________________ 2026г.

## Прил 3
Приложение № 3
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2026 года
График выдачи рабочей документации
"Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС Кругликовская до РП-18 мкр. БВК, г. Краснодар" (Идентификационный номер проекта P_03_1142311005693_013)
№ п/п | Наименование рабочей документации | Обозначение |  | Срок выдачи
1 | "Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС Кругликовская до РП-18 мкр. БВК, г. Краснодар" (Идентификационный номер проекта P_03_1142311005693_013) | 95-ПИР/2026-1-ЭК |  | В течении 5 рабочих дней после подписания договора.
ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор |  |  | Директор
ООО "Югстрой-Электросеть" |  |  | _____________________________
__________________ А. О. Козырев |  |  | _____________________
"___" __________________ 2026г. |  |  | "___" __________________ 2026г.

## Прил 4
Приложение № 4
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2026 года
График выполнения работ
"Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС Кругликовская до РП-18 мкр. БВК, г. Краснодар" (Идентификационный номер проекта P_03_1142311005693_013)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Физ. Объемы | Сроки производства работ |  |  | 2026 год (объемы) |  |  | 2027 год (объемы)
|  |  |  | Начало | Окончание | Всего, дни | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель
1 | [5 empty] | 1
2 | [5 empty] | 1
3 | [5 empty] | 1
4 | [5 empty] | 1
5 | [5 empty] | 1
… | [5 empty] | 1
| ЗАКАЗЧИК: | [5 empty] | ПОДРЯДЧИК:
| Генеральный директор | [5 empty] | Директор
| ООО "Югстрой-Электросеть" | [5 empty] | _____________________________
| __________________ А. О. Козырев | [5 empty] | _____________________
| "___" __________________ 2026г. | [5 empty] | "___" __________________ 2026г.

## Прил 7
Приложение № 7
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2026 года
Месячно-суточный график выполнения работ
"Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС Кругликовская до РП-18 мкр. БВК, г. Краснодар" (Идентификационный номер проекта P_03_1142311005693_013)
|  |  |  | На | октябрь |  |  |  | 2026г. | [20 empty] | по состоянию на "_____" _____________ 2026г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Выполнено на начало строительства |  | Задание на месяц |  |  | Выполнено с начала месяца |  | октябрь
|  |  |  | план | факт | план | восполн. | всего | план | факт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | [10 empty] | план
факт
2 | [10 empty] | план
факт
… | [10 empty] | план
факт
|  |  |  | На | ноябрь |  |  |  | 2026г. |  |  | 19: по состоянию на "_____" _____________ 2026г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Выполнено на начало строительства |  | Задание на месяц |  |  | Выполнено с начала месяца |  | ноябрь
|  |  |  | план | факт | план | восполн. | всего | план | факт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | [10 empty] | план
факт
2 | [10 empty] | план
факт
… | [10 empty] | план
факт
|  |  |  | На | декабрь |  |  |  | 2026г. |  |  | 19: по состоянию на "_____" _____________ 2026г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Выполнено на начало строительства |  | Задание на месяц |  |  | Выполнено с начала месяца |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | план | восполн. | всего | план | факт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | [10 empty] | план
факт
2 | [10 empty] | план
факт
… | [10 empty] | план
факт
|  |  |  | На | январь |  |  |  | 2027г. |  |  | 19: по состоянию на "_____" _____________ 2027г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Выполнено на начало строительства |  | Задание на месяц |  |  | Выполнено с начала месяца |  | январь
|  |  |  | план | факт | план | восполн. | всего | план | факт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | [10 empty] | план
факт
2 | [10 empty] | план
факт
… | [10 empty] | план
факт
|  |  |  | На | февраль |  |  |  | 2027г. |  |  | 19: по состоянию на "_____" _____________ 2027г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Выполнено на начало строительства |  | Задание на месяц |  |  | Выполнено с начала месяца |  | февраль
|  |  |  | план | факт | план | восполн. | всего | план | факт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | [10 empty] | план
факт
2 | [10 empty] | план
факт
… | [10 empty] | план
факт
|  |  |  | На | март |  |  |  | 2027г. |  |  | 19: по состоянию на "_____" _____________ 2027г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Выполнено на начало строительства |  | Задание на месяц |  |  | Выполнено с начала месяца |  | март
|  |  |  | план | факт | план | восполн. | всего | план | факт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | [10 empty] | план
факт
2 | [10 empty] | план
факт
… | [10 empty] | план
факт
|  |  |  | На | апрель |  |  |  | 2027г. |  |  | 19: по состоянию на "_____" _____________ 2026г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Выполнено на начало строительства |  | Задание на месяц |  |  | Выполнено с начала месяца |  | апрель
|  |  |  | план | факт | план | восполн. | всего | план | факт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | [10 empty] | план
факт
2 | [10 empty] | план
факт
… | [10 empty] | план
факт
|  | ЗАКАЗЧИК: | [9 empty] | 15: ПОДРЯДЧИК:
|  | Генеральный директор | [9 empty] | 15: Директор
|  | ООО "Югстрой-Электросеть" | [9 empty] | 15: _____________________________
|  | __________________ А. О. Козырев | [9 empty] | 15: _____________________
|  | "___" __________________ 2026г. | [9 empty] | 15: "___" __________________ 2026г.

## Прил9
Приложение №9
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2026 года
ГРАФИК
ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ
"Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС Кругликовская до РП-18 мкр. БВК, г. Краснодар" (Идентификационный номер проекта P_03_1142311005693_013)
№п/п | Наименование | Тип, марка | Ед.изм. | Кол-во | 2026г., в том числе по месяцам |  |  | 2027г, в том числе по месяцам |  |  |  | Примечания
[5 empty] | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель
Примечание: 1. Общая стоимость материалов и оборудования поставки Заказчика составляет: ______________ в т.ч. НДС- ___%.
(указывается на основании ПЗС )
2. Материалы и оборудование, не предусмотренные в Приложении 9, считать поставкой Подрядчика
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор |  |  |  |  | Директор
ООО "Югстрой-Электросеть" |  |  |  |  | _____________________________
__________________ А. О. Козырев |  |  |  |  | _____________________
"___" __________________ 2026г. |  |  |  |  | "___" __________________ 2026г.

## Прил12
Приложение № 12
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2026 года
ВЕДОМОСТЬ
Переработки давальческих материалов поставки Заказчика
за ______ месяц 2026 года.
по объекту:
"Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС Кругликовская до РП-18 мкр. БВК, г. Краснодар" (Идентификационный номер проекта P_03_1142311005693_013)
№ п/п | Наименование материальных ресурсов | Поставка Заказчика (по приложению 10) с учётом норм расхода материалов |  | Получено в переработку с учётом норм расхода материалов |  |  | Переработано согласно актам выполненных работ с учетом норм расхода материалов |  |  |  | Сверх норм.списание № акта |  | Подлежит возврату
[7 empty] | Всего с начала года |  | в т.ч. за отчетный период
|  | ед. изм. | кол-во | кол-во | стоимость в руб | № и дата расходной накладной | кол-во | Стоимость в руб. | кол-во | Стоимость в руб. | кол-во | Стоимость в руб. | кол-во | Стоимость в руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
С бланком типовой формы ознакомлен:
| ЗАКАЗЧИК: | [7 empty] | ПОДРЯДЧИК:
| Генеральный директор | [7 empty] | Директор
| ООО "Югстрой-Электросеть" | [7 empty] | _____________________________
| __________________ А. О. Козырев | [7 empty] | _____________________
| "___" __________________ 2026г. | [7 empty] | "___" __________________ 2026г.

## Прил 13
Приложение №13
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2026 года
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[31 empty] | Форма по ОКУД | [6 empty] | 0322006
26367882
| Заказчик(Генподрядчик) ООО "Югстрой-Электросеть" | [35 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Подрядчик (Субподрядчик) ООО "ПроСвет" |  |  |  |  | 0 | [27 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка |  |  |  | "Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС Кругликовская до РП-18 мкр. БВК, г. Краснодар" (Идентификационный номер проекта P_03_1142311005693_013)
(наименование, адрес)
| Объект |  |  |  | "Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС Кругликовская до РП-18 мкр. БВК, г. Краснодар" (Идентификационный номер проекта P_03_1142311005693_013)
[10 empty] | (наименование) | [15 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[34 empty] | Договор подряда (контракт) | номер |  |  | _______
[35 empty] | дата | [5 empty] | 2026
Вид операции
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
[16 empty] | за | ___________________ 2026г.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Составил
[7 empty] | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
Проверил
[7 empty] | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
Номер |  |  |  | Конструктивные элементы и виды работ |  | Номер еди- ничной рас- ценки |  |  | Еди- ница изме- рения |  | Цена за единицу, руб. | Количе- ство работ по смете |  | Сметная (дого- ворная) стои- мость, руб. | Выполнено работ
по поряд- ку |  | пози- ции по смете | [12 empty] | месяц | [5 empty] | месяц |  |  |  | месяц | [7 empty] | месяц | [5 empty] | ОСТАТОК
[15 empty] | количе- ство |  |  | стои- мость, руб. |  | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. | количе- ство | стои- мость, руб. |  | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. | количе- ство |  | стои- мость, руб. |  | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. |  |  |  | количе- ство |  |  | стои- мость, руб. |  | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. | количе- ство | стоимость, руб.
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  | 19 |  | 20 | 21 | 22
[8 empty] | Итого | Х |  | Х
[8 empty] | Всего | Х |  | Х
С бланком типовой формы ознакомлен:
Заказчик | [29 empty] | Подрядчик
Генеральный директор | [29 empty] | Директор
ООО «Югстрой-Электросеть» | [29 empty] | _____________________________
__________________ А. О. Козырев | [29 empty] | _____________________
"___" _____________ 2026 г. | [29 empty] | "___" _____________ 2026 г.

## Прил 17
Приложение № 17
к договору на выполнение СМР № _______от _________2026г
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор | [8 empty] | Генеральный директор
ООО «Югстрой-Электросеть»
А. О. Козырев
"____" ________________ 2026 года | [8 empty] | "____" ________________ 2026 года
"Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС Кругликовская до РП-18 мкр. БВК, г. Краснодар" (Идентификационный номер проекта P_03_1142311005693_013)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
БВК КЛ-10кВ ПС Круг до РП-18
(наименование работ и затрат)
Составлен
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен
Сметная стоимость |  |  | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | тыс.руб.
| монтажных работ |  | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | тыс.руб.
| оборудования |  | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | чел.-ч.
| прочих затрат |  | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[5 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы
1 | ГЭСН01-01-022-23 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 4: 1000 м3; 7: 0.66074
Объем=660,74 / 1000
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
2 | ГЭСН01-01-009-23 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 4: 1000 м3; 7: 2.3611
Объем=(2454,54-93,46) / 1000
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
3 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 4: 100 м3; 7: 0.9346
Объем=93,46 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
4 | 02-15-1-01-0001 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км |  | 4: 1т груза; 7: 1155.1575
Объем=660,09*1,75
Всего по позиции
5 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  | 4: 1000 м3; 7: 2.4545
Объем=2454,54 / 1000
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
6 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Песок |  | 4: 1000 м3; 7: 0.08009
Объем=80,09 / 1000
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
7 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  | 4: м3; 7: 88.099
Объем=80,09*1,1
Всего по позиции
8 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 4: 100 м3; 7: 25.3463
Объем=(2454,54+80,09) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  | 4: маш.-ч
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Электромонтажные работы
9 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  | 4: 100 м; 7: 38.71
Объем=3871 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 |  | 4: 100 м; 7: 37.65
Объем=3765 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
11 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  | 4: м3; 7: 638.715
Объем=580,65*1,1
Всего по позиции
12 | ГЭСНм08-02-237-04 | Прокладка труб гладких полиэтиленовых в траншее диаметром: 200 мм |  | 4: км; 7: 0.626
Объем=626/1000
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
13 | ГЭСНм08-02-237-09 | За каждую последующую трубу добавлять к норме: 08-02-237-04 |  | 4: км; 7: 0.545
Объем=545/1000
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
14 | ФСБЦ-24.3.03.13-0051 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм |  | 4: м; 7: 1194
Всего по позиции
15 | ГЭСН24-02-001-08 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм |  | 4: соединение; 7: 48
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
| 91.17.04-057 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм |  | 4: маш.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | bar: 4
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | bar: 4
Всего по позиции
16 | ГЭСНм08-02-141-10 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, с изоляцией из сшитого полиэтилена укладка в треугольник |  | 4: 100 м; 7: 71.09
Объем=(21753,58/3/1,02) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | 4: маш.-ч
| 91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) |  | 4: маш.-ч
| 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | bar: 4
| 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная | bar: 4
| 11.1.03.05-0073 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт III | bar: 4
16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
17 | ГЭСНм08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  | 4: 100 м; 7: 77.19
Объем=(7873,38/1,02) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | 4: маш.-ч
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | 4: маш.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 4: 10 м
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | bar: 4
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | bar: 4
17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
18 | ГЭСНм08-02-147-19 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с изоляцией из сшитого полиэтилена укладка в треугольник |  | 4: 100 м; 7: 0.588
Объем=(180/3/1,02) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | 4: маш.-ч
| 91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) |  | 4: маш.-ч
| 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.15.03-0021 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10 (М12), длина болта 16-160 мм | bar: 4
| 01.7.15.03-0022 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16 (М18), длина болта 25-200 мм | bar: 4
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | bar: 4
| 08.1.02.11-0021 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг | bar: 4
| 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная | bar: 4
| 11.1.03.05-0073 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт III | bar: 4
18.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
19 | ГЭСНм08-02-147-03 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг |  | 4: 100 м; 7: 1.176
Объем=(120/1,02) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | 4: маш.-ч
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | 4: маш.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 4: 10 м
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | bar: 4
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | bar: 4
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | bar: 4
19.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
20 | ТЦ_21.1.07.01_78_5904184047_11.09.2026_01_1.1 КА п.3.1 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу2г 1х500/70 |  | 4: м; 7: 29927
Всего по позиции
21 | ФСБЦ-20.1.02.18-1124 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 7,6х500 мм |  | 4: 100 шт; 7: 91
Объем=9100 / 100
Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля |  | 4: 100 м; 7: 32.43
Объем=3243 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
23 | ГЭСНм08-02-143-02 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего |  | 4: 100 м; 7: 32.18
Объем=3218 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
23.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
24 | ГЭСНм08-02-143-01 прим | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (перегородка) |  | 4: 100 м; 7: 32.18
Объем=3218 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
24.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
25 | ФСБЦ-06.1.01.05-0035 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 |  | 4: 1000 шт; 7: 69.25
Объем=69250/1000
Всего по позиции
26 | ГЭСНм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  | 4: 100 м; 7: 78
Объем=7800 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
26.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
27 | ФСБЦ-01.7.06.08-0012 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм |  | 4: шт; 7: 78
Объем=7800/100
Всего по позиции
28 | ГЭСНм08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 |  | 4: шт; 7: 16
Объем=48/3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | bar: 4
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | bar: 4
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 4: 10 м
| 20.2.01.05-0014 | Гильзы кабельные медные 240 мм |  | 4: 100 шт
28.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
29 | ТЦ_20.2.09.08_23_2312298523_28.07.2026_01_3.3 | Соединительная муфта ПСтО-10-500/630 "Прогресс" |  | 4: шт; 7: 48
Цена=10098,00/1,22
Всего по позиции
30 | ГЭСНм08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  | 4: шт; 7: 4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | bar: 4
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | bar: 4
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 4: 10 м
30.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
31 | ТЦ_20.2.09.04_23_2312298523_28.07.2026_01_2.3 | Муфта концевая "Прогресс" ПКВтО-10-500-Р на 3 фазы |  | 4: шт; 7: 4
Цена=23430,00/1,22
Всего по позиции
32 | ГЭСНм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  | 4: 100 шт; 7: 0.12
Объем=(3*4) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
32.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
33 | ГЭСНм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  | 4: шт; 7: 154
Объем=308/2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.07.29-0221 | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб | bar: 4
33.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
34 | ФСБЦ-20.2.09.02-1033 прим. Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм |  | 4: шт; 7: 308
Всего по позиции
35 | ГЭСНм08-02-177-01 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле |  | 4: шт; 7: 57
Объем=55+1+1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
35.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
36 | ФСБЦ-20.1.02.23-0174 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Столбик замерный, опознавательный, пластиковый для подземных кабельных линий связи, диаметр 83 мм, высота 2200 мм |  | 4: шт; 7: 57
Всего по позиции
37 | ФСБЦ-22.2.02.23-0304 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, размеры 210х280х5 мм |  | 4: 100 шт; 7: 0.57
Объем=57 / 100
Всего по позиции
38 | ГЭСНм10-07-069-02 | Защита кабелей на мостах и подходах к ним (в готовых траншеях) на: двухкабельных линиях |  | 4: 100 м трассы; 7: 0.34
Объем=(30+2*2) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | 4: маш.-ч
| 4 | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | bar: 4
| 08.1.02.25-0150 | Вентиль автомобильный с обрезиненным основанием корпуса для камерных шин, диаметр вентильного отверстия 16 мм, высота 43 мм |  | 4: компл
| 08.3.03.05-0017 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 3,0 мм | bar: 4
| 10.3.02.03-0036 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые, марка ПОССу 30-2 | bar: 4
| 12.2.03.02-0002 | Вата минеральная | bar: 4
| 14.4.04.13-0212 | Эмаль КЧ-728, цвет белый | bar: 4
38.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
39 | ФСБЦ-08.3.11.01-1108 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 5У-10У, № 5П-10П |  | 4: т; 7: 0.2397
Объем=(7,05*34)/1000
Всего по позиции
40 | ГЭСНм08-02-177-01 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле |  | 4: шт; 7: 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
40.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
41 | ТЦ_21.1.04.00_52_5249012821_27.07.2026_02_4.1 | M Scotchmar 1421-XR/iD — интеллектуальный шаровой маркер для линий связи (оранжевый) |  | 4: шт; 7: 3
Цена=5856,00/1,22*1,03
Всего по позиции
42 | ФСБЦ-20.1.02.23-0174 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Столбик замерный, опознавательный, пластиковый для подземных кабельных линий связи, диаметр 83 мм, высота 2200 мм |  | 4: шт; 7: 3
Всего по позиции
43 | ФСБЦ-22.2.02.23-0300 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Таблички-указатели кабельных трасс металлические односторонние, размеры 300х400х0,8 мм |  | 4: 100 шт; 7: 0.03
Объем=3 / 100
Всего по позиции
44 | ГЭСНм08-02-177-01 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле |  | 4: шт; 7: 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
44.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
45 | ТЦ_21.1.04.00_78_7811401510_09.09.2026_02_5.1 КА п.5.1 | 3M Scotchmar 1255 пассивный маркер для линий связи |  | 4: шт; 7: 6
Цена=1078,17/1,22*1,03
Всего по позиции
46 | ГЭСН26-02-025-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром: до 50 мм |  | 4: 100 м2; 7: 0.471
Объем=(300*3,14*0,05) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  | 4: маш.-ч
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода | bar: 4
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | bar: 4
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | bar: 4
46.1 | ФСБЦ-14.2.02.10-1002 | Покрытие огнезащитное терморасширяющееся на водной основе для защиты кабелей и пучков кабелей на кабельных лотках, химическая основа винилацетат, цвет белый, плотность 1,3 г/см3, температура эксплуатации от -30 до +80 °C, расход 1700 г/м2 | bar: 4
Всего по позиции
47 | ГЭСНм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 |  | 4: шт; 7: 12
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | bar: 4
47.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
48 | ФСБЦ-22.2.01.05-0035 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Изоляторы опорные ИОР-10-3,75 УХЛ1 |  | 4: 100 шт; 7: 0.12
Объем=12 / 100
Всего по позиции
Монтаж транспозиционных муфт
49 | ГЭСНм08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 |  | 4: шт; 7: 4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | bar: 4
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | bar: 4
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 4: 10 м
| 20.2.01.05-0014 | Гильзы кабельные медные 240 мм |  | 4: 100 шт
49.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
50 | ТЦ_20.2.09.04_23_2312298523_28.07.2026_01_6.3 | Муфта кабельная соединительная 10кВ ПСТО 10-500 НГ-LS Р прогресс транспозиция на 3 фазы |  | 7: 4
Объем=12/3
Цена=33570,00/1,22
Всего по позиции
51 | ГЭСНм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  | 4: 100 м; 7: 0.48
Объем=48 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | 4: кВт-ч
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 4: 100 шт
| 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм |  | 4: 100 шт
51.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
52 | ТЦ_21.1.08.04_23_2309175296_27.07.2026_02_7.2 | Провод транспозиции ППС 1х70-6 |  | 4: м; 7: 48
Цена=8090,00/1,22*1,03
Всего по позиции
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы
Раздел 3. ГНБ
Устройство приямков для установки механизмов
53 | ГЭСН01-01-006-05 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 4: 1000 м3; 7: 0.13883
Объем=138,83 / 1000
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
54 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  | 4: 1000 м3; 7: 0.13883
Объем=138,83 / 1000
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
55 | ГЭСН01-01-018-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 4: 1000 м3; 7: 0.02526
Объем=25,26 / 1000
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
56 | 02-15-1-01-0001 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км |  | 4: 1т груза; 7: 44.205
Объем=25,26*1,75
Всего по позиции
57 | ГЭСН01-02-027-05 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 |  | 4: 1000 м2; 7: 0.0675
Объем=67,5 / 1000
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
58 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 песок |  | 4: 1000 м3; 7: 0.02526
Объем=25,26 / 1000
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
59 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  | 4: м3; 7: 27.786
Объем=25,26*1,1
Всего по позиции
60 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 4: 100 м3; 7: 1.6409
Объем=(25,26+138,83) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  | 4: маш.-ч
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
61 | ГЭСН04-01-080-02 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) |  | 4: шт; 7: 12
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.04.02-032 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 500 кН |  | 4: маш.-ч
| 4-100-065 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6,5 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
62 | ГЭСН04-01-079-02 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) |  | 4: шт; 7: 12
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.04.02-032 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 500 кН |  | 4: маш.-ч
| 4-100-065 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6,5 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
63 | ГЭСН24-02-001-08 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм |  | 4: соединение; 7: 110
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
| 91.17.04-057 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм |  | 4: маш.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | bar: 4
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | bar: 4
Всего по позиции
64 | ГЭСН04-01-086-04 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН): для труб Dу=500 мм длиной до 400 м |  | 4: м; 7: 699
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.04.02-032 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 500 кН |  | 4: маш.-ч
| 4-100-065 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6,5 |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.07.06-001 | Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  | 4: чел.-ч
| 91.13.03-041 | Автоцистерны, объем 8 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 91.19.01-001 | Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.19.12-081 | Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м |  | 4: маш.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.06-0034 | Смазка медно-графитовая | bar: 4
| 01.3.05.23-0171 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | bar: 4
| 01.7.03.01-0001 | Вода | bar: 4
64.1 | ФСБЦ-01.4.03.01-0021 | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0-11,0 м3/т | bar: 4
64.2 | ФСБЦ-01.4.03.03-0011 | Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 90 %, термостойкость +175 °C, плотность 1,25-1,45 г/см3 | bar: 4
Всего по позиции
65 | ФСБЦ-24.3.03.17-0020 прим. Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубы безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 14,7 мм |  | 4: м; 7: 1565
Всего по позиции
66 | ФСБЦ-24.3.05.02-0213 прим Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Заглушка полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм |  | 4: шт; 7: 6
Всего по позиции
Итого по разделу 3 ГНБ
Раздел 4. Пусконаладочные работы
67 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 4: 100 измерений; 7: 0.04
Объем=4 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | 4: чел.-ч
| 3-200-03 | Инженер III категории |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
68 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  | 4: шт; 7: 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | 4: чел.-ч
| 3-200-03 | Инженер III категории |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
69 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | 4: испытание; 7: 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | 4: чел.-ч
| 3-200-03 | Инженер III категории |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
70 | ГЭСНп01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к норме 01-12-027-01 |  | 4: 500 м кабеля; 7: 57.854
Объем=(29927-500*2) / 500
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | 4: чел.-ч
| 3-200-03 | Инженер III категории |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы
Раздел 5. Восстановление покрытия
Разборка покрытия
71 | ГЭСН27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 4: 100 м3; 7: 0.0124
Объем=(24,8*0,05) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | 4: маш.-ч
Всего по позиции
72 | ГЭСН27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 4: 100 м3; 7: 0.064
Объем=(32*0,2) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) |  | 4: маш.-ч
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
73 | ГЭСНр68-02-012-01 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель |  | 4: 100 м2; 7: 0.0925
Объем=9,25 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-17 | Средний разряд работы 1,7 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
74 | 02-15-1-01-0010 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  | 4: 1т груза; 7: 10.656
Объем=1,24*2,4+6,4*1,2
Всего по позиции
Восстановление покрытия
75 | ГЭСН27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы |  | 4: 100 м3; 7: 0.037
Объем=3,7 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода | bar: 4
75.1 | ФСБЦ-02.2.04.03-0015 | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 65-75 % | bar: 4
Всего по позиции
76 | ГЭСН27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см |  | 4: 1000 м2; 7: 0.0248
Объем=24,8 / 1000
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.08.01-024 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 7 м, скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч |  | 4: маш.-ч
| 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  | 4: чел.-ч
| 91.08.02-002 | Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л |  | 4: маш.-ч
| 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 |  | 4: чел.-ч
| 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные |  | 4: маш.-ч
| 91.08.03-025 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  | 4: чел.-ч
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | bar: 4
| 01.7.03.01-0001 | Вода | bar: 4
76.1 | ФСБЦ-01.2.01.01-1022 | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 | bar: 4
Всего по позиции
77 | ГЭСН27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01 |  | 4: 1000 м2; 7: 0.0248
Объем=24,8 / 1000
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.08.01-024 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 7 м, скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч |  | 4: маш.-ч
| 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  | 4: чел.-ч
| 91.08.03-025 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
78 | ФСБЦ-04.2.01.01-0049 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II |  | 4: т; 7: 3
Объем=1,2*2,5
Всего по позиции
79 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 4: 100 м3; 7: 0.078
Объем=7,8 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода | bar: 4
Всего по позиции
80 | ФСБЦ-02.2.05.04-2056 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм |  | 4: м3; 7: 9.828
Объем=7,8*1,26
Всего по позиции
81 | ГЭСН27-02-010-01 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях |  | 4: 100 м; 7: 0.3
Объем=30 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | bar: 4
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | bar: 4
| 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | bar: 4
Всего по позиции
82 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) |  | 4: м3; 7: 1.26
Объем=0,042*30
Всего по позиции
83 | ГЭСН27-07-014-01 | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением |  | 4: 100 м2; 7: 0.0925
Объем=9,25 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.08.09-002 | Плиты вибрационные электрические, мощность до 1 кВт |  | 4: маш.-ч
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода | bar: 4
Всего по позиции
Итого по разделу 5 Восстановление покрытия
Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно)
в том числе:
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
Оплата труда машинистов (Отм)
Материалы
Перевозка
Строительные работы
Строительные работы
в том числе:
оплата труда
эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (Отм)
материалы
накладные расходы
сметная прибыль
Перевозка
Монтажные работы
в том числе:
оплата труда
эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (Отм)
материалы
накладные расходы
сметная прибыль
Прочие затраты
Пусконаладочные работы
в том числе:
оплата труда
накладные расходы
сметная прибыль
Итого
Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)
НДС 22%
ВСЕГО по смете
справочно:
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов
ПНР "вхолостую"
в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства
ПНР "под нагрузкой"
в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## Прил 18
Приложение № 18
к договору на выполнение СМР № _____от ________2026г.
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор |  |  | Генеральный директор
ООО «Югстрой-Электросеть»
__________________ |  |  | __________________ А. О. Козырев
"______ " _______________2026 г. |  |  | "______ " _______________2026 г.
"Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС Кругликовская до РП-18 мкр. БВК, г. Краснодар" (Идентификационный номер проекта P_03_1142311005693_013)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Земляные работы
1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.66074
2 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 2.3611
3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.9346
4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | 1т груза | 1155.1575
5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 2.4545
6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Песок | 1000 м3 | 0.08009
7 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 88.099
8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 25.3463
Раздел 2. Электромонтажные работы
9 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 38.71
10 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 | 100 м | 37.65
11 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 638.715
12 | Прокладка труб гладких полиэтиленовых в траншее диаметром: 200 мм | км | 0.626
13 | За каждую последующую трубу добавлять к норме: 08-02-237-04 | км | 0.545
14 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм | м | 1194
15 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм | соединение | 48
16 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, с изоляцией из сшитого полиэтилена укладка в треугольник | 100 м | 71.09
17 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 77.19
18 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с изоляцией из сшитого полиэтилена укладка в треугольник | 100 м | 0.588
19 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг | 100 м | 1.176
20 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу2г 1х500/70 | м | 29927
21 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 7,6х500 мм | 100 шт | 91
22 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля | 100 м | 32.43
23 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего | 100 м | 32.18
24 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (перегородка) | 100 м | 32.18
25 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт | 69.25
26 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 78
27 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм | шт | 78
28 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | шт | 16
29 | Соединительная муфта ПСтО-10-500/630 "Прогресс" | шт | 48
30 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт | 4
31 | Муфта концевая "Прогресс" ПКВтО-10-500-Р на 3 фазы | шт | 4
32 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 | 100 шт | 0.12
33 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 154
34 | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | шт | 308
35 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | шт | 57
36 | Столбик замерный, опознавательный, пластиковый для подземных кабельных линий связи, диаметр 83 мм, высота 2200 мм | шт | 57
37 | Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, размеры 210х280х5 мм | 100 шт | 0.57
38 | Защита кабелей на мостах и подходах к ним (в готовых траншеях) на: двухкабельных линиях | 100 м трассы | 0.34
39 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 5У-10У, № 5П-10П | т | 0.2397
40 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | шт | 3
41 | M Scotchmar 1421-XR/iD — интеллектуальный шаровой маркер для линий связи (оранжевый) | шт | 3
42 | Столбик замерный, опознавательный, пластиковый для подземных кабельных линий связи, диаметр 83 мм, высота 2200 мм | шт | 3
43 | Таблички-указатели кабельных трасс металлические односторонние, размеры 300х400х0,8 мм | 100 шт | 0.03
44 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | шт | 6
45 | 3M Scotchmar 1255 пассивный маркер для линий связи | шт | 6
46 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром: до 50 мм | 100 м2 | 0.471
47 | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 | шт | 12
48 | Изоляторы опорные ИОР-10-3,75 УХЛ1 | 100 шт | 0.12
Монтаж транспозиционных муфт
49 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | шт | 4
50 | Муфта кабельная соединительная 10кВ ПСТО 10-500 НГ-LS Р прогресс транспозиция на 3 фазы |  | 4
51 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.48
52 | Провод транспозиции ППС 1х70-6 | м | 48
Раздел 3. ГНБ
Устройство приямков для установки механизмов
53 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.13883
54 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.13883
55 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.02526
56 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | 1т груза | 44.205
57 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0.0675
58 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 песок | 1000 м3 | 0.02526
59 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 27.786
60 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 1.6409
61 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) | шт | 12
62 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) | шт | 12
63 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм | соединение | 110
64 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН): для труб Dу=500 мм длиной до 400 м | м | 699
65 | Трубы безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 14,7 мм | м | 1565
66 | Заглушка полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм | шт | 6
Раздел 4. Пусконаладочные работы
67 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.04
68 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | шт | 2
69 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 2
70 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к норме 01-12-027-01 | 500 м кабеля | 57.854
Раздел 5. Восстановление покрытия
Разборка покрытия
71 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 0.0124
72 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 0.064
73 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 | 0.0925
74 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | 1т груза | 10.656
Восстановление покрытия
75 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0.037
76 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0.0248
77 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01 | 1000 м2 | 0.0248
78 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II | т | 3
79 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.078
80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм | м3 | 9.828
81 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | 100 м | 0.3
82 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) | м3 | 1.26
83 | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением | 100 м2 | 0.0925
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Прил 19
Приложение 19
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2026 года
Перечень документов, передаваемых Подрядчиком Заказчику по окончании строительно-монтажных работ по объекту.
№ п/п | Наименование документа
1 | Акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей
2 | АОСР устройство основания траншеи песком для прокладки КЛ (Х линий)
3 | АОСР монтаж труб, в траншее в местах переходов и пересечениями с коммуникациями
4 | Протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой
5 | АОСР укладка кирпичной перегородки между взаиморезервируемыми кабельными линиями, где нет труб (если есть перегородка)
6 | Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием
7 | АОСР засыпка песком поверх эл. кабеля и труб
8 | АОСР укладка кирпича в траншее по всей ширине, где нет труб
9 | Журнал прокладки КЛ
10 | Журнал монтажа кабельных муфт
11 | АОСР обратная засыпка грунтом
12 | Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах
13 | АОСР на котлованы под ГНБ (если есть ГНБ)
14 | Профиль прокола с высотно-глубинными отметками (если есть ГНБ)
14 | Акт технической готовности электромонтажных работ.
15 | Приложение к Акту технической готовности. Ведомость изменений и отступлений от проекта
16 | Исполнительные схемы (схема прокладки КЛ с координатами, разрезами, трубами)
17 | Паспорта качества, сертификаты, документы на смонтированное оборудование.
18 | Технический отчет по испытаниям оборудования:
18.1 | Протокол испытаний силового кабеля напряжением с бумажной изоляцией (рабочее напряжение 6кВ – необходимо испытывать постоянным (выпрямленным) напряжением 36кВ 10мин.) (рабочее напряжение 10кВ – необходимо испытывать постоянным (выпрямленным) напряжением 60кВ 10мин.)
18.2 | Протокол испытаний силового кабеля напряжением с изоляций из сшитого полиэтилена (рабочее напряжение 6кВ – необходимо испытывать 30кВ частотой 0,1 (Гц) в течение 15 минут) (рабочее напряжение 10кВ – необходимо испытывать 50кВ частотой 0,1 (Гц) в течение 15 минут)
18.3 | Протокол фазировки
18.4 | Протокол проверки наличия цепи и измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки.
В Акте должно быть не меньше 3-5 человек в подписантах. Все документы в 3 экземплярах. В каждом экземпляре технический отчет на пуско-наладочные работы.
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор Директор
ООО «Югстрой-Электросеть»
__________________ А. О. Козырев _____________________________

## НАЧИНАТЬ С ЭТОГО
Наименование объекта | "Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС Кругликовская до РП-18 мкр. БВК, г. Краснодар" (Идентификационный номер проекта P_03_1142311005693_013)
Договор | к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2026 года
для приложения № 13
|  | #REF! | ООО «Югстрой-Электросеть»
| Генеральный директор | #REF! | 0
Заказчик | ООО «Югстрой-Электросеть» | #REF!
#REF!
Руководитель | __________________ А. О. Козырев
Подрядчик
Директор
_____________________________
Руководитель | _____________________
заказчик/генподрядчик | ЗАКАЗЧИК:
подрядчик/субподрядчик | ПОДРЯДЧИК: