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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия на дорогах г. Улан-Удэ после проведения ремонта сетей водоснабжения и водоотведения

	1. Наименование и адрес объекта
	Восстановление асфальтового покрытия площадью 1000м2 (определенной в Заявке Заказчика) на территории г. Улан-Удэ. Работы производятся по Заявкам Заказчика. Срок выполнения работ по Заявке на участке - 5 рабочих дней, с момента поступления Заявки.

	2. Основание для проведения работ
	Восстановление асфальтового покрытия согласно соглашениям о восстановлении нарушенного благоустройства после проведения плановых и аварийных работ на сетях водоснабжения и водоотведения, находящихся на проезжей части и благоустроенных территориях.

	3.Основной состав работ

	1. Подготовительные работы:
– восстановление и закрепление трассы;
– демонтажные работы.
2. Земляные работы:
- разработка и засыпка грунта;
- уплотнение грунта;
- планировка площадей.
3. Устройство дорожной одежды:
– фрезерование существующего покрытия;
– устройство щебеночного основания;
– устройство выравнивающего слоя;
– устройство асфальтового покрытия.
4. Устройство и укрепление обочин;
5. Устройство бортовых камней;
7. Устройство остановочных карманов;
8. Устройство тротуаров;
9. Организация дорожного движения;
10. Нанесение разметок;
11. Вывоз строительного мусора.

	4.Технические характеристики объекта ремонта
	– категория автодорог-магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения,                                                            
– расчетная скорость, км/ч – 60,
– общая площадь, 1000 м2 – согласно Заявкам Заказчика и локальному сметному расчету.
– тип дорожной одежды – капитальный, ямочный ремонт.	
– вид покрытия – асфальтобетон.

	5. Требования при производстве работ
	Выполнение работ производить согласно: 
- Свод правил СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги» Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;
- ГОСТ Р 59201-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила».
Организацию движения, установку дорожных знаков и ограждений на ремонте объекта выполнить в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016, а также действующими инструкциями и нормативными документами по соблюдению техники безопасности при производстве данного вида работ.

	6.Требования к качеству материалов, используемых при выполнении работ.

	Применяемые при ремонте участков автомобильных дорог материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия (в случае если они подлежат сертификации с требованиями действующего законодательства), санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для строительства материалов, изделий и конструкций. Копии этих документов, заверенные Подрядчиком, должны быть представлены заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. 

Используемые материалы при выполнении работ должны соответствовать:
1. Смесь асфальтобетонная.
- Асфальтобетонная смесь горячая, пористая, крупнозернистая: должна соответствовать требованиям «ГОСТ 9128-2013. Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия».
 Асфальтобетонная смесь щебеночная, горячая, пористая крупнозернистая марка II, приготовляемая с использованием вязкого дорожного битума, укладываемая с температурой не менее 110°С, температура смеси при отгрузке потребителю и на склад от 140 до 150°С, крупнозернистая с размером зерен до 40мм, пористая величиной остаточной пористости свыше 5,0% до 10,0%.
-Асфальтобетонная смесь горячая, плотная, мелкозернистая: должна соответствовать требованиям «ГОСТ 9128-2013. 
 Асфальтобетонная смесь горячая, плотная, крупнозернистая, марка II, тип Б: асфальтобетонная смесь щебеночная, горячая, приготовляемая с использованием вязкого дорожного битума, укладываемая с температурой не менее 110°С, температура смеси при отгрузке потребителю и на склад от 140 до 150°С, мелкозернистая с размером зерен до 20мм, плотная с величиной остаточной пористости свыше 2,5 до 5%.
2. Щебень. 
Должен соответствовать требованиям «ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».
Фракции щебня от 20 до 40 мм. Порода – гранит. Марка по дробимости 1000, марка по морозостойкости F50. 
3. Вязкие дорожные нефтяные битумы.
Должен соответствовать требованиям «ГОСТ 22245-90. Государственный стандарт Союза ССР. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия».
Абсолютное значение отклонения содержания битума в смеси не должно превышать +/-0,5% по массе, ориентировочное содержание битума в смеси от 5,0 до 6,5% по массе. Марка битума принимается по приложению А, ГОСТ 9128-2013.
4.Камни бортовые бетонные БР 100.20.8. 
Должны соответствовать требованиям «ГОСТ 6665-91. Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»):
- класс бетона по прочности на сжатие - В22,5.
5. Камни бортовые бетонные БР 100.30.18. 
Должны соответствовать требованиям «ГОСТ 6665-91. Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»:
- класс бетона по прочности на сжатие - В30.

	7.Порядок производства работ, приемка работ.

	Перед началом выполнения работ составляется предварительный график выполнения работ с указанием списка асфальтируемых участков, их площадей и сроками выполнения. График согласовывается сторонами, а также при необходимости органами местного самоуправления. Заказчик вправе направить Подрядчику заявку на выполнение работ, не включенную в согласованный график работ.
В процессе производства работ Подрядчик должен:
– перед началом работ согласовывать с органами местного самоуправления схему производства работ на объекте, организацию дорожного движения;
– обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по безопасности дорожного движения, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранности объектов благоустройства;
– обеспечить Заказчику или его представителю возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе беспрепятственно допускать Заказчика к любому участку ремонта;
– своевременно предоставлять оперативную информацию о ходе выполнения работ;
– уведомить Заказчика об окончании работ с целью организации приемки выполненных работ; 
– после восстановления асфальтового покрытия обеспечить вывоз образовавшегося строительного мусора после проведения работ в течение суток.
Работы предъявляются Заказчику (представителю Заказчика) раз в месяц. Для проверки объемов и качества выполненных работ Подрядчик должен уведомить Заказчика телефонограммой либо сопроводительным письмом. Замер фактических объемов выполненных работ осуществляется Подрядчиком в присутствии представителя Заказчика путем обмеров площади асфальтируемых участков. Для определения толщины по необходимости произвести вырезку асфальтового покрытия. При проверке объемов и качества выполненных работ составляются акты обследования с приложением фотоматериалов(с привязкой к местности). Выявленные Заказчиком в ходе проверки дефекты и недостатки, устраняются Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком. Не подлежат приемке работы, не предъявленные Подрядчиком. 
Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Подрядчик должен уведомить Заказчика о начале производства скрытых работ за 3 рабочих дня с вызовом представителя на освидетельствование работ. В случае неявки представителя Заказчика, Подрядчик составляет акт скрытых работ с обязательным приложением фотоматериалов с привязкой к местности и направляет в адрес Заказчика с сопроводительным письмом.
 Подрядчик должен вести исполнительную документацию и предоставлять все необходимые документы приемочной комиссии:
– исполнительные чертежи;
–производственные журналы;
– сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов, применяемых при производстве работ;
– акты сдачи-приемки асфальтового покрытия;
– акты скрытых работ.
По окончании выполнения всех объемов работ согласно условиям договора Подрядчик предоставляет Заказчику или через исполнителя с сопроводительным письмом акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (с приложением исполнительной технической документации), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета, счета-фактуры.

	8.Сроки выполнения работ 
	Работы производятся согласно графику выполнения работ и заявкам Заказчика. Срок выполнения работ на участке по заявке составляет 5 рабочих дней, с момента поступления заявки. Заявка направляется одним из следующих способов:
– путем направления официального письма на электронный адрес подрядчику, указанный в договоре;
– путем направления сообщения на электронный адрес подрядчику, указанный в договоре;
– путем направления сообщений в мессенджерах либо смс-сообщений или по эл. почте лица, ответственного за прием и исполнение заявок у Подрядчика.

	9.Гарантии на выполненные работы
	Гарантия на выполненные работы составляет 3 года с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ.








