Дата и время подачи запроса
30.09.2026 11:20 MCK
Номер запроса
3759
Тема запроса
Вопросы по закупке
Текст запроса
Добрый день!

В ходе подготовки технического предложения мы выявили риск несоблюдения общего срока поставки модульной подстанции, установленного в п.2.11 проекта договора - не позднее 01.12.2026.
В состав поставки входит силовой трансформатор, являющийся технически сложным изделием с длительным производственным циклом. Согласно официальным данным заводов-изготовителей данного оборудования, технологический срок изготовления и заводских испытаний данного компонента составляет от 150 до 180 календарных дней.
С учетом текущей даты (30.09.2026) и необходимости включения в этот срок логистики, входного контроля, монтажа и пусконаладочных работ, соблюдение конечного срока 01.12.2026 становится технологически невыполнимым.
Просим внести изменения в документацию, установив реальный срок поставки с учетом производственного цикла оборудования.

Ответ:
Добрый день! В ответ на поступивший запрос разъясняем следующее.
Предельная календарная дата поставки и максимальное значение срока поставки не устанавливаются. Участник самостоятельно предлагает срок поставки полного комплекта продукции в рабочих днях, исчисляемых со дня, следующего за днем получения заявки Заказчика. Предложенный срок учитывается при оценке заявки и включается в договор.
При определении предлагаемого срока участник учитывает продолжительность изготовления, комплектования, заводских испытаний, доставки и иных действий, необходимых для исполнения обязательства по поставке.
Положения документации приведены в соответствие с настоящими разъяснениями. 

