ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты для выпусков очистных сооружений ливневых сточных вод

1. Общие сведения

1.1. Заказчик — Акционерное общество «Управляющая компания индустриальными парками Республики Мордовия» (далее — Заказчик, АО «УК индустриальными парками РМ»), действующий в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Закон № 223-ФЗ) и Положением о закупках АО «УК индустриальными парками РМ».

1.2. Объект — «Индустриальный (промышленный) парк «Светотехника», 1 этап — внутриплощадочные инженерные сети и внутриплощадочные проезды», г. Саранск, Республика Мордовия (далее — Объект).

1.3. Настоящее техническое задание (далее — ТЗ) определяет состав, содержание, требования к качеству и порядок сдачи-приёмки работ по разработке проекта нормативов допустимых сбросов (далее — проект НДС, расчёт НДС) в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ (документация о закупке должна содержать описание предмета закупки в объёме, необходимом для составления заявки, включая требования к функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам предмета закупки).

2. Наименование предмета закупки

«Выполнение работ по разработке проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты для выпусков очистных сооружений ливневых сточных вод на объекте «Индустриальный (промышленный) парк «Светотехника» (1 этап — внутриплощадочные инженерные сети и внутриплощадочные проезды), г. Саранск, Республика Мордовия» (Заказчик — АО «УК индустриальными парками РМ; закупка в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ)

2.2. Код по ОКПД2: 71.12.19.000 «Прочая деятельность, связанная с инженерно-техническими изысканиями, инженерно-техническим проектированием»

3. Цель и назначение работ

3.1. Целью работ является разработка и подготовка к утверждению проекта нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водный объект — приёмник сточных вод — по выпускам очистных сооружений ливневых сточных вод Объекта.

3.2. Расчёт НДС выполняется в соответствии с Методикой разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей, утверждённой приказом Минприроды России от 29.12.2020 № 1118 (с изменениями; срок действия Методики продлён до 31.08.2027 приказом Минприроды России от 23.07.2026 № 406) (далее — Методика № 1118).

3.3. Результат работ используется Заказчиком для: определения условий договора водопользования в части допустимых объёмов и состава сбросов (ст. 44 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ); включения показателей в программу производственного экологического контроля (приказ Минприроды России от 28.02.2018 № 74); формирования декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов II категории) в соответствии со ст. 69.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

4. Нормативная правовая база, подлежащая применению

4.1. При выполнении работ Исполнитель руководствуется следующими федеральными законами:

| № | Документ | Что регулирует |
| --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 22, 44.1, 44.2, 67, 69.1) | Основания разработки нормативов допустимых сбросов; нормативы допустимых сбросов как часть разрешительной документации; производственный экологический контроль |
| 2 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ст. 44, 133) | Использование водных объектов для сброса сточных вод; условия договора водопользования; запреты на сброс |
| 3 | Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Организация водоотведения, требования к очистным сооружениям |
| 4 | Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» | Санитарно-эпидемиологические требования к охране водных объектов |
| 5 | Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» | Условия участия в закупке (только СМСП) |
| 6 | Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ; Положение о закупках АО «УК индустриальными парками РМ» | Порядок проведения закупки и заключения договора |

4.2. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации:

| № | Документ | Применение в настоящем ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 149 «О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды...» | Порядок установления нормативов качества воды, в том числе природных фоновых концентраций (п. 15, 16) |
| 2 | Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2023 № 2909-р | Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования; раздел II — для водных объектов (включая микроорганизмы) |
| 3 | Постановление Правительства РФ от 15.05.2025 № 652 «Об утверждении Правил разработки и утверждения нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения...» | Действующий порядок установления рыбохозяйственных нормативов (введён в действие с 01.09.2025). Примечание: приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 признан утратившим силу приказом Минсельхоза России от 27.05.2025 № 366; нормативы, утверждённые приказом № 552, применяются в редакции, действовавшей до указанной даты, в части, не противоречащей новому порядку |
| 4 | Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 № 206 | Положение об отнесении водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения и определении категорий |
| 5 | Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 333 | Критерии отнесения объектов негативного воздействия на окружающую среду к I–IV категориям (для определения порядка утверждения НДС) |
| 6 | Постановление Правительства РФ от 10.01.2015 № 10 (ранее от 06.01.2015 № 10 — уточнить актуальную редакцию при закупке) | Порядок осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды (для блока контроля воды из артезианских скважин, п. 12 ТЗ) |
| 7 | Постановление Правительства РФ от 04.10.2013 № 871 | Формирование наименования предмета закупки |
| 8 | Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 | Порядок размещения информации в ЕИС |
| 9 | Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 | Правила формирования плана закупки; конкурентные закупки среди СМСП по Закону № 223-ФЗ |

Примечание: постановление Правительства РФ от 23.07.2007 № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» утратило силу с 23.05.2025 (постановление Правительства РФ от 22.05.2025 № 706); на него ссылаться не допускается. НДС для объектов I категории включаются в комплексное экологическое разрешение, для объектов II категории — в декларацию о воздействии на окружающую среду, для объектов III категории — в программу производственного экологического контроля; в случаях, предусмотренных ч. 1.1 ст. 11 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ, НДС утверждаются на 5 лет.

4.3. Нормативные и методические документы федеральных органов:

| № | Документ | Применение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приказ Минприроды России от 29.12.2020 № 1118 «Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей» (ред. от 23.07.2026; действует по 31.08.2027) | Обязательная методика расчёта НДС: формулы, контрольные створы, учёт фоновых концентраций, состав расчёта (п. 14) |
| 2 | РД 52.24.622-2019 (Росгидромет) | Методические указания по проведению расчётов фоновых концентраций химических веществ в воде водотоков |
| 3 | РД 52.24.689-2015 (Росгидромет) | Руководство по проведению экспертизы и согласования проектов нормативов предельно допустимого сброса |
| 4 | СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» | Действующие гигиенические нормативы (ПДК) качества воды водных объектов культурно-бытового назначения и питьевой воды |
| 5 | СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению...» (действует до 01.03.2027) | Требования к водным объектам, условия сброса и согласования НДС с территориальным органом Роспотребнадзора (п. 96, 97) |
| 6 | ГОСТ Р 51592-2000, ГОСТ 31861-2012 | Организация наблюдений и требования к отбору проб воды |
| 7 | ГОСТ Р 53910-2010 и иные методики определения токсичности воды | Проведение биотестирования сточных вод (токсичность) |
| 8 | Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Федеральный закон от 24.04.2021 № 123-ФЗ «Об экспериментальной деятельности...» (аккредитация — Федеральный закон от 04.05.2011 № 100-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации») | Требования к аккредитации лаборатории, выполняющей анализы |

Примечание: СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» утратили силу с 01.03.2021 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.03.2021 № 9); их действие заменено СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 соответственно. При выявлении в договоре или приложениях ссылок на утратившие силу акты Исполнитель обязан применять заменяющие их действующие документы.

5. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком

5.1. Заказчик предоставляет Исполнителю в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора следующие материалы и сведения (в электронном виде; при необходимости — копии на бумажном носителе). Перечень основан на требованиях п. 10 и п. 14 Методики № 1118 (состав исходной информации и состава расчёта НДС):

| № | Исходный материал | Требования к содержанию | Назначение (пункт Методики № 1118) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационная карта-схема водопользования | М 1:10000–1:25000 с нанесением площадки Объекта, выпусков, контрольных створов, водного объекта-приёмника | П. 10 (характеристики водного объекта) |
| 2 | План территории эксплуатируемой площадки с сетями | План очистных сооружений ливневых сточных вод с нанесением сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации | Идентификация всех источников и выпусков |
| 3 | Данные о технологических процессах | Описание производств на площадке, формирующих ливневый сток; перечень применяемых веществ, режимы работ | П. 1, 14 (перечень нормируемых веществ по применяемым технологиям) |
| 4 | Данные о составе очистных сооружений и эффективности очистки | Технологическая схема, проектная документация очистных сооружений, фактические показатели эффективности | П. 14 (характеристики выпусков) |
| 5 | Водохозяйственный баланс водопользования | Годовой и помесячный баланс забора/использования/отведения воды, объёмы ливневых стоков | П. 14; расчёт масс сбросов (п. 12) |
| 6 | Гидрологическая характеристика водного объекта | Расходы и уровни воды, год 95 % обеспеченности, гидравлические характеристики участка выпуска (или данные Гидромета) | Разделы III–IV Методики (расчёт разбавления) |
| 7 | Данные о качестве воды в контрольном створе | Протоколы химического анализа и акты отбора проб после выпуска сточных вод (не менее чем за 12 месяцев при наличии) | П. 8, 10, 14 (фоновые концентрации, нормативы качества) |
| 8 | Данные о фоновых концентрациях | Величины условных фоновых концентраций, принятые для расчёта НДС (при наличии утверждённых/расчётных данных) | П. 10 «а», РД 52.24.622-2019 |
| 9 | Данные о расходах сточных вод | Годовой, максимальный часовой расход сточной воды по каждому выпуску | П. 21 (НДС = q × Сндс) |
| 10 | Перечень нормируемых показателей | Предварительный перечень показателей состава сточных вод, характеризующих технологии на площадке | П. 14 «р» (перечень нормируемых веществ) |
| 11 | Результаты лабораторных исследований сточных вод | Протоколы анализов сточных вод до выпуска и после очистных сооружений (аккредитованная лаборатория) | П. 14 «р» (фактический сброс за предыдущие годы) |
| 12 | Протоколы биотестирования и микробиологических анализов | Протоколы определения токсичности сточных вод, микробиологические показатели | П. 14 (вещества и микроорганизмы по Распоряжению № 2909-р) |
| 13 | Рыбохозяйственная характеристика водного объекта | Сведения о категории водного объекта рыбохозяйственного значения (справка территориального органа Росрыболовства или Росводресурсов) | П. 10 «б»; выбор нормативов качества (ПП № 652 / Положение № 206) |

6. Состав и содержание работ

6.1. Работы выполняются поэтапно. По каждому этапу формируется отчётный документ, передаваемый Заказчику на бумажном и электронном носителях.

Этап 1. Сбор и систематизация исходных данных. Проверка комплектности материалов п. 5.1, составление недостающих запросов (в том числе в территориальные органы Росгидромета — данные о количественных и качественных характеристиках водного объекта и условных фоновых концентрациях, в территориальные органы Росрыболовства — сведения о рыбохозяйственном значении и категории водного объекта, в Минприроды России — сведения о природных фоновых концентрациях) — в соответствии с п. 10 Методики № 1118.

Этап 2. Анализ водопользования. Формирование перечня источников ливневых стоков, выпусков; составление водохозяйственного баланса; определение расходов сточных вод по каждому выпуску (годовой, максимальный часовой).

Этап 3. Характеристика водного объекта-приёмника. Гидрологическая и гидрохимическая характеристика, определение расчётного года обеспеченности 95 %, расчёт/запрос условных фоновых концентраций по РД 52.24.622-2019.

Этап 4. Определение перечня нормируемых веществ. Перечень формируется из веществ, характеризующих применяемые технологии и особенности производственного процесса на площадке (п. 1 Методики № 1118), с учётом раздела II «Для водных объектов» Перечня загрязняющих веществ (Распоряжение № 2909-р) и нормативов качества воды (СанПиН 1.2.3685-21; рыбохозяйственные нормативы). Разработка НДС по веществам, не характеризующим применяемые технологии, не осуществляется.

Этап 5. Организация лабораторных исследований. Отбор проб до и после очистных сооружений и в контрольном створе — силами аккредитованной лаборатории (Федеральный закон от 04.05.2011 № 100-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»); протоколы оформляются в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 и ГОСТ 31861-2012; биотестирование — по методикам, включённым в федеральный реестр методик измерений.

Этап 6. Расчёт НДС. Расчёт по каждому выпуску в соответствии с разделами III–VI Методики № 1118: определение допустимой концентрации Сндс с учётом фоновых концентраций и нормативов качества воды в контрольном створе; пересчёт в г/час и т/мес (п. 12, п. 21 Методики); для водных объектов рыбохозяйственного значения — ограничения по приросту взвешенных веществ в контрольном створе (0,25 мг/дм³ — для высшей и первой категории, 0,75 мг/дм³ — для второй).

Этап 7. Оформление проекта НДС и сопровождение согласования. Оформление расчёта по структуре п. 14 Методики № 1118 и приложений 1–3 к ней; передача Заказчику проекта для утверждения; информационная поддержка согласования НДС с территориальным органом Роспотребнадзора (п. 97 СанПиН 2.1.3684-21) и, при сбросе в рамках договора водопользования, с территориальным органом Росводресурсов (ст. 44 ВК РФ); корректировка проекта по замечаниям согласующих органов — до получения положительного результата.

7. Требования к содержанию и оформлению проекта НДС

7.1. Проект НДС должен содержать разделы, предусмотренные п. 14 Методики № 1118 (состав расчёта НДС), в том числе:

общие сведения об организации-водопользователе и объекте, на котором образуются сточные воды;

сведения о расположении водных объектов, принимающих сточные воды, и их состоянии;

сведения о водохозяйственном балансе водопользования;

характеристики производственного процесса и применяемых технологий, перечень загрязняющих веществ, характеризующих эти технологии;

гидрологическую характеристику водного объекта-приёмника сточных вод;

расчёт НДС отдельно по каждому выпуску с применением формул Методики (НДС = q × Сндс);

данные о фактическом сбросе за предыдущие 5 лет (или 7 лет — для расчёта, предоставляемого в заявке на КЭР или в ДВОС) по каждому выпуску;

перечень нормируемых показателей состава сточных вод с обоснованием;

результаты расчётов в форме приложений 1–3 к Методике № 1118.

7.2. Оформление: пояснительная записка — 2 экземпляра на бумажном носителе (подписанные) и в электронном виде (PDF/A + редактируемый формат); таблицы расчётов — в формате, пригодном для проверки; расчётные формулы и ссылки на использованные источники данных приводятся в тексте.

7.3. Все используемые лабораторные измерения выполняются по методикам, включённым в федеральный реестр методик измерений (подтверждение — выписки из ФГИС «Аршин»), лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации.

8. Требования к исполнителю

Наличие в штате или по договору специалистов в области экологии/гидрологии с опытом разработки природоохранной документации (не менее 3 лет).

Наличие договора (либо собственных возможностей) с аккредитованной лабораторией для проведения химических, микробиологических исследований и биотестирования.

Разработка НДС может выполняться проектной или научно-исследовательской организацией по поручению водопользователя (п. 11 Методики № 1118).

9. Сроки выполнения работ

| Этап | Содержание | Срок с даты заключения договора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сбор и систематизация исходных данных, направление запросов | не позднее 20 календарных дней |
| 2–3 | Анализ водопользования, характеристика водного объекта | не позднее 60 календарных дней |
| 4–5 | Перечень нормируемых веществ, лабораторные исследования | не позднее 90 календарных дней |
| 6 | Расчёт НДС по всем выпускам | не позднее 120 календарных дней |
| 7 | Передача проекта НДС Заказчику, сопровождение согласования | не позднее 150 календарных дней; сопровождение — до утверждения |

Конкретные даты указываются в проекте договора (Информационной карте конкурса).

10. Порядок сдачи-приёмки и сопровождения согласования

Промежуточная приёмка по завершении этапов 1–3 (акт о результатах анализа исходных данных и характеристики водного объекта).

Промежуточная приёмка по завершении этапов 4–6 (акт о результатах расчёта НДС).

Окончательная приёмка — после передачи проекта НДС, подписанного Исполнителем, и представления сопроводительных материалов (приложения 1–3 к Методике № 1118, протоколы анализов).

Обязательства Исполнителя сохраняются до момента утверждения НДС Заказчиком: устранение замечаний согласующих органов (Роспотребнадзор, Росводресурсы) выполняется без увеличения цены договора, если замечания не связаны с изменением исходных данных Заказчиком.

11. Гарантии и обязанности сторон

Исполнитель гарантирует соответствие расчёта НДС Методике № 1118 и полноту применения нормативов качества воды, действующих на дату разработки расчёта.

Исполнитель предоставляет консультации Заказчику по вопросам применения НДС в течение срока действия расчёта (не менее 5 лет — в случаях, предусмотренных ч. 1.1 ст. 11 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ, либо в течение срока действия КЭР/ДВОС для объектов I и II категории).

Заказчик предоставляет исходные данные п. 5.1 и обеспечивает доступ на территорию Объекта.

Замена в расчёте утративших силу нормативных документов на действующие (СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, постановление № 652) не является основанием для изменения цены договора.

12. Дополнительный блок: производственный контроль качества питьевой воды из артезианских скважин

12.1. Если в пределах Объекта эксплуатируются артезианские скважины, в состав договора (при необходимости — отдельным лотом) включается организация производственного контроля качества и безопасности питьевой воды в соответствии с:

Постановлением Правительства РФ о порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды (ред. действующая на дату закупки); п. 4 — перечень контролируемых показателей и частота отбора проб устанавливаются Роспотребнадзором; п. 9 — право территориального органа расширить перечень показателей и увеличить частоту отбора проб при выявлении несоответствия качества воды, изменении состава воды в источнике, повышении заболеваемости, изменении технологии водоподготовки;

СанПиН 2.1.3684-21 — требования к питьевой воде и питьевому водоснабжению;

СанПиН 1.2.3685-21 — гигиенические нормативы качества питьевой воды (взамен утратившего силу СанПиН 2.1.4.1074-01);

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

12.2. Периодичность лабораторных исследований расширенного перечня показателей для подземных источников — в соответствии с действующими требованиями производственного контроля (ранее — не менее 4 раз в год по п. 2.2.3 СанПиН 2.1.4.1074-01; уточняется по СанПиН 1.2.3685-21 и актуальным требованиям Роспотребнадзора на дату проведения работ).

13. Прочие условия

Работы выполняются на территории РФ; командировочные расходы входят в цену договора.

Конфиденциальность: Исполнитель не передаёт третьим лицам материалы Заказчика без письменного согласия.

Интеллектуальные права на расчёт НДС принадлежат Заказчику (материалы передаются в полном объёме с правом использования для разрешительной и отчётной документации).

В случае изменения законодательства РФ (в том числе введения новой методики расчёта НДС после 31.08.2027) Исполнитель по отдельному соглашению с Заказчиком проводит актуализацию расчёта.