ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты для выпусков очистных сооружений ливневых сточных вод
1. Общие сведения
1.1. Заказчик — Акционерное общество «Управляющая компания индустриальными парками Республики Мордовия» (далее — Заказчик, АО «УК индустриальными парками РМ»), действующий в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Закон № 223-ФЗ) и Положением о закупках АО «УК индустриальными парками РМ».
1.2. Объект — «Индустриальный (промышленный) парк «Светотехника», 1 этап — внутриплощадочные инженерные сети и внутриплощадочные проезды», г. Саранск, Республика Мордовия (далее — Объект).
1.3. Настоящее техническое задание (далее — ТЗ) определяет состав, содержание, требования к качеству и порядок сдачи-приёмки работ по разработке проекта нормативов допустимых сбросов (далее — проект НДС, расчёт НДС) в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ (документация о закупке должна содержать описание предмета закупки в объёме, необходимом для составления заявки, включая требования к функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам предмета закупки).
2. Наименование предмета закупки
«Выполнение работ по разработке проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты для выпусков очистных сооружений ливневых сточных вод на объекте «Индустриальный (промышленный) парк «Светотехника» (1 этап — внутриплощадочные инженерные сети и внутриплощадочные проезды), г. Саранск, Республика Мордовия» (Заказчик — АО «УК индустриальными парками РМ; закупка в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ)
2.2. Код по ОКПД2: 71.12.19.000 «Прочая деятельность, связанная с инженерно-техническими изысканиями, инженерно-техническим проектированием» 
3. Цель и назначение работ
3.1. Целью работ является разработка и подготовка к утверждению проекта нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водный объект — приёмник сточных вод — по выпускам очистных сооружений ливневых сточных вод Объекта.
3.2. Расчёт НДС выполняется в соответствии с Методикой разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей, утверждённой приказом Минприроды России от 29.12.2020 № 1118 (с изменениями; срок действия Методики продлён до 31.08.2027 приказом Минприроды России от 23.07.2026 № 406) (далее — Методика № 1118).
3.3. Результат работ используется Заказчиком для: определения условий договора водопользования в части допустимых объёмов и состава сбросов (ст. 44 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ); включения показателей в программу производственного экологического контроля (приказ Минприроды России от 28.02.2018 № 74); формирования декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов II категории) в соответствии со ст. 69.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
4. Нормативная правовая база, подлежащая применению
4.1. При выполнении работ Исполнитель руководствуется следующими федеральными законами:
	№
	Документ
	Что регулирует

	1
	Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 22, 44.1, 44.2, 67, 69.1)
	Основания разработки нормативов допустимых сбросов; нормативы допустимых сбросов как часть разрешительной документации; производственный экологический контроль

	2
	Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ст. 44, 133)
	Использование водных объектов для сброса сточных вод; условия договора водопользования; запреты на сброс

	3
	Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
	Организация водоотведения, требования к очистным сооружениям

	4
	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
	Санитарно-эпидемиологические требования к охране водных объектов

	5
	Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»
	Условия участия в закупке (только СМСП)

	6
	Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ; Положение о закупках АО «УК индустриальными парками РМ»
	Порядок проведения закупки и заключения договора



4.2. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации:
	№
	Документ
	Применение в настоящем ТЗ

	1
	Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 149 «О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды...»
	Порядок установления нормативов качества воды, в том числе природных фоновых концентраций (п. 15, 16)

	2
	Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2023 № 2909-р
	Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования; раздел II — для водных объектов (включая микроорганизмы)

	3
	Постановление Правительства РФ от 15.05.2025 № 652 «Об утверждении Правил разработки и утверждения нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения...»
	Действующий порядок установления рыбохозяйственных нормативов (введён в действие с 01.09.2025). Примечание: приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 признан утратившим силу приказом Минсельхоза России от 27.05.2025 № 366; нормативы, утверждённые приказом № 552, применяются в редакции, действовавшей до указанной даты, в части, не противоречащей новому порядку

	4
	Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 № 206
	Положение об отнесении водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения и определении категорий

	5
	Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 333
	Критерии отнесения объектов негативного воздействия на окружающую среду к I–IV категориям (для определения порядка утверждения НДС)

	6
	Постановление Правительства РФ от 10.01.2015 № 10 (ранее от 06.01.2015 № 10 — уточнить актуальную редакцию при закупке)
	Порядок осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды (для блока контроля воды из артезианских скважин, п. 12 ТЗ)

	7
	Постановление Правительства РФ от 04.10.2013 № 871
	Формирование наименования предмета закупки

	8
	Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908
	Порядок размещения информации в ЕИС

	9
	Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875
	Правила формирования плана закупки; конкурентные закупки среди СМСП по Закону № 223-ФЗ



Примечание: постановление Правительства РФ от 23.07.2007 № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» утратило силу с 23.05.2025 (постановление Правительства РФ от 22.05.2025 № 706); на него ссылаться не допускается. НДС для объектов I категории включаются в комплексное экологическое разрешение, для объектов II категории — в декларацию о воздействии на окружающую среду, для объектов III категории — в программу производственного экологического контроля; в случаях, предусмотренных ч. 1.1 ст. 11 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ, НДС утверждаются на 5 лет.
4.3. Нормативные и методические документы федеральных органов:
	№
	Документ
	Применение

	1
	Приказ Минприроды России от 29.12.2020 № 1118 «Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей» (ред. от 23.07.2026; действует по 31.08.2027)
	Обязательная методика расчёта НДС: формулы, контрольные створы, учёт фоновых концентраций, состав расчёта (п. 14)

	2
	РД 52.24.622-2019 (Росгидромет)
	Методические указания по проведению расчётов фоновых концентраций химических веществ в воде водотоков

	3
	РД 52.24.689-2015 (Росгидромет)
	Руководство по проведению экспертизы и согласования проектов нормативов предельно допустимого сброса

	4
	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
	Действующие гигиенические нормативы (ПДК) качества воды водных объектов культурно-бытового назначения и питьевой воды

	5
	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению...» (действует до 01.03.2027)
	Требования к водным объектам, условия сброса и согласования НДС с территориальным органом Роспотребнадзора (п. 96, 97)

	6
	ГОСТ Р 51592-2000, ГОСТ 31861-2012
	Организация наблюдений и требования к отбору проб воды

	7
	ГОСТ Р 53910-2010 и иные методики определения токсичности воды
	Проведение биотестирования сточных вод (токсичность)

	8
	Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Федеральный закон от 24.04.2021 № 123-ФЗ «Об экспериментальной деятельности...» (аккредитация — Федеральный закон от 04.05.2011 № 100-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»)
	Требования к аккредитации лаборатории, выполняющей анализы



Примечание: СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» утратили силу с 01.03.2021 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.03.2021 № 9); их действие заменено СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 соответственно. При выявлении в договоре или приложениях ссылок на утратившие силу акты Исполнитель обязан применять заменяющие их действующие документы.
5. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
5.1. Заказчик предоставляет Исполнителю в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора следующие материалы и сведения (в электронном виде; при необходимости — копии на бумажном носителе). Перечень основан на требованиях п. 10 и п. 14 Методики № 1118 (состав исходной информации и состава расчёта НДС):
	№
	Исходный материал
	Требования к содержанию
	Назначение (пункт Методики № 1118)

	1
	Ситуационная карта-схема водопользования
	М 1:10000–1:25000 с нанесением площадки Объекта, выпусков, контрольных створов, водного объекта-приёмника
	П. 10 (характеристики водного объекта)

	2
	План территории эксплуатируемой площадки с сетями
	План очистных сооружений ливневых сточных вод с нанесением сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации
	Идентификация всех источников и выпусков

	3
	Данные о технологических процессах
	Описание производств на площадке, формирующих ливневый сток; перечень применяемых веществ, режимы работ
	П. 1, 14 (перечень нормируемых веществ по применяемым технологиям)

	4
	Данные о составе очистных сооружений и эффективности очистки
	Технологическая схема, проектная документация очистных сооружений, фактические показатели эффективности
	П. 14 (характеристики выпусков)

	5
	Водохозяйственный баланс водопользования
	Годовой и помесячный баланс забора/использования/отведения воды, объёмы ливневых стоков
	П. 14; расчёт масс сбросов (п. 12)

	6
	Гидрологическая характеристика водного объекта
	Расходы и уровни воды, год 95 % обеспеченности, гидравлические характеристики участка выпуска (или данные Гидромета)
	Разделы III–IV Методики (расчёт разбавления)

	7
	Данные о качестве воды в контрольном створе
	Протоколы химического анализа и акты отбора проб после выпуска сточных вод (не менее чем за 12 месяцев при наличии)
	П. 8, 10, 14 (фоновые концентрации, нормативы качества)

	8
	Данные о фоновых концентрациях
	Величины условных фоновых концентраций, принятые для расчёта НДС (при наличии утверждённых/расчётных данных)
	П. 10 «а», РД 52.24.622-2019

	9
	Данные о расходах сточных вод
	Годовой, максимальный часовой расход сточной воды по каждому выпуску
	П. 21 (НДС = q × Сндс)

	10
	Перечень нормируемых показателей
	Предварительный перечень показателей состава сточных вод, характеризующих технологии на площадке
	П. 14 «р» (перечень нормируемых веществ)

	11
	Результаты лабораторных исследований сточных вод
	Протоколы анализов сточных вод до выпуска и после очистных сооружений (аккредитованная лаборатория)
	П. 14 «р» (фактический сброс за предыдущие годы)

	12
	Протоколы биотестирования и микробиологических анализов
	Протоколы определения токсичности сточных вод, микробиологические показатели
	П. 14 (вещества и микроорганизмы по Распоряжению № 2909-р)

	13
	Рыбохозяйственная характеристика водного объекта
	Сведения о категории водного объекта рыбохозяйственного значения (справка территориального органа Росрыболовства или Росводресурсов)
	П. 10 «б»; выбор нормативов качества (ПП № 652 / Положение № 206)



6. Состав и содержание работ
6.1. Работы выполняются поэтапно. По каждому этапу формируется отчётный документ, передаваемый Заказчику на бумажном и электронном носителях.
Этап 1. Сбор и систематизация исходных данных. Проверка комплектности материалов п. 5.1, составление недостающих запросов (в том числе в территориальные органы Росгидромета — данные о количественных и качественных характеристиках водного объекта и условных фоновых концентрациях, в территориальные органы Росрыболовства — сведения о рыбохозяйственном значении и категории водного объекта, в Минприроды России — сведения о природных фоновых концентрациях) — в соответствии с п. 10 Методики № 1118.
Этап 2. Анализ водопользования. Формирование перечня источников ливневых стоков, выпусков; составление водохозяйственного баланса; определение расходов сточных вод по каждому выпуску (годовой, максимальный часовой).
Этап 3. Характеристика водного объекта-приёмника. Гидрологическая и гидрохимическая характеристика, определение расчётного года обеспеченности 95 %, расчёт/запрос условных фоновых концентраций по РД 52.24.622-2019.
Этап 4. Определение перечня нормируемых веществ. Перечень формируется из веществ, характеризующих применяемые технологии и особенности производственного процесса на площадке (п. 1 Методики № 1118), с учётом раздела II «Для водных объектов» Перечня загрязняющих веществ (Распоряжение № 2909-р) и нормативов качества воды (СанПиН 1.2.3685-21; рыбохозяйственные нормативы). Разработка НДС по веществам, не характеризующим применяемые технологии, не осуществляется.
Этап 5. Организация лабораторных исследований. Отбор проб до и после очистных сооружений и в контрольном створе — силами аккредитованной лаборатории (Федеральный закон от 04.05.2011 № 100-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»); протоколы оформляются в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 и ГОСТ 31861-2012; биотестирование — по методикам, включённым в федеральный реестр методик измерений.
Этап 6. Расчёт НДС. Расчёт по каждому выпуску в соответствии с разделами III–VI Методики № 1118: определение допустимой концентрации Сндс с учётом фоновых концентраций и нормативов качества воды в контрольном створе; пересчёт в г/час и т/мес (п. 12, п. 21 Методики); для водных объектов рыбохозяйственного значения — ограничения по приросту взвешенных веществ в контрольном створе (0,25 мг/дм³ — для высшей и первой категории, 0,75 мг/дм³ — для второй).
Этап 7. Оформление проекта НДС и сопровождение согласования. Оформление расчёта по структуре п. 14 Методики № 1118 и приложений 1–3 к ней; передача Заказчику проекта для утверждения; информационная поддержка согласования НДС с территориальным органом Роспотребнадзора (п. 97 СанПиН 2.1.3684-21) и, при сбросе в рамках договора водопользования, с территориальным органом Росводресурсов (ст. 44 ВК РФ); корректировка проекта по замечаниям согласующих органов — до получения положительного результата.
7. Требования к содержанию и оформлению проекта НДС
7.1. Проект НДС должен содержать разделы, предусмотренные п. 14 Методики № 1118 (состав расчёта НДС), в том числе:
общие сведения об организации-водопользователе и объекте, на котором образуются сточные воды;
сведения о расположении водных объектов, принимающих сточные воды, и их состоянии;
сведения о водохозяйственном балансе водопользования;
характеристики производственного процесса и применяемых технологий, перечень загрязняющих веществ, характеризующих эти технологии;
гидрологическую характеристику водного объекта-приёмника сточных вод;
расчёт НДС отдельно по каждому выпуску с применением формул Методики (НДС = q × Сндс);
данные о фактическом сбросе за предыдущие 5 лет (или 7 лет — для расчёта, предоставляемого в заявке на КЭР или в ДВОС) по каждому выпуску;
перечень нормируемых показателей состава сточных вод с обоснованием;
результаты расчётов в форме приложений 1–3 к Методике № 1118.
7.2. Оформление: пояснительная записка — 2 экземпляра на бумажном носителе (подписанные) и в электронном виде (PDF/A + редактируемый формат); таблицы расчётов — в формате, пригодном для проверки; расчётные формулы и ссылки на использованные источники данных приводятся в тексте.
7.3. Все используемые лабораторные измерения выполняются по методикам, включённым в федеральный реестр методик измерений (подтверждение — выписки из ФГИС «Аршин»), лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации.
8. Требования к исполнителю
Наличие в штате или по договору специалистов в области экологии/гидрологии с опытом разработки природоохранной документации (не менее 3 лет).
Наличие договора (либо собственных возможностей) с аккредитованной лабораторией для проведения химических, микробиологических исследований и биотестирования.
Разработка НДС может выполняться проектной или научно-исследовательской организацией по поручению водопользователя (п. 11 Методики № 1118).
9. Сроки выполнения работ
	Этап
	Содержание
	Срок с даты заключения договора

	1
	Сбор и систематизация исходных данных, направление запросов
	не позднее 20 календарных дней

	2–3
	Анализ водопользования, характеристика водного объекта
	не позднее 60 календарных дней

	4–5
	Перечень нормируемых веществ, лабораторные исследования
	не позднее 90 календарных дней

	6
	Расчёт НДС по всем выпускам
	не позднее 120 календарных дней

	7
	Передача проекта НДС Заказчику, сопровождение согласования
	не позднее 150 календарных дней; сопровождение — до утверждения



Конкретные даты указываются в проекте договора (Информационной карте конкурса).
10. Порядок сдачи-приёмки и сопровождения согласования
Промежуточная приёмка по завершении этапов 1–3 (акт о результатах анализа исходных данных и характеристики водного объекта).
Промежуточная приёмка по завершении этапов 4–6 (акт о результатах расчёта НДС).
Окончательная приёмка — после передачи проекта НДС, подписанного Исполнителем, и представления сопроводительных материалов (приложения 1–3 к Методике № 1118, протоколы анализов).
Обязательства Исполнителя сохраняются до момента утверждения НДС Заказчиком: устранение замечаний согласующих органов (Роспотребнадзор, Росводресурсы) выполняется без увеличения цены договора, если замечания не связаны с изменением исходных данных Заказчиком.
11. Гарантии и обязанности сторон
Исполнитель гарантирует соответствие расчёта НДС Методике № 1118 и полноту применения нормативов качества воды, действующих на дату разработки расчёта.
Исполнитель предоставляет консультации Заказчику по вопросам применения НДС в течение срока действия расчёта (не менее 5 лет — в случаях, предусмотренных ч. 1.1 ст. 11 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ, либо в течение срока действия КЭР/ДВОС для объектов I и II категории).
Заказчик предоставляет исходные данные п. 5.1 и обеспечивает доступ на территорию Объекта.
Замена в расчёте утративших силу нормативных документов на действующие (СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, постановление № 652) не является основанием для изменения цены договора.
12. Дополнительный блок: производственный контроль качества питьевой воды из артезианских скважин
12.1. Если в пределах Объекта эксплуатируются артезианские скважины, в состав договора (при необходимости — отдельным лотом) включается организация производственного контроля качества и безопасности питьевой воды в соответствии с:
Постановлением Правительства РФ о порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды (ред. действующая на дату закупки); п. 4 — перечень контролируемых показателей и частота отбора проб устанавливаются Роспотребнадзором; п. 9 — право территориального органа расширить перечень показателей и увеличить частоту отбора проб при выявлении несоответствия качества воды, изменении состава воды в источнике, повышении заболеваемости, изменении технологии водоподготовки;
СанПиН 2.1.3684-21 — требования к питьевой воде и питьевому водоснабжению;
СанПиН 1.2.3685-21 — гигиенические нормативы качества питьевой воды (взамен утратившего силу СанПиН 2.1.4.1074-01);
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
12.2. Периодичность лабораторных исследований расширенного перечня показателей для подземных источников — в соответствии с действующими требованиями производственного контроля (ранее — не менее 4 раз в год по п. 2.2.3 СанПиН 2.1.4.1074-01; уточняется по СанПиН 1.2.3685-21 и актуальным требованиям Роспотребнадзора на дату проведения работ).
13. Прочие условия
Работы выполняются на территории РФ; командировочные расходы входят в цену договора.
Конфиденциальность: Исполнитель не передаёт третьим лицам материалы Заказчика без письменного согласия.
Интеллектуальные права на расчёт НДС принадлежат Заказчику (материалы передаются в полном объёме с правом использования для разрешительной и отчётной документации).
В случае изменения законодательства РФ (в том числе введения новой методики расчёта НДС после 31.08.2027) Исполнитель по отдельному соглашению с Заказчиком проводит актуализацию расчёта.
