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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	        Реконструкция ВЛ-6 кВ от РП-101, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Вартанова, ул. Ленина, ул. Промышленная (протяженность линии 2569 м, реконструируемая протяженность 2569 м.)



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Техническое задание составлено на основании следующих документов, регламентирующих выполнение работ на объекте: «Замена магистрального участка протяженностью 2569 метров (алюминиевого провода без изоляции — 50 мм) ВЛ-6 кВ Л-101ф14 от РП-101 на СИП-3-1х95; демонтаж 65 опор (СВ-95) и установка новых опор (СВ-95) 65 опор; демонтаж траверс (ТН-8) на опорах ВЛ-6 кВ — 65 шт. и установка новых траверс (ТН-8) — 65 шт.; установка на границе раздела ВЛ-6 кВ ячейку с вакуумным выключателем необходимой мощности; демонтаж 10 шт. РЛНД 1-10II/200 УХЛ1 3-х пол. с приводом; установка на магистральной ВЛ-6 кВ РЛНД 1-10II/200 УХЛ1 3-х пол. с приводом 35 шт,  расположенной по адресу: Ростовская обл., г. Аксай, ул. Вартанова, ул. Ленина, ул. Промышленная»:
Рабочая документация: 048-СКЭ-07/25.
Сметная документация: 048-СКЭ-07/25-ПК-8-СМ.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	       Работы должны быть выполнены в соответствие:
- проектно-сметной документации, указанной в п.2.1. настоящего технического задания;
- требованиям нормативно-технической документации;
- технологиям и инструкциям производителей материалов;
- условиям договора.
       Участок выполнения работ (строительная площадка) считается переданной Подрядчику с момента заключения Договора.
       В процессе выполнения работ Подрядчик должен осуществлять инженерно-геодезическое сопровождение объекта собственными силами в полном соответствии с требованиями нормативных документов.
       В обязательном порядке до начала производства работ Подрядчик получает разрешение на производство работ во всех контролирующих организациях.
       Подрядчик оформляет разрешение (ордер) на производство земляных работ, выступает Заказчиком производства земляных работ в Земельном комитете при оформлении разрешения на производство земляных работ.
        При проведении работ, связанных с разборкой и демонтажем существующих элементов благоустройства, пригодных для дальнейшего использования, в т. ч. металлолом, бортовой камень, смотровые колодцы, материал от разборки передается Заказчику по акту.
       После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику акты ввода инженерных сетей в эксплуатацию, акты проведения испытаний, акты технической готовности, согласованные с балансодержателями сетей.

	Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ

	      Место выполнения работ: «Замена магистрального участка протяженностью 2569 метров (алюминиевого провода без изоляции — 50 мм) ВЛ-6 кВ Л-101ф14 от РП-101 на СИП-3-1х95, расположенной по адресу: Ростовская обл., г. Аксай, ул. Вартанова, ул. Ленина, ул. Промышленная»

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	В течение 5 дней со дня заключения договора Подрядчик обязан разработать, утвердить и передать на согласование Заказчику, проект производства работ (ППР), выполненный в соответствии с СП 48.13330.2011, определяющий порядок и способы производства строительно-монтажных работ, предусмотренных договором и отвечающий требованиям охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 
Работы производить в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным Подрядчиком до начала производства работ согласованным с собственниками инженерных сетей, расположенных в границах строительной площадки. 
До согласования и утверждения ППР проведение работ Подрядчиком запрещено.
ППР необходимо оформлять в соответствии с требованиями свода правил СП48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 781 и введенного в действие с 20 мая 2011 г.
В состав ППР включается: пояснительная записка; схематический план трассы; транспортная схема поставки материалов; схемы организации дорожного движения на время проведения работ; схема строительной площадки с указанием пункта мойки колес и бытового городка; приказ о назначении ответственного на выполнение строительно-монтажных; технологические карты и схемы на выполнение строительно-монтажных работ; калькуляции трудовых затрат; технологическая схема потока; линейный календарный график; графики потребности в материальных и трудовых ресурсах; график поступления на объект строительных материалов, конструкций и оборудования; график потребности в рабочих кадрах; график потребности в основных строительных машинах; контроль и оценка качества строительно-монтажных работ; мероприятия по охране труда и технике безопасности.
Проект производства работ предоставляется Заказчику на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Подраздел 2.5. Техническая документация

	       В течение 10 дней после заключения договора Заказчик обязан передать Подрядчику проектно-сметную документацию.

	Подраздел 2.6. Исполнительная документация

	Подрядчик в период производства работ ведет исполнительную и производственную документацию в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемым в актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденными Приказом Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору от 26.12.06г. №1128(РД-11-02-2006), Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору от 12.01.07г.№7 (РД-11-05-2007), Порядком формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора, утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору от 26.12.2006г. №1130(РД-11-03-2006) и Порядком проведений проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиями технического регламента (норм и правил) иных нормативных правовых актов и Проектной документации, утвержденным Приказом Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору от 26.12.06г. №1129(РД-11-04-2006), а также с момента начала работ и до их завершения ведет «Журнал учета производства работ» по форме КС-6а.
По окончании монтажа Подрядчик предоставляет исполнительную съемку проложенных коммуникаций Заказчику и в Управление Архитектуры г. Аксай.

	Подраздел 2.7. Строительный контроль

	Заказчик вправе осуществлять строительный контроль (технический надзор) за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с рабочей документацией, условиями Договора и требованиями нормативных документов, в частности:
- осуществлять проверку наличия у лица, осуществляющего работы, документов о качестве на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;
- контроль соблюдения лицом, осуществляющим работы, правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил уполномоченный представитель Заказчика может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов;
- контроль соответствия обязательств, предусмотренных пунктами договора, требованиям нормативной документации;  
- контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим работы, исполнительной документации;
- контроль исполнения лицом, осуществляющим капитальный ремонт, предписаний контролирующих органов, органов местного самоуправления;
- оценку (совместно с лицом, осуществляющим работы) соответствия выполненных работ, конструкций требованиям нормативных документов, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за выполнением лицом, осуществляющим работы, требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;
- контроль соответствия объемов работ и сроков выполнения работ условиям договора;
При осуществлении строительного контроля Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	        Перед выполнением работ необходимо получить согласование эксплуатирующих организаций сетей, в зону которых входит производственный участок. 
        Согласовать с Заказчиком порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке.
        Заказчик собственным иждивением и за счет собственных средств, своевременно поставляет на склад необходимые материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия. Материалы со склада, строительная техника, необходимые механизмы и инструменты доставляются к месту производства работ Подрядчиком. 
        Обеспечить инструментальные и лабораторные исследования на Объекте.
        В зоне производственного участка выполнить работы по местонахождению подземных инженерных сетей методом «шурфования».
При выполнении всех видов строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования нормативных документов, технологию производства работ и инструкции производителей по применению всех используемых материалов.
В процессе выполнения работ Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительно-техническую документацию. По окончании работ передать полный пакет подписанной исполнительной документации в соответствии с СП 48.13330.2011 и РД-11-02-2006 в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре в электронном виде в изменяемом формате).
        Если в настоящем Техническом задании не указаны требования к какому-либо виду работ или к части какого-либо вида работ, то при выполнении таких работ или их части необходимо руководствоваться требованиями нормативно - технической документации (СНиП, СП, ТУ и т.д.), имеющей применение к предмету Договора.



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	4.1. Обеспечение материалами и оборудованием со стороны Подрядчика 

	Заказчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ по настоящему договору строительными материалами, изделиями и конструкциями указанными в проектно-сметной документации, в тоже время обязанность по обеспечению инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектно-сметной и нормативной документацией принимает на себя Подрядчик.
Выполнение работ на Объекте по настоящему договору должно быть обеспечено Заказчиком материалами надлежащего качества.
Все поставляемые для производства работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль и иметь другие документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
По требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет, с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные документацией испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.
В случае если в процессе выполнении работ произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Договора, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.



РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	      Срок начала выполнения работ – с момента заключения договора.
      Окончание работ – 25 декабря 2026 года.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	       При производстве работ Подрядчик должен:
       надлежащим образом выполнить работы, предусмотренные Договором, в полном соответствии с проектно-сметной документацией, техническим заданием, графиком производства работ и иными условиями Договора, в объеме, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в сроки, предусмотренные Договором и его приложениями.
       При выявлении в ходе выполнения работ, не учтенных в проектной документации, необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором, Подрядчик обязан немедленно письменно сообщить об этом Заказчику.
       При производстве работ Подрядчик должен соблюдать СП, СНиП, ГОСТ, и иные нормативные документы.



РАЗДЕЛ 7. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ
	Работы, подлежащие сокрытию последующими работами в соответствии с Документацией и графиком выполнения работ, должны быть освидетельствованы представителями Заказчика и Подрядчика, владельцев существующих сетей, а также представителями надзорных органов. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Подрядчик, в письменном виде, не менее чем за трое суток до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих сокрытию последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно будет определить после выполнения последующих работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки соответствующих работ, В уведомлении указывается вид работ, участок работ, время приемки, ответственный за сдачу работ и его номер телефона.
В случае если Заказчиком, представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, не допускается.
Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить за свой счет.
К каждому акту освидетельствования скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы.
Акты освидетельствования скрытых работ составляются в 3 (трех) экземплярах.
Каждому акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в журнале учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Подрядчик гарантирует соответствие качества выполнения работ и их результатов условиям Договора, межгосударственным стандартам, национальным стандартам и сводам правил, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 №1521 и Приказом Росстандарта от 30.03.2015 № 365, стандартам Национального объединения строителей, а также иным нормативным и техническим документам на протяжении гарантийного срока. 
Гарантия предоставляется на все выполненные работы.
При обнаружении Заказчиком в пределах гарантийных сроков некачественно выполненных работ Подрядчик обязуется устранить дефекты и строительные недостатки за свой счет и своими силами в течение 10 (десяти) календарных дней. При этом Подрядчик несет ответственность за недостатки, дефекты выполненных работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
В случае, когда подрядные работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат, или с недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, возмещения своих расходов на устранение недостатков, а также вправе предъявить иные требования, предусмотренные действующим законодательством.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, на Объекте и входящих в него инженерных сооружений, объектов инфраструктуры, оборудования, материалов составляет 5 (пять) лет с момента (даты) подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.                                                   



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Требования к безопасности работ и к их результату должны соответствовать условиям договора, а также требованиям.  нормативных документов РФ (СНИПов, СП, ГОСТов, ОСТов, СанПиНов и ТУ), в части:                                                      
- охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды;                                                                                                                            
- правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования;  
- ведения  исполнительной документации;                                                                                          
- исполнения предписаний контролирующих органов, органов местного самоуправления.                                                                                                                                                      
Выполнение всех видов строительно-монтажных работ на объекте должно производиться в соответствии с требованиями СП, ГОСТ, технических правил, положений, установленных на территории Российской Федерации для данного вида работ.
Необходимо строго соблюдать технологию производства работ и инструкции производителей по применению всех используемых материалов и оборудования.  
Подрядчик обеспечивает в пределах участка производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение во время проведения работ необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, использованию земель, занятых во временное пользование, и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством.
Подрядчик на период производства работ обязан в целях обеспечения безопасности движения:
- разработать схему закрытия или ограничения движения транспорта, согласовать схему с Заказчиком, а также в надзорных органах города и области, (при закрытии или ограничении движения), проинформировать ГИБДД; предоставить копии Заказчику.
- выставить до начала работ дорожные знаки и другие средства организации движения в соответствии с согласованной схемой, следить за их сохранностью на протяжении всего срока работ.
Зону производства работ необходимо огородить средствами, полностью ограничивающими доступ посторонних лиц и постороннего автотранспорта, с установкой информационных и предупреждающих знаков, в местах движения автотранспорта и пешеходов.
Ответственность за сохранность кабельных линий и безопасность персонала от поражения электрическим током несет Подрядчик.
Производство работ должно выполняться с соблюдением требований:
-   Правила по охране труда в строительстве, утверждённые приказом Минтруда России от 01.06.2015 г. № 336н. и  Приказом Минтруда РФ от 28.03.2014 г. №155н.
- Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- Строительные нормы и правила СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-  Общие требования безопасности. Работы электромонтажные. ГОСТ 12.3.032-84;
-  Правила устройства электроустановок ПУЭ, утвержденные.
       Подрядчик обязан в период производства работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды.
К работам должны допускаться лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности на производстве и имеющие удостоверения на право производства соответствующих работ.
Рабочие Подрядчика должны быть обеспечены необходимым инвентарем и спецодеждой.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	1. Проект производства работ предоставляется Заказчику на бумажном носителе в двух экземплярах.
2. Пакет подписанной исполнительной документации в соответствии РД-11-02-2006 предоставляется в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре в электронном виде в формате PDF.
3. Акты форм КС-2 и КС-3 предоставляются в 3 (трех) экземплярах.
4. Журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а  предоставляется в 1 (одном) экземпляре:
-  ежемесячно в формате Excel  – по требованию Заказчика;
-  по окончании работ - на бумажном носителе в обязательном порядке.
5. Полученные от исполнительных органов Государственной власти или органов местного самоуправления дополнительные документы – в 2-х экземплярах и в формате PDF.
6. Акт технической готовности работ – 2 экз. на бумажном носителе (оригинал). 
7. Акт о соответствии выполненных работ выданной проектной документации – 2 экз. на бумажном носителе (оригинал).
8. Исполнительную съемку, согласованную с архитектурой и градостроительством – 2 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде (диск, флеш-карта).




Начальник ПТО					А.Л. Семко


Главный инженер					Ю.С. Даниленко
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