## Прил 1
Приложение № 1
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2026 года
График поставки материалов Подрядчиком
"Реконструкция части КЛ 10 кВ от РП-1 до ТП-44, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону" (Идентификационный номер инвестиционного проекта Р_60_1142311005693_010)
№ п/п | Номенклатура МТР | Ед. изм. | Кол-во | Цена на продукцию за единицу с НДС, руб. | Сумма продукции с НДС, руб. | Наименование изготовителя/ Ответственное лицо, контактный телефон | №дог. с контрагентом | Дата оплаты |  | Плановая дата поставки
[8 empty] | Аванс | Окончательная оплата
На _______________ месяц 2026г.
Оборудование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Итого с НДС %: |  |  |  | 0
| в том числе НДС ____%: |  |  |  | 0
ЗАКАЗЧИК: | [6 empty] | ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор | [6 empty] | Директор
ООО «Югстрой-Электросеть» | [6 empty] | _____________________________
__________________ А. О. Козырев | [6 empty] | _____________________
"___" __________________ 2026г. | [6 empty] | "___" __________________ 2026г.

## Прил 1.1
Приложение №1.1
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2026 года
График поставки материалов Подрядчика, оплачиваемых Заказчиком поставщикам Подрядчика
"Реконструкция части КЛ 10 кВ от РП-1 до ТП-44, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону" (Идентификационный номер инвестиционного проекта Р_60_1142311005693_010)
№п/п | Номенклатура МТР | Единица измерения | Норма расхода | Количество | Цена на продукцию за единицу, руб. | Сумма продукции с НДС, руб. | Новая цена на продукцию за единицу, руб. | Новая сумма продукции с НДС, руб. | Номер счета нового | Разница | Плановая дата поставки | Примечание
ЗАКАЗЧИК: | [9 empty] | ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор | [9 empty] | Директор
ООО «Югстрой-Электросеть» | [9 empty] | _____________________________
__________________ А. О. Козырев | [9 empty] | _____________________
"___" _____________ 2026 г. | [9 empty] | "___" _____________ 2026 г.

## Прил2
Приложение №2
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2026 года
Распределение стоимости договора и График объемов финансирования по выполнению работ на объекте:
"Реконструкция части КЛ 10 кВ от РП-1 до ТП-44, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону" (Идентификационный номер инвестиционного проекта Р_60_1142311005693_010)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за един. руб. | Стоимость работ всего, руб. | 2026 год
[6 empty] | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
Работы
1
2
3
4
Итого работа: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого материалы: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого стоимость выполненных работ, руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. НДС ____% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ФИНАНСИРОВАНИЕ
| Аванс, % |  |  |  | 0%
| Сумма Аванса, руб. |  |  |  | 0
| Удержания авансовых сумм, % |  |  |  | 0%
| Удержания авансовых сумм, в пользу Заказчика, руб |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Удержание 5 % от стоимости СМР за совевременную передачу исполнительной документации Заказчику |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Возврат Заказчиком удержания по исполнительной документации, 5 % от СМР (при условии предоставления 100 % исполнительной документации) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО помесячное финансирование строительства |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Общего финансирование строительства с нарастающим итогом, руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК:
| Генеральный директор |  |  |  | Директор
| ООО «Югстрой-Электросеть» |  |  |  | _____________________________
| __________________ А. О. Козырев |  |  |  | _____________________
| "___" __________________ 2026г. |  |  |  | "___" __________________ 2026г.

## Прил 3
Приложение № 3
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2026 года
График выдачи рабочей документации
"Реконструкция части КЛ 10 кВ от РП-1 до ТП-44, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону" (Идентификационный номер инвестиционного проекта Р_60_1142311005693_010)
№ п/п | Наименование рабочей документации | Обозначение |  | Срок выдачи
1 | "Реконструкция части КЛ 10 кВ от РП-1 до ТП-44, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону" | РИЦ 26-15.РД,ЭС |  | В течении 5 рабочих дней после подписания договора.
ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор |  |  | Директор
ООО "Югстрой-Электросеть" |  |  | _____________________________
__________________ А. О. Козырев |  |  | _____________________
"___" __________________ 2026г. |  |  | "___" __________________ 2026г.

## Прил 4
Приложение № 4
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2026 года
График выполнения работ
"Реконструкция части КЛ 10 кВ от РП-1 до ТП-44, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону" (Идентификационный номер инвестиционного проекта Р_60_1142311005693_010)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Физ. Объемы | Сроки производства работ |  |  | 2026 год (объемы)
|  |  |  | Начало | Окончание | Всего, дни | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | [5 empty] | 1
2 | [5 empty] | 1
3 | [5 empty] | 1
4 | [5 empty] | 1
… | [5 empty] | 1
| ЗАКАЗЧИК: | [5 empty] | ПОДРЯДЧИК:
| Генеральный директор | [5 empty] | Директор
| ООО "Югстрой-Электросеть" | [5 empty] | _____________________________
| __________________ А. О. Козырев | [5 empty] | _____________________
| "___" __________________ 2026г. | [5 empty] | "___" __________________ 2026г.

## Прил 7
Приложение № 7
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2026 года
Месячно-суточный график выполнения работ
"Реконструкция части КЛ 10 кВ от РП-1 до ТП-44, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону" (Идентификационный номер инвестиционного проекта Р_60_1142311005693_010)
|  |  |  | На | ноябрь |  |  |  | 2026г. | [20 empty] | по состоянию на "_____" _____________ 2026г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Выполнено на начало строительства |  | Задание на месяц |  |  | Выполнено с начала месяца |  | ноябрь
|  |  |  | план | факт | план | восполн. | всего | план | факт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | [10 empty] | план
факт
2 | [10 empty] | план
факт
… | [10 empty] | план
факт
|  |  |  | На | декабрь |  |  |  | 2026г. |  |  | 19: по состоянию на "_____" _____________ 2026г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Выполнено на начало строительства |  | Задание на месяц |  |  | Выполнено с начала месяца |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | план | восполн. | всего | план | факт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | [10 empty] | план
факт
2 | [10 empty] | план
факт
… | [10 empty] | план
факт
|  | ЗАКАЗЧИК: | [9 empty] | 15: ПОДРЯДЧИК:
|  | Генеральный директор | [9 empty] | 15: Директор
|  | ООО "Югстрой-Электросеть" | [9 empty] | 15: _____________________________
|  | __________________ А. О. Козырев | [9 empty] | 15: _____________________
|  | "___" __________________ 2026г. | [9 empty] | 15: "___" __________________ 2026г.

## Прил9
Приложение №9
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2026 года
ГРАФИК
ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ
"Реконструкция части КЛ 10 кВ от РП-1 до ТП-44, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону" (Идентификационный номер инвестиционного проекта Р_60_1142311005693_010)
№п/п | Наименование | Тип, марка | Ед.изм. | Кол-во | 2026г., в том числе по месяцам | Примечания
1
Примечание: 1. Общая стоимость материалов и оборудования поставки Заказчика составляет: ______________ в т.ч. НДС- ___%.
(указывается на основании ПЗС )
2. Материалы и оборудование, не предусмотренные в Приложении 9, считать поставкой Подрядчика
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор |  |  |  |  | Директор
ООО "Югстрой-Электросеть" |  |  |  |  | _____________________________
__________________ А. О. Козырев |  |  |  |  | _____________________
"___" __________________ 2026г. |  |  |  |  | "___" __________________ 2026г.

## Прил12
Приложение № 12
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2026 года
ВЕДОМОСТЬ
Переработки давальческих материалов поставки Заказчика
за ______ месяц 2026 года.
по объекту:
"Реконструкция части КЛ 10 кВ от РП-1 до ТП-44, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону" (Идентификационный номер инвестиционного проекта Р_60_1142311005693_010)
№ п/п | Наименование материальных ресурсов | Поставка Заказчика (по приложению 10) с учётом норм расхода материалов |  | Получено в переработку с учётом норм расхода материалов |  |  | Переработано согласно актам выполненных работ с учетом норм расхода материалов |  |  |  | Сверх норм.списание № акта |  | Подлежит возврату
[7 empty] | Всего с начала года |  | в т.ч. за отчетный период
|  | ед. изм. | кол-во | кол-во | стоимость в руб | № и дата расходной накладной | кол-во | Стоимость в руб. | кол-во | Стоимость в руб. | кол-во | Стоимость в руб. | кол-во | Стоимость в руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
С бланком типовой формы ознакомлен:
| ЗАКАЗЧИК: | [7 empty] | ПОДРЯДЧИК:
| Генеральный директор | [7 empty] | Директор
| ООО "Югстрой-Электросеть" | [7 empty] | _____________________________
| __________________ А. О. Козырев | [7 empty] | _____________________
| "___" __________________ 2026г. | [7 empty] | "___" __________________ 2026г.

## Прил 13
Приложение №13
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2026 года
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[31 empty] | Форма по ОКУД | [6 empty] | 0322006
26367882
| Заказчик(Генподрядчик) ООО "Югстрой-Электросеть" | [35 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Подрядчик (Субподрядчик) ООО "ПроСвет" |  |  |  |  | _____________________________ | [27 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка |  |  |  | "Реконструкция части КЛ 10 кВ от РП-1 до ТП-44, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону" (Идентификационный номер инвестиционного проекта Р_60_1142311005693_010)
(наименование, адрес)
| Объект |  |  |  | "Реконструкция части КЛ 10 кВ от РП-1 до ТП-44, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону" (Идентификационный номер инвестиционного проекта Р_60_1142311005693_010)
[10 empty] | (наименование) | [15 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[34 empty] | Договор подряда (контракт) | номер |  |  | _______
[35 empty] | дата | [5 empty] | 2026
Вид операции
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
[16 empty] | за | 202_ |  |  |  |  | год
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Составил
[7 empty] | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
Проверил
[7 empty] | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
Номер |  |  |  | Конструктивные элементы и виды работ |  | Номер еди- ничной рас- ценки |  |  | Еди- ница изме- рения |  | Цена за единицу, руб. | Количе- ство работ по смете |  | Сметная (дого- ворная) стои- мость, руб. | Выполнено работ
по поряд- ку |  | пози- ции по смете | [12 empty] | месяц | [5 empty] | месяц |  |  |  | месяц | [7 empty] | месяц | [5 empty] | ОСТАТОК
[15 empty] | количе- ство |  |  | стои- мость, руб. |  | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. | количе- ство | стои- мость, руб. |  | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. | количе- ство |  | стои- мость, руб. |  | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. |  |  |  | количе- ство |  |  | стои- мость, руб. |  | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. | количе- ство | стоимость, руб.
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  | 19 |  | 20 | 21 | 22
[8 empty] | Итого | Х |  | Х
[8 empty] | Всего | Х |  | Х
С бланком типовой формы ознакомлен:
Заказчик | [29 empty] | Подрядчик
Генеральный директор | [29 empty] | Директор
ООО «Югстрой-Электросеть» | [29 empty] | _____________________________
__________________ А. О. Козырев | [29 empty] | _____________________
"___" _____________ 2026 г. | [29 empty] | "___" _____________ 2026 г.

## Прил 17
Приложение № 17
к договору на выполнение СМР № _______от _________2026г
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор | [8 empty] | Генеральный директор
ООО «Югстрой-Электросеть»
А. О. Козырев
"____" ________________ 2026 года | [8 empty] | "____" ________________ 2026 года
"Реконструкция части КЛ 10 кВ от РП-1 до ТП-44, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону" (Идентификационный номер инвестиционного проекта Р_60_1142311005693_010)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-44
(наименование работ и затрат)
Составлен
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен
Сметная стоимость |  |  | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | тыс.руб.
| монтажных работ |  | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | тыс.руб.
| оборудования |  | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | чел.-ч.
| прочих затрат |  | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[5 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы
1 | ГЭСН01-01-022-23 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 4: 1000 м3; 7: 0.3947
Объем=394,7 / 1000
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
2 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 4: 100 м3; 7: 0.118
Объем=11,8 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
3 | 02-15-1-01-0001 Сплит-форма Ростовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км |  | 4: 1т груза; 7: 690.725
Объем=394,7*1,75
Всего по позиции
4 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Песок |  | 4: 1000 м3; 7: 0.2631
Объем=263,1 / 1000
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
5 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 Сплит-форма Ростовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  | 4: м3; 7: 289.41
Объем=263,1*1,1
Всего по позиции
6 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 4: 100 м3; 7: 2.631
Объем=263,1 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  | 4: маш.-ч
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Электромонтажные работы
7 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  | 4: 100 м; 7: 8.77
Объем=877 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 |  | 4: 100 м; 7: 8.77
Объем=877 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
9 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 Сплит-форма Ростовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  | 4: м3; 7: 144.76
Объем=131,6*1,1
Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-02-237-03 | Прокладка труб гладких полиэтиленовых в траншее диаметром: 160 мм |  | 4: км; 7: 0.0795
Объем=79,5/1000
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
11 | ГЭСНм08-02-237-08 | За каждую последующую трубу добавлять к норме: 08-02-237-03 |  | 4: км; 7: 0.0795
Объем=79,5/1000
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
12 | ФСБЦ-24.3.03.13-0049 Сплит-форма Ростовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  | 4: м; 7: 159
Всего по позиции
13 | ГЭСН24-02-001-07 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм |  | 4: соединение; 7: 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
| 91.17.04-056 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм |  | 4: маш.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | bar: 4
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | bar: 4
Всего по позиции
14 | ГЭСНм08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 6 до 9 кг |  | 4: 100 м; 7: 17.439
Объем=(1778,74/1,02) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | 4: маш.-ч
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  | 4: маш.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 4: 10 м
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | bar: 4
| 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | bar: 4
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | bar: 4
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | bar: 4
14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
15 | ГЭСНм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  | 4: 100 м; 7: 3.13
Объем=(319,26/1,02) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | 4: маш.-ч
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  | 4: маш.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 4: 10 м
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | bar: 4
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | bar: 4
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
16 | ТЦ_21.1.07.02_23_2310121190_10.09.2026_02_1.2 | Кабель АСБл-10 3х240мн |  | 4: м; 7: 2098
Цена=2467,43/1,22*1,03
Всего по позиции
17 | ГЭСНм08-02-159-09 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  | 4: шт; 7: 18
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | bar: 4
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | bar: 4
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | bar: 4
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 4: 10 м
17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
18 | ТЦ_20.2.02.07_23_2310121190_10.09.2026_02_2.2 КА п.2.2 | Капа термоусаживаемая ОГТ-100/40 КВТ 65138 |  | 4: шт; 7: 18
Всего по позиции
19 | ГЭСНм08-02-143-08 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х48 см |  | 4: 100 м; 7: 7.975
Объем=797,5 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
19.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
20 | ФСБЦ-20.2.02.07-1020 Сплит-форма Ростовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК, размеры 480х480 мм |  | 4: шт; 7: 1694
Всего по позиции
21 | ГЭСНм08-02-143-01 прим | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (перегородка) |  | 4: 100 м; 7: 7.975
Объем=797,5 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
21.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
22 | ФСБЦ-06.1.01.05-0035 Сплит-форма Ростовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 |  | 4: 1000 шт; 7: 3.19
Объем=3190/1000
Всего по позиции
23 | ГЭСНм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  | 4: 100 м; 7: 8.77
Объем=877 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
23.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
24 | ФСБЦ-01.7.06.08-0012 Сплит-форма Ростовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм |  | 4: шт; 7: 8.77
Объем=877/100
Всего по позиции
25 | ГЭСНм08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 |  | 4: шт; 7: 12
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | bar: 4
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | bar: 4
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 4: 10 м
| 20.2.01.05-0014 | Гильзы кабельные медные 240 мм |  | 4: 100 шт
25.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
26 | ТЦ_20.2.09.04_23_2310121190_10.09.2026_02_3.2 | Муфта кабельная соединительная10кВ Стп 10-150/240 "Прогресс"Трансэнерго TRE-001422 |  | 4: шт; 7: 12
Цена=11679,55/1,22*1,03
Всего по позиции
27 | ГЭСНм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  | 4: шт; 7: 17
Объем=34/2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
| 4 | М
| 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм | bar: 4
| 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная | bar: 4
| 01.7.07.29-0221 | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб | bar: 4
27.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
28 | ГЭСНм08-02-177-01 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле |  | 4: шт; 7: 20
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 4: чел.-ч
28.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | bar: 4
Всего по позиции
29 | ФСБЦ-20.1.02.23-0174 Сплит-форма Ростовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Столбик замерный, опознавательный, пластиковый для подземных кабельных линий связи, диаметр 83 мм, высота 2200 мм |  | 4: шт; 7: 20
Всего по позиции
30 | ФСБЦ-22.2.02.23-0304 Сплит-форма Ростовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, размеры 210х280х5 мм |  | 4: 100 шт; 7: 0.2
Объем=20 / 100
Всего по позиции
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы
Раздел 3. ГНБ (котлованы 1,5х2х2 - 2 шт)
31 | ГЭСН01-01-018-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 4: 1000 м3; 7: 0.012
Объем=12 / 1000
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
32 | 02-15-1-01-0015 Сплит-форма Ростовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  | 4: 1т груза; 7: 21
Объем=12*1,75
Всего по позиции
33 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (Песок) |  | 4: 1000 м3; 7: 0.012
Объем=12 / 1000
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
34 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 Сплит-форма Ростовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  | 4: м3; 7: 13.2
Объем=12*1,1
Всего по позиции
35 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 4: 100 м3; 7: 0.12
Объем=12 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  | 4: маш.-ч
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
36 | ГЭСН04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | bar: 4; 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
37 | ГЭСН04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | bar: 4; 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
38 | ГЭСН04-01-085-02 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м |  | 4: м; 7: 154
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  | 4: чел.-ч
| 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.07.06-001 | Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  | 4: маш.-ч
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 4: чел.-ч
| 91.13.03-041 | Автоцистерны, объем 8 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 4: чел.-ч
| 91.19.01-001 | Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3 |  | 4: маш.-ч
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 4: чел.-ч
| 91.19.12-081 | Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м |  | 4: маш.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.06-0034 | Смазка медно-графитовая | bar: 4
| 01.3.05.23-0171 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | bar: 4
| 01.7.03.01-0001 | Вода | bar: 4
38.1 | ФСБЦ-01.4.03.01-0021 | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0-11,0 м3/т | bar: 4
38.2 | ФСБЦ-01.4.03.03-0011 | Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 90 %, термостойкость +175 °C, плотность 1,25-1,45 г/см3 | bar: 4
Всего по позиции
39 | ФСБЦ-24.3.03.17-0018 Сплит-форма Ростовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубы полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм |  | 4: м; 7: 154
Всего по позиции
40 | ГЭСН24-02-001-07 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм |  | 4: соединение; 7: 12
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  | 4: чел.-ч
| 2 | ЭМ
| 91.17.04-056 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм |  | 4: маш.-ч
| 4 | М
| 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | bar: 4
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | bar: 4
Всего по позиции
Итого по разделу 3 ГНБ (котлованы 1,5х2х2 - 2 шт)
Раздел 4. Пусконаладочные работы
41 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  | 4: шт; 7: 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | 4: чел.-ч
| 3-200-03 | Инженер III категории |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
42 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | 4: испытание; 7: 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | 4: чел.-ч
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | 4: чел.-ч
| 3-200-03 | Инженер III категории |  | 4: чел.-ч
Всего по позиции
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы
Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно)
в том числе:
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
Оплата труда машинистов (Отм)
Материалы
Перевозка
Строительные работы
Строительные работы
в том числе:
оплата труда
эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (Отм)
материалы
накладные расходы
сметная прибыль
Перевозка
Монтажные работы
в том числе:
оплата труда
эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (Отм)
материалы
накладные расходы
сметная прибыль
Прочие затраты
Пусконаладочные работы
в том числе:
оплата труда
накладные расходы
сметная прибыль
Итого
Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)
НДС 22%
ВСЕГО по смете
справочно:
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов
ПНР "вхолостую"
в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства
ПНР "под нагрузкой"
в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## Прил 18
Приложение № 18
к договору на выполнение СМР № _____от ________2026г.
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор |  |  | Генеральный директор
ООО «Югстрой-Электросеть»
__________________ |  |  | __________________ А. О. Козырев
"______ " _______________2026 г. |  |  | "______ " _______________2026 г.
"Реконструкция части КЛ 10 кВ от РП-1 до ТП-44, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону" (Идентификационный номер инвестиционного проекта Р_60_1142311005693_010)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Земляные работы
1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.3947
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.118
3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | 1т груза | 690.725
4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Песок | 1000 м3 | 0.2631
5 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 289.41
6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 2.631
Раздел 2. Электромонтажные работы
7 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 8.77
8 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 | 100 м | 8.77
9 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 144.76
10 | Прокладка труб гладких полиэтиленовых в траншее диаметром: 160 мм | км | 0.0795
11 | За каждую последующую трубу добавлять к норме: 08-02-237-03 | км | 0.0795
12 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм | м | 159
13 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм | соединение | 2
14 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 6 до 9 кг | 100 м | 17.439
15 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг | 100 м | 3.13
16 | Кабель АСБл-10 3х240мн | м | 2098
17 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт | 18
18 | Капа термоусаживаемая ОГТ-100/40 КВТ 65138 | шт | 18
19 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х48 см | 100 м | 7.975
20 | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК, размеры 480х480 мм | шт | 1694
21 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (перегородка) | 100 м | 7.975
22 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт | 3.19
23 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 8.77
24 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм | шт | 8.77
25 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | шт | 12
26 | Муфта кабельная соединительная10кВ Стп 10-150/240 "Прогресс"Трансэнерго TRE-001422 | шт | 12
27 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 17
28 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | шт | 20
29 | Столбик замерный, опознавательный, пластиковый для подземных кабельных линий связи, диаметр 83 мм, высота 2200 мм | шт | 20
30 | Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, размеры 210х280х5 мм | 100 шт | 0.2
Раздел 3. ГНБ (котлованы 1,5х2х2 - 2 шт)
31 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.012
32 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | 1т груза | 21
33 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (Песок) | 1000 м3 | 0.012
34 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 13.2
35 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.12
36 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 1
37 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 1
38 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м | м | 154
39 | Трубы полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм | м | 154
40 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм | соединение | 12
Раздел 4. Пусконаладочные работы
41 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | шт | 2
42 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 2
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Прил 19
Приложение 19
к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2026 года
Перечень документов, передаваемых Подрядчиком Заказчику по окончании строительно-монтажных работ по объекту.
№ п/п | Наименование документа
1 | Акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей
2 | АОСР устройство основания траншеи песком для прокладки КЛ (Х линий)
3 | АОСР монтаж труб, в траншее в местах переходов и пересечениями с коммуникациями
4 | Протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой
5 | АОСР укладка кирпичной перегородки между взаиморезервируемыми кабельными линиями, где нет труб (если есть перегородка)
6 | Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием
7 | АОСР засыпка песком поверх эл. кабеля и труб
8 | АОСР укладка кирпича в траншее по всей ширине, где нет труб
9 | Журнал прокладки КЛ
10 | Журнал монтажа кабельных муфт
11 | АОСР обратная засыпка грунтом
12 | Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах
13 | АОСР на котлованы под ГНБ (если есть ГНБ)
14 | Профиль прокола с высотно-глубинными отметками (если есть ГНБ)
14 | Акт технической готовности электромонтажных работ.
15 | Приложение к Акту технической готовности. Ведомость изменений и отступлений от проекта
16 | Исполнительные схемы (схема прокладки КЛ с координатами, разрезами, трубами)
17 | Паспорта качества, сертификаты, документы на смонтированное оборудование.
18 | Технический отчет по испытаниям оборудования:
18.1 | Протокол испытаний силового кабеля напряжением с бумажной изоляцией (рабочее напряжение 6кВ – необходимо испытывать постоянным (выпрямленным) напряжением 36кВ 10мин.) (рабочее напряжение 10кВ – необходимо испытывать постоянным (выпрямленным) напряжением 60кВ 10мин.)
18.2 | Протокол испытаний силового кабеля напряжением с изоляций из сшитого полиэтилена (рабочее напряжение 6кВ – необходимо испытывать 30кВ частотой 0,1 (Гц) в течение 15 минут) (рабочее напряжение 10кВ – необходимо испытывать 50кВ частотой 0,1 (Гц) в течение 15 минут)
18.3 | Протокол фазировки
18.4 | Протокол проверки наличия цепи и измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки.
В Акте должно быть не меньше 3-5 человек в подписантах. Все документы в 3 экземплярах. В каждом экземпляре технический отчет на пуско-наладочные работы.
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор Директор
ООО «Югстрой-Электросеть»
__________________ А. О. Козырев _____________________________

## НАЧИНАТЬ С ЭТОГО
Наименование объекта | "Реконструкция части КЛ 10 кВ от РП-1 до ТП-44, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону" (Идентификационный номер инвестиционного проекта Р_60_1142311005693_010)
Договор | к договору на выполнение СМР №____ от ______ 2026 года
для приложения № 13
|  | #REF! | ООО «Югстрой-Электросеть»
| Генеральный директор | #REF! | 0
Заказчик | ООО «Югстрой-Электросеть» | #REF!
#REF!
Руководитель | __________________ А. О. Козырев
Подрядчик
Директор
_____________________________
Руководитель | _____________________
заказчик/генподрядчик | ЗАКАЗЧИК:
подрядчик/субподрядчик | ПОДРЯДЧИК: