Реестр изменений от 21.02.2023 г.

условий Закупочной документации № СО-012839 от 03.02.2023 г.

Организатором Запроса внесены изменения в части сроков производства работ:

РАЗДЕЛ II. Информационная карта Запроса:

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОМ ЗАПРОСЕ:

| № п/п | # Старая версия | Новая версия |
| --- | --- | --- |
| 9. Форма, сроки и порядок оплаты: | Вариант 1: Предусмотрен аванс на выполнение работ не более 10% - 61 452 780 (Шестьдесят один миллион четыреста пятьдесят две тысячи семьсот восемьдесят) рублей 77 копеек. Авансирование осуществляется только при наличии безусловной безотзывной банковской гарантии на возврат аванса. Оплата аванса производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после предоставления Генеральным подрядчиком банковской гарантии на возврат аванса и счета на аванс. Для банковских гарантий Банк должен входить в список ТОП-20 по показателю Активы нетто (http://banki.ru/banks/ratings/). Банк и текст банковской гарантии согласовывается с Заказчиком после заключения договора. Рекомендуемая форма Банковской гарантии на обеспечение обязательств по возврату аванса представлена в Форме 8. Срок оформления банковской гарантии - не более 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора. Срок действия банковской гарантии равен сроку выполнения работ в соответствии с договором плюс 90 (девяносто) календарных дней. Окончательный расчет производится по факту выполненных работ после подписания Актов о выполненных работах формы КС-2 и предоставления исполнительной документации в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки работ и подписания Сторонами первичных документов. Вариант 2: Без аванса. Расчет производится по факту выполненных работ после подписания Актов о выполненных работах формы КС-2 и предоставления исполнительной документации в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки работ и подписания Сторонами первичных документов. Гарантийные удержания в размере 10% (десять процентов) от суммы договора - сумма удержания от подлежащей уплате Генеральному подрядчику суммы за выполненные работы, выступающей в качестве обеспечения обязательства Генерального подрядчика перед Заказчиком в завершении работ на объекте и исполнении по ним гарантийных обязательств согласно условиям договора. При этом гарантийные удержания возвращаются Генеральному подрядчику путем: Вариант 1: Гарантийное удержание в размере 5% (пять процентов) выплачиваются после завершения работ и подписания КС-11 в течение 7 (семи) рабочих дней, 5% (пять процентов) по окончании гарантийного срока (60 месяцев), на основании счета Генерального подрядчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания гарантийного срока. Вариант 2: Генеральный подрядчик имеет право на возврат всей суммы гарантийных удержаний после завершения работ при предоставлении безотзывной банковской гарантии обеспечения гарантийных удержаний на сумму 5% (пять процентов) от общей стоимости договора и сроком действия равному гарантийному сроку (60 месяцев) плюс 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания КС-11 в течение 7 (семи) рабочих дней. Рекомендуемая форма Банковской гарантии на обеспечение обязательств по возврату аванса представлена в Форме 9. Форма оплаты - безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика. Оплата производится в соответствии с правилами безналичных расчетов в порядке плановых платежей на основании счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ с учетом казначейской системы. | Вариант 1: Предусмотрен аванс на выполнение работ не более 10% - 61 452 780 (Шестьдесят один миллион четыреста пятьдесят две тысячи семьсот восемьдесят) рублей 77 копеек. Подрядчик имеет право обратиться к Заказчику с перечнем оборудования/материалов, имеющих длительный срок поставки (более 1 (одного) месяца), стоимость более 1 000 000 (одного миллиона) рублей 00 копеек за одну номенклатурную группу и влияние на критический путь сетевого графика с целью получения дополнительного целевого авансирования или проведения прямой оплаты для размещения заказа у поставщика/ов. Размер целевого аванса не может быть более 70% от сметной стоимости оборудования/материала, входящих в указанный перечень. Авансирование осуществляется только при наличии безусловной безотзывной банковской гарантии на возврат аванса. Оплата аванса производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после предоставления Генеральным подрядчиком банковской гарантии на возврат аванса и счета на аванс. Для банковских гарантий Банк должен входить в список ТОП-20 по показателю Активы нетто (http://banki.ru/banks/ratings/). Банк и текст банковской гарантии согласовывается с Заказчиком после заключения договора. Рекомендуемая форма Банковской гарантии на обеспечение обязательств по возврату аванса представлена в Форме 8. Срок оформления банковской гарантии - не более 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора. Срок действия банковской гарантии равен сроку выполнения работ в соответствии с договором плюс 90 (девяносто) календарных дней. Окончательный расчет производится по факту выполненных работ после подписания Актов о выполненных работах формы КС-2 и предоставления исполнительной документации в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки работ и подписания Сторонами первичных документов. Вариант 2: Без аванса на выполнение работ. Подрядчик имеет право обратиться к Заказчику с перечнем оборудования/материалов, имеющих длительный срок поставки (более 1 (одного) месяца), стоимость более 1 000 000 (одного миллиона) рублей 00 копеек за одну номенклатурную группу и влияние на критический путь сетевого графика с целью получения дополнительного целевого авансирования или проведения прямой оплаты для размещения заказа у поставщика/ов. Размер целевого аванса не может быть более 70% от сметной стоимости оборудования/материала, входящих в указанный перечень. Авансирование осуществляется только при наличии безусловной безотзывной банковской гарантии на возврат аванса. Оплата аванса производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после предоставления Генеральным подрядчиком банковской гарантии на возврат аванса и счета на аванс. Для банковских гарантий Банк должен входить в список ТОП-20 по показателю Активы нетто (http://banki.ru/banks/ratings/). Банк и текст банковской гарантии согласовывается с Заказчиком после заключения договора. Рекомендуемая форма Банковской гарантии на обеспечение обязательств по возврату аванса представлена в Форме 8. Срок оформления банковской гарантии - не более 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора. Срок действия банковской гарантии равен сроку выполнения работ в соответствии с договором плюс 90 (девяносто) календарных дней. Окончательный расчет производится по факту выполненных работ после подписания Актов о выполненных работах формы КС-2 и предоставления исполнительной документации в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки работ и подписания Сторонами первичных документов. Гарантийные удержания в размере 10% (десять процентов) от суммы договора - сумма удержания от подлежащей уплате Генеральному подрядчику суммы за выполненные работы, выступающей в качестве обеспечения обязательства Генерального подрядчика перед Заказчиком в завершении работ на объекте и исполнении по ним гарантийных обязательств согласно условиям договора. При этом гарантийные удержания возвращаются Генеральному подрядчику путем: Вариант 1: Гарантийное удержание в размере 5% (пять процентов) выплачиваются после завершения работ и подписания КС-11 в течение 7 (семи) рабочих дней, 5% (пять процентов) по окончании гарантийного срока (60 месяцев), на основании счета Генерального подрядчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания гарантийного срока. Вариант 2: Генеральный подрядчик имеет право на возврат всей суммы гарантийных удержаний после завершения работ при предоставлении безотзывной банковской гарантии обеспечения гарантийных удержаний на сумму 5% (пять процентов) от общей стоимости договора и сроком действия равному гарантийному сроку (60 месяцев) плюс 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания КС-11 в течение 7 (семи) рабочих дней. Рекомендуемая форма Банковской гарантии на обеспечение обязательств по возврату аванса представлена в Форме 9. Форма оплаты - безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика. Оплата производится в соответствии с правилами безналичных расчетов в порядке плановых платежей на основании счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ с учетом казначейской системы. |

РАЗДЕЛ III. Критерии оценки.

| № п/п | # Старая версия | Новая версия |
| --- | --- | --- |
| 2. Отказ от авансового платежа на выполнение работ. | - Отказ от авансового платежа. Значимость критерия: 9 % (что эквивалентно 100 баллам в рамках данного критерия). Порядок оценки Заявок по критерию: 2.1. Для определения рейтинга Заявки по критерию «Отказ от авансового платежа» применяется минимальный размер аванса по договору по Заявкам участников. 2.2. В случае, если Участник Запроса выбирает вариант заключения договора без авансового платежа, то такому Участнику присваивается 100 баллов по критерию «Отказ от авансового платежа». В случае, если Участник выбирает вариант заключения договора с наличием авансового платежа, то рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «Отказ от авансового платежа», определяется по формуле: Rai =; Ai -А max; * 100. A min – A max. где: Rai – рейтинг, присуждаемый i-й Заявке по указанному критерию; A min – минимальный процент аванса по Заявкам участников Запроса; A max – максимальный процент аванса по Заявкам участников Запроса; Аi – предложение i-го Участника Запроса по проценту аванса. 2.3. Для расчета итогового рейтинга по Заявке рейтинг, присуждаемый этой Заявке по критерию «Отказ от авансового платежа» умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 2.4. При оценке Заявок по критерию «Отказ от авансового платежа» лучшим условием исполнения Договора по критерию признается предложение Участника Запроса без авансового платежа. | - Отказ от авансового платежа на выполнение работ. Значимость критерия: 9 % (что эквивалентно 100 баллам в рамках данного критерия). Порядок оценки Заявок по критерию: 2.1. Для определения рейтинга Заявки по критерию «Отказ от авансового платежа на выполнение работ» применяется минимальный размер аванса по договору по Заявкам участников. 2.2. В случае, если Участник Запроса выбирает вариант заключения договора без авансового платежа, то такому Участнику присваивается 100 баллов по критерию «Отказ от авансового платежа на выполнение работ». В случае, если Участник выбирает вариант заключения договора с наличием авансового платежа, то рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «Отказ от авансового платежа на выполнение работ», определяется по формуле: Rai =; Ai -А max; * 100. A min – A max. где: Rai – рейтинг, присуждаемый i-й Заявке по указанному критерию; A min – минимальный процент аванса по Заявкам участников Запроса; A max – максимальный процент аванса по Заявкам участников Запроса; Аi – предложение i-го Участника Запроса по проценту аванса. 2.3. Для расчета итогового рейтинга по Заявке рейтинг, присуждаемый этой Заявке по критерию «Отказ от авансового платежа на выполнение работ» умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 2.4. При оценке Заявок по критерию «Отказ от авансового платежа на выполнение работ» лучшим условием исполнения Договора по критерию признается предложение Участника Запроса без авансового платежа. |
| 4.4. Кадры 4 - «Наличие функциональных обязанностей у специалистов и руководителей». | Значимость критерия: 1,25 % (что эквивалентно 100 баллам в рамках данного критерия). Порядок оценки Заявок по критерию: 4.4.1. В рамках данного критерия оценивается наличие у представленного кадрового состава установленных функциональных обязанностей в соответствии с планом мероприятий реализации проекта. 4.4.2. Для оценки заявок по данному критерию, Участники предоставляют: - Заполненную Таблицу 1 в справке по Форме 5 «Информация о наличии кадровых ресурсов», в соответствии с требованиями, установленными Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа». Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «Наличие функциональных обязанностей у специалистов и руководителей» за полностью заполненную Форму 5 в отношении каждого представленного специалиста в соответствии с требованиями, установленными Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа» – 100 баллов; не предоставление информации – 0 баллов. 4.4.3. Для получения итогового рейтинга по критерию «Наличие функциональных обязанностей у специалистов и руководителей», рейтинг, присуждаемый этой заявке, умножается на соответствующую указанному критерию значимость. Максимальное количество – 100 баллов (что эквивалентно 1,25% в рамках указанного критерия). | Значимость критерия: 1,25 % (что эквивалентно 100 баллам в рамках данного критерия). Порядок оценки Заявок по критерию: 4.4.1. В рамках данного критерия оценивается наличие у представленного кадрового состава документально подтвержденных установленных функциональных обязанностей в соответствии с планом мероприятий реализации проекта. 4.4.2. Для оценки заявок по данному критерию, Участники предоставляют: - Копии функциональных обязанностей для каждой должности/специальности, действующие в организации и утвержденные руководителем организации, или копии типовых должностных инструкций с указанием функциональных обязанностей для каждой должности/специальности, утвержденные руководителем организации; - Заполненную Таблицу 1 в справке по Форме 5 «Информация о наличии кадровых ресурсов», в соответствии с требованиями, установленными Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа». Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «Наличие функциональных обязанностей у специалистов и руководителей» за полностью заполненную Форму 5 в отношении каждого представленного специалиста в соответствии с требованиями, установленными Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа» – 100 баллов; не предоставление информации – 0 баллов. 4.4.3. Для получения итогового рейтинга по критерию «Наличие функциональных обязанностей у специалистов и руководителей», рейтинг, присуждаемый этой заявке, умножается на соответствующую указанному критерию значимость. Максимальное количество – 100 баллов (что эквивалентно 1,25% в рамках указанного критерия). |

РАЗДЕЛ V. Проект договора.

| № п/п | # Старая версия | Новая версия |
| --- | --- | --- |
| 4.3. | Отсутствовал | 4.3. Подрядчик имеет право обратиться к Заказчику с перечнем оборудования / материалов, имеющих длительный срок поставки (более 1 месяца), стоимость более 1 млн руб. за одну номенклатурную группу и влияние на критический путь сетевого графика с целью получения дополнительного целевого авансирования или проведения прямой оплаты для размещения заказа у поставщика/ов. Размер целевого аванса не может быть более 70% от сметной стоимости оборудования/материала, входящих в указанный перечень. К данному перечню должны быть приложены следующие документы (скан-копия оригиналов): коммерческое предложение с указанием условий поставки (сроки авансирования и поставки на стройплощадку), договор на изготовление и поставку, счет на оплату от поставщика. Каждый платеж должен быть подтвержден платежным поручением от Подрядчика, а также письмом Поставщика, подтверждающего данный платеж. Стоимость каждой позиции должна быть согласована с Заказчиком. По итогам согласования величины целевого аванса на закупку оборудования/материалов, с Подрядчиком будет(ут) подписано(ы) дополнительное(ые) соглашение(я). Целевое авансирование производится только после предоставления оригинала банковской гарантии обеспечения возврата целевого авансового платежа, соответствующей требованиям раздела 14 Договора. |