## Шаблон Титул Еж. Серт.
Отчетный период
01.04.2023 - 30.04.2023
Ежемесячный Сертификат Работ
По договору Генерального Строительного подряда №00/00 от 00.00.2023
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК ООО "_____________"
рублевая составляющая стоимости, руб. без НДС
Цена Договора |  |  | 750000000
Согласовано за Отчетный Период |  |  | 20000000
Процент от Цены Договора |  |  | 2.667%
Нарастающая Сумма |  |  | 35000000
Гарантийное Удержание за Отчетный Период |  |  | 2000000
Зачет Аванса за Отчетный Период |  |  | 4000000
| ВСЕГО К ОПЛАТЕ: |  | 14000000
| НДС 20% |  | 2800000
| Всего с НДС |  | 16800000
Гарантийное удержание - нарастающая сумма |  |  | 2500000
Погашение аванса - нарастающая сумма |  |  | 5500000
Генеральный подрядчик
ООО "__________"

## Шаблон Ежемес. Серт
Генеральный подрядчик
ООО "__________"
Ежемесячный Сертификат Работ по Договору Генерального подряда №____ от 00.00.2023
01.04.2023 - 30.04.2023
№п.п. | №п.п. по Договору | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. измерения | Количество по Договору | Цена за единицу по Договору, руб. без НДС | Итоговая стоимость по Договору, руб. без НДС | Выполнено за Пред. Период | Выполнено за Отчетный Месяц | Выполнено на Наст. Время, включая Отчетный месяц | Остаток | Выполнено за Пред. Период | Выполнено за Отчетный Месяц | Выполнено на Наст. Время, включая Отчетный месяц | Остаток (%) | Выполнено за Пред. Период | Выполнено за Отчетный Месяц | Выполнено на Наст. Время, включая Отчетный месяц | Остаток
[7 empty] | Количество |  |  |  | % | % | % | % | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9 | 10=8+9 | 11=5-10 | 12=8/7 | 13=9/5 | 14=12+13 | 15=100%-14 | 16=7*12 | 17=7*13 | 18=16+17 | 19=7-18
Система вентиляции
1 | 2.3.3.8 | Вентилятор канальный прямоугольный, типоразмер 60-30, число полюсов электродвигателя 4, напряжение питания электродвигателя 400 В, Канал-ПКВ-60-30-4-400, OOO ''ВЕЗА'' | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0 | 5000 | 5000 | 0
2 | 2.3.3.9 | Гибкая вставка для вентилятора канального прямоугольного, Канал-ГКВ-60-30 , OOO ''ВЕЗА'' | шт. | 2 | 500 | 1000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50% | 50% | 100% | 0% | 500 | 500 | 1000 | 0
|  | ИТОГО по разделу. без НДС: |  |  |  | 6000 | [8 empty] | 500 | 5500 | 6000 | 0
Насосная станция пожаротушения
3 | 3.3.8.47 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией пониженной горючести, 0,66: ВВГнг(А)-LS сечением 2х1,5 мм2 | м | 8 | 200 | 1600 | 2 | 2.2 | 4.2 | 3.8 | 25% | 27.5% | 52.5% | 47.5% | 400 | 440 | 840 | 760
4 | 3.3.8.48 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией пониженной горючести, 0,66: ВВГнг(А)-LS сечением 3х1,5 мм2 | м | 103 | 300 | 30900 | 25 | 27.5 | 52.5 | 50.5 | 24.27% | 26.7% | 50.97% | 49.03% | 7500 | 8250 | 15750 | 15150
5 | 3.3.8.49 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией пониженной горючести, 0,66: ВВГнг(А)-LS сечением 3х2,5 мм2 | м | 83 | 100 | 8300 | 13 | 14.3 | 27.3 | 55.7 | 15.66% | 17.23% | 32.89% | 67.11% | 1300 | 1430 | 2730 | 5570
6 | 3.3.8.50 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией пониженной горючести, 0,66: ВВГнг(А)-LS сечением 5х10 мм2 | м | 10 | 50 | 500 | 3 | 3.3 | 6.3 | 3.7 | 30% | 33% | 63% | 37% | 150 | 165 | 315 | 185
7 | 3.3.8.51 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией пожаростойкий, 0,66: ВВГнг(А)-FRLS сечением 2х1,5 мм2 | м | 16 | 80 | 1280 | 7 | 7.7 | 14.7 | 1.3 | 43.75% | 48.13% | 91.88% | 8.125% | 560 | 616 | 1176 | 104
8 | 3.3.8.52 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией пожаростойкий, 0,66: ВВГнг(А)-FRLS сечением 3х1,5 мм2 | м | 71 | 70 | 4970 | 24 | 26.4 | 50.4 | 20.6 | 33.8% | 37.18% | 70.99% | 29.01% | 1680 | 1848 | 3528 | 1442
9 | 3.3.8.53 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией пожаростойкий, 0,66: ВВГнг(А)-FRLS сечением 5х4 мм2 | м | 10 | 90 | 900 | 2 | 2.2 | 4.2 | 5.8 | 20% | 22% | 42% | 58% | 180 | 198 | 378 | 522
|  | ИТОГО по разделу. без НДС: |  |  |  | 48450 | [8 empty] | 11770 | 12947 | 24717 | 23733
|  | ИТОГО РАБОТЫ ООО "____", руб. без НДС: |  |  |  | 54450 | [8 empty] | 12270 | 18447 | 30717 | 23733

## Шаблон Реестра изм. дог
РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ
[11 empty] | СРОКИ |  | СТОИМОСТЬ |  |  | ДОПСОГЛАШЕНИЕ
№ п.п. | Раздел | Наименование организации | Инициатор изменения | Описание изменения | Причины изменения | Стоимость изменения, руб. вкл. НДС | Стоимость изменения, руб. без НДС | Дата получения запроса | Дата ответа по договору | Осталось на ответ, дн. | Влияние на критический путь: да/нет | Сроки по изменению., дн. | Согласованная стоимость изменения, руб. вкл. НДС | Согласованная стоимость изменения, руб. без НДС | Изменение согласовано: да/нет | № подписанного Дополнительного соглашения
1 | 1 | ООО "____" | Подрядчик | Оптиммизация проектных решений |  | -2000000 | -1666666.6667 | 2023-04-25 | 2023-05-02 | 85 | да | 10 | -933333.3333 | -777777.7778 | да | 1
2 | 3 | ОАО "___" | Подрядчик | Оптиммизация проектных решений |  | -15000000 | -12500000 | 2023-06-20 | 2023-06-27 | 141 | да | 5 | -7000000 | -5833333.3333 | да | 2
3 | 3 | ООО "____" | Подрядчик | Оптиммизация проектных решений |  | -500000 | -416666.6667 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | 81 | не | 7 | -233333.3333 | -194444.4444 | да | 1
4 | 4 | ООО "____" | Подрядчик | Изменение площади здания |  | 10000000 | 8333333.3333 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 161 | нет | 8 | 4666666.6667 | 3888888.8889 | нет | -
5 | 1 | АО "МАС" | Заказчик | уменьшение сроков строительства |  | 5000000 | 4166666.6667 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 58 | нет | 9 | 2333333.3333 | 1944444.4444 | нет | -
6 | 1 | АО "МАС" | Заказчик | уменьшение сроков строительства |  | 2000000 | 1666666.6667 | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 183 | нет | 15 | 933333.3333 | 777777.7778 | нет | -
7 | 2 | ООО "____" | Подрядчик | Оптиммизация проектных решений |  | -7000000 | -5833333.3333 | 2023-07-25 | 2023-08-01 | 176 | нет | 5 | -3266666.6667 | -2722222.2222 | да | 1
8 | 1 | ОАО "___" | Подрядчик | Оптиммизация проектных решений |  | -60000000 | -50000000 | 2023-05-05 | 2023-05-12 | 95 | нет | 3 | -28000000 | -23333333.3333 | да | 1
9 | 5 | ОАО "___" | Подрядчик | Оптиммизация проектных решений |  | -12000000 | -10000000 | 2023-06-06 | 2023-06-13 | 127 | да | 20 | -5600000 | -4666666.6667 | да | 3
Formulas:
Дата ответа по договору = [Дата получения запроса]+7
Осталось на ответ, дн. = [Дата ответа по договору]-TODAY()